## Portada
EDIFICIO CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD EAFIT
SANTIAGO ARENAS RAMIREZ
JUANITA CASTRILLON MONTOYA
NATALIA GARCÍA CONVERS
INDICE DE TEMAS
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DE PLANOS
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO
GASTOS GENERALES
COSTOS INDIRECTOS
RESUMEN CD
APU
COSTOS TOTALES
CUADRO DE PROGRAMACIÓN
FLUJO DE CAJA

## InformacIón proyecto
INFORMACIÓN GENERAL
Obra: CENTRO DE IDIOMAS EAFIT
Preparó: SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS
CUADRO DE ÁREAS
| Áreas (m2) | Cantidad (m2)
| Nivel 1 | 240.1855
| Nivel 2 | 275.2846
| Nivel 3 | 915.0786
| Nivel 4 | 621.9529
| Nivel 5 | 1055.6867
| Nivel 6 | 885.0109
| Nivel 7 | 848.0007
| Nivel 8 | 848.0007
| Nivel 9 | 895.9802
| Área construida (m2) | 6585.1808
EDIFICIO CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD EAFIT
SANTIAGO ARENAS RAMIREZ
JUANITA CASTRILLON MONTOYA
NATALIA GARCÍA CONVERS
Ubicación: Medellín, Antioquia
Calle 5 sur
Barrio El Poblado
Sistema estructural: Edificio aporticado
Especificaciones básicas:
-Estrato 6
-Edificio institucional
-9 niveles
INDICE DE TEMAS

## Identificación de planos
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
PROYECTO CENTRO DE IDIOMAS EAFIT
Nombre |  | Centro de idiomas EAFIT
Ubicación |  | Calle 5 sur, 43 c. Medellín
Área construida (m2) |  | 7534.5997
Niveles de construcción |  | 9
Tipología |  | Proyecto institucional
Sistema constructivo |  | Aporticado
Tipo de cimentación |  | Pilas
Tipo de losa |  | Aligerada
PLANOS
Código | Descripción
ARQUITECTÓNICOS
A-000 | Área taludes
A-100-109 | Planta pisos 1 al 9
A-200-203 | Alzados norte, oriental, sur y occidental. Escalera central
A-300-305 | Alzados
A-306-316 | Cortes fachadas
A-500-518 | Detalles escaleras centrales y de emergencia
A-521-523 | Detalles ascensores
A-524-532 | Detalles y especificaciones de plantas y alzados, vistas del 1 al 28 (ventanas exteriores)
A-532-533 | Detalle pasamanos plantas
A-534-536 | Detalles muebles
A-537-539 | Especificaciones generales
A-540-548 | Borde de losa pisos 1 al 9
A-549 | Módulos de fachada GRC
A-550 | Detalles teléfonos de emergencia y tomas para bomberos
I-100-111 | Especifiaciones piso, muros, zócalos, pisos 1 al 9
I-113-123 | Especificaciones cielos
I-500-514 | Detalles de baños
U-100 | Localización
ESTRUCTURALES
E-EDI-00 | Planta de cargas vivas: Nivel 2 al 5 y nivel típico.
E-EDI-01 | Plantas de cimentaciones y vigas niveles 2 al 9
E-EDI-02 | Plantas de refuerzo inferior y superior, niveles 2 al 9 y cubierta.
E-EDI-03 | Despiece de nervios niveles 2 al 9
E-EDI-04 | Despiece vigas de cimentación, vigas aéreas niveles 2 al 9 y vigas de cubierta
E-EDI-05 | Escaleras de concreto tramo 1 y 2. Refuerzo y detalles.
E-EDI-06 | Detalles mampostería. Ascensores (Losas puntos fijos)
E-EDI-07 | Detalles generales y viga metálica de apoyo a facahda en GRC pisos 6 al 9.
E-EDI-08 | Escaleras de emergencia centrales y traseras
E-EDI-09 | Planta de cubierta y cerchas (ubicación, secciones y detalles)
E-EDI-10 | Portería acceso principal, planta de cimentaciones, vigas y mampostería
INSTALACIONES ELÈCTRICAS
01-10 | Diseño de salidas de energía piso 1 a cubierta
11-20 | Diseño de salidas de iluminación piso 1 a cubierta
21-29 | Salidas de comunicaciones niveles 1 al 9
30-38 | Salidas de seguridad niveles 1 al 9
39-48 | Salidas de fuerza niveles 1 al 9
49 | Sistema de puesta a tierra
50 | Sistema de protección externa
51 | Subestación eléctrica
52 | Cuartos técnicos
53 | Redes externas
55 | Diagrama unifilial
56-64 | Control de iluminación-automatización, niveles 1 al 9
HIDROSANITARIOS
H1 | Abastos
H2 | Tanques
H3 | Isométricos y bombas
INDICE DE TEMAS

## Estructura de Presupuesto
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [8 empty] | FECHA | 28 de Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS | [8 empty] | HOJA No
CODIGO | CAPITULOS Y ACTIVIDADES |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA
[7 empty] | AREA TOTAL (M2) | 6585.1808
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo |  |  |  | día | 1 | 380344 | 380344 | 0.005617%
1.2 | Instalaciones provisionales, campamentos en madera (24m2) |  |  |  | uni | 12 | 3346896.9775 | 40162763.73 | 0.5931%
1.3 | Instalación servicios sanitarios provisionales para obreros (4m2) |  |  |  | uni | 15 | 1272536.4519 | 19088046.7778 | 0.2819%
1.4 | Cerramiento en malla verde de construcción (H=2m) |  |  |  | uni | 203.1237 | 18715.808 | 3801624.1694 | 0.05614%
1.5 | Instalación de línea telefónica provisional |  |  |  | uni | 1 | 150000 | 150000 | 0.002215%
1.6 | Instalación de servicio de agua provisional (30m) |  |  |  | uni | 1 | 182362.614 | 182362.614 | 0.002693%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 1 |  |  | 63765141.2912 | 0.9416%
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 | Descapote a máquina del terreno |  |  |  | m3 | 387.8694 | 16113.3358 | 6249869.8887 | 0.09229%
2.2 | Movimiento de tierra a máquina (h=1-1,5 c.abierto) |  |  |  | m3 | 6299.2006 | 19469.712 | 122643621.5122 | 1.811%
2.3 | Cargado y botado de tierra |  |  |  | m3 | 7168.4836 | 12119.653 | 86879533.9901 | 1.283%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 2 |  |  | 215773025.391 | 3.186%
3 | SUBESTRUCTURA
3.1 | Excavación manual de pilas |  |  |  | m3 | 280.4232 | 40852.49 | 11455984.6636 | 0.1692%
3.2 | Excavación manual de vigas de fundación |  |  |  | m3 | 128.133 | 13610.885 | 1744003.5277 | 0.02575%
3.3 | Excavación manual del foso de ascensor |  |  |  | m3 | 19.752 | 13610.885 | 268842.2005 | 0.00397%
3.4 | Armado y vaciado de pilas de cimentación en concreto de f´c= 28 Mpa |  |  |  | m3 | 226.4967 | 368140.9402 | 83382701.766 | 1.231%
3.5 | Armado y vaciado de vigas de cimentación en concreto de f´c= 24 Mpa |  |  |  | m3 | 128.133 | 469380.2408 | 60143098.3906 | 0.8881%
3.6 | Anillado de pilas de cimentación en concreto con f'c=17 Mpa |  |  |  | m3 | 52.7411 | 486294.2278 | 25647671.815 | 0.3787%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 3 |  |  | 182642302.3634 | 2.697%
4 | ESTRUCTURA
4.1 | Armado y vaciado de losa no típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa | m2 | Losa aligerada con casetón de madera no recuperable e= 0.32m (21MPa) | m2 | m2 | 2052.5016 | 139958.9914 | 287266053.857 | 4.242% | 287266053.857
4.2 | Armado y vaciado de losa típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa | m2 | Losa aligerada con casetón de madera no recuperable e= 0.32m (21MPa) | m2 | m2 | 4532.6792 | 185586.6741 | 841204857.3078 | 12.42% | 841204857.3078
4.3 | Armado y vaciado de escaleras en concreto con f'c=24,5MPa |  |  |  | m3 | 133.8366 | 755093.3022 | 101059120.2439 | 1.492% | 101059120.2439
4.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa de dimensión de 0,6x1,5 |  |  |  | ml | 10.56 | 540272.312 | 5705275.6146 | 0.08425% | 278697301.2693
4.5 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa de dimensión de 0,4x2 |  |  |  | ml | 5.28 | 603441.0609 | 3186168.8018 | 0.04705% | 71786531.7623
4.6 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa de dimensión de 0,25x,25 |  |  |  | ml | 2.64 | 7311962.2003 | 19303580.2088 | 0.2851%
4.7 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa de dimensión de 0,6x1,2 |  |  |  | ml | 87.84 | 666609.8099 | 58555005.7019 | 0.8647%
4.8 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa de dimensión de 0,6x0,8 |  |  |  | ml | 88.32 | 982453.5547 | 86770297.9507 | 1.281%
4.9 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa de dimensión de 0,4x0,4 |  |  |  | ml | 5.28 | 2877516.0234 | 15193284.6038 | 0.2244%
4.10 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa de dimensión de 0,6x1,5 |  |  |  | ml | 12 | 474953.1839 | 5699438.2065 | 0.08416%
4.11 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa de dimensión de 0,6x0,8 |  |  |  | ml | 77.88 | 859980.1895 | 66975257.1572 | 0.989%
4.12 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa de dimensión de 0,6x1,2 |  |  |  | ml | 29.59 | 584960.8998 | 17308993.024 | 0.2556%
4.13 | Armado y vaciado de losa de cubierta aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa |  |  |  | m2 | 991.26 | 72419.478 | 71786531.7623 | 1.06%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 4 |  |  | 1580013864.4403 | 23.33%
5 | REFUERZO
5.1 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Kg | 4837.765 | 3332.822 | 16123409.6228 | 0.2381%
5.2 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 3/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 3/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 3/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 3/8" | Kg | 27242.7232 | 3277.202 | 89279906.9565 | 1.318%
5.3 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 1/2" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/2" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/2" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/2" | Kg | 29699.952 | 3470.842 | 103083840.9045 | 1.522%
5.4 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 5/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 5/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 5/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 5/8" | Kg | 20362.772 | 3470.842 | 70675964.294 | 1.044%
5.5 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 3/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 3/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 3/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 3/4" | Kg | 34588.8278 | 3470.842 | 120052356.259 | 1.773%
5.6 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 7/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | Kg | 31893.6 | 3470.842 | 110697646.4112 | 1.635%
5.7 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 1" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | Kg | 53043.92 | 3470.842 | 184107065.3806 | 2.719%
5.8 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 10/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | Kg | 138838.326 | 3397.702 | 471731257.9269 | 6.966%
5.9 | Corte y colocación de malla electrosoldada FERRASA D-188 | Malla electrosoldada FERRASA D-106 | Malla electrosoldada FERRASA D-106 | Malla electrosoldada FERRASA D-106 | Kg | 26539.368 | 9965.2969 | 264472681.5786 | 3.905%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 5 |  |  | 1430224129.3342 | 21.12%
6 | MAMPOSTERIA
6.1 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m |  |  |  | m2 | 4937.9292 | 66224.4843 | 327011817.8193 | 4.829%
6.2 | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m |  |  |  | m2 | 1704.5064 | 50643.99 | 86323005.0765 | 1.275%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 6 |  |  | 413334822.8958 | 6.104%
7 | REVOQUE
7.1 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | m2 | 4742.8357 | 13366.6938 | 63396032.5723 | 0.9362%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 7 |  |  | 63396032.5723 | 0.9362%
8 | PINTURA Y ESTUCO
8.1 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/2" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/2" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/2" | m2 | 4737.0312 | 6077.8539 | 28790983.4076 | 0.4252%
8.2 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 3/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 3/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 3/4" | m2 | 9311.0984 | 6852.1525 | 63801066.3301 | 0.9422%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 8 |  |  | 92592049.7376 | 1.367%
9 | PISOS, ENCHAPES Y ZOCALOS
9.1 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | m2 | 4044.3097 | 34976.752 | 141456817.3881 | 2.089%
9.2 | Piso en piedra royal verde. Formato 30cm a junta perdida | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | m2 | 1402.3923 | 48471.709 | 67976351.4694 | 1.004%
9.3 | Piso en vinilo de rollo para baños | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | m2 | 273.4804 | 33019.752 | 9030254.9849 | 0.1334%
9.4 | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | m2 | 371.4626 | 16354.6195 | 6075129.4963 | 0.08971%
9.5 | Piso en vidrio antideslizante | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | m2 | 11.9565 | 34976.752 | 418199.5353 | 0.006176%
9.6 | Piso en tapete-textil Bolon, Botanic Osier | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | m2 | 481.5793 | 47320.5254 | 22788585.4929 | 0.3365%
9.7 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco |  |  |  | ml | 2953.6765 | 3765.039 | 11120707.2159 | 0.1642%
9.8 | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños |  |  |  | ml | 376.7515 | 41355.039 | 15580572.9758 | 0.2301%
9.9 | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque |  |  |  | ml | 376.6096 | 6067.9253 | 2285238.9276 | 0.03375%
9.10 | Enchape en ártica 6x20 a junta perdida color blanco | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | m2 | 84.1824 | 43471.41 | 3659527.6252 | 0.05404%
9.11 | Recubrimiento de cortafuego en escaleras de emergencia, bodegas y cuarto de subestación |  |  |  | m2 | 918.9941 | 15625.4144 | 14359664.4658 | 0.212%
9.12 | Recubrimiento y aislamiento termoacústico de fibra mineral |  |  |  | m2 | 1488.1034 | 26115.97 | 38863263.5424 | 0.5739%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 9 |  |  | 333614313.1196 | 4.927%
10 | CIELOS
10.1 | Colocación cielo raso en drywall | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | m2 | 2265.191 | 31253.404 | 70794929.4602 | 1.045%
10.2 | Colocación cielo raso en lámina de aluminio |  |  |  | m2 | 93.64 | 128583.363 | 12040546.1113 | 0.1778%
10.3 | Colocación cielo raso en equitone tectiva |  |  |  | m2 | 138.0146 | 128583.363 | 17746381.4111 | 0.2621%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 10 |  |  | 100581856.9826 | 1.485%
11 | CARPINTERIA EN MADERA
11.1 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. Marco oculto con acabado y color del muro (0,9x2,35) |  |  |  | uni | 15 | 219673.91 | 3295108.65 | 0.04866%
11.2 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. Marco oculto con acabado y color del muro (1x2,35) |  |  |  | uni | 1 | 219673.91 | 219673.91 | 0.003244%
11.3 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. Marco oculto con acabado y color del muro (1x2,35) |  |  |  | uni | 4 | 219673.91 | 878695.64 | 0.01298%
11.4 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. Marco oculto con acabado y color del muro (1x2,6) |  |  |  | uni | 63 | 219673.91 | 13839456.33 | 0.2044%
11.5 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. Marco oculto con acabado y color del muro. (1x1,5) |  |  |  | uni | 1 | 219673.91 | 219673.91 | 0.003244%
11.6 | Puertas batientes entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (1,7x0,9) |  |  |  | uni | 1 | 268686.91 | 268686.91 | 0.003968%
11.7 | Puertas batientes entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (1,18x0,9) |  |  |  | uni | 1 | 268686.91 | 268686.91 | 0.003968%
11.8 | Puerta batiente entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (0,9x0,9) |  |  |  | uni | 5 | 268281.82 | 1341409.1 | 0.01981%
11.9 | Puertas batientes entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (1,6x0,9) |  |  |  | uni | 1 | 268686.91 | 268686.91 | 0.003968%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 11 |  |  | 20600078.27 | 0.3042%
12 | CARPINTERIA METALICA
12.1 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,6x2,35) |  |  |  | uni | 6 | 734696.1811 | 4408177.0866 | 0.0651%
12.2 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35) |  |  |  | uni | 15 | 734696.1811 | 11020442.7166 | 0.1627%
12.3 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,7x2,35) |  |  |  | uni | 2 | 734696.1811 | 1469392.3622 | 0.0217%
12.4 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,7x2,5) |  |  |  | uni | 2 | 734696.1811 | 1469392.3622 | 0.0217%
12.5 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x2,35) |  |  |  | uni | 6 | 734696.1811 | 4408177.0866 | 0.0651%
12.6 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x1,4) |  |  |  | uni | 1 | 734696.1811 | 734696.1811 | 0.01085%
12.7 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (1x2,5) |  |  |  | uni | 5 | 734696.1811 | 3673480.9055 | 0.05425%
12.8 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,5) |  |  |  | uni | 1 | 734696.1811 | 734696.1811 | 0.01085%
12.9 | Puerta batiente en persiana metálica (1,195x2,5) |  |  |  | uni | 1 | 734696.1811 | 734696.1811 | 0.01085%
12.10 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6) |  |  |  | uni | 5 | 734696.1811 | 3673480.9055 | 0.05425%
12.11 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5) |  |  |  | uni | 1 | 734696.1811 | 734696.1811 | 0.01085%
12.12 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,2x2,6) |  |  |  | uni | 4 | 734696.1811 | 2938784.7244 | 0.0434%
12.13 | Pasamanos escaleras en concreto a piso 5 |  |  |  | ml | 334.1251 | 187956.6664 | 62801046.3178 | 0.9274%
12.14 | Ventanería en vidrio laminado PVB 0,38 |  |  |  | m2 | 248.01 | 236115.04 | 58558885.1675 | 0.8647%
12.15 | Ventanería en vidrio sand blasted PVB 0,38 |  |  |  | m2 | 6.3262 | 236115.04 | 1493722.7718 | 0.02206%
12.16 | Ventanería GRC (Sistema Vidrio a Tope) |  |  |  | m2 | 146.7675 | 236115.04 | 34654021.2167 | 0.5117%
12.17 | Ventana interna tipo 1 VT IN-01 |  |  |  | m2 | 12.3305 | 188215.04 | 2320785.5507 | 0.03427%
12.18 | Ventana interna tipo 2 VT IN-02 |  |  |  | m2 | 10.4823 | 188215.04 | 1972922.7495 | 0.02913%
12.19 | Ventana interna tipo 3 VT IN-03 |  |  |  | m2 | 9.6069 | 188215.04 | 1808172.4785 | 0.0267%
12.20 | Ventana interna tipo 4 VT IN-04 |  |  |  | m2 | 73.712 | 188215.04 | 13873707.0285 | 0.2049%
12.21 | Ventana interna tipo 5 VT IN-05 |  |  |  | m2 | 9.8915 | 188215.04 | 1861729.0682 | 0.02749%
12.22 | Ventana interna tipo 6 VT IN-06 |  |  |  | m2 | 16.26 | 188215.04 | 3060376.5504 | 0.04519%
12.23 | Ventana interna tipo 7 VT IN-07 |  |  |  | m2 | 8.2303 | 188215.04 | 1549060.5973 | 0.02288%
12.24 | Ventana interna tipo 8 VT IN-08 |  |  |  | m2 | 45.4575 | 188215.04 | 8555792.7094 | 0.1263%
12.25 | Ventana interna tipo 9 VT IN-09 |  |  |  | m2 | 6.504 | 188215.04 | 1224150.6202 | 0.01808%
12.26 | Ventana interna tipo 10 VT IN-10 |  |  |  | m2 | 5.691 | 188215.04 | 1071131.7926 | 0.01582%
12.27 | Ventana interna tipo 11 VT IN-11 |  |  |  | m2 | 22.7369 | 99715.04 | 2267210.893 | 0.03348%
12.28 | Ventana interna tipo 12 VT IN-12 |  |  |  | m2 | 8.13 | 188215.04 | 1530188.2752 | 0.0226%
12.29 | Ventana interna tipo 14 VT IN-14 |  |  |  | m2 | 9.756 | 188215.04 | 1836225.9302 | 0.02712%
12.30 | Ventana interna tipo 15 VT IN-15 |  |  |  | m2 | 5.4742 | 188215.04 | 1030326.772 | 0.01521%
12.31 | Ventana interna tipo 17 VT IN-17 |  |  |  | m2 | 5.5284 | 99715.04 | 551264.6271 | 0.008141%
12.32 | Ventana interna tipo 18 VT IN-18 |  |  |  | m2 | 19.3494 | 99715.04 | 1929426.195 | 0.02849%
12.33 | Ventana interna tipo 19 VT IN-19 |  |  |  | m2 | 16.6394 | 188215.04 | 3131785.3366 | 0.04625%
12.34 | Ventana interna tipo 20 VT IN-20 |  |  |  | m2 | 27.0187 | 188215.04 | 5085325.7012 | 0.0751%
12.35 | Ventana interna tipo 21 VT IN-21 |  |  |  | m2 | 43.6039 | 188215.04 | 8206909.7827 | 0.1212%
12.36 | Ventana interna tipo 22 VT IN-22 |  |  |  | m2 | 10.7045 | 188215.04 | 2014747.8957 | 0.02975%
12.37 | Ventana interna tipo 23 VT IN-23 |  |  |  | m2 | 12.3034 | 188215.04 | 2315684.9231 | 0.0342%
12.38 | Ventana interna tipo 24 VT IN-24 |  |  |  | m2 | 13.279 | 188215.04 | 2499307.5162 | 0.03691%
12.39 | Ventana interna tipo 28 VT IN-28 |  |  |  | m2 | 49.9995 | 188215.04 | 9410657.8925 | 0.139%
12.40 | Ventana interna tipo 27 VT-27 |  |  |  | m2 | 11.25 | 188215.04 | 2117419.2 | 0.03127%
12.41 | Ventana interna tipo 28 VT-28 |  |  |  | m2 | 3 | 188215.04 | 564645.12 | 0.008338%
12.42 | Ventana interna tipo 29 VT-29 |  |  |  | m2 | 2.35 | 188215.04 | 442305.344 | 0.006532%
12.43 | Escalera de emergencia metálica |  |  |  | uni | 14 | 4500000 | 63000000 | 0.9303%
12.44 | VT-ESP-26 Ventana para GRC (Sistema de vidrio a tope) |  |  |  | m2 | 146.7675 | 188215.04 | 27623856.5297 | 0.4079%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 12 |  |  | 366362905.4272 | 5.41%
13 | EQUIPOS Y MUEBLES DE BAÑOS Y DE COCINAS
13.1 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | uni | 93 | 550713.6504 | 51216369.4872 | 0.7563%
13.2 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2 | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | uni | 79 | 1151385.5638 | 90959459.5421 | 1.343%
13.3 | Instalación espejos de cristal con e=5mm | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | uni | 29 | 48368.3821 | 1402683.0816 | 0.02071%
13.4 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | uni | 41 | 77906.3235 | 3194159.2635 | 0.04717%
13.5 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | uni | 14 | 107006.3235 | 1498088.529 | 0.02212%
13.6 | Instalación de rejillas de metal |  |  |  | uni | 73 | 9179.4 | 670096.2 | 0.009895%
13.7 | Instalación de ganchos de acero |  |  |  | uni | 37 | 74906.3235 | 2771533.9695 | 0.04093%
13.8 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable |  |  |  | uni | 51 | 386906.3235 | 19732222.4985 | 0.2914%
13.9 | Instalación de dispensadores de papel |  |  |  | uni | 66 | 145906.3235 | 9629817.351 | 0.1422%
13.10 | Instalación de dispensadores de toallas |  |  |  | uni | 37 | 209906.3235 | 7766533.9695 | 0.1147%
13.11 | Instalación de lavaplatos de acero inoxidable 57x46x18 y grifería 8" |  |  |  | uni | 6 | 438753.3372 | 2632520.0235 | 0.03887%
13.12 | Instalación de mesón mueble zeus blanco de 120x60 |  |  |  | uni | 5 | 1095701.7885 | 5478508.9425 | 0.0809%
13.13 | Instalación de salpicadero jaspe laro de 2,4 m |  |  |  | uni | 9.6 | 130928.2225 | 1256910.936 | 0.01856%
13.14 | Instalación de mueble inferior 3 puertas 88,6x149,7x48,7 | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1" | uni | 10 | 443928.2225 | 4439282.225 | 0.06556%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 13 |  |  | 202648186.0189 | 2.993%
14 | CUBIERTA
15.1 | Colocación de canoas en lamina galvanizada | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | ml | 82 | 35406.58 | 2903339.56 | 0.04287%
15.2 | Suministro e instalación de estructura metálica y cubierta |  |  |  | m2 | 885.0109 | 230215.8 | 203743492.3522 | 3.009%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 14 |  |  | 206646831.9122 | 3.052%
15 | INSTALACIONES ELECTRICAS
16.1 | Acometida cable Cu 3x2+1x4 AWG PVC 3/4" |  |  |  | ml | 21 | 190177 | 3993717 | 0.05898%
16.2 | Instalación Tomacorriente regulado |  |  |  | uni | 82 | 114233 | 9367106 | 0.1383%
16.3 | Instalación Toma regulado en piso |  |  |  | uni | 170 | 114233 | 19419610 | 0.2868%
16.3 | Instalación Caja de empalme (30*30 cm) |  |  |  | uni | 2 | 49258 | 98516 | 0.001455%
16.4 | Instalación Toma sencillo en piso |  |  |  | uni | 147 | 103599 | 15229053 | 0.2249%
16.5 | Instalación Tomacorriente sencillo |  |  |  | uni | 276 | 103599 | 28593324 | 0.4222%
16.7 | Instalación Tablero de distribución |  |  |  | uni | 30 | 1742667 | 52280010 | 0.772%
16.8 | Instalación Tomacorriente GFCI |  |  |  | uni | 4 | 114233 | 456932 | 0.006748%
16.9 | Instalación Toma regulado en cielo |  |  |  | uni | 6 | 24182 | 145092 | 0.002143%
16.10 | Instalación Tomacorriente intemperie |  |  |  | uni | 2 | 121499 | 242998 | 0.003588%
16.21 | Instalación Interruptor |  |  |  | uni | 22 | 97285 | 2140270 | 0.03161%
16.26 | Instalación Salida de datos piso |  |  |  | uni | 137 | 28511 | 3906007 | 0.05768%
16.27 | Instalación salida Datos dobles en piso |  |  |  | uni | 29 | 28511 | 826819 | 0.01221%
16.28 | Instalación salida Datos por cielo (CCTV y WIFI) |  |  |  | uni | 154 | 28511 | 4390694 | 0.06484%
16.29 | Instalación Salida datos |  |  |  | uni | 54 | 28511 | 1539594 | 0.02274%
16.30 | Instalación Salida datos doble |  |  |  | uni | 18 | 28511 | 513198 | 0.007578%
16.31 | Instalación salida Televisión |  |  |  | uni | 1 | 147249 | 147249 | 0.002174%
16.32 | Instalación salida HDMI de piso |  |  |  | uni | 84 | 103599 | 8702316 | 0.1285%
16.33 | Instalación Salida HDMI |  |  |  | uni | 84 | 103599 | 8702316 | 0.1285%
16.34 | Instalación Caja multitomas tipo 2 |  |  |  | uni | 108 | 109515 | 11827620 | 0.1747%
16.35 | Instalación Caja de inspección de 30x30cm con tapa removible |  |  |  | uni | 2 | 103599 | 207198 | 0.00306%
16.36 | Planta eléctrica.Potencia nomilnal 175kW efectivos. Tipo de servicio stand by. Tensión de operación 208V. |  |  |  | uni | 1 | 4508694 | 4508694 | 0.06658%
16.37 | Instalación Transformador trifásico |  |  |  | uni | 1 | 1723641 | 1723641 | 0.02545%
16.38 | Instalación Contador electrónico multifuncional o multienergía |  |  |  | uni | 1 | 35000 | 35000 | 0.0005168%
16.39 | Instalación Caja de distribución (marcada y sellada) |  |  |  | uni | 7 | 578351 | 4048457 | 0.05978%
16.40 | Instalación Botonera |  |  |  | uni | 5 | 406071 | 2030355 | 0.02998%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 15 |  |  | 185075786 | 2.733%
16 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - DESAGÜES
17.1 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2" |  |  |  | uni | 10 | 13344.5627 | 133445.6274 | 0.001971%
17.2 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" |  |  |  | uni | 202 | 23071.7447 | 4660492.4375 | 0.06882%
17.3 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" |  |  |  | uni | 88 | 34161.6181 | 3006222.3893 | 0.04439%
17.4 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" |  |  |  | uni | 13 | 101730.4909 | 1322496.3817 | 0.01953%
17.5 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 8" |  |  |  | uni | 4 | 102285.8805 | 409143.522 | 0.006042%
17.6 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2" |  |  |  | uni | 21 | 11341.2237 | 238165.6971 | 0.003517%
17.7 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 3" |  |  |  | uni | 15 | 15166.4829 | 227497.2434 | 0.003359%
17.8 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 4" |  |  |  | uni | 10 | 28664.7881 | 286647.8806 | 0.004233%
17.9 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 6" |  |  |  | uni | 32 | 76570.5269 | 2450256.8624 | 0.03618%
17.10 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 8" |  |  |  | uni | 4 | 128687.4967 | 514749.9866 | 0.007601%
17.11 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 10" |  |  |  | uni | 6 | 202005.0391 | 1212030.2346 | 0.0179%
17.12 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" |  |  |  | uni | 40 | 11341.2237 | 453648.9468 | 0.006699%
17.13 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 3" |  |  |  | uni | 8 | 15166.4829 | 121331.8631 | 0.001792%
17.14 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 4" |  |  |  | uni | 20 | 28664.7881 | 573295.7612 | 0.008466%
17.15 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" |  |  |  | ml | 3.24 | 23071.7447 | 74752.453 | 0.001104%
17.16 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" |  |  |  | ml | 41.76 | 34161.6181 | 1426589.1702 | 0.02107%
17.17 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" |  |  |  | ml | 27.36 | 101730.4909 | 2783346.231 | 0.0411%
17.18 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" |  |  |  | ml | 23.76 | 11341.2237 | 269467.4744 | 0.003979%
17.19 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 3" |  |  |  | ml | 19.44 | 15166.4829 | 294836.4274 | 0.004354%
17.20 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 4" |  |  |  | ml | 6.48 | 28664.7881 | 185747.8266 | 0.002743%
17.21 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 6" |  |  |  | ml | 54 | 76570.5269 | 4134808.6583 | 0.06106%
17.22 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 3" |  |  |  | ml | 12.96 | 15166.4829 | 196557.6183 | 0.002903%
17.23 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" |  |  |  | ml | 66.96 | 28664.7881 | 371495.6533 | 0.005486%
17.24 | Cajas de inspección aguas residuales 1m x 1m en concreto de 3500 psi |  |  |  | uni | 8 | 274172.1067 | 2193376.8534 | 0.03239%
17.25 | Cajas de inspección de aguas lluvia de 1m x 1m en concreto de 3500 psi |  |  |  | uni | 8 | 274172.1067 | 2193376.8534 | 0.03239%
17.26 | Acometida principal galvanizada aguas lluvia |  |  |  | ml | 30.94 | 100409 | 3106654.46 | 0.04588%
17.27 | Acometida principal galvanizada aguas residuales |  |  |  | ml | 31.84 | 26588.95 | 846592.168 | 0.0125%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 16 |  |  | 33687026.6808 | 0.4975%
17 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ABASTOS
17.1 | Tanques de polietileno de abastecimiento de agua potable con capacidad de 20 m3 |  |  |  | uni | 1 | 520534.045 | 520534.045 | 0.007687%
17.2 | Tanques de polietileno de agua no potable para reserva contra incendio con capacidad de 139 m3 |  |  |  | uni | 1 | 520534.045 | 520534.045 | 0.007687%
17.3 | Tanques de polietileno de agua lluvia filtrada con capacidad de 8 m3 |  |  |  | uni | 1 | 520534.045 | 520534.045 | 0.007687%
17.4 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2" |  |  |  | uni | 118 | 6721.495 | 793136.4065 | 0.01171%
17.5 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 3/4" |  |  |  | uni | 9 | 7762.7151 | 69864.4363 | 0.001032%
17.6 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1" |  |  |  | uni | 3 | 11848.9605 | 35546.8816 | 0.0005249%
17.7 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1 1/4" |  |  |  | uni | 4 | 21029.3839 | 84117.5358 | 0.001242%
17.8 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1 1/2" |  |  |  | uni | 3 | 27990.9561 | 83972.8683 | 0.00124%
17.9 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 2" |  |  |  | uni | 2 | 50349.2535 | 100698.507 | 0.001487%
17.10 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1/2" |  |  |  | uni | 3 | 6721.495 | 20164.4849 | 0.0002978%
17.11 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4" |  |  |  | uni | 28 | 7762.7151 | 217356.0239 | 0.00321%
17.12 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4" |  |  |  | uni | 66 | 21029.3839 | 1387939.34 | 0.0205%
17.13 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2" |  |  |  | uni | 5 | 50349.2535 | 251746.2676 | 0.003718%
17.14 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2 1/2" |  |  |  | uni | 3 | 100120.2209 | 300360.6627 | 0.004435%
17.15 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3" |  |  |  | uni | 1 | 70276.3783 | 70276.3783 | 0.001038%
17.16 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 4" |  |  |  | uni | 2 | 125016.884 | 250033.768 | 0.003692%
17.17 | Bomba de agua no potable de 10 HP de fuerza |  |  |  | uni | 3 | 1065951.3 | 3197853.8999 | 0.04722%
17.18 | Bomba de agua potable de 5 HP de fuerza |  |  |  | uni | 2 | 744617.5319 | 1489235.0639 | 0.02199%
17.19 | Bomba de sistema de riego de 10 HP de fuerza |  |  |  | uni | 1 | 749017.5319 | 749017.5319 | 0.01106%
17.20 | Contadores de abastos de 3/4" |  |  |  | uni | 2 | 112524.5265 | 225049.0531 | 0.003323%
17.21 | Contadores de abastos de 1" |  |  |  | uni | 1 | 112524.5265 | 112524.5265 | 0.001662%
17.22 | Contadores de abastos de 2" |  |  |  | uni | 1 | 112524.5265 | 112524.5265 | 0.001662%
17.23 | Contadores de abastos de 3" |  |  |  | uni | 1 | 112524.5265 | 112524.5265 | 0.001662%
17.24 | Contadores de abastos de 4" |  |  |  | uni | 4 | 112524.5265 | 450098.1062 | 0.006647%
17.26 | Red alimentadora de riego de tubería 1" |  |  |  | m | 110.1283 | 11848.9605 | 1304906.2365 | 0.01927%
17.27 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2" |  |  |  | m | 37.2022 | 27990.9561 | 1041325.1474 | 0.01538%
17.28 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4" |  |  |  | m | 46.02 | 21029.3839 | 967772.2489 | 0.01429%
17.29 | Red alimentadora de riego de tubería 2" |  |  |  | m | 106.7 | 50349.2535 | 5372265.3495 | 0.07933%
17.30 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2" |  |  |  | m | 126.43 | 34618.3986 | 4376804.1335 | 0.06463%
17.31 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4" |  |  |  | m | 161.17 | 34618.3986 | 5579447.3005 | 0.08239%
17.32 | Acometida principal red hidráulica |  |  |  | m | 31.84 | 26588.95 | 846592.168 | 0.0125%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 17 |  |  | 31164755.515 | 0.4602%
18 | INSTALACIONES ESPECIALES
18.1 | Instalación de ascensores Mitsubishi elenessa | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 7/8" | uni | 4 | 141420000 | 565680000 | 8.353%
18.2 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail |  |  |  | m2 | 2068.0768 | 167561.163 | 346529360.4838 | 5.117%
18.3 | Instalación módulos de prefabricado en concreto de GRC |  |  |  | uni | 520 | 585190.23 | 304298919.6 | 4.494%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 18 |  |  | 1216508280.0838 | 17.96%
19 | ASEO Y REVISION
20.1 | Aseo general | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | m2 | 6585.1808 | 200 | 1317036.16 | 0.01945%
20.2 | Desmonte de instalaciones | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | dia | 1 | 31882570.6456 | 31882570.6456 | 0.4708%
[5 empty] | TOTAL CAPITULO 19 |  |  | 33199606.8056 | 0.4903%
TOTAL | [7 empty] | 6771830994.8416 | 100%
TOTAL POR METRO CUADRADO | [7 empty] | 1028343.9742
INDICE DE TEMAS

## Resumen CD
RESUMEN COSTOS DIRECTOS
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS
NÚMERO | CAPÍTULOS | VALOR | % INCIDENCIA
1 | PRELIMINARES | 63765141.2912 | 0.9416%
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 215773025.391 | 3.186%
3 | SUBESTRUCTURA | 182642302.3634 | 2.697%
4 | ESTRUCTURA | 1580013864.4403 | 23.33%
5 | REFUERZO | 1430224129.3342 | 21.12%
6 | MAMPOSTERÍA | 413334822.8958 | 6.104%
7 | REVOQUE | 63396032.5723 | 0.9362%
8 | ESTUCO Y PINTURA | 92592049.7376 | 1.367%
9 | PISOS, ENCHAPES Y ZOCALOS | 333614313.1196 | 4.927%
10 | CIELOS | 100581856.9826 | 1.485%
11 | CARPINTERÍA EN MADERA | 20600078.27 | 0.3042%
12 | CARPINTERÍA METÁLICA | 366362905.4272 | 5.41%
13 | EQUIPOS Y MUEBLES DE BAÑOS Y DE COCINAS | 202648186.0189 | 2.993%
14 | CUBIERTA | 206646831.9122 | 3.052%
15 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 185075786 | 2.733%
16 | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS DESAGÜES | 33687026.6808 | 0.4975%
17 | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS ABASTOS | 31164755.515 | 0.4602%
18 | INSTALACIONES ESPECIALES | 1216508280.0838 | 17.96%
19 | ASEO Y REVISIÓN | 33199606.8056 | 0.4903%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  | 6771830994.8416
INDICE DE TEMAS

## Costos indirectos
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [6 empty] | FECHA | 28 de Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS | [6 empty] | HOJA No | 1
CODIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | % INCIDENCIA
1 | HONORARIOS | GL |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | Diseño arquitectónico | GL | 1 | 338057315.5373 | 338057315.5373 | #VALUE!
1.2 | Diseño estructural | GL | 1 | 134816177.6241 | 134816177.6241 | #VALUE!
1.3 | Estudio de suelos | GL | 1 | 79519442.1314 | 79519442.1314 | #VALUE!
1.4 | Construcción | GL | 1 | 785532395.4016 | 785532395.4016 | #VALUE!
1.5 | Interventoría | GL | 1 | 196383098.8504 | 196383098.8504 | #VALUE!
1.6 | Programación y control | GL | 1 | 89670666.0902 | 89670666.0902 | #VALUE!
1.7 | Presupuesto y control | GL | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.8 | Gerencia de proyecto | GL | 1 | 572910729.6 | 572910729.6 | #VALUE!
2 | IMPUESTOS | GL |  |  | 123936005.1775 | #VALUE!
2.1 | Licencia construcción | GL | 1 | 33599779.7063 | 33599779.7063 | #VALUE!
2.2 | Pólizas | GL | 1 | 90336225.4712 | 90336225.4712 | #VALUE!
VALOR TOTAL | [5 empty] | #VALUE!
HONORARIOS PROFESIONALES
1.1 HONORARIOS PROFESIONALES DE DISEÑO Y DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA
Area total m2 | [6 empty] | 6585.1808
Precio de construcción por m2 | [6 empty] | 1028343.9742
Honorario Básico | [6 empty] | 342857317.9892
Categoría C | [6 empty] | 85%
Honorario Definitivo | [6 empty] | 291428720.2908
IVA | [6 empty] | 16%
TOTAL | [6 empty] | 338057315.5373
1.2 HONORARIOS PROFESIONALES DE DISEÑO ESTRUCTURAL
Honorario Básico |  |  | HONORARIO BASICO |  | H=Ce x 0,052 x R x Gc
Precio m2 construccion |  | 0 | TOTAL CONSTRUIDO (m²) |  | 6585.1808
Area del proyecto (m2) |  | 6585.1808 | COSTO ($/ m²) |  | 484858.4106
Costo de la estructura (Ce) |  | 6771830994.8416 | COSTO ESTRUCTURA (Ce) ($) |  | 3192880296.1379
|  |  | REPETITIVIDAD (R ) |  | 1
|  |  | GRADO COMPLEJIDAD (Gc) |  | 0.7 |  | TOTAL
|  |  | HONORARIO BASICO |  | 116220842.7794 |  | 134816177.6241
1.3 HONORARIOS PROFESIONALES DE ESTUDIO DE SUELOS
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE (SMLV) |  |  | 689455
SALARIO MINIMO DIARIO LEGAL VIGENTE (SMDLV) |  |  | 22981.8333
COSTOS DE LOS ENSAYOS
Toma de muestras | Cantidad (und) | Precio Unitario (SMDLV) | Costo toma de muestras
Inalterado con tubo Shelby | 23 | 1.05 | 555011.275
TOTAL |  |  | 555011.275
Tipo de ensayo de Lab | Cantidad (und) | Precio Unitario (SMDLV) | Costo ensayo de Lab
Humedad | 23 | 0.7 | 370007.5167
Límites de consistencia | 15 | 3.15 | 1085891.625
Próctor estándar | 5 | 4.73 | 543520.3583
Consolidación (5 puntos) | 3 | 33.57 | 2314500.435
Compresión simple con curva esfuerzo-deformación | 5 | 4 | 459636.6667
Expansión libre | 3 | 1.58 | 108933.89
Triaxial cíclico | 1 | - | 1090000
Columna resonante | 1 | - | 1217000
Granulometría por tamizado | 5 | 3.15 | 361963.875
Triaxial estático CU (tres puntos) | 1 | 71.34 | 1639523.99
TOTAL |  |  | 9190978.3567
Tipo de Perforación | Cantidad | Profundidad (m) | Total Perforado (m) | Precio Unitario (SMDLV/ml) | Costo de la perforacion
En roca | 2 | 15 | 30 | 23.1 | 15926410.5
En suelo blando | 2 | 15 | 30 | 8.4 | 5791422
|  |  | 60 |  | 21717832.5
COSTOS HONORARIOS PROFESIONALES
Tipo de profesional | Actividad | Cantidad (hora) | Cantidad profesionales (und) | Precio Unitario (SMDLV/h) | Costo Asesorías y Visitas
Ingeniro especialista | Visita y asesoria | 96 | 1 | 7.35 | 16215981.6
Personal auxiliar | Toma de muestras | 144 | 3 | 1.37 | 13601568.24
Personal técnico | Análisis de muestras | 72 | 2 | 2.63 | 8703679.92
TOTAL |  |  |  |  | 38521229.76
Tipo de Edificación | Área construida (m2) | Precio Unitario (SMDLV/m2) | Costo
Edificio | 6585.1808 | 0.063 | 9534390.2398
9534390.2398
HONORARIOS
COSTOS DE LOS ENSAYOS |  |  | 31463822.1317
COSTOS HONORARIOS PROFESIONALES |  |  | 48055619.9998
TOTAL HONORARIOS ESTUDIO DE SUELOS |  |  | 79519442.1314
1.4 HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN
Area total m2 | [6 empty] | 6585.1808
Precio de construcción por m2 | [6 empty] | 1028343.9742
Costo de construcción | [6 empty] | 6771830994.8416
Honorario en la construcción (10%) | [6 empty] | 677183099.4842
IVA (16%) | [6 empty] | 108349295.9175
TOTAL | [6 empty] | 785532395.4016
1.5 HONORARIOS PROFESIONALES DE INTERVENTORIA
Area total m2 | [6 empty] | 6585.1808
Precio de construcción por m2 | [6 empty] | 1028343.9742
Costo de la obra | [6 empty] | 6771830994.8416
Honorario de la interventoría (2.5% - Categoría C) | [6 empty] | 169295774.871
IVA (16%) | [6 empty] | 27087323.9794
TOTAL | [6 empty] | 196383098.8504
1.6 HONORARIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
TOTAL A,P y S | [6 empty] | 338057315.5373
Honorario Anteproyecto | [6 empty] | 50708597.3306
Honorario Proyecto y Supervision Arquitectonica | [6 empty] | 287348718.2067
Programa de actividades previas y de proyectos | [6 empty] | 6761146.3107
Programa de construcción | [6 empty] | 28734871.8207
Area total m2 | [6 empty] | 6585.1808
Precio de construcción por m2 | [6 empty] | 1028343.9742
Costo Base Real | [6 empty] | 6771830994.8416
Control de la programación | [6 empty] | 54174647.9587
TOTAL | [6 empty] | 89670666.0902
1.7 HONORARIOS PROFESIONALES DE PRESUPUESTO Y CONTROL
Tipos de contrato |  |  | Información del proyecto
Administración delegada |  |  | Tipo de contrato |  |  | Administración delegada
Precios unitarios |  |  | % Honorario por control de costos |  |  | 0,9%
Costo obra (CBT-R) | [6 empty] | 6771830994.8416
% Honorario por control de costos | [6 empty] | #VALUE!
Gastos reembolsables | [6 empty] | 500000
IVA (16%) | [6 empty] | #VALUE!
TOTAL | [6 empty] | #VALUE!
1.8 HONORARIOS PROFESIONALES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO
Area total m2 | [6 empty] | 6585.1808
Precio de venta | [6 empty] | 19755542400
Honorarios de gerencia sin IVA | [6 empty] | 493888560
IVA (16%) | [6 empty] | 16%
TOTAL | [6 empty] | 572910729.6
IMPUESTOS
2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
EXPENSAS DE CURADURÍA
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
|  | Año | 2016
|  | SMMLV | 689454
|  | Municipio | Medellín
|  | Tipo de construcción | INSTITUCIONAL
|  | Construcción pública | no
|  | Urbanismo o parcelación | no
|  | Estrato | 6
|  | Q (m2) | 6585.18
|  | i | 4
|  | j | 15.736
|  | m | 0.938
|  | Cf | 275781.6
|  | Cv | 551563.2
|  | Expensa total | 33599779.7063
Valor total de la expensa ( E ) | [6 empty] | #REF!
2.2 PÓLIZAS Y SEGUROS
Póliza de Todo Riesgo en Construcción
Costo Directo Total | [6 empty] | 6771830994.8416
Tasa promedio | [6 empty] | 2%
TOTAL | [6 empty] | 78553239.5402
Póliza de Responsabilidad civil Extracontractual
Costo Directo Total | [6 empty] | 6771830994.8416
Valor Asegurado | [6 empty] | 20%
Tasa | [6 empty] | 0.75%
TOTAL | [6 empty] | 11782985.931
TOTAL POLIZAS | [6 empty] | 90336225.4712
INDICE DE TEMAS

## Gastos Generales
Código | Actividad |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total | % incidencia
1 | Equipos |  |  |  |  | 63067530 | 9.096%
1.1 | Malacate (1500 Kg) |  | uni | 1 | 14310000 | 14310000 | 2.064%
1.2 | Pluma grúa |  | uni | 1 | 2740500 | 2740500 | 0.3953%
1.3 | Mezcladora de trompo |  | uni | 1 | 3500000 | 3500000 | 0.5048%
1.4 | Bomba para concreto |  | uni | 1 | 6000000 | 6000000 | 0.8654%
1.5 | Vibrador eléctrico |  | uni | 1 | 1440000 | 1440000 | 0.2077%
1.6 | Andamio tramo completo (1,5x1,5) |  | uni | 1 | 48000 | 48000 | 0.006923%
1.7 | Grúa telescópica |  | uni | 1 | 35029030 | 35029030 | 5.052%
2 | Ensayos para el control de calidad |  |  |  |  | 35521474.112 | 5.123%
2.1 | Agregados |  | - | - | 212200 | 212200 | 0.03061%
2.2 | Concreto |  | uni | 288 | 111600 | 32140800 | 4.636%
2.3 | Acero |  | - | - | 3168474.112 | 3168474.112 | 0.457%
2.4 | Mampostería |  | - | - | 1390400 | 1390400 | 0.2005%
3 | Elementos de protección personal y de seguridad industrial |  |  |  |  | 22910000 | 3.304%
3.1 | En construcción |  | - | - | 12516000 | 12516000 | 1.805%
3.2 | En alturas |  | - | - | 10394000 | 10394000 | 1.499%
4 | Personal |  |  |  |  | 560153806.272 | 80.79%
4.1 | Director de obra |  | mes | 15 | 11669870.964 | 175048064.46 | 25.25%
4.2 | Residente de Estructura |  | mes | 9 | 5834935.482 | 52514419.338 | 7.574%
4.3 | Residente de Acabados |  | mes | 6 | 5834935.482 | 35009612.892 | 5.05%
4.4 | Auxiliar de Ingeniería |  | mes | 15 | 3500961.2892 | 52514419.338 | 7.574%
4.5 | Maestro de obra 1 |  | mes | 15 | 3500961.2892 | 52514419.338 | 7.574%
4.6 | Maestro de obra 2 |  | mes | 15 | 3500961.2892 | 52514419.338 | 7.574%
4.7 | Oficial 1 |  | mes | 15 | 1166987.0964 | 17504806.446 | 2.525%
4.8 | Oficial 2 |  | mes | 15 | 1166987.0964 | 17504806.446 | 2.525%
4.9 | Ayudante 1 |  | mes | 15 | 1166987.0964 | 17504806.446 | 2.525%
4.10 | Ayudante 2 |  | mes | 15 | 1166987.0964 | 17504806.446 | 2.525%
4.11 | Almacenista |  | mes | 15 | 1166987.0964 | 17504806.446 | 2.525%
4.12 | Herramientero |  | mes | 15 | 1166987.0964 | 17504806.446 | 2.525%
4.13 | Patiero |  | mes | 15 | 1166987.0964 | 17504806.446 | 2.525%
4.14 | Vigilancia armada |  | mes | 15 | 1166987.0964 | 17504806.446 | 2.525%
5 | Dotación de oficina |  |  |  |  | 9071300 | 1.308%
5.1 | Escritorio Practimac Estación de trabajo madrid |  | uni | 4 | 369000 | 1476000 | 0.2129%
5.2 | Computador Asus R454LJ 14"" |  | uni | 4 | 1149000 | 4596000 | 0.6629%
5.3 | Combo mesa y 6 sillas rimax |  | uni | 2 | 189900 | 379800 | 0.05478%
5.4 | Fotocopias y papelería |  | mes | 15 | 100000 | 1500000 | 0.2163%
5.5 | Impresora HP 1115 LA |  | uni | 1 | 89900 | 89900 | 0.01297%
5.6 | Ventilador orbital Kaley |  | uni | 2 | 109900 | 219800 | 0.0317%
5.7 | Cafetera IMUSA |  | uni | 1 | 54900 | 54900 | 0.007918%
5.8 | Kit de seguridad (CCTV) de 4 cámaras y 1Tb |  | uni | 1 | 754900 | 754900 | 0.1089%
6 | Servicios públicos |  |  |  |  | 2600000 | 0.375%
VALOR TOTAL | [7 empty] | 693324110.384
1 | Equipos
Especificación | Alquiler (mes) | Duración del equipo (días) | Duración del equipo (meses) | Valor del alquiler | Valor total compra
1.1 Malacate (1500 Kg) | 1590000 | 250 | 9 | 14310000 | 48114000
1.2 Pluma grúa | 304500 |  |  | 2740500 | 4695300
1.3 Mezcladora de trompo | 900000 | 226 | 8 | 7200000 | 3500000
1.4 Bomba para concreto | 750000 | 226 | 8 | 6000000 | 60000000
1.5 Vibrador eléctrico | 720000 | 226 | 8 | 5760000 | 1440000
1.6 Andamio tramo completo (1,5x1,5) | 24000 | 250 | 9 | 216000 | 48000
1.7 Grúa telescópica | 35029030 | 36 | 1 | 35029030 | 106000000
2 | Ensayos para el control de calidad
2.1 Ensayos de control de calidad de los concretos y agregados
Ensayo |  |  | Norma | Año | Valor unitario
Análisis granulométrico de gruesos y finos |  |  | INV E 213 | 2013 | 72200
Densidad, gravedad y absorción del agregado grueso |  |  | INV E 223 | 2013 | 70000
Densidad, gravedad y absorción del agregado fino |  |  | INV E 222 | 2013 | 70000
TOTAL ENSAYO |  |  |  |  | 212200
2.2 Ensayos para el contról de calidad del concreto
Área total | 6585.18 | Número de muestras | 32 | Número de muestras totales | 288
Ensayo |  | Norma | Año | Cantidad | Valor unitario | Valor total
Resistencia a la compresión de espécimenes cilíndricos 7 días |  | NTC 673 | 2010 | 3 | 12400 | 37200
Resistencia a la compresión de espécimenes cilíndricos 14 días |  | NTC 673 | 2010 | 3 | 12400 | 37200
Resistencia a la compresión de espécimenes cilíndricos 28 días |  | NTC 673 | 2010 | 3 | 12400 | 37200
TOTAL VALOR UNITARIO |  |  |  |  | 37200 | 111600
TOTAL ENSAYO | [5 empty] | 32140800
2.3 Ensayos para el contról de calidad del acero
TABLA DE RESUMEN PRECIOS COMERCIALES
ENSAYO | [6 empty] | PRECIO
Tensión en varilas corrugadas (hasta 3/8'') (incluyendolo) | [6 empty] | 93450
Tensión en varilas corrugadas (desde 1/2'' hasta 1'') (incluyendolo) | [6 empty] | 101850
Tensión en varilas corrugadas (mayor a 1'') | [6 empty] | 106600
Tensión en varilas lisas (hasta 3/8'') (incluyendolo) | [6 empty] | 90900
Tensión en varilas lisas (desde 1/2'' hasta 1'') (incluyendolo) | [6 empty] | 93450
Tensión en varilas lisas (mayor a 1'') | [6 empty] | 103500
Doblamiento del acero | [6 empty] | 98700
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de barras corrugadas | [6 empty] | 78499.15
Masa por metro lineal y diámetro equivalente de barras lisas y corrugadas | [6 empty] | 120000
Diámetro |  |  | Cantidad de coladas | Muestras a tensión | Muestra a doblamiento | Muestras para determinar características geométricas | Muestras para masa
Refuerzo corrugado φ 1/4'' |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Refuerzo corrugado φ 3/8'' |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Refuerzo corrugado φ 1/2'' |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Refuerzo corrugado φ 5/8'' |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Refuerzo corrugadoφ 3/4'' |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Refuerzo corrugado φ 7/8'' |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Refuerzo corrugado φ 1'' |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Refuerzo corrugado φ 10/8'' |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Ensayo a tensión refuerzo φ 1/4'' | [5 empty] | 93450
Ensayo a tensión refuerzo φ 3/8'' | [5 empty] | 93450
Ensayo a tensión refuerzo φ 1/2' | [5 empty] | 101850
Ensayo a tensión refuerzo φ 5/8'' | [5 empty] | 101850
Ensayo a tensión refuerzo φ 3/4'' | [5 empty] | 101850
Ensayo a tensión refuerzo φ 7/8'' | [5 empty] | 101850
Ensayo a tensión refuerzo φ 1'' | [5 empty] | 93450
Ensayo a tensión refuerzo φ 10/8'' | [5 empty] | 103500
Ensayo Doblamiento del acero | [5 empty] | 592200
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado | [5 empty] | 627993.2
Ensayo de masa por metro lineal y diámetro equivalente de barras lisas y corrugadas | [5 empty] | 720000
SUBTOTAL | [5 empty] | 2731443.2
IVA del 16% | [5 empty] | 437030.912
TOTAL | [5 empty] | 3168474.112
2.4 Ensayos para el contról de calidad de la mampostería
m2
Bloque de concreto (15x20x40) | 1243.575
Mortero de relleno (m3) | 40.059
| Mortero de pega | Numero de probetas | Valor por unidad | Valor total
| 6.2179 | 18.6536 | 12400 | 235600
| Mortero de relleno | Numero de probetas | Valor por unidad | Valor total
| 4.0059 | 12.0177 | 12400 | 148800
|  | #Lotes | Numero de probetas | Valor por unidad (resistencia) | Valor por unidad (%absrocion) | Valor por unidad (densidad) | Valor total
#unidades(15x20x40) | 15544.6875 | 3.1089 | 9 | 20000 | 16000 | 18000 | 486000
| Muretes | Numero de Muretes | Valor por unidad | Valor total
| 2.4872 | 7.4615 | 65000 | 520000
|  |  | TOTAL ENSAYO | 1390400
3 | Elementos de protección personal y de seguridad industrial
3.1 | Elementos de protección personal y de seguridad industrial en la construcción
Código | Elemento | Línea | Unidad | # Cuadrillas | # trabajadores/cuadrilla | Costo Unitario | Costo Total
3.1.1 | Gafas de Seguridad | Estandar | uni | 4 | 2 | 35000 | 280000
3.1.2 |  | Económicas | uni | 4 | 2 | 5500 | 44000
3.1.3 | Mascara de Soldador | Estandar | uni | 4 | 2 | 220000 | 1760000
3.1.4 |  | Económicas | uni | 4 | 2 | 89000 | 712000
3.1.5 | Botas | Industrial PVC | uni | 50 | 2 | 45000 | 4500000
3.1.6 | Guantes | - | uni | 30 | 2 | 13000 | 780000
3.1.7 | Guantes de Soldador | - | uni | 8 | 2 | 35000 | 560000
3.1.8 | Casco | - | uni | 50 | 2 | 15000 | 1500000
3.1.9 | Chalecos | - | uni | 50 | 2 | 20000 | 2000000
3.1.10 | Tapones de Oidos | - | uni | 50 | 2 | 3000 | 300000
3.1.11 | Respiradores | - | uni | 10 | 2 | 4000 | 80000
| TOTAL | [5 empty] | 12516000
3.2 | Elementos de protección personal y de seguridad industrial en alturas
Código | No de trabajadores | Arnes | Casco | Eslinga de posicionamiento | Eslinga con amortiguador | Total (Por trabajador) | TOTAL
3.2.1 | 20 | 219900 | 20900 | 145000 | 133900 | 519700 | 10394000
4 | Personal
Valor real del salario mensual para trabajadores de la construcción
Salario mínimo mensual vigente | [7 empty] | 689454
Auxilio de transporte | [7 empty] | 77700
Dotación mensual | [7 empty] | 11250
Aporte a la ARL (6,96%) | [7 empty] | 47985.9984
Aporte la pensión (12%) | [7 empty] | 82734.48
Prima (8,33% del salario base, incluyendo transporte) | [7 empty] | 63903.9282
Vacaciones (4,17%) | [7 empty] | 28750.2318
Cesantías (10% del salario base, incluyendo transporte) | [7 empty] | 76715.4
Intereses a las Cesantías (12% del valor de las cesantías) | [7 empty] | 9205.848
Aporte al SENA (2%) | [7 empty] | 13789.08
Aporte al ICBF (3%) | [7 empty] | 20683.62
Aporte a la caja de compensación (4%) | [7 empty] | 27578.16
Aporte al FIC (2,5%) | [7 empty] | 17236.35
TOTAL | [7 empty] | 1166987.0964
4 | Personal |  | # de salarios por mes |  | Valor unitario real por mes | Valor real por mes |  | VALOR TOTAL
4.1 | Director de obra |  | 10 |  | 1166987.0964 | 11669870.964 |  | 43178522.5668
4.2 | Residente de Estructura |  | 5 |  | 1166987.0964 | 5834935.482
4.3 | Residente de Acabados |  | 5 |  | 1166987.0964 | 5834935.482
4.4 | Auxiliar de Ingeniería |  | 3 |  | 1166987.0964 | 3500961.2892
4.5 | Maestro de obra 1 |  | 3 |  | 1166987.0964 | 3500961.2892
4.6 | Maestro de obra 2 |  | 3 |  | 1166987.0964 | 3500961.2892
4.7 | Oficial 1 |  | 1 |  | 1166987.0964 | 1166987.0964
4.8 | Oficial 2 |  | 1 |  | 1166987.0964 | 1166987.0964
4.9 | Ayudante 1 |  | 1 |  | 1166987.0964 | 1166987.0964
4.10 | Ayudante 2 |  | 1 |  | 1166987.0964 | 1166987.0964
4.11 | Almacenista |  | 1 |  | 1166987.0964 | 1166987.0964
4.12 | Herramientero |  | 1 |  | 1166987.0964 | 1166987.0964
4.13 | Patiero |  | 1 |  | 1166987.0964 | 1166987.0964
4.14 | Vigilancia armada |  | 1 |  | 1166987.0964 | 1166987.0964
5 | Dotación de oficina
Código | ITEM |  | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total
5.1 | Escritorio Practimac Estación de trabajo madrid |  | uni | 4 | 369000 | 1476000
5.2 | Computador Asus R454LJ 14"" |  | uni | 4 | 1149000 | 4596000
5.3 | Combo mesa y 6 sillas rimax |  | uni | 2 | 189900 | 379800
5.4 | Fotocopias y papelería |  | mes | 15 | 100000 | 1500000
5.5 | Impresora HP 1115 LA |  | uni | 1 | 89900 | 89900
5.6 | Ventilador orbital Kaley |  | uni | 2 | 109900 | 219800
5.7 | Cafetera IMUSA |  | uni | 1 | 54900 | 54900
5.8 | Kit de seguridad (CCTV) de 4 cámaras y 1Tb |  | uni | 1 | 754900 | 754900
6 | Servicios públicos
Acueducto | [6 empty] | 900000
Alcantarillado |  |  |  |  | 0 | 100000 | 450000
Energía |  |  |  |  | 3 | 949900 | 900000
Gas |  |  |  |  | 2 | 189900 | 200000
Telefonía |  |  |  |  | 2 | 250900 | 150000
TOTAL | [6 empty] | 2600000
INDICE DE TEMAS

## Costos totales
COSTOS TOTALES
COSTOS | VALOR | % INCIDENCIA
Costos directos | 6771830994.8416 | #VALUE!
Costos Indirectos | #VALUE! | #VALUE!
Gastos generales | 693324110.384 | #VALUE!
TOTAL |  | #VALUE!
Costo directo por metro cuadrado |  | 1028343.9742
Costo total por metro cuadrado |  | #VALUE!
INDICE DE TEMAS

## APU
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [11 empty] | FECHA | 28 de Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS | [11 empty] | HOJA No | 1
BASES DE DATOS | CÓDIGO | ACTIVIDAD | ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DESPERDICIO | PRECIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 |  | PRELIMINARES
014012 | 1.1 | Localización y replanteo
|  | 21559 | clavo corriente 2 pulg | lb | 1 | 0 | 2344 | 0 | 2344
|  | 62083 | comision topografica | dia | 1 | 0 | 360000 | 0 | 360000
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 18000
|  | Total Unitario |  | dia | 1 |  |  | 0 | 380344
|  | TOTAL | [6 empty] | 380344
012512 | 1.2 | Instalaciones provisionales, campamentos en Madera (24m2)
Oficina interventores, almacen, caspete, oficina ingenieros, baños ingenieros, vestienes, salón reuniones, enfermería, portería y taller
|  | 10380 | teja ond. eternit # 8 gris | und | 12 | 0 | 42420 | 0 | 509040
|  | 20008 | piedra | m3 | 4.8 | 0 | 56376 | 0 | 270604.8
|  | 20095 | concr.3500 psi (TMN 1 pulg ) premez | m3 | 2.33 | 5 | 494415 | 0 | 1209586.2975
|  | 20366 | arenilla triturada | m3 | 1.2 | 1 | 23200 | 0 | 28118.4
|  | 21559 | clavo corriente 2 pulg | lb | 1 | 10 | 2344 | 0 | 2578.4
|  | 23862 | can 2x8pulg mad.comun sin cep.(3m) | und | 16 | 1 | 13200 | 0 | 213312
|  | 23898 | telera 135cmx90cm mad.comun sin cep. | und | 32 | 1 | 17000 | 0 | 549440
|  | 28506 | media telera135x45cm mad.comun sin cep. | und | 16 | 1 | 8500 | 0 | 137360
|  | 60033 | oficial de 2a obra negra | h | 24 | 0 | 5527.21 | 0 | 132653.04
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 48 | 0 | 5527.21 | 0 | 265306.08
|  | 80004 | tpte agregados m3/km | m3 | 6 | 0 | 1500 | 0 | 9000
[6 empty] | 5 | % de Herramienta | 0 | 19897.96
|  | Total Unitario |  | uni | 12 |  |  | 0 | 3346896.9775
|  | TOTAL | [6 empty] | 40162763.73
012514 | 1.3 | Instalación servicios sanitarios provisionales para obreros (4m2)
|  | 10380 | teja ond. eternit # 8 gris | und | 2 | 1 | 42420 | 0 | 85688.4
|  | 15576 | sanitario báltico con fluxometro | und | 1 | 1 | 267155 | 0 | 269826.55
|  | 20008 | piedra | m3 | 0.8 | 0 | 56376 | 0 | 45100.8
|  | 20087 | concr.2500 psi (TMN 3/8 ) premez. | m3 | 0.4 | 5 | 319075 | 0 | 134011.5
|  | 20107 | mortero 1:7 en obra | m3 | 0.483 | 5 | 194379.28 | 0 | 98579.4519
|  | 20148 | lad.perf.hzontal liso 10-20-40 | und | 230 | 2 | 1120 | 0 | 262752
|  | 20366 | arenilla triturada | m3 | 0.2 | 1 | 23200 | 0 | 4686.4
|  | 21654 | codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco | und | 1 | 0 | 11494.44 | 0 | 11494.44
|  | 22023 | sifon c/tapon 1.1/2 pulg sanitaria pav | und | 1 | 0 | 4955.04 | 0 | 4955.04
|  | 22257 | tub.concr.u.m. 4 pulg ind.dique | m | 20 | 0 | 7621 | 0 | 152420
|  | 60033 | oficial de 2a obra negra | h | 16 | 0 | 5527.21 | 0 | 88435.36
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 16 | 0 | 5527.21 | 0 | 88435.36
|  | 61194 | m.de o.inst.sanitarios | und | 1 | 0 | 16483.44 | 0 | 16483.44 |  | 63626.8226 | 4341.967
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 9667.71
|  | Total Unitario |  | gb | 15 |  |  | 0 | 1272536.4519
|  | TOTAL | [6 empty] | 19088046.7778
Construdata | 1.4 | Cerramiento en malla verde de construccón (H=2m)
|  |  | Hora cuadrilla albañilería | h | 0.45 | 0 | 18780 | 18780 | 8451
|  |  | Tela verde 60gr ancho 2,10m | m | 1 | 0 | 1700 | 1700 | 1700
|  |  | Poste para cerca 11x11x1.50mx48 | uni | 0.35 | 0 | 22533 | 22533 | 7886.55
|  |  | Rellemo con material de excavación | m3 | 0.02 | 0 | 12785.4 | 12785.4 | 255.708
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 422.55
|  | Total Unitario |  | ml | 203.1237 |  |  |  | 18715.808
|  | TOTAL | [6 empty] | 3801624.1694
012516 | 1.5 | Instalación de línea telefónica provisional
|  | 20077 | linea telefonica | und | 1 | 0 | 150000 | 0 | 150000
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 0
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 150000
|  | TOTAL | [6 empty] | 150000
Construdata | 1.6 | Instalación de servicio de agua provisional (30m)
|  |  | Cheque cortina 1/2 | uni | 1 | 0 | 12400 | 12400 | 12400
|  |  | Tubo presión pvc 1/2 rde 13.5 | m | 30.9 | 0 | 2504 | 2504 | 77373.6
|  |  | Soldadura pvc wet bonding (1/4 gal) | uni | 0.04 | 0 | 93198 | 93198 | 3727.92
|  |  | Limpiador removedor pvc 1/2 | uni | 0.04 | 0 | 43630 | 43630 | 1745.2
|  |  | Unión presión pvc 1/2 | uni | 10 | 0 | 365 | 365 | 3650
|  |  | Hora cuadrilla instalaciones | h | 3.62 | 0 | 20658 | 20658 | 74781.96
[6 empty] | 5 | % de Herramienta | 173678.68 | 8683.934
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 182362.614
|  | TOTAL | [6 empty] | 182362.614
2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRA
014010 | 2.1 | Descapote a máquina del terreno
|  | 60039 | ayudante raso | h | 0.06 | 0 | 4671.93 | 0 | 280.3158
|  | 70988 | buld.rip.standar cater d8k-76v | h | 0.06 | 0 | 263650 | 0 | 15819
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 14.02
|  | Total Unitario |  | m3 | 387.8694 |  |  | 0 | 16113.3358
|  | TOTAL | [6 empty] | 6249869.8887
014030 | 2.2 | Movimiento de tierra a máquina (h=1-1.5 c.abierto)
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.2 | 0 | 5527.21 | 0 | 1105.442
|  | 70988 | buld.rip.standar cater d8k-76v | h | 0.06 | 0 | 263650 | 0 | 15819
|  | 71007 | cargador bobcat s175 (con operador) | h | 0.06 | 0 | 41500 | 0 | 2490
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 55.27
|  | Total Unitario |  | m3 | 6299.2006 |  |  | 0 | 19469.712
|  | TOTAL | [6 empty] | 122643621.5122
014055 | 2.3 | Cargado y botado de tierra
|  | 60039 | ayudante raso | h | 0.1 | 0 | 4671.93 | 0 | 467.193
|  | 60590 | m.de o.cargue en volq.y botada escomb | m3 | 1 | 0 | 6932.48 | 0 | 6932.48
|  | 70916 | retr.s/ll c:76m3 jcb-214s llanta | h | 0.05 | 0 | 87000 | 0 | 4350
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 369.98
|  | Total Unitario |  | m3 | 7168.4836 |  |  | 0 | 12119.653
|  | TOTAL | [6 empty] | 86879533.9901
3 |  | SUBESTRUCTURA
014042 | 3.1 | Excavación manual de pilas
|  | 23874 | tabla 2cmx10pulg mad.comun sin cep.(3m) | m | 1 | 0 | 9900 | 0 | 9900
|  | 60219 | m.de o.exc.pilas 2-4mt | m3 | 1 | 0 | 28510.87 | 0 | 28510.87
|  | 71504 | molinete | día | 0.12 | 0 | 2784 | 0 | 334.08
|  | 71738 | bomba succ.de 2 pulg | día | 0.031 | 0 | 22000 | 0 | 682
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1425.54
|  | Total Unitario |  | m3 | 280.4232 |  |  | 0 | 40852.49
|  | TOTAL | [6 empty] | 11455984.6636
014032 | 3.2 | Excavación manual de vigas de fundación
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 1.5 | 0 | 5527.21 | 0 | 8290.815
|  | 60039 | ayudante raso | h | 1 | 0 | 4671.93 | 0 | 4671.93
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 648.14
|  | Total Unitario |  | m3 | 128.133 |  |  | 0 | 13610.885
|  | TOTAL | [6 empty] | 1744003.5277
| 3.3 | Excavación manual del foso de ascensor
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 1.5 | 0 | 5527.21 | 0 | 8290.815
|  | 60039 | ayudante raso | h | 1 | 0 | 4671.93 | 0 | 4671.93
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 648.14
|  | Total Unitario |  | m3 | 19.752 |  |  | 0 | 13610.885
|  | TOTAL | [6 empty] | 268842.2005
021091 | 3.4 | Armado y vaciado de pilas de cimentación en concreto de f´c= 28 Mpa
|  | 27783 | concr.4000 psi (TMN 1 pulg ) prem | m3 | 0.8077 | 10 | 360025.252 | 0 | 319870.0682
|  | 60241 | m.de o.vac.concr.pilas | m3 | 1 | 0 | 27657.54 | 0 | 27657.54
|  | 61963 | acarreo int.mezclas | m3 | 1.1 | 0 | 8284.18 | 0 | 9112.598
|  | 80195 | tpte concr.mezc.m3/km | m3 | 1.1 | 3 | 8528 | 0 | 9662.224
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1838.51
|  | Total Unitario |  | m3 | 226.4967 |  |  | 0 | 368140.9402
|  | TOTAL | [6 empty] | 83382701.766
021060 | 3.5 | Armado y vaciado de vigas de cimentación en concreto de f´c= 24 Mpa
|  | 27782 | concr.3500 psi (TMN 1 pulg ) prem | m3 | 1 | 7 | 354650.711 | 0 | 379476.2608
|  | 61140 | m.de o.vigas fund(form-vac-des | m3 | 1 | 0 | 83344.27 | 0 | 83344.27
|  | 71667 | vibrador electrico | h | 0.75 | 0 | 3190 | 0 | 2392.5
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 4167.21
|  | Total Unitario |  | m3 | 128.133 |  |  | 0 | 469380.2408
|  | TOTAL | [6 empty] | 60143098.3906
021030 | 3.6 | Anillado de pilas de cimentación en concreto con f'c=17 Mpa
|  | 27780 | acero corrugado 60 1 pulg | kg | 5 | 0 | 2438 | 0 | 12190
|  | 20094 | concr.2500 psi (TMN 1 pulg ) prem | m3 | 1 | 10 | 288565.398 | 0 | 317421.9378
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 5 | 0 | 6810.12 | 0 | 34050.6
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 8 | 0 | 5527.21 | 0 | 44217.68
|  | 60046 | operador equipo mediano | h | 3 | 0 | 13524 | 0 | 40572
|  | 71522 | malacate pluma 250 kg | día | 0.5 | 0 | 63800 | 0 | 31900
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 5942.01
|  | Total Unitario |  | m3 | 52.7411 |  |  | 0 | 486294.2278
|  | TOTAL | [6 empty] | 25647671.815
4 |  | ESTRUCTURA
063052 | 4.1 | Vaciado de mortero de entrepiso
|  |  | Piso mortero reforzado e=8 cm | m2 | 1 |  |  |  | 61969.494
|  | 10198 | malla tipo d 63 | und | 0.08 | 0 | 38164 | 0 | 3053.12
|  | 20094 | concr.3000 psi (TMN 1 pulg ) prem | m3 | 0.08 | 10 | 463529 | 0 | 40790.552
|  | 23862 | can 2x8pulg mad.comun sin cep.(3m) | und | 0.03 | 10 | 13200 | 0 | 435.6
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 1.5 | 0 | 6810.12 | 0 | 10215.18
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 1.2 | 0 | 5527.21 | 0 | 6632.652
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 842.39
|  | Total Unitario |  | m2 | 240.1855 |  |  | 0 | 123938.988
|  | TOTAL | [6 empty] | 29768347.8023
063052 | 4.1 | Armado y vaciado de losa típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa
|  | 27783 | concr.4000 psi (TMN 1 pulg ) prem | m3 | 0.29654 | 6 | 360025.252 | 0 | 113167.1961
|  | 22470 | polietileno transparente | m | 0.071 | 0 | 4900 | 0 | 347.9
|  | 24598 | caseton en mad.recup .h:0.60 | m2 | 0.75 | 0 | 12600 | 0 | 9450
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 3.6 | 0 | 6810.12 | 0 | 24516.432
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 5 | 0 | 5527.21 | 0 | 27636.05
|  | 71247 | can hasta 2.80 m m.c. | día | 2.9 | 0 | 279 | 0 | 809.1
|  | 71315 | telera en madera 0.45x1.35 | día | 5 | 0 | 266.8 | 0 | 1334
|  | 71317 | telera en madera 0.90x1.35 | día | 7.2 | 0 | 315 | 0 | 2268
|  | 71388 | vigas metalicas de 3m | día | 2.8 | 0 | 651.92 | 0 | 1825.376
|  | 71404 | taco metal.largos 4.50 mts | día | 2.5 | 0 | 650 | 0 | 1625
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 2607.62
|  | Total Unitario |  | m2 | 4425.0545 |  |  | 0 | 185586.6741
|  | TOTAL | [6 empty] | 821231147.1881
063052 | 4.2 | Armado y vaciado de losa no típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa
|  | 27783 | concr.4000 psi (TMN 1 pulg ) prem | m3 | 0.17698 | 6 | 360025.252 | 0 | 67539.5134
|  | 22470 | polietileno transparente | m | 0.071 | 0 | 4900 | 0 | 347.9
|  | 24598 | caseton en mad.recup. h:0.60 | m2 | 0.75 | 0 | 12600 | 0 | 9450
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 3.6 | 0 | 6810.12 | 0 | 24516.432
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 5 | 0 | 5527.21 | 0 | 27636.05
|  | 71247 | can hasta 2.80 m m.c. | día | 2.9 | 0 | 279 | 0 | 809.1
|  | 71315 | telera en madera 0.45x1.35 | día | 5 | 0 | 266.8 | 0 | 1334
|  | 71317 | telera en madera 0.90x1.35 | día | 7.2 | 0 | 315 | 0 | 2268
|  | 71388 | vigas metalicas de 3m | día | 2.8 | 0 | 651.92 | 0 | 1825.376
|  | 71404 | taco metal.largos 4.50 mts | día | 2.5 | 0 | 650 | 0 | 1625
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 2607.62
|  | Total Unitario |  | m2 | 3660.3144 |  |  | 0 | 139958.9914
|  | TOTAL | [6 empty] | 512293911.7631
067014 | 4.3 | Armado y vaciado de escaleras en concreto con f'c=24,5MPa
|  | 23874 | tabla 2cmx10pulg mad.comun sin cep.(3m) | m | 5 | 0 | 9900 | 0 | 49500
|  | 27783 | concr.4000 psi (TMN 1 pulg ) prem | m3 | 1 | 8 | 360025.252 | 0 | 388827.2722
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 17 | 0 | 6810.12 | 0 | 115772.04
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 22 | 0 | 5527.21 | 0 | 121598.62
|  | 71317 | telera en madera 0.90x1.35 | día | 45 | 0 | 315 | 0 | 14175
|  | 71388 | vigas metalicas de 3m | día | 27 | 0 | 651.92 | 0 | 17601.84
|  | 71404 | taco metal.largos 4.50 mts | día | 55 | 0 | 650 | 0 | 35750
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 11868.53
|  | Total Unitario |  | m3 | 133.8366 |  |  | 0 | 755093.3022
|  | TOTAL | [6 empty] | 101059120.2439
064023 | 4.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa con dimensiones de 0,6x1,5
|  | 27784 | concr.5000 psi premez. | m3 | 1.1111 | 10 | 413468.175 | 0 | 505349.9917
|  | 20429 | Antisol blanco sika (20 kg) | kg | 1.33 | 0 | 3014.5 | 0 | 4009.285
|  | 21683 | acpm | gal | 0.13 | 0 | 7800 | 0 | 1014
|  | 22471 | parafina | kg | 0.2 | 0 | 7400 | 0 | 1480
|  | 60947 | construc.colum.>30x30 | m | 1 | 0 | 17929.79 | 0 | 17929.79
|  | 61963 | acarreo int.mezclas | m3 | 0.274 | 0 | 8284.18 | 0 | 2269.8653
|  | 71273 | chapeta tensora 3/8 cuña | día | 5 | 0 | 150.8 | 0 | 754
|  | 71339 | tapa colum.2.4x0.60 metal | día | 2.1 | 0 | 3074 | 0 | 6455.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1009.98
|  | Total Unitario |  | ml | 10.56 |  |  | 0 | 540272.312
|  | TOTAL | [6 empty] | 5705275.6146
064023 | 4.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa con dimensiones de 0,4x2
|  | 27784 | concr.5000 psi premez. | m3 | 1.25 | 10 | 413468.175 | 0 | 568518.7406
|  | 20429 | Antisol blanco sika (20 kg) | kg | 1.33 | 0 | 3014.5 | 0 | 4009.285
|  | 21683 | acpm | gal | 0.13 | 0 | 7800 | 0 | 1014
|  | 22471 | parafina | kg | 0.2 | 0 | 7400 | 0 | 1480
|  | 60947 | construc.colum.>30x30 | m | 1 | 0 | 17929.79 | 0 | 17929.79
|  | 61963 | acarreo int.mezclas | m3 | 0.274 | 0 | 8284.18 | 0 | 2269.8653
|  | 71273 | chapeta tensora 3/8 cuña | día | 5 | 0 | 150.8 | 0 | 754
|  | 71339 | tapa colum.2.4x0.60 metal | día | 2.1 | 0 | 3074 | 0 | 6455.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1009.98
|  | Total Unitario |  | ml | 5.28 |  |  | 0 | 603441.0609
|  | TOTAL | [6 empty] | 3186168.8018
064023 | 4.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa con dimensiones de 0,25x0,25
|  | 27784 | concr.5000 psi premez. | m3 | 16 | 10 | 413468.175 | 0 | 7277039.88
|  | 20429 | Antisol blanco sika (20 kg) | kg | 1.33 | 0 | 3014.5 | 0 | 4009.285
|  | 21683 | acpm | gal | 0.13 | 0 | 7800 | 0 | 1014
|  | 22471 | parafina | kg | 0.2 | 0 | 7400 | 0 | 1480
|  | 60947 | construc.colum.>30x30 | m | 1 | 0 | 17929.79 | 0 | 17929.79
|  | 61963 | acarreo int.mezclas | m3 | 0.274 | 0 | 8284.18 | 0 | 2269.8653
|  | 71273 | chapeta tensora 3/8 cuña | día | 5 | 0 | 150.8 | 0 | 754
|  | 71339 | tapa colum.2.4x0.60 metal | día | 2.1 | 0 | 3074 | 0 | 6455.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1009.98
|  | Total Unitario |  | ml | 2.64 |  |  | 0 | 7311962.2003
|  | TOTAL | [6 empty] | 19303580.2088
064023 | 4.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa con dimensiones de 0,6x1,2
|  | 27784 | concr.5000 psi premez. | m3 | 1.3889 | 10 | 413468.175 | 0 | 631687.4896
|  | 20429 | Antisol blanco sika (20 kg) | kg | 1.33 | 0 | 3014.5 | 0 | 4009.285
|  | 21683 | acpm | gal | 0.13 | 0 | 7800 | 0 | 1014
|  | 22471 | parafina | kg | 0.2 | 0 | 7400 | 0 | 1480
|  | 60947 | construc.colum.>30x30 | m | 1 | 0 | 17929.79 | 0 | 17929.79
|  | 61963 | acarreo int.mezclas | m3 | 0.274 | 0 | 8284.18 | 0 | 2269.8653
|  | 71273 | chapeta tensora 3/8 cuña | día | 5 | 0 | 150.8 | 0 | 754
|  | 71339 | tapa colum.2.4x0.60 metal | día | 2.1 | 0 | 3074 | 0 | 6455.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1009.98
|  | Total Unitario |  | ml | 87.84 |  |  | 0 | 666609.8099
|  | TOTAL | [6 empty] | 58555005.7019
064023 | 4.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa con dimensiones de 0,6x0,8
|  | 27784 | concr.5000 psi premez. | m3 | 2.0833 | 10 | 413468.175 | 0 | 947531.2344
|  | 20429 | Antisol blanco sika (20 kg) | kg | 1.33 | 0 | 3014.5 | 0 | 4009.285
|  | 21683 | acpm | gal | 0.13 | 0 | 7800 | 0 | 1014
|  | 22471 | parafina | kg | 0.2 | 0 | 7400 | 0 | 1480
|  | 60947 | construc.colum.>30x30 | m | 1 | 0 | 17929.79 | 0 | 17929.79
|  | 61963 | acarreo int.mezclas | m3 | 0.274 | 0 | 8284.18 | 0 | 2269.8653
|  | 71273 | chapeta tensora 3/8 cuña | día | 5 | 0 | 150.8 | 0 | 754
|  | 71339 | tapa colum.2.4x0.60 metal | día | 2.1 | 0 | 3074 | 0 | 6455.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1009.98
|  | Total Unitario |  | ml | 88.32 |  |  | 0 | 982453.5547
|  | TOTAL | [6 empty] | 86770297.9507
064023 | 4.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa con dimensiones de 0,4x0,4
|  | 27784 | concr.5000 psi premez. | m3 | 6.25 | 10 | 413468.175 | 0 | 2842593.7031
|  | 20429 | Antisol blanco sika (20 kg) | kg | 1.33 | 0 | 3014.5 | 0 | 4009.285
|  | 21683 | acpm | gal | 0.13 | 0 | 7800 | 0 | 1014
|  | 22471 | parafina | kg | 0.2 | 0 | 7400 | 0 | 1480
|  | 60947 | construc.colum.>30x30 | m | 1 | 0 | 17929.79 | 0 | 17929.79
|  | 61963 | acarreo int.mezclas | m3 | 0.274 | 0 | 8284.18 | 0 | 2269.8653
|  | 71273 | chapeta tensora 3/8 cuña | día | 5 | 0 | 150.8 | 0 | 754
|  | 71339 | tapa colum.2.4x0.60 metal | día | 2.1 | 0 | 3074 | 0 | 6455.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1009.98
|  | Total Unitario |  | ml | 5.28 |  |  | 0 | 2877516.0234
|  | TOTAL | [6 empty] | 15193284.6038
064023 | 4.5 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa con dimensiones de 0,6x1,5
|  | 27783 | concr.4000 psi (TMN 1 pulg ) preme | m3 | 1.1111 | 10 | 360025.252 | 0 | 440030.8636
|  | 20429 | Antisol blanco sika (20 kg) | kg | 1.33 | 0 | 3014.5 | 0 | 4009.285
|  | 21683 | acpm | gal | 0.13 | 0 | 7800 | 0 | 1014
|  | 22471 | parafina | kg | 0.2 | 0 | 7400 | 0 | 1480
|  | 60947 | construc.colum.>30x30 | m | 1 | 0 | 17929.79 | 0 | 17929.79
|  | 61963 | acarreo int.mezclas | m3 | 0.274 | 0 | 8284.18 | 0 | 2269.8653
|  | 71273 | chapeta tensora 3/8 cuña | día | 5 | 0 | 150.8 | 0 | 754
|  | 71339 | tapa colum.2.4x0.60 metal | día | 2.1 | 0 | 3074 | 0 | 6455.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1009.98
|  | Total Unitario |  | ml | 12 |  |  | 0 | 474953.1839
|  | TOTAL | [6 empty] | 5699438.2065
064023 | 4.5 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa con dimensiones de 0,6x0,8
|  | 27783 | concr.4000 psi (TMN 1 pulg ) preme | m3 | 2.0833 | 10 | 360025.252 | 0 | 825057.8692
|  | 20429 | Antisol blanco sika (20 kg) | kg | 1.33 | 0 | 3014.5 | 0 | 4009.285
|  | 21683 | acpm | gal | 0.13 | 0 | 7800 | 0 | 1014
|  | 22471 | parafina | kg | 0.2 | 0 | 7400 | 0 | 1480
|  | 60947 | construc.colum.>30x30 | m | 1 | 0 | 17929.79 | 0 | 17929.79
|  | 61963 | acarreo int.mezclas | m3 | 0.274 | 0 | 8284.18 | 0 | 2269.8653
|  | 71273 | chapeta tensora 3/8 cuña | día | 5 | 0 | 150.8 | 0 | 754
|  | 71339 | tapa colum.2.4x0.60 metal | día | 2.1 | 0 | 3074 | 0 | 6455.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1009.98
|  | Total Unitario |  | ml | 77.88 |  |  | 0 | 859980.1895
|  | TOTAL | [6 empty] | 66975257.1572
064023 | 4.5 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa con dimensiones de 0,6x1,2
|  | 27783 | concr.4000 psi (TMN 1 pulg ) preme | m3 | 1.3889 | 10 | 360025.252 | 0 | 550038.5794
|  | 20429 | Antisol blanco sika (20 kg) | kg | 1.33 | 0 | 3014.5 | 0 | 4009.285
|  | 21683 | acpm | gal | 0.13 | 0 | 7800 | 0 | 1014
|  | 22471 | parafina | kg | 0.2 | 0 | 7400 | 0 | 1480
|  | 60947 | construc.colum.>30x30 | m | 1 | 0 | 17929.79 | 0 | 17929.79
|  | 61963 | acarreo int.mezclas | m3 | 0.274 | 0 | 8284.18 | 0 | 2269.8653
|  | 71273 | chapeta tensora 3/8 cuña | día | 5 | 0 | 150.8 | 0 | 754
|  | 71339 | tapa colum.2.4x0.60 metal | día | 2.1 | 0 | 3074 | 0 | 6455.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1009.98
|  | Total Unitario |  | ml | 29.59 |  |  | 0 | 584960.8998
|  | TOTAL | [6 empty] | 17308993.024
063052 | 4.6 | Armado y vaciado de losa DE cubierta aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa
|  | 27783 | concr.4000 psi (TMN 1 pulg ) prem | m3 | 0 | 6 | 360025.252 | 0 | 0
|  | 22470 | polietileno transparente | m | 0.071 | 0 | 4900 | 0 | 347.9
|  | 24598 | caseton en mad.recup .h:0.60 | m2 | 0.75 | 0 | 12600 | 0 | 9450
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 3.6 | 0 | 6810.12 | 0 | 24516.432
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 5 | 0 | 5527.21 | 0 | 27636.05
|  | 71247 | can hasta 2.80 m m.c. | día | 2.9 | 0 | 279 | 0 | 809.1
|  | 71315 | telera en madera 0.45x1.35 | día | 5 | 0 | 266.8 | 0 | 1334
|  | 71317 | telera en madera 0.90x1.35 | día | 7.2 | 0 | 315 | 0 | 2268
|  | 71388 | vigas metalicas de 3m | día | 2.8 | 0 | 651.92 | 0 | 1825.376
|  | 71404 | taco metal.largos 4.50 mts | día | 2.5 | 0 | 650 | 0 | 1625
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 2607.62
|  | Total Unitario |  | m2 | 991.26 |  |  | 0 | 72419.478
|  | TOTAL | [6 empty] | 71786531.7623
5 |  | REFUERZO
061030 | 5.1 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 1/4"
|  | 10062 | alambron 40 1/4 pulg liso | kg | 1 | 3 | 2304 | 0 | 2373.12
|  | 15953 | alambre negro #18 recocido | kg | 0.04 | 5 | 3361 | 0 | 141.162
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 0 | 0 | 6810.12 | 0 | 0
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0 | 0 | 5527.21 | 0 | 0
|  | 62056 | corte y figuracion de refuerzo | kg | 1 | 0 | 417.62 | 0 | 417.62
|  | 62062 | coloc.refuerzo | kg | 1 | 0 | 361.94 | 0 | 361.94
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 38.98
|  | Total Unitario |  | kg | 4837.765 |  |  | 0 | 3332.822
|  | TOTAL | [6 empty] | 16123409.6228
061032 | 5.2 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 3/8"
|  | 10066 | alambron 40 3/8 pulg liso | kg | 1 | 3 | 2250 | 0 | 2317.5
|  | 15953 | alambre negro #18 recocido | kg | 0.04 | 5 | 3361 | 0 | 141.162
|  | 62056 | corte y figuracion de refuerzo | kg | 1 | 0 | 417.62 | 0 | 417.62
|  | 62062 | coloc.refuerzo | kg | 1 | 0 | 361.94 | 0 | 361.94
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 38.98
|  | Total Unitario |  | kg | 27242.7232 |  |  | 0 | 3277.202
|  | TOTAL | [6 empty] | 89279906.9565
061038 | 5.3 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 1/2"
|  | 10006 | acero corrugado 60 1/2 pulg | kg | 1 | 3 | 2438 | 0 | 2511.14
|  | 15953 | alambre negro #18 recocido | kg | 0.04 | 5 | 3361 | 0 | 141.162
|  | 62056 | corte y figuracion de refuerzo | kg | 1 | 0 | 417.62 | 0 | 417.62
|  | 62062 | coloc.refuerzo | kg | 1 | 0 | 361.94 | 0 | 361.94
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 38.98
|  | Total Unitario |  | kg | 29699.952 |  |  | 0 | 3470.842
|  | TOTAL | [6 empty] | 103083840.9045
061040 | 5.4 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 5/8"
|  | 10009 | acero corrugado 60 5/8 pulg | kg | 1 | 3 | 2438 | 0 | 2511.14
|  | 15953 | alambre negro #18 recocido | kg | 0.04 | 5 | 3361 | 0 | 141.162
|  | 62056 | corte y figuracion de refuerzo | kg | 1 | 0 | 417.62 | 0 | 417.62
|  | 62062 | coloc.refuerzo | kg | 1 | 0 | 361.94 | 0 | 361.94
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 38.98
|  | Total Unitario |  | kg | 20362.772 |  |  | 0 | 3470.842
|  | TOTAL | [6 empty] | 70675964.294
061040 | 5.5 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 3/4"
|  | 10009 | acero corrugado 60 5/8 pulg | kg | 1 | 3 | 2438 | 0 | 2511.14
|  | 15953 | alambre negro #18 recocido | kg | 0.04 | 5 | 3361 | 0 | 141.162
|  | 62056 | corte y figuracion de refuerzo | kg | 1 | 0 | 417.62 | 0 | 417.62
|  | 62062 | coloc.refuerzo | kg | 1 | 0 | 361.94 | 0 | 361.94
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 38.98
|  | Total Unitario |  | kg | 34588.8278 |  |  | 0 | 3470.842
|  | TOTAL | [6 empty] | 120052356.259
061042 | 5.6 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 7/8"
|  | 10017 | acero corrugado 60 1 pulg | kg | 1 | 3 | 2438 | 0 | 2511.14
|  | 15953 | alambre negro #18 recocido | kg | 0.04 | 5 | 3361 | 0 | 141.162
|  | 62056 | corte y figuracion de refuerzo | kg | 1 | 0 | 417.62 | 0 | 417.62
|  | 62062 | coloc.refuerzo | kg | 1 | 0 | 361.94 | 0 | 361.94
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 38.98
|  | Total Unitario |  | kg | 31893.6 |  |  | 0 | 3470.842
|  | TOTAL | [6 empty] | 110697646.4112
061042 | 5.7 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 1"
|  | 10017 | acero corrugado 60 1 pulg | kg | 1 | 3 | 2438 | 0 | 2511.14
|  | 15953 | alambre negro #18 recocido | kg | 0.04 | 5 | 3361 | 0 | 141.162
|  | 62056 | corte y figuracion de refuerzo | kg | 1 | 0 | 417.62 | 0 | 417.62
|  | 62062 | coloc.refuerzo | kg | 1 | 0 | 361.94 | 0 | 361.94
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 38.98
|  | Total Unitario |  | kg | 53043.92 |  |  | 0 | 3470.842
|  | TOTAL | [6 empty] | 184107065.3806
061044 | 5.8 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 10/8"
|  | 10017 | acero corrugado 60 1 pulg | kg | 1 | 0 | 2438 | 0 | 2438
|  | 15953 | alambre negro #18 recocido | kg | 0.04 | 5 | 3361 | 0 | 141.162
|  | 62056 | corte y figuracion de refuerzo | kg | 1 | 0 | 417.62 | 0 | 417.62
|  | 62062 | coloc.refuerzo | kg | 1 | 0 | 361.94 | 0 | 361.94
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 38.98
|  | Total Unitario |  | kg | 138838.326 |  |  | 0 | 3397.702
|  | TOTAL | [6 empty] | 471731257.9269
061024 | 5.9 | Corte y colocación de malla electrosoldada FERRASA D-188
|  | 10200 | malla tipo d 188 | und | 0.07 | 15 | 115037 | 0 | 9260.4785
|  | 15953 | alambre negro #18 recocido | kg | 0.02 | 5 | 3361 | 0 | 70.581
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 0.04 | 0 | 6810.12 | 0 | 272.4048
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.06 | 0 | 5527.21 | 0 | 331.6326
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 30.2
|  | Total Unitario |  | m2 | 26539.368 |  |  | 0 | 9965.2969
|  | TOTAL | [6 empty] | 264472681.5786
6 |  | MAMPOSTERÍA
042014 | 6.1 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m
|  | 20105 | mortero 1:5 en obra | m3 | 0.03 | 8 | 246795.38 | 0 | 7996.1703
|  | 20149 | lad.perf.hzontal liso 15-20-40 | und | 12.5 | 5 | 1620 | 0 | 21262.5
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 1.3 | 0 | 6810.12 | 0 | 8853.156
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 1.3 | 0 | 5527.21 | 0 | 7185.373
|  | 61267 | const.m.lad.15.20.40 revoque 1c | und | 12.5 | 0 | 1057.97 | 0 | 13224.625
|  | 71204 | cortadora adobe-ladr.elect. s/disco | día | 0.4 | 0 | 10000 | 0 | 4000
|  | 71247 | can hasta 2.80 m m.c. | día | 0.5 | 0 | 279 | 0 | 139.5
|  | 80099 | tpte lad.can.15*20*40 z.urb. | und | 13.125 | 0 | 160 | 0 | 2100
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1463.16
|  | Total Unitario |  | m2 | 4937.9292 |  |  | 0 | 66224.4843
|  | TOTAL | [6 empty] | 327011817.8193
032005 | 6.2 | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m |  |  |  | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m
|  | 29755 | Perfil paral cal 26 2.44 m | und | 0.77 | 0 | 5000 | 0 | 3850
|  | 29756 | Perfil canal de amarre cal 26 2.44 | und | 0.34 | 0 | 4300 | 0 | 1462
|  | 29757 | Tornillo con chazo | und | 2 | 0 | 318 | 0 | 636
|  | 29758 | Tornillo 7*7/16" | und | 3 | 0 | 30 | 0 | 90
|  | 29759 | Tornillo 6 * 1" | und | 23 | 0 | 19 | 0 | 437
|  | 29760 | Lana de vidrio de 18m2 | rl | 0.06 | 0 | 98000 | 0 | 5880
|  | 29765 | Supermastico interiores 28Kg cuñet | und | 0.06 | 0 | 32000 | 0 | 1920
|  | 29768 | Cinta papel 48 mm *40 m | rl | 0.01 | 0 | 9564 | 0 | 95.64
|  | 29784 | Placa de yeso cartón 1/2" ST | und | 0.34 | 0 | 16500 | 0 | 5610
|  | 29785 | Placa de yeso cartón 1/2" RH | und | 0.34 | 0 | 30000 | 0 | 10200
|  | 60227 | m. de. o drywall doble cara | m2 | 1 | 0 | 19488.9 | 0 | 19488.9
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 974.45
|  | Total Unitario |  | m2 | 1704.5064 |  |  | 0 | 50643.99
|  | TOTAL | [6 empty] | 86323005.0765
7 |  | REVOQUE
051010 | 7.1 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio
|  | 20104 | mortero 1:4 en obra | m3 | 0.02 | 15 | 279580.6 | 0 | 6430.3538
|  | 28520 | cal | kg | 0.5 | 5 | 990 | 0 | 519.75
|  | 61080 | m.de o.revoque liso m. | m2 | 1 | 0 | 6079.15 | 0 | 6079.15
|  | 71247 | can hasta 2.80 m m.c. | día | 0.12 | 0 | 279 | 0 | 33.48
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 303.96
|  | Total Unitario |  | m2 | 4742.8357 |  |  | 0 | 13366.6938
|  | TOTAL | [6 empty] | 63396032.5723
8 |  | ESTUCO Y PINTURA
190510 | 8.1 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio
|  | 12132 | estucor corona x 30 | kg | 0.8 | 10 | 1996.6667 | 0 | 1757.0667
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 0.3 | 0 | 8093.03 | 0 | 2427.909
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.3 | 0 | 5527.21 | 0 | 1658.163
|  | 71227 | andamio tramo completo 1.5x1.5 | día | 0.038 | 0 | 800.4 | 0 | 30.4152
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 204.3
|  | Total Unitario |  | m2 | 4737.0312 |  |  | 0 | 6077.8539
|  | TOTAL | [6 empty] | 28790983.4076
190542 | 8.2 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall
|  | 15422 | viniltex pintuco (gal) | gal | 0.033 | 10 | 58900 | 0 | 2138.07
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 0.3 | 0 | 8093.03 | 0 | 2427.909
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.35 | 0 | 5527.21 | 0 | 1934.5235
|  | 71227 | andamio tramo completo 1.5x1.5 | día | 0.125 | 0 | 800.4 | 0 | 100.05
|  | 71247 | can hasta 2.80 m m.c. | día | 0.12 | 0 | 279 | 0 | 33.48
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 218.12
|  | Total Unitario |  | m2 | 9311.0984 |  |  | 0 | 6852.1525
|  | TOTAL | [6 empty] | 63801066.3301
9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS Y ENCHAPES
094012 | 9.1 | Suministro e instalación de piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas
|  | 24608 | Adhesivo pegante de contacto No 10 | gal | 0.1 | 3 | 34854 | 0 | 3589.962
|  | 25906 | bald.vinisol Terrazo 30x30x2.0 | m2 | 1 | 3 | 26800 | 0 | 27604
|  | 61686 | m.de o.coloc.baldosas vinilo | m2 | 1 | 0 | 3602.66 | 0 | 3602.66
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 180.13
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 0.3 | 0 | 8093.03 | 0 | 2427.909
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.35 | 0 | 5527.21 | 0 | 1934.5235
|  | Total Unitario |  | m2 | 4044.3097 |  |  | 0 | 34976.752
|  | TOTAL | [6 empty] | 141456817.3881
094010 | 9.2 | Suministro e instalación de piso en vinilo de rollo para baños
|  | 24608 | Adhesivo pegante de contacto No 10 | gal | 0.1 | 3 | 34854 | 0 | 3589.962
|  | 25904 | bald.vinisol Terrazo 30x30x1.6 | m2 | 1 | 3 | 24900 | 0 | 25647
|  | 61686 | m.de o.coloc.baldosas vinilo | m2 | 1 | 0 | 3602.66 | 0 | 3602.66
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 180.13
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 0.3 | 0 | 8093.03 | 0 | 2427.909
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.35 | 0 | 5527.21 | 0 | 1934.5235
|  | Total Unitario |  | m2 | 273.4804 |  |  | 0 | 33019.752
|  | TOTAL | [6 empty] | 9030254.9849
091050 | 9.3 | Suministro e instalación de piso en piedra royal verde para exteriores
|  | 20012 | arena de pega | m3 | 0.05 | 5 | 39440 | 0 | 2070.6
|  | 20014 | arenilla | m3 | 0.02 | 5 | 7410 | 0 | 155.61
|  | 25668 | adoq.20x10x6 gris | und | 50 | 5 | 728 | 0 | 38220
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.5 | 0 | 5527.21 | 0 | 2763.605
|  | 60039 | ayudante raso | h | 1 | 0 | 4671.93 | 0 | 4671.93
|  | 71097 | vibrador de placa | día | 0.003 | 0 | 35728 | 0 | 107.184
|  | 80004 | tpte agregados m3/km | m3 | 0.074 | 0 | 1500 | 0 | 111
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 371.78
|  | Total Unitario |  | m2 | 1402.3923 |  |  | 0 | 48471.709
|  | TOTAL | [6 empty] | 67976351.4694
091011 | 9.4 | Vaciado de piso en concreto terminado con textura antideslizante para zonas comunes
|  | 20105 | mortero 1:5 en obra | m3 | 0.03 | 10 | 246795.38 | 0 | 8144.2475
|  | 22602 | malla pajarito 1/2x1x5 m | m | 0.7 | 0 | 5600 | 0 | 3920
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 0.6 | 0 | 6810.12 | 0 | 4086.072
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 204.3
|  | Total Unitario |  | m2 | 371.4626 |  |  | 0 | 16354.6195
|  | TOTAL | [6 empty] | 6075129.4963
091510 | 9.5 | Suministro e instalación de tapete-textil Bolon, Botanic Osier para piso 9
|  | 20104 | mortero 1:4 en obra | m3 | 0.053 | 5 | 279580.6 | 0 | 15558.6604
|  | 26044 | tapete.ccial.polip. giardino alfa | m2 | 1 | 2 | 20405 | 0 | 20813.1
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 0.65 | 0 | 6810.12 | 0 | 4426.578
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 0.4 | 0 | 8093.03 | 0 | 3237.212
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.5 | 0 | 5527.21 | 0 | 2763.605
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 521.37
|  | Total Unitario |  | m2 | 481.5793 |  |  | 0 | 47320.5254
|  | TOTAL | [6 empty] | 22788585.4929
091510 | 9.6 | Suministro e instalación de piso en vidrio antideslizante
|  | 24608 | Adhesivo pegante de contacto No 10 | gal | 0.1 | 3 | 34854 | 0 | 3589.962
|  | 25906 | bald.vinisol Terrazo 30x30x2.0 | m2 | 1 | 3 | 26800 | 0 | 27604
|  | 61686 | m.de o.coloc.baldosas vinilo | m2 | 1 | 0 | 3602.66 | 0 | 3602.66
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 180.13
|  | Total Unitario |  | m2 | 11.9565 |  |  | 0 | 34976.752
|  | TOTAL | [6 empty] | 418199.5353
092560 | 9.7 | Suministro e instalación de zócalo en PVC
|  | 20271 | zocalo PVC 6.8 cm | m | 1 | 5 | 35800 | 0 | 37590
|  | 24608 | Adhesivo pegante de contacto No 10 | gal | 0.01 | 5 | 34854 | 0 | 365.967
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 0.4 | 0 | 8093.03 | 0 | 3237.212
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 161.86
|  | Total Unitario |  | m3 | 2953.6765 |  |  | 0 | 3765.039
|  | TOTAL | [6 empty] | 11120707.2159
092510 | 9.8 | Vaciado de zócalo media caña en concreto
|  | 20104 | mortero 1:4 en obra | m3 | 0.002 | 10 | 279580.6 | 0 | 615.0773
|  | 23826 | tiranta 2x1pulg mad.comun sin cep.(3m) | und | 0.5 | 2 | 3600 | 0 | 1836
|  | 60035 | oficial de 2a obra blanca | h | 0.3 | 0 | 5954.85 | 0 | 1786.455
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.3 | 0 | 5527.21 | 0 | 1658.163
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 172.23
|  | Total Unitario |  | ml | 376.6096 |  |  | 0 | 6067.9253
|  | TOTAL | [6 empty] | 2285238.9276
092560 | 9.9 | Suministro e instalación de zócalo en vinilo
|  | 20271 | zocalo vinilo 6.8 cm | m | 1 | 5 | 35800 | 0 | 37590
|  | 24608 | Adhesivo pegante de contacto No 10 | gal | 0.01 | 5 | 34854 | 0 | 365.967
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 0.4 | 0 | 8093.03 | 0 | 3237.212
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 161.86
|  | Total Unitario |  | m3 | 376.7515 |  |  | 0 | 41355.039
|  | TOTAL | [6 empty] | 15580572.9758
092510 | 9.10 | Suministro e instalación de enchapes en ártica 6x20
|  | 20995 | Piso pared egeo blanco 20.5*20.5 | m2 | 1 | 5 | 21087 | 0 | 22141.35
|  | 21079 | pegacor blanco (25 kg) | kg | 2.5 | 5 | 1276 | 0 | 3349.5
|  | 28615 | lechada (subanalisis) | m2 | 1 | 0 | 1826.2 | 0 | 1826.2
|  | 61099 | m.de o.enchape ceramica | m2 | 1 | 0 | 15385.1 | 0 | 15385.1
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 769.26
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 0.3 | 0 | 8093.03 | 0 | 2427.909
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.35 | 0 | 5527.21 | 0 | 1934.5235
|  | Total Unitario |  | ml | 84.1824 |  |  | 0 | 43471.41
|  | TOTAL | [6 empty] | 3659527.6252
| 9.11 | Suministro e instalación de recubrimiento cortafuego
|  | 13292 | estuco interiores | cca | 0.12 | 10 | 62900 | 0 | 8302.8
|  |  | Sika Unitherm 38091 Blanco | m2 | 0.08 | 10 |  | 0 | 412.4444
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 0.5 | 0 | 8093.03 | 0 | 4046.515
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.5 | 0 | 5527.21 | 0 | 2763.605
|  | 71227 | andamio tramo completo 1.5x1.5 | día | 0.125 | 0 | 800.4 | 0 | 100.05
|  |  |  | m2 | 918.9941 | 5 | % de Herramienta |  | 15625.4144
|  | TOTAL | [6 empty] | 14359664.4658
| 9.12 | Suministro e instalación de aislamiento termoacústico
|  | 13292 | estuco interiores | cca | 0.12 | 10 | 62900 | 0 | 8302.8
|  |  | Vitroterm / MBI / Fibra de Vidrio con Polipropileno Reforzado | m2 |  |  |  |  | 10903
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 0.5 | 0 | 8093.03 | 0 | 4046.515
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.5 | 0 | 5527.21 | 0 | 2763.605
|  | 71227 | andamio tramo completo 1.5x1.5 | día | 0.125 | 0 | 800.4 | 0 | 100.05
|  |  |  | m2 | 1488.1034 | 5 | % de Herramienta |  | 26115.97
|  | TOTAL | [6 empty] | 38863263.5424
10 |  | CIELOS
033004 | 10.1 | Colocación cielo raso en drywall | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Colocación cielo raso en drywall | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4"
|  | 29758 | Tornillo 7*7/16" | und | 6 | 0 | 30 | 0 | 180
|  | 29759 | Tornillo 6 * 1" | und | 11 | 0 | 19 | 0 | 209
|  | 29765 | Supermastico interiores 28Kg cuñet | und | 0.05 | 0 | 32000 | 0 | 1600
|  | 29767 | Perfil omega cal 26 2.44m | und | 0.7 | 0 | 4100 | 0 | 2870
|  | 29768 | Cinta papel 48 mm *40 m | rl | 0.006 | 0 | 9564 | 0 | 57.384
|  | 29784 | Placa de yeso cartón 1/2" ST | und | 0.34 | 0 | 16500 | 0 | 5610
|  | 29791 | Perfil ángulo perimetral | und | 0.55 | 0 | 3000 | 0 | 1650
|  | 29792 | Perfil vigueta cal 26 2.44m | und | 0.53 | 0 | 2900 | 0 | 1537
|  | 62185 | m. de o. cielo raso | m2 | 1 | 0 | 16704.78 | 0 | 16704.78
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 835.24
|  | Total Unitario |  | m2 | 2265.191 |  |  |  | 31253.404
|  | TOTAL | [6 empty] | 70794929.4602
| 10.2 | Colocación cielo raso en lámina de aluminio | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Colocación cielo raso en drywall | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4"
|  | - | Lámina de aluminio | m2 | 1 | 0 | 111043.343 | - | 111043.343
|  |  | m. de o. cielo | m2 | 1 | 0 | 16704.78 |  | 16704.78
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 835.24
|  | Total Unitario |  | m2 | 93.64 |  |  |  | 128583.363
|  | TOTAL | [6 empty] | 12040546.1113
| 10.3 | Colocación cielo raso en equitone tectiva | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Colocación cielo raso en drywall | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4"
|  | 90096 | Tectiva gris TE20 | m2 | ` | 0 | 111043.343 | - | 111043.343
|  |  | m. de o. cielo | m2 | 1 | 0 | 16704.78 |  | 16704.78
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 835.24
|  | Total Unitario |  | m2 | 138.0146 |  |  |  | 128583.363
|  | TOTAL | [6 empty] | 17746381.4111
12 |  | CARPINTERÍA METÁLICA
157011 | 12.1 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,6x2,35)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 6 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 4408177.0866
157011 | 12.2 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 15 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 11020442.7166
157011 | 12.3 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,7x2,35)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 2 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 1469392.3622
157011 | 12.4 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,7x2,5)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 2 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 1469392.3622
157011 | 12.5 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x2,35)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 6 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 4408177.0866
157011 | 12.6 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x1,4)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 734696.1811
157011 | 12.7 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (1x2,5)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 5 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 3673480.9055
157011 | 12.8 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,5)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 734696.1811
157011 | 12.9 | Puerta batiente en persiana metálica (1,195x2,5)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 734696.1811
157011 | 12.10 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 5 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 3673480.9055
157011 | 12.10 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 5 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 3673480.9055
157011 | 12.11 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 734696.1811
157011 | 12.12 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5)
|  | 13304 | puerta al.batiente koncept40x1.0x2.7 pint anodizado nat10mm templado | und | 1 | 0 |  | 0 | 706930
|  | 20106 | mortero 1:6 en obra | m3 | 0.045 | 5 | 222613.78 | 0 | 10518.5011
|  | 61999 | inst.marco puerta lamina | und | 1 | 0 | 16426.36 | 0 | 16426.36
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | uni | 4 |  |  | 0 | 734696.1811
|  | TOTAL | [6 empty] | 2938784.7244
156010 | 12.13 | Pasamanos escaleras en concreto a piso 5
|  | 15724 | pasamanos metalico | m | 1 | 0 | 177000 | 0 | 177000
|  | 20103 | mortero 1:3 en obra | m3 | 0.01 | 0 | 332522.64 | 0 | 3325.2264
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 1 | 0 | 6810.12 | 0 | 6810.12
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 821.32
|  | Total Unitario |  | ml | 334.1251 |  |  | 0 | 187956.6664
|  | TOTAL | [6 empty] | 62801046.3178
156010 | 12.14 | Ventanería en vidrio laminado PVB 0,38
|  | Cristal laminado color 6mm (3+3) |  | uni |  |  |  |  | 210300
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 248.01 |  |  | 0 | 236115.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 58558885.1675
156010 | 12.15 | Ventanería en vidrio sand blasted PVB 0,38
|  | Cristal laminado color 6mm (3+3) |  | uni |  |  |  |  | 210300
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 6.3262 |  |  | 0 | 236115.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1493722.7718
156010 | 12.16 | Ventana tipo 26 norte VT-26 Nort en vidrio laminado PVB 0,38
|  | Cristal laminado color 6mm (3+3) |  | uni |  |  |  |  | 210300
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 146.7675 |  |  | 0 | 236115.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 34654021.2167
151010 | 12.17 | Ventana interna tipo 1 VT IN-01 (4,55*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 12.3305 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 2320785.5507
151010 | 12.18 | Ventana interna tipo 2 VT IN-02 (3,868*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 10.4823 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1972922.7495
151010 | 12.19 | Ventana interna tipo 3 VT IN-03 (3,,545*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 9.6069 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1808172.4785
151010 | 12.20 | Ventana interna tipo 4 VT IN-04 (6,8*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 73.712 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 13873707.0285
151010 | 12.21 | Ventana interna tipo 5 VT IN-05 (3,65*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 9.8915 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1861729.0682
151010 | 12.22 | Ventana interna tipo 6 VT IN-06 (3*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 16.26 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 3060376.5504
151010 | 12.23 | Ventana interna tipo 7 VT IN-07 (3,037*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 8.2303 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1549060.5973
151010 | 12.24 | Ventana interna tipo 8 VT IN-08 (3,387*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 45.4575 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 8555792.7094
151010 | 12.25 | Ventana interna tipo 9 VT IN-09 (2,,4*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 6.504 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1224150.6202
151010 | 12.26 | Ventana interna tipo 10 VT IN-10 (2,1*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 5.691 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1071131.7926
151010 | 12.27 | Ventana interna tipo 11 VT IN-11 (8,39*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 73900
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 22.7369 |  |  | 0 | 99715.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 2267210.893
151010 | 12.28 | Ventana interna tipo 12 VT IN-12 (3*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 8.13 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1530188.2752
151010 | 12.29 | Ventana interna tipo 14 VT IN-14 (3,6*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 9.756 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1836225.9302
151010 | 12.30 | Ventana interna tipo 15 VT IN-15 (2,02*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 5.4742 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1030326.772
151010 | 12.31 | Ventana interna tipo 17 VT IN-17 (2,04*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 73900
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 5.5284 |  |  | 0 | 99715.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 551264.6271
151010 | 12.32 | Ventana interna tipo 18 VT IN-18 (7,14*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 73900
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 19.3494 |  |  | 0 | 99715.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 1929426.195
151010 | 12.33 | Ventana interna tipo 19 VT IN-19 (3,07*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 16.6394 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 3131785.3366
151010 | 12.34 | Ventana interna tipo 20 VT IN-20 (9,97*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 27.0187 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 5085325.7012
151010 | 12.35 | Ventana interna tipo 21 VT IN-21 (16,09*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 43.6039 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 8206909.7827
151010 | 12.36 | Ventana interna tipo 22 VT IN-22 (3,95*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 10.7045 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 2014747.8957
151010 | 12.37 | Ventana interna tipo 23 VT IN-23 (4,54*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 12.3034 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 2315684.9231
151010 | 12.38 | Ventana interna tipo 24 VT IN-24 (4,9*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 13.279 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 2499307.5162
151010 | 12.39 | Ventana interna tipo 28 VT IN-28 (2,05*2,71)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 49.9995 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 9410657.8925
151010 | 12.40 | Ventana interna tipo 27 VT-27 (1,5*1,5)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 11.25 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 2117419.2
151010 | 12.41 | Ventana interna tipo 28 VT-28 (1,5*0,5)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 3 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 564645.12
151010 | 12.42 | Ventana interna tipo 29 VT-29 (3,525/3)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 2.35 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 442305.344
| 12.43 | Escalera de emergencia metálica
|  | Escalera metálica a todo costo |  | uni |  |  |  |  | 4500000
|  | Tiempo de instalación |  | h
|  | Total Unitario |  | uni | 14 |  |  | 0 | 4500000
|  | TOTAL | [6 empty] | 63000000
151010 | 12.44 | VT-ESP-26 Ventana para GRC (Sistema de vidrio a tope)
|  | Ventana corrediza 0.6x0.4 vidrio 3mm |  | uni |  |  |  |  | 162400
|  | 62028 | coloc.ventana al. | m2 | 1 | 0 | 13789.79 | 0 | 13789.79
|  |  | Tiempo Instalacion | h | 1.0517 | 0 | 10779 | 0 | 11335.76
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 689.49
|  | Total Unitario |  | uni | 146.7675 |  |  | 0 | 188215.04
|  | TOTAL | [6 empty] | 27623856.5297
13 |  | CARPINTERÍA MADERA
| 13.1 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (0,9X2,35) con marco y cerradura
|  |  | BISAGRA GATO OMEGA 3" | un | 3 |  |  |  | 5349
|  |  | HORA CUADRILLA DD-PREST | hc | 1.5 |  |  |  | 67608
|  |  | PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG | un | 0.2 |  |  |  | 1655
|  |  | PLANCHÓN 18X4CMX2,90M-FLORMORADO | un | 0.28 |  |  |  | 11686
|  |  | PUNTILLA SIN CABEZA 1" | lb | 0.35 |  |  |  | 805
|  |  | TORNILLO NEGRO AGLOMERADO-YESO 10X2" | un | 18 |  |  |  | 1170
|  |  | TRIPLEX 4 MM 1,22X2,44 | un | 1.5 |  |  |  | 95994
|  | 12647 | cerradura manija baño | und | 1 | 0 | 26900 | 0 | 26900
|  | 61185 | inst.cerrad.alc.paso. w.c | und | 1 | 0 | 8101.82 | 0 | 8101.82
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 405.09
|  | Total Unitario |  | uni | 15 |  |  | 0 | 219673.91
|  | TOTAL | [6 empty] | 3295108.65
| 13.2 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,35) con marco y cerradura
|  |  | BISAGRA GATO OMEGA 3" | un | 3 |  |  |  | 5349
|  |  | HORA CUADRILLA DD-PREST | hc | 1.5 |  |  |  | 67608
|  |  | PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG | un | 0.2 |  |  |  | 1655
|  |  | PLANCHÓN 18X4CMX2,90M-FLORMORADO | un | 0.28 |  |  |  | 11686
|  |  | PUNTILLA SIN CABEZA 1" | lb | 0.35 |  |  |  | 805
|  |  | TORNILLO NEGRO AGLOMERADO-YESO 10X2" | un | 18 |  |  |  | 1170
|  |  | TRIPLEX 4 MM 1,22X2,44 | un | 1.5 |  |  |  | 95994
|  | 12647 | cerradura manija baño | und | 1 | 0 | 26900 | 0 | 26900
|  | 61185 | inst.cerrad.alc.paso. w.c | und | 1 | 0 | 8101.82 | 0 | 8101.82
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 405.09
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 219673.91
|  | TOTAL | [6 empty] | 219673.91
| 13.3 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,35) con marco y cerradura
|  |  | BISAGRA GATO OMEGA 3" | un | 3 |  |  |  | 5349
|  |  | HORA CUADRILLA DD-PREST | hc | 1.5 |  |  |  | 67608
|  |  | PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG | un | 0.2 |  |  |  | 1655
|  |  | PLANCHÓN 18X4CMX2,90M-FLORMORADO | un | 0.28 |  |  |  | 11686
|  |  | PUNTILLA SIN CABEZA 1" | lb | 0.35 |  |  |  | 805
|  |  | TORNILLO NEGRO AGLOMERADO-YESO 10X2" | un | 18 |  |  |  | 1170
|  |  | TRIPLEX 4 MM 1,22X2,44 | un | 1.5 |  |  |  | 95994
|  | 12647 | cerradura manija baño | und | 1 | 0 | 26900 | 0 | 26900
|  | 61185 | inst.cerrad.alc.paso. w.c | und | 1 | 0 | 8101.82 | 0 | 8101.82
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 405.09
|  | Total Unitario |  | uni | 4 |  |  | 0 | 219673.91
|  | TOTAL | [6 empty] | 878695.64
| 13.4 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,6) con marco y cerradura
|  |  | BISAGRA GATO OMEGA 3" | un | 3 |  |  |  | 5349
|  |  | HORA CUADRILLA DD-PREST | hc | 1.5 |  |  |  | 67608
|  |  | PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG | un | 0.2 |  |  |  | 1655
|  |  | PLANCHÓN 18X4CMX2,90M-FLORMORADO | un | 0.28 |  |  |  | 11686
|  |  | PUNTILLA SIN CABEZA 1" | lb | 0.35 |  |  |  | 805
|  |  | TORNILLO NEGRO AGLOMERADO-YESO 10X2" | un | 18 |  |  |  | 1170
|  |  | TRIPLEX 4 MM 1,22X2,44 | un | 1.5 |  |  |  | 95994
|  | 12647 | cerradura manija baño | und | 1 | 0 | 26900 | 0 | 26900
|  | 61185 | inst.cerrad.alc.paso. w.c | und | 1 | 0 | 8101.82 | 0 | 8101.82
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 405.09
|  | Total Unitario |  | uni | 63 |  |  | 0 | 219673.91
|  | TOTAL | [6 empty] | 13839456.33
| 13.5 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X1,5) con marco y cerradura
|  |  | BISAGRA GATO OMEGA 3" | un | 3 |  |  |  | 5349
|  |  | HORA CUADRILLA DD-PREST | hc | 1.5 |  |  |  | 67608
|  |  | PEGANTE COLBÓN MADERA 1 KG | un | 0.2 |  |  |  | 1655
|  |  | PLANCHÓN 18X4CMX2,90M-FLORMORADO | un | 0.28 |  |  |  | 11686
|  |  | PUNTILLA SIN CABEZA 1" | lb | 0.35 |  |  |  | 805
|  |  | TORNILLO NEGRO AGLOMERADO-YESO 10X2" | un | 18 |  |  |  | 1170
|  |  | TRIPLEX 4 MM 1,22X2,44 | un | 1.5 |  |  |  | 95994
|  | 12647 | cerradura manija baño | und | 1 | 0 | 26900 | 0 | 26900
|  | 61185 | inst.cerrad.alc.paso. w.c | und | 1 | 0 | 8101.82 | 0 | 8101.82
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 405.09
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 219673.91
|  | TOTAL | [6 empty] | 219673.91
| 13.6 | Dos puertas batientes entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (1,7x0,9) con marco y cerradura
|  |  | HORA CUADRILLA DD-PREST | hc | 0.7 |  |  |  | 15775
|  |  | PUERTA 0,90X2M WENGUE PRESTIGE | un | 1 |  |  |  | 156900
|  |  | ANTICORROSIVO ROJO CLARO | gl | 0.04 |  |  |  | 1472
|  |  | BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3-1/2" | un | 3 |  |  |  | 7449
|  |  | DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES | d | 0.4 |  |  |  | 27534
|  |  | LÁMINA COLD ROLLED 1,85MM 1MX2M | un | 0.4 |  |  |  | 27571
|  |  | SOLDADURA ELÉCTRICA 3/32" 68 BARRAS | kg | 0.08 |  |  |  | 579
|  | 11732 | cerradura bell wood entrada | und | 1 | 0 | 22900 | 0 | 22900
|  | 61185 | inst.cerrad.alc.paso. w.c | und | 1 | 0 | 8101.82 | 0 | 8101.82
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 405.09
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 268686.91
|  | TOTAL | [6 empty] | 268686.91
| 13.7 | Dos puertas batientes entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (1,18x0,9) con marco y cerradura
|  |  | HORA CUADRILLA DD-PREST | hc | 0.7 |  |  |  | 15775
|  |  | PUERTA 0,90X2M WENGUE PRESTIGE | un | 1 |  |  |  | 156900
|  |  | ANTICORROSIVO ROJO CLARO | gl | 0.04 |  |  |  | 1472
|  |  | BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3-1/2" | un | 3 |  |  |  | 7449
|  |  | DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES | d | 0.4 |  |  |  | 27534
|  |  | LÁMINA COLD ROLLED 1,85MM 1MX2M | un | 0.4 |  |  |  | 27571
|  |  | SOLDADURA ELÉCTRICA 3/32" 68 BARRAS | kg | 0.08 |  |  |  | 579
|  | 11732 | cerradura bell wood entrada | und | 1 | 0 | 22900 | 0 | 22900
|  | 61185 | inst.cerrad.alc.paso. w.c | und | 1 | 0 | 8101.82 | 0 | 8101.82
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 405.09
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 268686.91
|  | TOTAL | [6 empty] | 268686.91
| 13.8 | Puerta batiente entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (0,9x0,9) con marco y cerradura
|  |  | HORA CUADRILLA DD-PREST | hc | 0.7 |  |  |  | 15775
|  |  | PUERTA 0,90X2M WENGUE PRESTIGE | un | 1 |  |  |  | 156900
|  |  | ANTICORROSIVO ROJO CLARO | gl | 0.04 |  |  |  | 1472
|  |  | BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3-1/2" | un | 3 |  |  |  | 7449
|  |  | DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES | d | 0.4 |  |  |  | 27534
|  |  | LÁMINA COLD ROLLED 1,85MM 1MX2M | un | 0.4 |  |  |  | 27571
|  |  | SOLDADURA ELÉCTRICA 3/32" 68 BARRAS | kg | 0.08 |  |  |  | 579
|  | 11732 | cerradura bell wood entrada | und | 1 | 0 | 22900 | 0 | 22900
|  | 61185 | inst.cerrad.alc.paso. w.c | und | 1 | 0 | 8101.82 | 0 | 8101.82
|  | Total Unitario |  | uni | 5 |  |  | 0 | 268281.82
|  | TOTAL | [6 empty] | 1341409.1
| 13.9 | Puerta batiente entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (1,6x0,9) con marco y cerradura
|  |  | HORA CUADRILLA DD-PREST | hc | 0.7 |  |  |  | 15775
|  |  | PUERTA 0,90X2M WENGUE PRESTIGE | un | 1 |  |  |  | 156900
|  |  | ANTICORROSIVO ROJO CLARO | gl | 0.04 |  |  |  | 1472
|  |  | BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3-1/2" | un | 3 |  |  |  | 7449
|  |  | DÍA SOLDADOR CON PRESTACIONES | d | 0.4 |  |  |  | 27534
|  |  | LÁMINA COLD ROLLED 1,85MM 1MX2M | un | 0.4 |  |  |  | 27571
|  |  | SOLDADURA ELÉCTRICA 3/32" 68 BARRAS | kg | 0.08 |  |  |  | 579
|  | 11732 | cerradura bell wood entrada | und | 1 | 0 | 22900 | 0 | 22900
|  | 61185 | inst.cerrad.alc.paso. w.c | und | 1 | 0 | 8101.82 | 0 | 8101.82
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 405.09
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 268686.91
|  | TOTAL | [6 empty] | 268686.91
14 |  | EQUIPOS Y MUEBLES DE BAÑOS Y COCINAS
Catálogo CORONA | 14.1 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona
|  | Taza Adriatico Alongado Entrada Posterior color blanco |  | und | 1 | 0 | 504900 | 0 | 504900
131015 |  | 20056 | cemento blanco tipo i (40 kg) | sac | 0.03 | 8 | 43846 | 0 | 1420.6104
|  | 24590 | valv.regulacion 1/2 pulg metal.al.sat. g | und | 1 | 0 | 18900 | 0 | 18900
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 3 | 0 | 8093.03 | 0 | 24279.09
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1213.95
|  | Total Unitario |  | uni | 93 |  |  | 0 | 550713.6504
|  | TOTAL | [6 empty] | 51216369.4872
134030 | 14.2 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2
|  | 10009 | acero corrugado 60 5/8 pulg | kg | 1.75 | 3 | 2438 | 0 | 4394.495
|  | 20094 | concr.3000 psi (TMN 1 pulg ) prem | m3 | 0.07 | 8 | 463529 | 0 | 35042.7924
|  | 20103 | mortero 1:3 en obra | m3 | 0.02 | 8 | 332522.64 | 0 | 7182.489
|  | 20468 | concremix gris ipb (24 kg) | kg | 0.215 | 10 | 3000 | 0 | 709.5
DECOCERAMICA |  | quarztone blanco de 30x15x2 |  | m2 | 0.6 | 5 | 254160.9 | 0 | 160121.367
134030 |  | 23874 | tabla 2cmx10pulg mad.comun sin cep.(3m) | m | 0.7 | 0 | 9900 | 0 | 6930
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 3 | 0 | 8093.03 | 0 | 24279.09
|  | 60035 | oficial de 2a obra blanca | h | 4 | 0 | 5954.85 | 0 | 23819.4
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 5 | 0 | 5527.21 | 0 | 27636.05
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 3786.73
Catálogo CORONA |  | Lavamanos Sorelo Incrustar |  | und | 1 | 0 | 249900 | 0 | 249900
|  | Grifería Lavamanos Sensor Electrónico |  | und | 1 | 0 | 559700 | 0 | 559700
131016 |  | 20056 | cemento blanco tipo i (40 kg) | sac | 0.03 | 8 | 43846 | 0 | 1420.6104
|  | 24590 | valv.regulacion 1/2 pulg metal.al.sat. g | und | 1 | 0 | 18900 | 0 | 18900
|  | 29808 | Silicona liquida antihongos 50g | g | 0.3 | 0 | 6900 | 0 | 2070
|  | 60034 | oficial de 1a obra blanca | h | 3 | 0 | 8093.03 | 0 | 24279.09
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1213.95
|  | Total Unitario |  | uni | 79 |  |  | 0 | 1151385.5638
|  | TOTAL | [6 empty] | 90959459.5421
Construdata | 14.3 | Instalación espejos de cristal con e=5mm
|  | Espejo cristal belga 5 mm |  | m2 | 0.675 |  | 45200 |  | 45200
|  | Silicona toxement 200 blanca x 300 |  | Un | 0.2 |  | 6519 |  | 1303.8
|  | Hora ayudante albañileria |  | h | 0.25 |  | 7103.17 |  | 1775.7925
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 88.7896
|  | Total Unitario |  | uni | 29 |  |  | 0 | 48368.3821
|  | TOTAL | [6 empty] | 1402683.0816
Homecenter | 14.4 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml
|  | Dispensador de jabón en acero 1000 ml Essenza |  | uni | 1 |  | 69900 |  | 69900
Construdata |  | oficial de 1a obra blanca |  | h | 1 | 0 | 7625.07 | 0 | 7625.07
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 381.2535
|  | Total Unitario |  | uni | 41 |  |  | 0 | 77906.3235
|  | TOTAL | [6 empty] | 3194159.2635
Construdata | 14.5 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4"
|  | D acqua Barra de seguridad niquelada acero inoxidable 18cm de 11/4" |  | uni | 1 |  | 99000 |  | 99000
|  | oficial de 1a obra blanca |  | h | 1 | 0 | 7625.07 | 0 | 7625.07
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 381.2535
|  | Total Unitario |  | uni | 14 |  |  | 0 | 107006.3235
|  | TOTAL | [6 empty] | 1498088.529
Construdata | 14.6 | Instalación de rejillas de metal
|  | Cemento gris |  | kg | 0.2 |  | 390 |  | 78
|  | Mano de obra AA |  | hc | 0.3 |  | 15560 |  | 4668
|  | Rejilla SOSCO 3x2 acero |  | un | 1 |  | 4200 |  | 4200
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 233.4
|  | Total Unitario |  | uni | 73 |  |  | 0 | 9179.4
|  | TOTAL | [6 empty] | 670096.2
Homecenter | 14.7 | Instalación de ganchos de acero
|  | Kes Sus 304 Acero Inoxidable Gancho Ropa |  | un | 1 |  | 66900 |  | 66900
Construdata |  | oficial de 1a obra blanca |  | h | 1 | 0 | 7625.07 | 0 | 7625.07
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 381.2535
|  | Total Unitario |  | uni | 37 |  |  | 0 | 74906.3235
|  | TOTAL | [6 empty] | 2771533.9695
Construdata | 14.8 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable
|  | Secador manos libres de acero inoxidable |  | un | 1 |  | 378900 |  | 378900
|  | oficial de 1a obra blanca |  | h | 1 | 0 | 7625.07 | 0 | 7625.07
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 381.2535
|  | Total Unitario |  | uni | 51 |  |  | 0 | 386906.3235
|  | TOTAL | [6 empty] | 19732222.4985
Construdata | 14.9 | Instalación de dispensadores de papel
|  | Dispensadores De Papel Higiénico Ref 810013 |  | un | 1 |  | 137900 |  | 137900
|  | oficial de 1a obra blanca |  | h | 1 | 0 | 7625.07 | 0 | 7625.07
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 381.2535
|  | Total Unitario |  | uni | 66 |  |  | 0 | 145906.3235
|  | TOTAL | [6 empty] | 9629817.351
Construdata | 14.10 | Instalación de dispensadores de toallas
|  | Dispensador De Toalla De Papel Plegado En C / Múltiple |  | un | 1 |  | 201900 |  | 201900
|  | oficial de 1a obra blanca |  | h | 1 | 0 | 7625.07 | 0 | 7625.07
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 381.2535
|  | Total Unitario |  | uni | 37 |  |  | 0 | 209906.3235
|  | TOTAL | [6 empty] | 7766533.9695
Catálogo CORONA | 14.11 | Instalación de lavaplatos de acero inoxidable 57x46x18 y grifería 8"
|  | Lavaplatos Corona 57x46x18 |  |  | 1 |  | 151900 |  | 151900
Construdata |  | Hora cuadrilla aa albañileria |  | h | 0.5 |  | 18779.69 |  | 9389.845
|  | Mezclador lavaplatos |  | uni | 1 |  | 62094 |  | 62094
Catálogo CORONA |  | Grifería Sirena 8" color cromo |  | uni | 1 |  | 214900 |  | 214900
Construdata | [5 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 469.4923
|  | Total Unitario |  | uni | 6 |  |  | 0 | 438753.3372
|  | TOTAL | [6 empty] | 2632520.0235
Catálogo CORONA | 14.12 | Instalación de mesón mueble zeus blanco de 120x60
|  | 29807 | Mesón Blanco Zeus | ml | 1 | 0 | 749340 | 0 | 749340
162045 |  | 62188 | m. de o. inst. mesón granito | ml | 1 | 0 | 278412.92 | 0 | 278412.92
|  | 60035 | oficial de 2a obra blanca | h | 4 | 0 | 5954.85 | 0 | 23819.4
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 5 | 0 | 5527.21 | 0 | 27636.05
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 16493.4185
|  | Total Unitario |  | uni | 5 |  |  | 0 | 1095701.7885
|  | TOTAL | [6 empty] | 5478508.9425
Construdata | 14.13 | Instalación de salpicadero jaspe laro de 2,4 m
|  | Salpicadero Jaspe claro 2,4 m |  | ml | 1 | 0 | 76900 | 0 | 76900
162045 |  | 60035 | oficial de 2a obra blanca | h | 4 | 0 | 5954.85 | 0 | 23819.4
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 5 | 0 | 5527.21 | 0 | 27636.05
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 2572.7725
|  | Total Unitario |  | uni | 9.6 |  |  | 0 | 130928.2225
|  | TOTAL | [6 empty] | 1256910.936
Homecenter | 14.14 | Instalación de mueble inferior 3 puertas 88,6x149,7x48,7
|  | Moduart mueble inferior 3 puertas |  | uni | 1 |  | 389900 |  | 389900
162045 |  | 60035 | oficial de 2a obra blanca | h | 4 | 0 | 5954.85 | 0 | 23819.4
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 5 | 0 | 5527.21 | 0 | 27636.05
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 2572.7725
|  | Total Unitario |  | uni | 10 |  |  | 0 | 443928.2225
|  | TOTAL | [6 empty] | 4439282.225
15 |  | CUBIERTA
| 15.1 | Colocación de canoas en lamina galvanizada | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Colocación cielo raso en drywall | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4" | Corte, figurado y colocación refuerzo (420 MPa) 1/4"
|  | Construdata | Canaleta galvanizada 0,9mx0,6m | uni | 0.19 | 0 | 142340 |  | 27044.6
|  |  | Tornillo para canaleta 90 | uni | 0.26 | 0 | 2723 |  | 707.98
|  |  | Hora cuadrlla aa albañileria | hc | 0.4 | 0 | 19135 |  | 7654
|  | Total Unitario |  | m2 | 82 |  |  | 0 | 35406.58
|  | TOTAL | [6 empty] | 2903339.56
| 15.2 | Suministro e instalación de estructura metálica y cubierta
|  |  | Cubierta metálica | m2 | - | - | 230215.8 | - | 230215.8
|  | Total Unitario |  | m2 | 885.0109 |  |  | 0 | 230215.8
|  | TOTAL | [6 empty] | 203743492.3522
16 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 16.1 | Suministro e instalación de acometida cable CU 3x2+1x4 AWG PVC 1-1/4"
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL PVC 1-1/4 | un | 0.13 | 0 | 133 |  | 133
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG | m | 1 | 0 | 5665 |  | 5665
|  |  | BORNA TERMINAL 2 AWG | un | 0.42 | 0 | 2206 |  | 2206
|  |  | BORNA TERMINAL 4 AWG | un | 0.14 | 0 | 225 |  | 225
|  |  | CABLE COBRE DESN. SUAVE Y DURO 1/0AWG | m | 3 | 0 | 114396 |  | 114396
|  |  | CABLE COBRE DESN. SUAVE Y DURO 4 AWG | m | 1.05 | 0 | 15905 |  | 15905
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 0.75 | 0 | 33642 |  | 33642
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 17289 |  | 17289
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1" ESP. 147 | un | 1 | 0 | 280 |  | 280
|  | Total Unitario |  | ml | 21 |  |  | 0 | 190177
|  | TOTAL | [6 empty] | 3993717
| 16.2 | Suministro e instalación de tomacorriente sencillo
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA SENCILLO AMER.(2P) 15-20A 127V | un | 1 | 0 | 5916 |  | 5916
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  | Total Unitario |  | un | 276 |  |  | 0 | 103599
|  | TOTAL | [6 empty] | 28593324
| 16.3 | Suministro e instalación de tomacorriente regulado
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA REGULADO CON POLO A TIERRA | un | 1 | 0 | 16550 |  | 16550
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  | Total Unitario |  | un | 82 |  |  | 0 | 114233
|  | TOTAL | [6 empty] | 9367106
| 16.4 | Suministro e instalación de tomacorriente sencillo en piso
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA SENCILLO AMER.(2P) 15-20A 127V | un | 1 | 0 | 5916 |  | 5916
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  | Total Unitario |  | un | 147 |  |  | 0 | 103599
|  | TOTAL | [6 empty] | 15229053
| 16.5 | Suministro e instalación de tomacorriente regulado en piso
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA REGULADO CON POLO A TIERRA | un | 1 | 0 | 16550 |  | 16550
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  | Total Unitario |  | un | 170 |  |  | 0 | 114233
|  | TOTAL | [6 empty] | 19419610
| 16.6 | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA DUPLEX GFCI MATIX BTICINO | un | 1 | 0 | 16550 |  | 16550
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  | Total Unitario |  | un | 4 |  |  | 0 | 114233
|  | TOTAL | [6 empty] | 456932
| 16.7 | Suministro e instalación de tomacorriente regulado en cielo
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA REGULADO CON POLO A TIERRA | un | 1 | 0 | 16550 |  | 16550
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  | Total Unitario |  | un | 6 |  |  | 0 | 24182
|  | TOTAL | [6 empty] | 145092
| 16.8 | Suministro e instalación de tomacorriente intemperie
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA SENCILLO AMER.(2P) 15-20A 127V | un | 1 | 0 | 5916 |  | 5916
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  |  | PLACA TOMA INTEMPERIE GRIS ACERO ELECTRIC LINE | un | 1 | 0 | 17900 |  | 17900
|  | Total Unitario |  | un | 2 |  |  | 0 | 121499
|  | TOTAL | [6 empty] | 242998
| 16.8 | Suministro e instalación de interruptor conmutable PVC
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 3/4 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3.5 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CABLE DE COBRE AISLADO 90° 12 AWG | m | 11 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400 | un | 1 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJ | un | 1 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | CONECTOR RESORTE ROJO/AMAILLO 18-8 | un | 4 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GAL) | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO AMB | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - C | hc | 1.25 | 0 | 5916 |  | 5916
|  | Total Unitario |  | un | 22 |  |  | 0 | 97285
|  | TOTAL | [6 empty] | 2140270
| 16.9 | Suministro e instalación de caja de empalme
|  |  | ÁNGULO 1"X1/8" 6M A 36M | un | 4.8 | 0 | 83578 |  | 83578
|  |  | BASE GRANULAR B-200 | m3 | 0.03 | 0 | 1385 |  | 1385
|  |  | BASE GRANULAR NORMA INVIAS | m3 | 0.03 | 0 | 1149 |  | 1149
|  |  | CONCRETO CTE GRAVA COMÚN 2500 PSI | m3 | 0.72 | 0 | 230593 |  | 230593
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 2 | 0 | 89713 |  | 89713
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 52577 |  | 52577
|  |  | MURO EN LADRILLO MACIZO REC,0,10 CM | m2 | 1.08 | 0 | 70098 |  | 70098
|  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m2 | 0.36 | 0 | 49258 |  | 49258
|  | Total Unitario |  | un | 2 |  |  |  | 49258
|  | TOTAL | [6 empty] | 98516
| 16.10 | Suministro e instalación de tablero distribución
|  |  | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION NOR | un | 1 | 0 | 1155000 | 1155000 | 1155000
|  |  | PUNTO DE FIJACIÓN (CHAZO-TUERCA-TON | un | 10 | 0 | 1000 | 1000 | 10000
|  |  | TOTALIZADOR DE 125 A | un | 1 | 0 | 530309 | 530309 | 530309
|  |  | HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - C | hc | 2.25 | 0 | 21048 | 21048 | 47358
|  | Total Unitario |  | un | 30 |  |  | 0 | 1742667
|  | TOTAL | [6 empty] | 52280010
| 16.11 | Suministro e instalación de salida de datos piso
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" | un | 2 | 0 | 1082 |  | 1082
|  |  | CAJA SENCILLA CONDUIT 103X60X45MM | un | 1 | 0 | 1848 |  | 1848
|  |  | HORA AYUDANTE INSTALACIONES PREST | hh | 0.5 | 0 | 3907 |  | 3907
|  |  | SALIDA PARA CORDÓN T.V. 13.5X7.5MM S/C | un | 1 | 0 | 6032 |  | 6032
|  |  | TUBO EMT UL 1/2"X3,05M | m | 9 | 0 | 15642 |  | 15642
|  | Total Unitario |  | un | 137 |  |  | 0 | 28511
|  | TOTAL | [6 empty] | 3906007
| 16.12 | Suministro e instalación de salida de datos dobles en piso
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" | un | 2 | 0 | 1082 |  | 1082
|  |  | CAJA SENCILLA CONDUIT 103X60X45MM | un | 1 | 0 | 1848 |  | 1848
|  |  | HORA AYUDANTE INSTALACIONES PREST | hh | 0.5 | 0 | 3907 |  | 3907
|  |  | SALIDA PARA CORDÓN T.V. 13.5X7.5MM S/C | un | 1 | 0 | 6032 |  | 6032
|  |  | TUBO EMT UL 1/2"X3,05M | m | 9 | 0 | 15642 |  | 15642
|  | Total Unitario |  | un | 29 |  |  | 0 | 28511
|  | TOTAL | [6 empty] | 826819
| 16.13 | Suministro e instalación de datos por cielo (CC y WiFi)
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" | un | 2 | 0 | 1082 |  | 1082
|  |  | CAJA SENCILLA CONDUIT 103X60X45MM | un | 1 | 0 | 1848 |  | 1848
|  |  | HORA AYUDANTE INSTALACIONES PREST | hh | 0.5 | 0 | 3907 |  | 3907
|  |  | SALIDA PARA CORDÓN T.V. 13.5X7.5MM S/C | un | 1 | 0 | 6032 |  | 6032
|  |  | TUBO EMT UL 1/2"X3,05M | m | 9 | 0 | 15642 |  | 15642
|  | Total Unitario |  | un | 154 |  |  | 0 | 28511
|  | TOTAL | [6 empty] | 4390694
| 16.14 | Suministro e instalación de salida datos
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" | un | 2 | 0 | 1082 |  | 1082
|  |  | CAJA SENCILLA CONDUIT 103X60X45MM | un | 1 | 0 | 1848 |  | 1848
|  |  | HORA AYUDANTE INSTALACIONES PREST | hh | 0.5 | 0 | 3907 |  | 3907
|  |  | SALIDA PARA CORDÓN T.V. 13.5X7.5MM S/C | un | 1 | 0 | 6032 |  | 6032
|  |  | TUBO EMT UL 1/2"X3,05M | m | 9 | 0 | 15642 |  | 15642
|  | Total Unitario |  | un | 54 |  |  | 0 | 28511
|  | TOTAL | [6 empty] | 1539594
| 16.15 | Suministro e instalación de salida de datos doble
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4" | un | 2 | 0 | 1082 |  | 1082
|  |  | CAJA SENCILLA CONDUIT 103X60X45MM | un | 1 | 0 | 1848 |  | 1848
|  |  | HORA AYUDANTE INSTALACIONES PREST | hh | 0.5 | 0 | 3907 |  | 3907
|  |  | SALIDA PARA CORDÓN T.V. 13.5X7.5MM S/C | un | 1 | 0 | 6032 |  | 6032
|  |  | TUBO EMT UL 1/2"X3,05M | m | 9 | 0 | 15642 |  | 15642
|  | Total Unitario |  | un | 18 |  |  | 0 | 28511
|  | TOTAL | [6 empty] | 513198
| 16.16 | Suministro e instalación de salida de televisión
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 1.05 |  |  |  | 258
|  |  | CAJA SENCILLA CONDUIT 103X60X45MM | un | 1.05 |  |  |  | 1350
|  |  | MANO DE OBRA BB | hc | 1.44 |  |  |  | 49294
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 12 |  |  |  | 55800
|  |  | SUB-CONTRATO ELÉCTRICO | % | 38 |  |  |  | 40547
|  | Total Unitario |  | un | 1 |  |  | 0 | 147249
|  | TOTAL | [6 empty] | 147249
| 16.17 | Suministro e instalación de HDMI
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA SENCILLO AMER.(2P) 15-20A 127V | un | 1 | 0 | 5916 |  | 5916
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  | Total Unitario |  | un | 84 |  |  | 0 | 103599
|  | TOTAL | [6 empty] | 8702316
| 16.18 | Suministro e instalación de HDMI piso
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA SENCILLO AMER.(2P) 15-20A 127V | un | 1 | 0 | 5916 |  | 5916
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  | Total Unitario |  | un | 84 |  |  | 0 | 103599
|  | TOTAL | [6 empty] | 8702316
| 16.19 | Suministro e instalación de caja multitomas
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA SENCILLO AMER.(2P) 15-20A 127V | un | 2 | 0 | 11832 |  | 11832
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  | Total Unitario |  | un | 108 |  |  | 0 | 109515
|  | TOTAL | [6 empty] | 11827620
| 16.20 | Suministro e instalación de cajas de inspección eléctricas
|  |  | ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" | un | 2 | 0 | 812 |  | 812
|  |  | ALAMBRE COBRE DESNUDO AWG 12 | m | 3 | 0 | 6570 |  | 6570
|  |  | ALAMBRE COBRE THHN/THWN - -12 AWG | m | 6 | 0 | 13914 |  | 13914
|  |  | CERCO ORDINARIO 3M | un | 1 | 0 | 2280 |  | 2280
|  |  | CONCECTOR RESORTE ROJO | un | 2 | 0 | 986 |  | 986
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9418 |  | 9418
|  |  | LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GAL. | un | 0.01 | 0 | 436 |  | 436
|  |  | SOLDADURA PVC WET BONDING 1/ GL | un | 0.01 | 0 | 482 |  | 482
|  |  | SUPL. MET. GALV. CAJA CUADRADA REF.2400-CAL20 | un | 1 | 0 | 400 |  | 400
|  |  | TOMA SENCILLO AMER.(2P) 15-20A 127V | un | 1 | 0 | 5916 |  | 5916
|  |  | TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8" | un | 1 | 0 | 26 |  | 26
|  |  | TUBO CONDUIT PVC 1/2" | m | 3 | 0 | 6288 |  | 6288
|  | Total Unitario |  | un | 2 |  |  | 0 | 103599
|  | TOTAL | [6 empty] | 207198
| 16.21 | Suministro e instalación de transformador trifásico
|  |  | CUADRILLA MONTAJE EQUIPOS | hc | 4.5 | 0 | 241788 |  | 241788
|  |  | GRÚA MANUAL PARA 1TON. | ms | 1.3 | 0 | 1170437 |  | 1170437
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 156695 |  | 156695
|  |  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150 KVA | un | 1 | 0 | 154721 |  | 154721
|  | Total Unitario |  | un | 1 |  |  | 0 | 1723641
|  | TOTAL | [6 empty] | 1723641
| 16.22 | Suministro e instalación de contador electrónico multifuncional
|  |  | Contadores | Un | 1 | 0 | 35000 |  | 35000
|  |  | Duración Instalación | h | 0.95997 | 0 | 11998
|  | Total Unitario |  | un | 1 |  |  | 0 | 35000
|  | TOTAL | [6 empty] | 35000
| 16.23 | Suministro e instalación de cajas de distribución
|  |  | ÁNGULO 1"X1/8" 6M A 36M | un | 4.8 | 0 | 83578 |  | 83578
|  |  | BASE GRANULAR B-200 | m3 | 0.03 | 0 | 1385 |  | 1385
|  |  | BASE GRANULAR NORMA INVIAS | m3 | 0.03 | 0 | 1149 |  | 1149
|  |  | CONCRETO CTE GRAVA COMÚN 2500 PSI | m3 | 0.72 | 0 | 230593 |  | 230593
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 2 | 0 | 89713 |  | 89713
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 52577 |  | 52577
|  |  | MURO EN LADRILLO MACIZO REC,0,10 CM | m2 | 1.08 | 0 | 70098 |  | 70098
|  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m2 | 0.36 | 0 | 49258 |  | 49258
|  | Total Unitario |  | un | 7 |  |  | 0 | 578351
|  | TOTAL | [6 empty] | 4048457
| 16.24 | Suministro e instalación de botonera
|  |  | BOTONERA SÓNICA DIGITAL | un | 1 | 0 | 350000 |  | 350000
|  |  | CUADRILLA INSTALACIONES INTERNAS | hc | 1.25 | 0 | 56071 |  | 56071
|  | Total Unitario |  | un | 5 |  |  | 0 | 406071
|  | TOTAL | [6 empty] | 2030355
| 16.25 | Suministro e instalación de subestación de local
|  |  | AISLADOR DE PIN 15 KV | un | 9 | 0 | 110664 |  | 110664
|  |  | CABLE COBRE DESN. SUAVE Y DURO 4/0 AWG | m | 6 | 0 | 453006 |  | 453006
|  |  | CORTAC. AUTO. TRIP. ENCHU. CN 60A 10KA 120/240V | un | 3 | 0 | 296844 |  | 296844
|  |  | CUCHILLA MONOPOLAR 400 A 15K | un | 3 | 0 | 2250360 |  | 2250360
|  |  | EMPALME BT.1X14 - 6-2/0AWG.DER.8-14AWG | un | 3 | 0 | 838533 |  | 838533
|  |  | HORA CUADRILLA BB INST.PREST. | hc | 5 | 0 | 206580 |  | 206580
|  |  | PERNO MAQUINA 5/8" X 14 | un | 8 | 0 | 34800 |  | 34800
|  |  | PLATINA 2" X 1/4" X 6M | m | 3 | 0 | 119823 |  | 119823
|  |  | PORTA AISLADOR 1 PUESTO | un | 9 | 0 | 69462 |  | 69462
|  |  | VARILLA CW 5/8" X 2.40 | un | 3 | 0 | 128622 |  | 128622
|  | Total Unitario |  | un | 1 |  |  | 0 | 4508694
|  | TOTAL | [6 empty] | 4508694
17 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - DESAGÜES
112005 | 17.1 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2" |  |  |  | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2"
|  | 21599 | tub. sanitaria 6m 2 pulg pavco | m | 1 | 5 | 10701.72 | 0 | 11236.806
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.12 | 0 | 5527.21 | 0 | 663.2652
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.15 | 0 | 7237.76 | 0 | 1085.664
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 87.45
|  | Total Unitario |  | uni | 10 |  |  | 0 | 13344.5627
|  | TOTAL | [6 empty] | 133445.6274
112010 | 17.2 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" |  |  |  | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3"
|  | 21604 | tub. sanitaria 6m 3 pulg pavco | m | 1 | 5 | 15984 | 0 | 16783.2
|  | 21652 | codo 90°-1/4 cxc 3 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 6671.16 | 0 | 1667.79
|  | 21786 | tee sanitaria 3 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 7371 | 0 | 1842.75
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 22052 | uniones sanit. 3 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 3351.24 | 0 | 670.248
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.12 | 0 | 5527.21 | 0 | 663.2652
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.15 | 0 | 7237.76 | 0 | 1085.664
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 87.45
|  | Total Unitario |  | uni | 202 |  |  | 0 | 23071.7447
|  | TOTAL | [6 empty] | 4660492.4375
112012 | 17.3 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" |  |  |  | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4"
|  | 21608 | tub. sanitaria 6m 4 pulg pavco | m | 1 | 5 | 22277.16 | 0 | 23391.018
|  | 21654 | codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 11494.44 | 0 | 2873.61
|  | 21792 | tee sanitaria 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 15221.52 | 0 | 3805.38
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 22055 | uniones sanit. 4 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 6694.92 | 0 | 1338.984
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.175 | 0 | 5527.21 | 0 | 967.2617
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.175 | 0 | 7237.76 | 0 | 1266.608
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 111.69
|  | Total Unitario |  | uni | 88 |  |  | 0 | 34161.6181
|  | TOTAL | [6 empty] | 3006222.3893
112014 | 17.4 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" |  |  |  | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6"
|  | 11011 | soporte metalico canal pavco | und | 1 | 0 | 7213 | 0 | 7213
|  | 21064 | tee sanitaria 6 pulg pvc pavco | und | 0.25 | 0 | 139543.56 | 0 | 34885.89
|  | 21615 | tub. sanitaria 6m 6 pulg pavco | m | 1 | 5 | 47172.24 | 0 | 49530.852
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.005 | 5 | 87162.48 | 0 | 457.603
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.005 | 5 | 42064.92 | 0 | 220.8408
|  | 22063 | uniones sanit. 6 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 29352.24 | 0 | 5870.448
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.265 | 0 | 5527.21 | 0 | 1464.7106
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.265 | 0 | 7237.76 | 0 | 1918.0064
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 169.14
|  | Total Unitario |  | uni | 13 |  |  | 0 | 101730.4909
|  | TOTAL | [6 empty] | 1322496.3817
092503 | 17.5 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 8" |  |  |  | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6"
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.06 | 0 | 87162.48 | 0 | 5229.7488
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.06 | 0 | 42064.92 | 0 | 2523.8952
|  | 22747 | tub.w.reten 8 pulg pavco (6m) | m | 1 | 5 | 88193.57 | 0 | 92603.2485
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 0.16 | 0 | 6810.12 | 0 | 1089.6192
|  | 60039 | ayudante raso | h | 0.16 | 0 | 4671.93 | 0 | 747.5088
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 91.86
|  | Total Unitario |  | uni | 4 |  |  | 0 | 102285.8805
|  | TOTAL | [6 empty] | 409143.522
112030 | 17.6 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2" |  |  |  | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2"
|  | 21624 | tub.vent.y ag.ll 5m 2 pulg pavco | m | 1 | 5 | 7012.44 | 0 | 7363.062
|  | 21645 | codo 90°-1/4 cxc 2 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 2880.36 | 0 | 576.072
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.001 | 5 | 87162.48 | 0 | 91.5206
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.001 | 5 | 42064.92 | 0 | 44.1682
|  | 22046 | uniones sanit. 2 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 2320.92 | 0 | 464.184
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.09 | 0 | 5527.21 | 0 | 497.4489
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 133.44
|  | Total Unitario |  | uni | 21 |  |  | 0 | 11341.2237
|  | TOTAL | [6 empty] | 238165.6971
112032 | 17.7 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 3" |  |  |  | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2"
|  | 21628 | tub.vent.y ag.ll 5m 3 pulg pavco | m | 1 | 5 | 9359.28 | 0 | 9827.244
|  | 21652 | codo 90°-1/4 cxc 3 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 6671.16 | 0 | 1334.232
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 22052 | uniones sanit. 3 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 3351.24 | 0 | 670.248
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.135 | 0 | 5527.21 | 0 | 746.1734
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 145.88
|  | Total Unitario |  | uni | 15 |  |  | 0 | 15166.4829
|  | TOTAL | [6 empty] | 227497.2434
112034 | 17.8 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 4" |  |  |  | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2"
|  | 21636 | tub.vent.y ag.ll 5m 4 pulg pavco | m | 1 | 5 | 16137.36 | 0 | 16944.228
|  | 21654 | codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 11494.44 | 0 | 2873.61
|  | 21792 | tee sanitaria 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 15221.52 | 0 | 3805.38
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 22055 | uniones sanit. 4 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 6694.92 | 0 | 1338.984
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.175 | 0 | 5527.21 | 0 | 967.2617
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 156.93
|  | Total Unitario |  | uni | 10 |  |  | 0 | 28664.7881
|  | TOTAL | [6 empty] | 286647.8806
092005 | 17.9 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 6" |  |  |  | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2"
|  | 22075 | lubricante pavco (tarro 500gr) | gr | 0.022 | 5 | 17639.64 | 0 | 407.4757
|  | 28436 | tub.u.z rde 21 6 pulg pavco | m | 1 | 5 | 71005.68 | 0 | 74555.964
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 0.1333 | 0 | 6810.12 | 0 | 907.789
|  | 60039 | ayudante raso | h | 0.1333 | 0 | 4671.93 | 0 | 622.7683
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 76.53
|  | Total Unitario |  | uni | 32 |  |  | 0 | 76570.5269
|  | TOTAL | [6 empty] | 2450256.8624
092006 | 17. 10 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 8" |  |  |  | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2"
|  | 22075 | lubricante pavco (tarro 500gr) | gr | 0.03 | 5 | 17639.64 | 0 | 555.6487
|  | 28437 | tub.u.z rde 21 8 pulg pavco | m | 1 | 5 | 120193.2 | 0 | 126202.86
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 0.16 | 0 | 6810.12 | 0 | 1089.6192
|  | 60039 | ayudante raso | h | 0.16 | 0 | 4671.93 | 0 | 747.5088
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 91.86
|  | Total Unitario |  | uni | 4 |  |  | 0 | 128687.4967
|  | TOTAL | [6 empty] | 514749.9866
092007 | 17.11 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 10" |  |  |  | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2"
|  | 22075 | lubricante pavco (tarro 500gr) | gr | 0.05 | 5 | 17639.64 | 0 | 926.0811
|  | 28438 | tub.u.z rde 21 10 pulg pavco | m | 1 | 5 | 189207.36 | 0 | 198667.728
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 0.2 | 0 | 6810.12 | 0 | 1362.024
|  | 60039 | ayudante raso | h | 0.2 | 0 | 4671.93 | 0 | 934.386
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 114.82
|  | Total Unitario |  | uni | 6 |  |  | 0 | 202005.0391
|  | TOTAL | [6 empty] | 1212030.2346
112030 | 17.12 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" |  |  |  | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2"
|  | 21624 | tub.vent.y ag.ll 5m 2 pulg pavco | m | 1 | 5 | 7012.44 | 0 | 7363.062
|  | 21645 | codo 90°-1/4 cxc 2 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 2880.36 | 0 | 576.072
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.001 | 5 | 87162.48 | 0 | 91.5206
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.001 | 5 | 42064.92 | 0 | 44.1682
|  | 22046 | uniones sanit. 2 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 2320.92 | 0 | 464.184
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.09 | 0 | 5527.21 | 0 | 497.4489
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 133.44
|  | Total Unitario |  | uni | 40 |  |  | 0 | 11341.2237
|  | TOTAL | [6 empty] | 453648.9468
112032 | 17.13 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 3" |  |  |  | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2"
|  | 21628 | tub.vent.y ag.ll 5m 3 pulg pavco | m | 1 | 5 | 9359.28 | 0 | 9827.244
|  | 21652 | codo 90°-1/4 cxc 3 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 6671.16 | 0 | 1334.232
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 22052 | uniones sanit. 3 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 3351.24 | 0 | 670.248
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.135 | 0 | 5527.21 | 0 | 746.1734
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 145.88
|  | Total Unitario |  | uni | 8 |  |  | 0 | 15166.4829
|  | TOTAL | [6 empty] | 121331.8631
112034 | 17.14 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 4" |  |  |  | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2"
|  | 21636 | tub.vent.y ag.ll 5m 4 pulg pavco | m | 1 | 5 | 16137.36 | 0 | 16944.228
|  | 21654 | codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 11494.44 | 0 | 2873.61
|  | 21792 | tee sanitaria 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 15221.52 | 0 | 3805.38
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 22055 | uniones sanit. 4 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 6694.92 | 0 | 1338.984
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.175 | 0 | 5527.21 | 0 | 967.2617
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 156.93
|  | Total Unitario |  | uni | 20 |  |  | 0 | 28664.7881
|  | TOTAL | [6 empty] | 573295.7612
112010 | 17.15 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" |  |  |  | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3"
|  | 21604 | tub. sanitaria 6m 3 pulg pavco | m | 1 | 5 | 15984 | 0 | 16783.2
|  | 21652 | codo 90°-1/4 cxc 3 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 6671.16 | 0 | 1667.79
|  | 21786 | tee sanitaria 3 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 7371 | 0 | 1842.75
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 22052 | uniones sanit. 3 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 3351.24 | 0 | 670.248
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.12 | 0 | 5527.21 | 0 | 663.2652
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.15 | 0 | 7237.76 | 0 | 1085.664
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 87.45
|  | Total Unitario |  | ml | 3.24 |  |  | 0 | 23071.7447
|  | TOTAL | [6 empty] | 74752.453
112012 | 17.16 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" |  |  |  | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3"
|  | 21608 | tub. sanitaria 6m 4 pulg pavco | m | 1 | 5 | 22277.16 | 0 | 23391.018
|  | 21654 | codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 11494.44 | 0 | 2873.61
|  | 21792 | tee sanitaria 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 15221.52 | 0 | 3805.38
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 22055 | uniones sanit. 4 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 6694.92 | 0 | 1338.984
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.175 | 0 | 5527.21 | 0 | 967.2617
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.175 | 0 | 7237.76 | 0 | 1266.608
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 111.69
|  | Total Unitario |  | ml | 41.76 |  |  | 0 | 34161.6181
|  | TOTAL | [6 empty] | 1426589.1702
112014 | 17.17 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" |  |  |  | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3"
|  | 11011 | soporte metalico canal pavco | und | 1 | 0 | 7213 | 0 | 7213
|  | 21064 | tee sanitaria 6 pulg pvc pavco | und | 0.25 | 0 | 139543.56 | 0 | 34885.89
|  | 21615 | tub. sanitaria 6m 6 pulg pavco | m | 1 | 5 | 47172.24 | 0 | 49530.852
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.005 | 5 | 87162.48 | 0 | 457.603
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.005 | 5 | 42064.92 | 0 | 220.8408
|  | 22063 | uniones sanit. 6 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 29352.24 | 0 | 5870.448
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.265 | 0 | 5527.21 | 0 | 1464.7106
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.265 | 0 | 7237.76 | 0 | 1918.0064
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 169.14
|  | Total Unitario |  | ml | 27.36 |  |  | 0 | 101730.4909
|  | TOTAL | [6 empty] | 2783346.231
112030 | 17.18 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" |  |  |  | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2"
|  | 21624 | tub.vent.y ag.ll 5m 2 pulg pavco | m | 1 | 5 | 7012.44 | 0 | 7363.062
|  | 21645 | codo 90°-1/4 cxc 2 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 2880.36 | 0 | 576.072
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.001 | 5 | 87162.48 | 0 | 91.5206
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.001 | 5 | 42064.92 | 0 | 44.1682
|  | 22046 | uniones sanit. 2 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 2320.92 | 0 | 464.184
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.09 | 0 | 5527.21 | 0 | 497.4489
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 133.44
|  | Total Unitario |  | ml | 23.76 |  |  | 0 | 11341.2237
|  | TOTAL | [6 empty] | 269467.4744
112032 | 17.19 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 3" |  |  |  | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2"
|  | 21628 | tub.vent.y ag.ll 5m 3 pulg pavco | m | 1 | 5 | 9359.28 | 0 | 9827.244
|  | 21652 | codo 90°-1/4 cxc 3 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 6671.16 | 0 | 1334.232
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 22052 | uniones sanit. 3 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 3351.24 | 0 | 670.248
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.135 | 0 | 5527.21 | 0 | 746.1734
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 145.88
|  | Total Unitario |  | ml | 19.44 |  |  | 0 | 15166.4829
|  | TOTAL | [6 empty] | 294836.4274
112034 | 17. 20 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 4" |  |  |  | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2"
|  | 21636 | tub.vent.y ag.ll 5m 4 pulg pavco | m | 1 | 5 | 16137.36 | 0 | 16944.228
|  | 21654 | codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 11494.44 | 0 | 2873.61
|  | 21792 | tee sanitaria 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 15221.52 | 0 | 3805.38
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 22055 | uniones sanit. 4 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 6694.92 | 0 | 1338.984
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.175 | 0 | 5527.21 | 0 | 967.2617
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 156.93
|  | Total Unitario |  | ml | 6.48 |  |  | 0 | 28664.7881
|  | TOTAL | [6 empty] | 185747.8266
092005 | 17.21 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 6" |  |  |  | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2"
|  | 22075 | lubricante pavco (tarro 500gr) | gr | 0.022 | 5 | 17639.64 | 0 | 407.4757
|  | 28436 | tub.u.z rde 21 6 pulg pavco | m | 1 | 5 | 71005.68 | 0 | 74555.964
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 0.1333 | 0 | 6810.12 | 0 | 907.789
|  | 60039 | ayudante raso | h | 0.1333 | 0 | 4671.93 | 0 | 622.7683
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 76.53
|  | Total Unitario |  | ml | 54 |  |  | 0 | 76570.5269
|  | TOTAL | [6 empty] | 4134808.6583
112032 | 17.22 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 3" |  |  |  | Bajantes ventilación con tubería PVC de 3"
|  | 21628 | tub.vent.y ag.ll 5m 3 pulg pavco | m | 1 | 5 | 9359.28 | 0 | 9827.244
|  | 21652 | codo 90°-1/4 cxc 3 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 6671.16 | 0 | 1334.232
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 22052 | uniones sanit. 3 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 3351.24 | 0 | 670.248
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.135 | 0 | 5527.21 | 0 | 746.1734
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 145.88
|  | Total Unitario |  | ml | 12.96 |  |  | 0 | 15166.4829
|  | TOTAL | [6 empty] | 196557.6183
112034 | 17.23 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" |  |  |  | Bajantes ventilación con tubería PVC de 3"
|  | 21636 | tub.vent.y ag.ll 5m 4 pulg pavco | m | 1 | 5 | 16137.36 | 0 | 16944.228
|  | 21654 | codo 90°-1/4 cxc 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 11494.44 | 0 | 2873.61
|  | 21792 | tee sanitaria 4 pulg pavco | und | 0.25 | 0 | 15221.52 | 0 | 3805.38
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 22055 | uniones sanit. 4 pulg pavco | und | 0.2 | 0 | 6694.92 | 0 | 1338.984
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.175 | 0 | 5527.21 | 0 | 967.2617
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.3 | 0 | 7237.76 | 0 | 2171.328
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 156.93
|  | Total Unitario |  | ml | 12.96 |  |  | 0 | 28664.7881
|  | TOTAL | [6 empty] | 371495.6533
029020 | 17.24 | Cajas de inspección aguas residuales 1m x 1m |  |  |  | Cajas de inspección aguas residuales 1m x 1m
|  | 10007 | alambron 60 3/8 pulg | kg | 2.56 | 5 | 2636 | 0 | 7085.568
|  | 20095 | concr.3500 psi (TMN 1 pulg ) premez | m3 | 0.16 | 8 | 494415 | 0 | 85434.912
|  | 20104 | mortero 1:4 en obra | m3 | 0.035 | 8 | 279580.6 | 0 | 10568.1467
|  | 20149 | lad.perf.hzontal liso 15-20-40 | und | 62.5 | 5 | 1620 | 0 | 106312.5
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 5 | 0 | 6810.12 | 0 | 34050.6
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 5 | 0 | 5527.21 | 0 | 27636.05
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 3084.33
|  | Total Unitario |  | uni | 8 |  |  | 0 | 274172.1067
|  | TOTAL | [6 empty] | 2193376.8534
029020 | 17.25 | Cajas de inspección de aguas lluvia de 1m x 1m |  |  |  | Cajas de inspección de aguas lluvia de 1m x 1m
|  | 10007 | alambron 60 3/8 pulg | kg | 2.56 | 5 | 2636 | 0 | 7085.568
|  | 20095 | concr.3500 psi (TMN 1 pulg ) premez | m3 | 0.16 | 8 | 494415 | 0 | 85434.912
|  | 20104 | mortero 1:4 en obra | m3 | 0.035 | 8 | 279580.6 | 0 | 10568.1467
|  | 20149 | lad.perf.hzontal liso 15-20-40 | und | 62.5 | 5 | 1620 | 0 | 106312.5
|  | 60032 | oficial de 1a obra negra | h | 5 | 0 | 6810.12 | 0 | 34050.6
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 5 | 0 | 5527.21 | 0 | 27636.05
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 3084.33
|  | Total Unitario |  | uni | 8 |  |  | 0 | 274172.1067
|  | TOTAL | [6 empty] | 2193376.8534
Acometida Principal red sanitaria PVC 8"
|  |  | TUBO PVC SANITARIO 8" | m | 1.05 | 0 | 89215 |  | 89215
|  |  | HORA CUADRILLA BB-CON PREST. | hc | 0.1 | 0 | 2066 |  | 2066
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 10 | 0 | 9128 |  | 9128
|  | Total Unitario |  | ml | 30.94 | 0 | 100409 | 0 | 100409
|  | TOTAL | [6 empty] | 3106654.46
18 |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - ABASTOS
119070 | 18.1 | Tanques de abastecimiento de agua potable con capacidad de 20 m3
|  | 24638 | tub.galv.1 pulg 6m pes.c/r.s/u | m | 2 | 0 | 9550 | 0 | 19100
|  | 24717 | union recta 1 pulg galv. | und | 2 | 0 | 3300 | 0 | 6600
|  | 26970 | tanq.k-1000 lt eternit | und | 1 | 0 | 379300 | 0 | 379300
|  | 26972 | tapa tanque k-1000 lt eternit | und | 1 | 0 | 82026 | 0 | 82026
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 2.5 | 0 | 5527.21 | 0 | 13818.025
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 2.5 | 0 | 7237.76 | 0 | 18094.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1595.62
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 520534.045
|  | TOTAL | [6 empty] | 520534.045
119070 | 18.2 | Tanques de agua no potable para reserva contra incendio con capacidad de 139 m3
|  | 24638 | tub.galv.1 pulg 6m pes.c/r.s/u | m | 2 | 0 | 9550 | 0 | 19100
|  | 24717 | union recta 1 pulg galv. | und | 2 | 0 | 3300 | 0 | 6600
|  | 26970 | tanq.k-1000 lt eternit | und | 1 | 0 | 379300 | 0 | 379300
|  | 26972 | tapa tanque k-1000 lt eternit | und | 1 | 0 | 82026 | 0 | 82026
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 2.5 | 0 | 5527.21 | 0 | 13818.025
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 2.5 | 0 | 7237.76 | 0 | 18094.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1595.62
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 520534.045
|  | TOTAL | [6 empty] | 520534.045
119070 | 18.3 | Tanques de agua lluvia filtrada con capacidad de 8 m3
|  | 24638 | tub.galv.1 pulg 6m pes.c/r.s/u | m | 2 | 0 | 9550 | 0 | 19100
|  | 24717 | union recta 1 pulg galv. | und | 2 | 0 | 3300 | 0 | 6600
|  | 26970 | tanq.k-1000 lt eternit | und | 1 | 0 | 379300 | 0 | 379300
|  | 26972 | tapa tanque k-1000 lt eternit | und | 1 | 0 | 82026 | 0 | 82026
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 2.5 | 0 | 5527.21 | 0 | 13818.025
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 2.5 | 0 | 7237.76 | 0 | 18094.4
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 1595.62
|  | Total Unitario |  | m3 | 1 |  |  | 0 | 520534.045
|  | TOTAL | [6 empty] | 520534.045
112050 | 18.4 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2"
|  | 20908 | tub.presion 6m 1/2 pulg rde 9 pavco | m | 1 | 5 | 3441.96 | 0 | 3614.058
|  | 21034 | tee 1/2 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 737.64 | 0 | 737.64
|  | 21091 | codo 90° 1/2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 560.52 | 0 | 560.52
|  | 21161 | union 1/2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 435.24 | 0 | 435.24
|  | 21217 | adapt.hembra 1/2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 434.16 | 0 | 434.16
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.001 | 5 | 87162.48 | 0 | 91.5206
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.001 | 5 | 42064.92 | 0 | 44.1682
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.06 | 0 | 5527.21 | 0 | 331.6326
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.06 | 0 | 7237.76 | 0 | 434.2656
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 38.29
|  | Total Unitario |  | uni | 118 |  |  | 0 | 6721.495
|  | TOTAL | [6 empty] | 793136.4065
112052 | 18.5 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 3/4"
|  | 20206 | union 3/4 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 451 | 0 | 451
|  | 20928 | tub.presion 6m 3/4 pulg rde 21 pavco | m | 1 | 0 | 3042.36 | 0 | 3042.36
|  | 21036 | tee 3/4 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 1246.32 | 0 | 1246.32
|  | 21097 | codo 90° 3/4 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 894.24 | 0 | 894.24
|  | 21221 | adapt. hembra 3/4 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 785.16 | 0 | 785.16
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.08 | 0 | 5527.21 | 0 | 442.1768
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.08 | 0 | 7237.76 | 0 | 579.0208
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 51.06
|  | Total Unitario |  | uni | 9 |  |  | 0 | 7762.7151
|  | TOTAL | [6 empty] | 69864.4363
112054 | 18.6 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1"
|  | 20933 | tub.presion 6m rde 21 1 pulg pavco | m | 1 | 5 | 4270.32 | 0 | 4483.836
|  | 21044 | tee 1 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 2437.56 | 0 | 2437.56
|  | 21099 | codo 90° 1 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 1749.6 | 0 | 1749.6
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 22607 | union 1 pulg presion pavco | und | 0.75 | 0 | 923.4 | 0 | 692.55
|  | 22615 | adapt.hembra 1 pulg presion pavco | und | 0.5 | 0 | 1747.44 | 0 | 873.72
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.1 | 0 | 5527.21 | 0 | 552.721
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.1 | 0 | 7237.76 | 0 | 723.776
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 63.82
|  | Total Unitario |  | uni | 3 |  |  | 0 | 11848.9605
|  | TOTAL | [6 empty] | 35546.8816
112056 | 18.7 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1 1/4"
|  | 20219 | union 1.¨ pulg presion pavco | und | 0.5 | 0 | 739 | 0 | 369.5
|  | 20941 | tub.presion 6m 1.¨ pulg rde 21pavco | m | 1 | 5 | 7692.84 | 0 | 8077.482
|  | 21048 | tee 1.1/4 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 6294.24 | 0 | 6294.24
|  | 21104 | codo 90° 1.1/4pulg presion pavco | und | 1 | 5 | 3366.36 | 0 | 3534.678
|  | 21203 | adapt. hembra 1.¨ pulg presion pavco | und | 0.5 | 0 | 1747.44 | 0 | 873.72
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.12 | 0 | 5527.21 | 0 | 663.2652
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.12 | 0 | 7237.76 | 0 | 868.5312
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 76.59
|  | Total Unitario |  | uni | 3 |  |  | 0 | 21029.3839
|  | TOTAL | [6 empty] | 63088.1518
112058 | 18.8 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1 1/2"
|  | 20229 | union 1.1/2 pulg presion pavco | und | 0.33 | 0 | 1843 | 0 | 608.19
|  | 20943 | tub.presion 6m 1.1/2 pulg rde 21 pavco | m | 1 | 5 | 10045.08 | 0 | 10547.334
|  | 21052 | tee 1.1/2 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 8267.4 | 0 | 8267.4
|  | 21110 | codo 90° 1.1/2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 6284.52 | 0 | 6284.52
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.14 | 0 | 5527.21 | 0 | 773.8094
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.14 | 0 | 7237.76 | 0 | 1013.2864
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 89.35
|  | Total Unitario |  | uni | 4 |  |  | 0 | 27990.9561
|  | TOTAL | [6 empty] | 111963.8244
112060 | 18.9 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 2"
|  | 11011 | soporte metalico canal pavco | und | 1 | 0 | 7213 | 0 | 7213
|  | 20951 | tub.presion 6m rde 21 2 pulg pavco | m | 1 | 5 | 15404.04 | 0 | 16174.242
|  | 21057 | tee 2 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 13161.96 | 0 | 13161.96
|  | 21117 | codo 90° 2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 10301.04 | 0 | 10301.04
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 22609 | union 2 pulg presion pavco | und | 0.25 | 0 | 3789.72 | 0 | 947.43
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.16 | 0 | 5527.21 | 0 | 884.3536
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.16 | 0 | 7237.76 | 0 | 1158.0416
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 102.12
|  | Total Unitario |  | uni | 2 |  |  | 0 | 50349.2535
|  | TOTAL | [6 empty] | 100698.507
112050 | 18.10 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1/2"
|  | 20908 | tub.presion 6m 1/2 pulg rde 9 pavco | m | 1 | 5 | 3441.96 | 0 | 3614.058
|  | 21034 | tee 1/2 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 737.64 | 0 | 737.64
|  | 21091 | codo 90° 1/2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 560.52 | 0 | 560.52
|  | 21161 | union 1/2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 435.24 | 0 | 435.24
|  | 21217 | adapt.hembra 1/2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 434.16 | 0 | 434.16
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.001 | 5 | 87162.48 | 0 | 91.5206
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.001 | 5 | 42064.92 | 0 | 44.1682
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.06 | 0 | 5527.21 | 0 | 331.6326
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.06 | 0 | 7237.76 | 0 | 434.2656
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 38.29
|  | Total Unitario |  | uni | 3 |  |  | 0 | 6721.495
|  | TOTAL | [6 empty] | 20164.4849
112052 | 18.11 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4"
|  | 20206 | union 3/4 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 451 | 0 | 451
|  | 20928 | tub.presion 6m 3/4 pulg rde 21 pavco | m | 1 | 0 | 3042.36 | 0 | 3042.36
|  | 21036 | tee 3/4 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 1246.32 | 0 | 1246.32
|  | 21097 | codo 90° 3/4 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 894.24 | 0 | 894.24
|  | 21221 | adapt. hembra 3/4 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 785.16 | 0 | 785.16
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.08 | 0 | 5527.21 | 0 | 442.1768
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.08 | 0 | 7237.76 | 0 | 579.0208
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 51.06
|  | Total Unitario |  | uni | 28 |  |  | 0 | 7762.7151
|  | TOTAL | [6 empty] | 217356.0239
112056 | 18.12 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4"
|  | 20219 | union 1.¨ pulg presion pavco | und | 0.5 | 0 | 739 | 0 | 369.5
|  | 20941 | tub.presion 6m 1.¨ pulg rde 21pavco | m | 1 | 5 | 7692.84 | 0 | 8077.482
|  | 21048 | tee 1.1/4 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 6294.24 | 0 | 6294.24
|  | 21104 | codo 90° 1.1/4pulg presion pavco | und | 1 | 5 | 3366.36 | 0 | 3534.678
|  | 21203 | adapt. hembra 1.¨ pulg presion pavco | und | 0.5 | 0 | 1747.44 | 0 | 873.72
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.12 | 0 | 5527.21 | 0 | 663.2652
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.12 | 0 | 7237.76 | 0 | 868.5312
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 76.59
|  | Total Unitario |  | uni | 66 |  |  | 0 | 21029.3839
|  | TOTAL | [6 empty] | 1387939.34
112060 | 18.13 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2"
|  | 11011 | soporte metalico canal pavco | und | 1 | 0 | 7213 | 0 | 7213
|  | 20951 | tub.presion 6m rde 21 2 pulg pavco | m | 1 | 5 | 15404.04 | 0 | 16174.242
|  | 21057 | tee 2 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 13161.96 | 0 | 13161.96
|  | 21117 | codo 90° 2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 10301.04 | 0 | 10301.04
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 22609 | union 2 pulg presion pavco | und | 0.25 | 0 | 3789.72 | 0 | 947.43
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.16 | 0 | 5527.21 | 0 | 884.3536
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.16 | 0 | 7237.76 | 0 | 1158.0416
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 102.12
|  | Total Unitario |  | uni | 5 |  |  | 0 | 50349.2535
|  | TOTAL | [6 empty] | 251746.2676
112062 | 18.14 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2 1/2"
|  | 11011 | soporte metalico canal pavco | und | 1 | 0 | 7213 | 0 | 7213
|  | 20627 | union 2.1/2 pulg presion pavco | und | 0.25 | 0 | 11965 | 0 | 2991.25
|  | 20955 | tub.presion 6m 2.1/2 pulg rde 21 pavco | m | 1 | 5 | 24964.2 | 0 | 26212.41
|  | 21070 | tee 2.1/2 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 31217.4 | 0 | 31217.4
|  | 21119 | codo 90° 2.1/2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 29666.52 | 0 | 29666.52
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.18 | 0 | 5527.21 | 0 | 994.8978
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.18 | 0 | 7237.76 | 0 | 1302.7968
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 114.88
|  | Total Unitario |  | uni | 3 |  |  | 0 | 100120.2209
|  | TOTAL | [6 empty] | 300360.6627
112064 | 18.15 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3"
|  | 11011 | soporte metalico canal pavco | und | 1 | 0 | 7213 | 0 | 7213
|  | 20483 | union 3 pulg presion pavco | und | 0.2 | 0 | 14828 | 0 | 2965.6
|  | 20959 | tub.presion 6m rde 21 3 pulg pavco | m | 1 | 5 | 33330.96 | 0 | 34997.508
|  | 21124 | codo 90° 3 pulg presion pavco | und | 0.25 | 0 | 38392.92 | 0 | 9598.23
|  | 21171 | tee 3 pulg tub. presion pavco | und | 0.25 | 0 | 49657.32 | 0 | 12414.33
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.2 | 0 | 5527.21 | 0 | 1105.442
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.2 | 0 | 7237.76 | 0 | 1447.552
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 127.65
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 70276.3783
|  | TOTAL | [6 empty] | 70276.3783
112066 | 18.16 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 4"
|  | 11011 | soporte metalico canal pavco | und | 1 | 0 | 7213 | 0 | 7213
|  | 20698 | union 4 pulg presion pavco | und | 0.2 | 0 | 32200 | 0 | 6440
|  | 20963 | tub.presion 6m rde 21 4 pulg pavco | m | 1 | 5 | 56847.96 | 0 | 59690.358
|  | 21128 | codo 90° 4 pulg presion pavco | und | 0.25 | 0 | 83282.04 | 0 | 20820.51
|  | 21182 | tee 4 pulg tub.presion pavco | und | 0.25 | 0 | 108360.72 | 0 | 27090.18
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.006 | 5 | 87162.48 | 0 | 549.1236
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.006 | 5 | 42064.92 | 0 | 265.009
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.22 | 0 | 5527.21 | 0 | 1215.9862 | 2808.2934
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.22 | 0 | 7237.76 | 0 | 1592.3072 | 140.4147
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 140.41
|  | Total Unitario |  | uni | 2 |  |  | 0 | 125016.884
|  | TOTAL | [6 empty] | 250033.768
Construdata | 18.17 | Bomba de agua no potable de 10 HP de fuerza
|  | Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga |  | Ud | 1 | 0 | 460537.31 |  | 649900
|  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". |  | Ud | 2 | 0 | 22734.07 |  | 45468.14
|  | Válvula de retención de latón para roscar de 1". |  | Ud | 1 | 0 | 12008.37 |  | 12008.37
|  | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. |  | Ud | 1 | 0 | 38474.78 |  | 38474.78
|  | Material auxiliar para instalaciones hidráulicas. |  | Ud | 1 | 0 | 3245.51 |  | 3245.51
|  | Oficial 1ª plomero. |  | h | 4.112 | 0 | 11654.21 |  | 47922.1115
|  | Ayudante plomero. |  | h | 2.056 | 0 | 7644.3 |  | 15716.6808
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 3181.9396
|  | Total Unitario |  | uni | 3 |  |  | 0 | 1065951.3
|  | TOTAL | [6 empty] | 3197853.8999
Construdata | 18.18 | Bomba de agua potable de 5 HP de fuerza
|  | Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga |  | Ud | 1 | 0 | 460537.31 |  | 578600
|  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". |  | Ud | 2 | 0 | 22734.07 |  | 45468.14
|  | Válvula de retención de latón para roscar de 1". |  | Ud | 1 | 0 | 12008.37 |  | 12008.37
|  | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. |  | Ud | 1 | 0 | 38474.78 |  | 38474.78
|  | Material auxiliar para instalaciones hidráulicas. |  | Ud | 1 | 0 | 3245.51 |  | 3245.51
|  | Oficial 1ª plomero. |  | h | 4.112 | 0 | 11654.21 |  | 47922.1115
|  | Ayudante plomero. |  | h | 2.056 | 0 | 7644.3 |  | 15716.6808
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 3181.9396
|  | Total Unitario |  | uni | 2 |  |  | 0 | 744617.5319
|  | TOTAL | [6 empty] | 1489235.0639
Construdata | 18.19 | Bomba de sistema de riego de 10 HP de fuerza
|  | Grupo de presión doméstico, para suministro de agua en aspiración con carga |  | Ud | 1 | 0 | 460537.31 |  | 583000
|  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". |  | Ud | 2 | 0 | 22734.07 |  | 45468.14
|  | Válvula de retención de latón para roscar de 1". |  | Ud | 1 | 0 | 12008.37 |  | 12008.37
|  | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. |  | Ud | 1 | 0 | 38474.78 |  | 38474.78
|  | Material auxiliar para instalaciones hidráulicas. |  | Ud | 1 | 0 | 3245.51 |  | 3245.51
|  | Oficial 1ª plomero. |  | h | 4.112 | 0 | 11654.21 |  | 47922.1115
|  | Ayudante plomero. |  | h | 2.056 | 0 | 7644.3 |  | 15716.6808
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 3181.9396
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 749017.5319
|  | TOTAL | [6 empty] | 749017.5319
Costrudata | 18.20 | Contadores de abastos de 3/4"
|  | Medidor de agua flanchado 3/4 elst |  | und | 1 | 0 | 100920 |  | 100920
|  | Material auxiliar para instalaciones |  | und | 1 | 0 | 6146.86 |  | 6146.86
|  | Oficial 1ª calefactor. |  | h | 0.446 | 0 | 11654.21 |  | 5197.7777
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 259.8889
|  | Total Unitario |  | uni | 2 |  |  | 0 | 112524.5265
|  | TOTAL | [6 empty] | 225049.0531
Costrudata | 18.21 | Contadores de abastos de 1"
|  | Medidor de agua flanchado de 1 elst |  | und | 1 | 0 | 100920 |  | 100920
|  | Material auxiliar para instalaciones |  | und | 1 | 0 | 6146.86 |  | 6146.86
|  | Oficial 1ª calefactor. |  | h | 0.446 | 0 | 11654.21 |  | 5197.7777
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 259.8889
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 112524.5265
|  | TOTAL | [6 empty] | 112524.5265
Costrudata | 18.22 | Contadores de abastos de 2"
|  | Medidor de agua flanchado de 2 elst |  | und | 1 | 0 | 100920 |  | 100920
|  | Material auxiliar para instalaciones |  | und | 1 | 0 | 6146.86 |  | 6146.86
|  | Oficial 1ª calefactor. |  | h | 0.446 | 0 | 11654.21 |  | 5197.7777
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 259.8889
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 112524.5265
|  | TOTAL | [6 empty] | 112524.5265
Costrudata | 18.23 | Contadores de abastos de 3"
|  | Medidor de agua flanchado de 3 elst |  | und | 1 | 0 | 100920 |  | 100920
|  | Material auxiliar para instalaciones |  | und | 1 | 0 | 6146.86 |  | 6146.86
|  | Oficial 1ª calefactor. |  | h | 0.446 | 0 | 11654.21 |  | 5197.7777
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 259.8889
|  | Total Unitario |  | uni | 1 |  |  | 0 | 112524.5265
|  | TOTAL | [6 empty] | 112524.5265
Costrudata | 18.24 | Contadores de abastos de 4"
|  | Medidor de agua flanchado de 3 elst |  | und | 1 | 0 | 100920 |  | 100920
|  | Material auxiliar para instalaciones |  | und | 1 | 0 | 6146.86 |  | 6146.86
|  | Oficial 1ª calefactor. |  | h | 0.446 | 0 | 11654.21 |  | 5197.7777
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 259.8889
|  | Total Unitario |  | uni | 4 |  |  | 0 | 112524.5265
|  | TOTAL | [6 empty] | 450098.1062
112054 | 18.25 | Red alimentadora de riego de tubería 1"
|  | 20933 | tub.presion 6m rde 21 1 pulg pavco | m | 1 | 5 | 4270.32 | 0 | 4483.836
|  | 21044 | tee 1 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 2437.56 | 0 | 2437.56
|  | 21099 | codo 90° 1 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 1749.6 | 0 | 1749.6
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 22607 | union 1 pulg presion pavco | und | 0.75 | 0 | 923.4 | 0 | 692.55
|  | 22615 | adapt.hembra 1 pulg presion pavco | und | 0.5 | 0 | 1747.44 | 0 | 873.72
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.1 | 0 | 5527.21 | 0 | 552.721
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.1 | 0 | 7237.76 | 0 | 723.776
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 63.82
|  | Total Unitario |  | m | 110.1283 |  |  | 0 | 11848.9605
|  | TOTAL | [6 empty] | 1304906.2365
112058 | 18.26 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2"
|  | 20229 | union 1.1/2 pulg presion pavco | und | 0.33 | 0 | 1843 | 0 | 608.19
|  | 20943 | tub.presion 6m 1.1/2 pulg rde 21 pavco | m | 1 | 5 | 10045.08 | 0 | 10547.334
|  | 21052 | tee 1.1/2 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 8267.4 | 0 | 8267.4
|  | 21110 | codo 90° 1.1/2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 6284.52 | 0 | 6284.52
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.14 | 0 | 5527.21 | 0 | 773.8094
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.14 | 0 | 7237.76 | 0 | 1013.2864
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 89.35
|  | Total Unitario |  | m | 37.2022 |  |  | 0 | 27990.9561
|  | TOTAL | [6 empty] | 1041325.1474
112056 | 18.27 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4"
|  | 20219 | union 1.¨ pulg presion pavco | und | 0.5 | 0 | 739 | 0 | 369.5
|  | 20941 | tub.presion 6m 1.¨ pulg rde 21pavco | m | 1 | 5 | 7692.84 | 0 | 8077.482
|  | 21048 | tee 1.1/4 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 6294.24 | 0 | 6294.24
|  | 21104 | codo 90° 1.1/4pulg presion pavco | und | 1 | 5 | 3366.36 | 0 | 3534.678
|  | 21203 | adapt. hembra 1.¨ pulg presion pavco | und | 0.5 | 0 | 1747.44 | 0 | 873.72
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.002 | 5 | 87162.48 | 0 | 183.0412
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.002 | 5 | 42064.92 | 0 | 88.3363
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.12 | 0 | 5527.21 | 0 | 663.2652
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.12 | 0 | 7237.76 | 0 | 868.5312
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 76.59
|  | Total Unitario |  | m | 46.02 |  |  | 0 | 21029.3839
|  | TOTAL | [6 empty] | 967772.2489
112060 | 18.28 | Red alimentadora de riego de tubería 2"
|  | 11011 | soporte metalico canal pavco | und | 1 | 0 | 7213 | 0 | 7213
|  | 20951 | tub.presion 6m rde 21 2 pulg pavco | m | 1 | 5 | 15404.04 | 0 | 16174.242
|  | 21057 | tee 2 pulg tub.presion pavco | und | 1 | 0 | 13161.96 | 0 | 13161.96
|  | 21117 | codo 90° 2 pulg presion pavco | und | 1 | 0 | 10301.04 | 0 | 10301.04
|  | 21854 | soldadura liquida pvc pavco | g/4 | 0.003 | 5 | 87162.48 | 0 | 274.5618
|  | 22011 | limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | und | 0.003 | 5 | 42064.92 | 0 | 132.5045
|  | 22609 | union 2 pulg presion pavco | und | 0.25 | 0 | 3789.72 | 0 | 947.43
|  | 60038 | ayudante entendido | h | 0.16 | 0 | 5527.21 | 0 | 884.3536
|  | 60062 | oficial de plomeria | h | 0.16 | 0 | 7237.76 | 0 | 1158.0416
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 102.12
|  | Total Unitario |  | m | 2 |  |  | 0 | 50349.2535
|  | TOTAL | [6 empty] | 100698.507
Construdata | 18.29 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2"
|  | tub.met.galv.pesada 2 pulg cond. |  | m | 1 | 0 | 26235 |  | 26235
|  | Imprimación antioxidante con poliuretano. |  | kg | 0.014 | 0 | 21748.82 |  | 304.4835
|  | Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies metálicas, aspecto brillante. |  | kg | 0.029 | 0 | 16561.67 |  | 480.2884
|  | Material auxiliar para instalaciones contra incendios. |  | Un | 0.1 | 0 | 4085.94 |  | 408.594
|  | Oficial 1ª plomero. |  | h | 0.312 | 0 | 11654.21 |  | 3636.1135
|  | Ayudante plomero. |  | h | 0.339 | 0 | 7644.3 |  | 2591.4177
|  | Maestro pintor. |  | h | 0.055 | 0 | 11274.89 |  | 620.1189
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 342.3825
|  | Total Unitario |  | m | 126.43 |  |  | 0 | 34618.3986
|  | TOTAL | [6 empty] | 4376804.1335
Construdata | 18.30 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4"
|  | tub.met.galv.pesada 2 pulg cond. |  | m | 1 |  | 26235 |  | 26235
|  | Imprimación antioxidante con poliuretano. |  | kg | 0.014 |  | 21748.82 |  | 304.4835
|  | Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies metálicas, aspecto brillante. |  | kg | 0.029 |  | 16561.67 |  | 480.2884
|  | Material auxiliar para instalaciones contra incendios. |  | Un | 0.1 |  | 4085.94 |  | 408.594
|  | Oficial 1ª plomero. |  | h | 0.312 |  | 11654.21 |  | 3636.1135
|  | Ayudante plomero. |  | h | 0.339 |  | 7644.3 |  | 2591.4177
|  | Maestro pintor. |  | h | 0.055 |  | 11274.89 |  | 620.1189
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 342.3825
|  | Total Unitario |  | m | 161.17 |  |  | 0 | 34618.3986
|  | TOTAL | [6 empty] | 5579447.3005
Acometida Principal Red hidráulica
|  | tubo agua galv2" esp 2.95mm (6m) |  | ml | 1.1 | 0 | 22171 |  | 22171
|  | Banda soporte para tubo apretado 2" |  | uni | 0.5 | 0 | 1164 |  | 1164
|  | Hora cuadrilla BB-con prest. |  | hc | 0.15 | 0 | 3099 |  | 3099
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 154.95
|  | Total Unitario |  | ml | 31.84 |  |  | 0 | 26588.95
|  | TOTAL | [6 empty] | 846592.168
19 |  | INSTALACIONES ESPECIALES
Construdata | 19.1 | Instalación de ascensores Mitsubishi elenessa
|  | materiales para ascensor |  | gl | 1 | 0 | 3000000 |  | 3000000
|  | resane y pintura foso ascensor |  | tr | 10 | 0 | 130000 |  | 1300000
|  | m.o.instalacion ascensor |  | hc | 720 | 0 | 20000 |  | 14400000
|  | ascensor mitsubishi 8 pas |  | un | 1 | 0 | 122000000 |  | 122000000
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 720000
|  | Total Unitario |  | uni | 4 |  |  | 0 | 141420000
|  | TOTAL | [6 empty] | 565680000
| 19.2 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail
|  | 90096 | Tectiva gris TE20 | m2 | - | - | 111043.343 | - | 111043.343
|  | 60222 | m. de o sb fachadas | m2 | 1 | 0 | 55682.58 | 0 | 55682.58
[5 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 2784.13 | 835.24
|  | Total Unitario |  | m2 | 2068.0768 |  |  |  | 167561.163
|  | TOTAL | [6 empty] | 346529360.4838
| 19.3 | Instalación módulos de prefabricado en concreto de GRC
|  | concreto de 6000 psi |  | m3 |  |  |  |  | 504293
|  | 60222 | m. de o sb fachadas | m2 | 1 | 0 | 55682.58 | 0 | 55682.58
[6 empty] | 5 | % de Herramienta |  | 25214.65
|  | Total Unitario |  | uni | 356.616 |  |  | 0 | 585190.23
|  | TOTAL | [6 empty] | 208688199.0617
20 |  | ASEO Y REVISIÓN
| 20.1 | Aseo general
|  |  | Aseo | m2 | 1 | 0 | 200 |  | 200
|  | Total Unitario |  | m2 | 6585.1808 |  |  | 0 | 200
|  | TOTAL | [6 empty] | 1317036.16
| 20.2 | Desmonte de instalaciones
|  |  | Desmonte de instalaciones |  | 1 | 0 | 0 |  | 31882570.6456
|  | Total Unitario |  | - | - |  |  |  | 31882570.6456
|  | TOTAL | [6 empty] | 31882570.6456
INDICE DE TEMAS

## Cuadro de programación
CÓDIGO | CAPITULOS Y ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | CONSUMO MANO DE OBRA | DURACIÓN POR CUADRILLA | DURACIÓN POR CUADRILLA | # CUADRILLAS | DURACIÓN (DÍAS) | COSTO ($)
|  |  |  | /RENDIMIENTO | /POR EQUIPO (HORAS) | /POR EQUIPO (DÍAS) | # EQUIPOS
1 | PRELIMINARES | [7 empty] | 63765141.2912
1.1 | Localizacion y replanteo | día | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 380344
1.2 | Instalaciones provisionales, campamentos en madera (24m2) | uni | 12 | 48 | 576 | 72 | 6 | 12 | 40162763.73
1.3 | Instalación servicios sanitarios provisionales para obreros (4m2) | uni | 15 | 16 | 240 | 30 | 4 | 8 | 19088046.7778
1.4 | Cerramiento en malla verde de construcción (H=2m) | uni | 203.1237 | 0.45 | 91.4057 | 11.4257 | 3 | 4 | 3801624.1694
1.5 | Instalación de línea telefónica provisional | uni | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 150000
1.6 | Instalación de servicio de agua provisional (30m) | uni | 1 | 3.62 | 3.62 | 0.4525 | 1 | 1 | 182362.614
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [7 empty] | 215773025.391
2.1 | Descapote a máquina del terreno | m3 | 387.8694 | 0.06 | 23.2722 | 2.909 | 1 | 3 | 6249869.8887
2.2 | Movimiento de tierra a máquina (h=1-1,5 c.abierto) | m3 | 6299.2006 | 0.2 | 1259.8401 | 157.48 | 8 | 20 | 122643621.5122
2.4 | Cargado y botado de tierra | m3 | 7168.4836 | 0.1 | 716.8484 | 89.606 | 5 | 18 | 86879533.9901
3 | SUBESTRUCTURA | [7 empty] | 182642302.3634
3.1 | Excavación manual de pilas | m3 | 280.4232 | 2.311 | 648.0594 | 81.0074 | 4 | 21 | 11455984.6636
3.2 | Excavación manual de vigas de fundación | m3 | 128.133 | 1.5 | 192.1995 | 24.0249 | 4 | 7 | 1744003.5277
3.3 | Excavación manual del foso de ascensor | m3 | 19.752 | 1.5 | 29.628 | 3.7035 | 1 | 4 | 268842.2005
3.4 | Armado y vaciado de pilas de cimentación en concreto de f´c= 28 Mpa | m3 | 226.4967 | 2.2418 | 507.7686 | 63.4711 | 3 | 22 | 83382701.766
3.5 | Armado y vaciado de vigas de cimentación en concreto de f´c= 24 Mpa | m3 | 128.133 | 6.7556 | 865.6198 | 108.2025 | 3 | 37 | 60143098.3906
3.6 | Anillado de pilas de cimentación en concreto con f'c=17 Mpa | m3 | 52.7411 | 8 | 421.9285 | 52.7411 | 4 | 14 | 25647671.815
4 | ESTRUCTURA | [7 empty] | 1580013864.4403
Piso 1 | [8 empty] | 93079482.9248
4.1.1 | Vaciado de losa de entrepiso | m2 | 240.1855 | 1.5 | 360.2783 | 45.0348 | 15 | 4 | 33616120.3376
4.1.2 | Armado y vaciado de escaleras en concreto con f'c=24,5MPa Piso 1 | m3 | 33.4592 | 22 | 736.1013 | 92.0127 | 15 | 7 | 25264780.061
4.1.3 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,6x1,5 Piso 1 | ml | 10.56 | 1.4533 | 15.3468 | 1.9184 | 1 | 2 | 5705275.6146
4.1.5 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,4x2,0 Piso 1 | ml | 2.64 | 1.4533 | 3.8367 | 0.47959 | 1 | 1 | 1593084.4009
4.1.6 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,25x0,25 Piso 1 | ml | 2.64 | 1.4533 | 3.8367 | 0.47959 | 1 | 1 | 19303580.2088
4.1.7 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,4x0,4Piso 1 | ml | 2.64 | 1.4533 | 3.8367 | 0.47959 | 1 | 1 | 7596642.3019
Piso 2 | [8 empty] | 80022461.3302
4.2.2 | Armado y vaciado de losa no típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa Piso 2 | m2 | 275.2846 | 5 | 1376.423 | 172.0529 | 15 | 12 | 38528554.9739
4.3.2 | Armado y vaciado de escaleras en concreto con f'c=24,5MPa Piso 2 | m3 | 33.4592 | 22 | 736.1013 | 92.0127 | 15 | 7 | 25264780.061
4.1.3 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,6x1,2 Piso 2 | ml | 10.56 | 1.4533 | 15.3468 | 1.9184 | 1 | 2 | 7039399.5926
4.1.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,4x2 Piso 2 | ml | 2.64 | 1.4533 | 3.8367 | 0.47959 | 1 | 1 | 1593084.4009
4.1.5 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,4x0,4 Piso 2 | ml | 2.64 | 1.4533 | 3.8367 | 0.47959 | 1 | 1 | 7596642.3019
Piso 3 | [8 empty] | 193378234.5278
4.2.3 | Armado y vaciado de losa no típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa Piso 3 | m2 | 915.0786 | 5 | 4575.393 | 571.9241 | 45 | 13 | 128073477.9408
4.3.3 | Armado y vaciado de escaleras en concreto con f'c=24,5MPa Piso 3 | m3 | 33.4592 | 22 | 736.1013 | 92.0127 | 15 | 7 | 25264780.061
4.1.3 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,6x0,8Piso 3 | ml | 15.84 | 1.4533 | 23.0202 | 2.8775 | 1 | 3 | 15562064.3064
4.1.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,6x1,2 Piso 3 | ml | 36.72 | 1.4533 | 53.365 | 6.6706 | 1 | 7 | 24477912.2197
Piso 4 | [8 empty] | 137507821.9491
4.2.4 | Armado y vaciado de losa no típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa Piso 4 | m2 | 621.9529 | 5 | 3109.7645 | 388.7206 | 45 | 9 | 87047900.6048
4.1.3 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,6x0,8Piso 4 | ml | 18.48 | 1.4533 | 26.8569 | 3.3571 | 1 | 4 | 18155741.6908
4.1.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,6x1,2 Piso 4 | ml | 10.56 | 1.4533 | 15.3468 | 1.9184 | 1 | 2 | 7039399.5926
4.3.2 | Armado y vaciado de escaleras en concreto con f'c=24,5MPa Piso 4 | m3 | 33.4592 | 22 | 736.1013 | 92.0127 | 15 | 7 | 25264780.061
Piso 5 | [8 empty] | 232446776.6274
4.1.5 | Armado y vaciado de losa típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa Piso 5 | m2 | 1055.6867 | 5 | 5278.4335 | 659.8042 | 45 | 15 | 195921383.5021
4.1.3 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,6x0,8Piso 5 | ml | 27 | 1.4533 | 39.239 | 4.9049 | 1 | 5 | 26526245.9768
4.1.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,6x1,2 Piso 5 | ml | 15 | 1.4533 | 21.7994 | 2.7249 | 1 | 3 | 9999147.1486
Piso 6 | [8 empty] | 200771622.5629
4.1.6 | Armado y vaciado de losa típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa Piso 6 | m2 | 885.0109 | 5 | 4425.0545 | 553.1318 | 45 | 13 | 164246229.4376
4.1.3 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,6x0,8Piso 6 | ml | 27 | 1.4533 | 39.239 | 4.9049 | 1 | 5 | 26526245.9768
4.1.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=35MPa 0,6x1,2 Piso 6 | ml | 15 | 1.4533 | 21.7994 | 2.7249 | 1 | 3 | 9999147.1486
Piso 7 | [8 empty] | 188051415.5353
4.1.7 | Armado y vaciado de losa típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa Piso 7 | m2 | 848.0007 | 5 | 4240.0035 | 530.0004 | 45 | 12 | 157377629.5133
4.1.3 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa 0,6x0,8Piso 7 | ml | 27 | 1.4533 | 39.239 | 4.9049 | 1 | 5 | 23219465.1161
4.1.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa 0,6x1,2 Piso 7 | ml | 3 | 1.4533 | 4.3599 | 0.54499 | 1 | 1 | 1754882.6993
4.1.5 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa 0,6x1,5 Piso 7 | ml | 12 | 1.4533 | 17.4395 | 2.1799 | 1 | 3 | 5699438.2065
Piso 8 | [8 empty] | 189371508.1259
4.1.8 | Armado y vaciado de losa típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa Piso 8 | m2 | 848.0007 | 5 | 4240.0035 | 530.0004 | 45 | 12 | 157377629.5133
4.1.3 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa 0,6x0,8Piso 8 | ml | 27 | 1.4533 | 39.239 | 4.9049 | 1 | 5 | 23219465.1161
4.1.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa 0,6x1,2 Piso 8 | ml | 15 | 1.4533 | 21.7994 | 2.7249 | 1 | 3 | 8774413.4965
Piso 9 | [8 empty] | 193598009.0946
4.1.3 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa 0,6x0,8Piso 9 | ml | 23.88 | 1.4533 | 34.7047 | 4.3381 | 1 | 5 | 20536326.9249
4.1.4 | Armado y vaciado de columnas en concreto con f'c=28MPa 0,6x1,2 Piso 9 | ml | 11.59 | 1.4533 | 16.8437 | 2.1055 | 1 | 3 | 6779696.8283
4.1.9 | Armado y vaciado de losa típica aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa Piso 9 | m2 | 895.9802 | 5 | 4479.901 | 559.9876 | 45 | 13 | 166281985.3414
Cubierta | [8 empty] | 71786531.7623
| Armado y vaciado de losa de cubierta aligerada con porón recuperable e=0.6m de f'c 24,5MPa | m2 | 991.26 | 5 | 4956.3 | 619.5375 | 45 | 14 | 71786531.7623
5 | REFUERZO | [7 empty] | 1430224129.3342
5.1 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 1/4" | kg | 4837.765 |  | Kg |  |  |  | 16123409.6228
5.2 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 3/8" | kg | 27242.7232 |  | Kg |  |  |  | 89279906.9565
5.3 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 1/2" | kg | 29699.952 |  | Kg |  |  |  | 103083840.9045
5.4 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 5/8" | kg | 20362.772 |  | Kg |  |  |  | 70675964.294
5.5 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 3/4" | kg | 34588.8278 |  | Kg |  |  |  | 120052356.259
5.6 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 7/8" | kg | 31893.6 |  | Kg |  |  |  | 110697646.4112
5.7 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 1" | kg | 53043.92 |  | Kg |  |  |  | 184107065.3806
5.8 | Corte, figurado y colocación refuerzo (fy=420 MPa) 10/8" | kg | 138838.326 |  | Kg |  |  |  | 471731257.9269
5.9 | Corte y colocación de malla electrosoldada FERRASA D-188 | kg | 26539.368 |  | Kg |  |  |  | 264472681.5786
6 | MAMPOSTERIA | [7 empty] | 413334822.8958
6.1 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m Piso 1 | m2 | 276.3234 | 1.3 | 359.2204 | 44.9026 | 12 | 4 | 18299373.675
6.2 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m Piso 2 | m2 | 360.6868 | 1.3 | 468.8929 | 58.6116 | 12 | 5 | 23886298.6526
6.3 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m Piso 3 | m2 | 562.6283 | 1.3 | 731.4168 | 91.4271 | 12 | 8 | 37259769.0268
6.4 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m Piso 4 | m2 | 614.4131 | 1.3 | 798.7371 | 99.8421 | 12 | 9 | 40689193.351
6.5 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m Piso 5 | m2 | 385.8276 | 1.3 | 501.5759 | 62.697 | 12 | 6 | 25551233.8433
6.6 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m Piso 6 | m2 | 723.3249 | 1.3 | 940.3224 | 117.5403 | 12 | 10 | 47901818.4925
6.7 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m Piso 7 | m2 | 713.4185 | 1.3 | 927.4441 | 115.9305 | 12 | 10 | 47245772.2611
6.8 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m Piso 8 | m2 | 713.4185 | 1.3 | 927.4441 | 115.9305 | 12 | 10 | 47245772.2611
6.9 | Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m Piso 9 | m2 | 587.8881 | 1.3 | 764.2545 | 95.5318 | 12 | 8 | 38932586.2557
6.1 | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m Piso 1 | m2 | 9.7656 | 1.25 | 12.207 | 1.5259 | 2 | 1 | 494568.9487
6.11 | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m Piso 2 | m2 | 9.9216 | 1.25 | 12.402 | 1.5503 | 2 | 1 | 502469.4112
6.12 | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m Piso 3 | m2 | 117.4056 | 1.25 | 146.757 | 18.3446 | 5 | 4 | 5945888.0323
6.13 | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m Piso 4 | m2 | 137.3424 | 1.25 | 171.678 | 21.4597 | 5 | 5 | 6955567.1322
6.14 | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m Piso 6 | m2 | 259.782 | 1.25 | 324.7275 | 40.5909 | 5 | 9 | 13156397.0102
6.15 | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m Piso 7 | m2 | 391.2216 | 1.25 | 489.027 | 61.1284 | 5 | 13 | 19813022.7982
6.16 | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m Piso 8 | m2 | 391.2216 | 1.25 | 489.027 | 61.1284 | 5 | 13 | 19813022.7982
6.17 | Colocación de muros no estructurales en drywall e=0,12m Piso 9 | m2 | 387.846 | 1.25 | 484.8075 | 60.6009 | 5 | 13 | 19642068.9455
7 | REVOQUE | [7 empty] | 63396032.5723
7.1 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 1 | m2 | 330.3084 | 0.44633 | 147.4272 | 18.4284 | 5 | 4 | 4415131.0419
7.2 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 2 | m2 | 431.2691 | 0.44633 | 192.4892 | 24.0612 | 5 | 5 | 5764642.2724
7.3 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 3 | m2 | 613.2657 | 0.44633 | 273.7202 | 34.215 | 5 | 7 | 8197335.2309
7.4 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 4 | m2 | 609.7421 | 0.44633 | 272.1475 | 34.0184 | 5 | 7 | 8150235.814
7.5 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 5 | m2 | 481.0033 | 0.44633 | 214.6872 | 26.8359 | 5 | 6 | 6429424.0952
7.6 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 6 | m2 | 544.167 | 0.44633 | 242.8792 | 30.3599 | 5 | 7 | 7273713.7854
7.7 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 7 | m2 | 544.167 | 0.44633 | 242.8792 | 30.3599 | 5 | 7 | 7273713.7854
7.8 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 8 | m2 | 544.167 | 0.44633 | 242.8792 | 30.3599 | 5 | 7 | 7273713.7854
7.9 | Revoque para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 9 | m2 | 644.746 | 0.44633 | 287.7708 | 35.9714 | 5 | 8 | 8618122.7618
8 | ESTUCO Y PINTURA | [7 empty] | 92592049.7376
8.1 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 1 | m2 | 330.3084 | 0.3 | 99.0925 | 12.3866 | 4 | 4 | 2007566.095
8.2 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 2 | m2 | 427.3446 | 0.3 | 128.2034 | 16.0254 | 4 | 5 | 2597338.1511
8.3 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 3 | m2 | 611.3857 | 0.3 | 183.4157 | 22.927 | 4 | 6 | 3715913.1231
8.4 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 4 | m2 | 609.7421 | 0.3 | 182.9226 | 22.8653 | 4 | 6 | 3705923.3194
8.5 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 5 | m2 | 481.0033 | 0.3 | 144.301 | 18.0376 | 4 | 5 | 2923467.8883
8.6 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 6 | m2 | 544.167 | 0.3 | 163.2501 | 20.4063 | 4 | 6 | 3307367.5598
8.7 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 7 | m2 | 544.167 | 0.3 | 163.2501 | 20.4063 | 4 | 6 | 3307367.5598
8.8 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 8 | m2 | 544.167 | 0.3 | 163.2501 | 20.4063 | 4 | 6 | 3307367.5598
8.9 | Estuco para muros, dinteles y sillares en ladrillo sucio Piso 9 | m2 | 644.746 | 0.3 | 193.4238 | 24.178 | 4 | 7 | 3918672.1515
8.10 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall Piso 1 | m2 | 812.3503 | 0.35 | 284.3226 | 35.5403 | 4 | 9 | 5566348.0362
8.11 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall Piso 2 | m2 | 517.7585 | 0.35 | 181.2155 | 22.6519 | 1 | 23 | 3547760.3372
8.12 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall Piso 3 | m2 | 915.3957 | 0.35 | 320.3885 | 40.0486 | 3 | 14 | 6272430.8657
8.13 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall Piso 4 | m2 | 907.5752 | 0.35 | 317.6513 | 39.7064 | 5 | 8 | 6218843.6071
8.14 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall Piso 5 | m2 | 481.0033 | 0.35 | 168.3512 | 21.0439 | 6 | 4 | 3295908.1016
8.15 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall Piso 6 | m2 | 2206.8354 | 0.35 | 772.3924 | 96.549 | 7 | 14 | 15121572.6278
8.16 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall Piso 7 | m2 | 872.9788 | 0.35 | 305.5426 | 38.1928 | 4 | 10 | 5981783.9285
8.17 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall Piso 8 | m2 | 872.9788 | 0.35 | 305.5426 | 38.1928 | 4 | 10 | 5981783.9285
8.18 | Pintura para muros, dinteles, sillares y cielo raso en drywall Piso 9 | m2 | 1724.2224 | 0.35 | 603.4778 | 75.4347 | 6 | 13 | 11814634.8972
9 | PISOS, ENCHAPES Y ZÓCALOS | [7 empty] | 333614313.1196
Piso 1 | [8 empty] | 11412781.3104
9.1.1 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas Piso 1 | m2 | 169.8294 | 0.26 | 44.1556 | 5.5195 | 2 | 3 | 5940080.8061
9.2.1 | Piso en piedra royal verde. Formato 30cm a junta perdida Piso 1 | m2 | 48.5305 | 1 | 48.5305 | 6.0663 | 2 | 4 | 2352356.2736
9.3 | Piso en vinilo de rollo para baños Piso 1 | m2 | 21.8256 | 0.26 | 5.6747 | 0.70933 | 1 | 1 | 720675.8993
9.7 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco Piso 1 | ml | 124.3568 | 0.4 | 49.7427 | 6.2178 | 2 | 4 | 468208.2019
9.8 | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños Piso 1 | ml | 36.4162 | 0.4 | 14.5665 | 1.8208 | 1 | 2 | 1505993.3712
9.12 | Recubrimiento y aislamiento termoacústico de fibra mineral Piso 1 | m2 | 16.2914 | 0.5 | 8.1457 | 1.0182 | 1 | 2 | 425466.7583
Piso 2 | [8 empty] | 12790593.3577
9.1.1 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas Piso 2 | m2 | 231.6487 | 0.26 | 60.2287 | 7.5286 | 2 | 4 | 8102319.131
9.3 | Piso en vinilo de rollo para baños Piso 2 | m2 | 23.1074 | 0.26 | 6.0079 | 0.75099 | 1 | 1 | 763000.6174
9.4 | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante Piso 2 | m2 | 20.5285 | 0.6 | 12.3171 | 1.5396 | 1 | 2 | 335735.8072
9.7 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco Piso 2 | ml | 169.0351 | 0.4 | 67.614 | 8.4518 | 3 | 3 | 636423.7439
9.8 | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños Piso 2 | ml | 35.6108 | 0.4 | 14.2443 | 1.7805 | 1 | 2 | 1472686.0228
9.9 | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque Piso 2 | ml | 25.3976 | 0.3 | 7.6193 | 0.95241 | 1 | 1 | 154110.7401
9.12 | Recubrimiento y aislamiento termoacústico de fibra mineral Piso 2 | m2 | 50.7857 | 0.5 | 25.3928 | 3.1741 | 1 | 4 | 1326317.2953
Piso 3 | [8 empty] | 45187727.4591
9.1.1 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas Piso 3 | m2 | 383.9487 | 0.26 | 99.8267 | 12.4783 | 4 | 4 | 13429278.4606
9.2.1 | Piso en piedra royal verde. Formato 30cm a junta perdida Piso 3 | m2 | 448.508 | 1 | 448.508 | 56.0635 | 6 | 10 | 21739949.2602
9.3 | Piso en vinilo de rollo para baños Piso 3 | m2 | 27.3645 | 0.26 | 7.1148 | 0.88935 | 1 | 1 | 903569.0036
9.4 | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante Piso 3 | m2 | 55.2574 | 0.6 | 33.1544 | 4.1443 | 2 | 3 | 903713.7538
9.7 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco Piso 3 | ml | 288.4964 | 0.4 | 115.3986 | 14.4248 | 4 | 4 | 1086200.1974
9.8 | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños Piso 3 | ml | 37.8445 | 0.4 | 15.1378 | 1.8922 | 1 | 2 | 1565060.7734
9.9 | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque Piso 3 | ml | 80.852 | 0.3 | 24.2556 | 3.032 | 1 | 4 | 490603.898
9.10 | Enchape en ártica 6x20 a junta perdida color blanco Piso 3 | m2 | 14.3208 | 1.13 | 16.1825 | 2.0228 | 1 | 3 | 622545.3683
9.12 | Recubrimiento y aislamiento termoacústico de fibra mineral Piso 3 | m2 | 170.2716 | 0.5 | 85.1358 | 10.642 | 3 | 4 | 4446806.7439
Piso 4 | [8 empty] | 35640980.6342
9.1.1 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas Piso 4 | m2 | 452.4497 | 0.26 | 117.6369 | 14.7046 | 3 | 5 | 15825220.9494
9.2.1 | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante Piso 4 | m2 | 132.5652 | 0.6 | 79.5391 | 9.9424 | 3 | 4 | 2168053.4102
9.3 | Piso en vinilo de rollo para baños Piso 4 | m2 | 24.9815 | 0.26 | 6.4952 | 0.8119 | 1 | 1 | 824882.9346
9.5 | Piso en vidrio antideslizante Piso 4 | m2 | 11.9565 | 0.26 | 3.1087 | 0.38859 | 1 | 1 | 418199.5353
9.7 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco Piso 4 | ml | 286.0482 | 0.4 | 114.4193 | 14.3024 | 3 | 5 | 1076982.6289
9.8 | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños Piso 4 | ml | 30.07 | 0.4 | 12.028 | 1.5035 | 1 | 2 | 1243546.0227
9.9 | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque Piso 4 | ml | 114.66 | 0.3 | 34.398 | 4.2998 | 1 | 5 | 695748.3172
9.10 | Enchape en ártica 6x20 a junta perdida color blanco Piso 4 | m2 | 14.3208 | 1.13 | 16.1825 | 2.0228 | 1 | 3 | 622545.3683
9.11 | Recubrimiento de cortafuego en escaleras de emergencia, bodegas y cuarto de subestación Piso 4 | m2 | 540.0077 | 0.5 | 270.0038 | 33.7505 | 6 | 6 | 8437844.1157
9.12 | Recubrimiento y aislamiento termoacústico de fibra mineral Piso 4 | m2 | 165.7207 | 0.5 | 82.8604 | 10.3575 | 2 | 6 | 4327957.3519
Piso 5 | [8 empty] | 51806268.0508
9.2.1 | Piso en piedra royal verde. Formato 30cm a junta perdida Piso 5 | m2 | 905.3538 | 1 | 905.3538 | 113.1692 | 10 | 12 | 43884045.9356
9.3 | Piso en vinilo de rollo para baños Piso 5 | m2 | 26.2363 | 0.26 | 6.8214 | 0.85268 | 1 | 1 | 866316.1194
9.4 | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante Piso 5 | m2 | 124.0966 | 0.6 | 74.458 | 9.3072 | 3 | 4 | 2029552.6792
9.8 | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños Piso 5 | ml | 49.18 | 0.4 | 19.672 | 2.459 | 1 | 3 | 2033840.818
9.9 | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque Piso 5 | ml | 89.56 | 0.3 | 26.868 | 3.3585 | 1 | 4 | 543443.3917
9.10 | Enchape en ártica 6x20 a junta perdida color blanco Piso 5 | m2 | 29.0928 | 1.13 | 32.8749 | 4.1094 | 2 | 3 | 1264705.0368
9.11 | Recubrimiento de cortafuego en escaleras de emergencia, bodegas y cuarto de subestación Piso 5 | m2 | 75.7973 | 0.5 | 37.8986 | 4.7373 | 2 | 3 | 1184364.07
Piso 6 | [8 empty] | 55497112.7887
9.1.1 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas Piso 6 | m2 | 839.3127 | 0.26 | 218.2213 | 27.2777 | 4 | 7 | 29356432.1584
9.3 | Piso en vinilo de rollo para baños Piso 6 | m2 | 34.2796 | 0.26 | 8.9127 | 1.1141 | 1 | 2 | 1131903.8907
9.4 | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante Piso 6 | m2 | 11.4186 | 0.6 | 6.8512 | 0.85639 | 1 | 1 | 186746.8587
9.7 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco Piso 6 | ml | 532.26 | 0.4 | 212.904 | 26.613 | 4 | 7 | 2003979.6581
9.8 | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños Piso 6 | ml | 47.12 | 0.4 | 18.848 | 2.356 | 1 | 3 | 1948649.4377
9.9 | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque Piso 6 | ml | 19.16 | 0.3 | 5.748 | 0.7185 | 1 | 1 | 116261.4491
9.10 | Enchape en ártica 6x20 a junta perdida color blanco Piso 6 | m2 | 6.612 | 1.13 | 7.4716 | 0.93394 | 1 | 1 | 287432.9629
9.11 | Recubrimiento de cortafuego en escaleras de emergencia, bodegas y cuarto de subestación Piso 6 | m2 | 75.7973 | 0.5 | 37.8986 | 4.7373 | 1 | 5 | 1184364.07
9.12 | Recubrimiento y aislamiento termoacústico de fibra mineral Piso 6 | m2 | 738.297 | 0.5 | 369.1485 | 46.1436 | 7 | 7 | 19281342.3031
Piso 7 | [8 empty] | 35161092.5847
9.1.1 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas Piso 7 | m2 | 798.0232 | 0.26 | 207.486 | 25.9358 | 4 | 7 | 27912259.5566
9.3 | Piso en vinilo de rollo para baños Piso 7 | m2 | 38.5639 | 0.26 | 10.0266 | 1.2533 | 1 | 2 | 1273370.4142
9.4 | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante Piso 7 | m2 | 11.4136 | 0.6 | 6.8482 | 0.85602 | 1 | 1 | 186665.0856
9.7 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco Piso 7 | ml | 601.25 | 0.4 | 240.5 | 30.0625 | 5 | 7 | 2263729.6988
9.8 | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños Piso 7 | ml | 46.84 | 0.4 | 18.736 | 2.342 | 1 | 3 | 1937070.0268
9.9 | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque Piso 7 | ml | 19.15 | 0.3 | 5.745 | 0.71812 | 1 | 1 | 116200.7699
9.10 | Enchape en ártica 6x20 a junta perdida color blanco Piso 7 | m2 | 6.612 | 1.13 | 7.4716 | 0.93394 | 1 | 1 | 287432.9629
9.11 | Recubrimiento de cortafuego en escaleras de emergencia, bodegas y cuarto de subestación Piso 7 | m2 | 75.7973 | 0.5 | 37.8986 | 4.7373 | 2 | 3 | 1184364.07
Piso 8 | [8 empty] | 35161092.5847
9.1.1 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas Piso 8 | m2 | 798.0232 | 0.26 | 207.486 | 25.9358 | 5 | 6 | 27912259.5566
9.3 | Piso en vinilo de rollo para baños Piso 8 | m2 | 38.5639 | 0.26 | 10.0266 | 1.2533 | 1 | 2 | 1273370.4142
9.4 | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante Piso 8 | m2 | 11.4136 | 0.6 | 6.8482 | 0.85602 | 1 | 1 | 186665.0856
9.7 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco Piso 8 | ml | 601.25 | 0.4 | 240.5 | 30.0625 | 6 | 6 | 2263729.6988
9.8 | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños Piso 8 | ml | 46.84 | 0.4 | 18.736 | 2.342 | 1 | 3 | 1937070.0268
9.9 | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque Piso 8 | ml | 19.15 | 0.3 | 5.745 | 0.71812 | 1 | 1 | 116200.7699
9.10 | Enchape en ártica 6x20 a junta perdida color blanco Piso 8 | m2 | 6.612 | 1.13 | 7.4716 | 0.93394 | 1 | 1 | 287432.9629
9.11 | Recubrimiento de cortafuego en escaleras de emergencia, bodegas y cuarto de subestación Piso 8 | m2 | 75.7973 | 0.5 | 37.8986 | 4.7373 | 3 | 2 | 1184364.07
Piso 9 | [8 empty] | 50956664.3492
9.1.1 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas Piso 9 | m2 | 371.0741 | 0.26 | 96.4793 | 12.0599 | 3 | 5 | 12978966.7693
9.3 | Piso en vinilo de rollo para baños Piso 9 | m2 | 38.5577 | 0.26 | 10.025 | 1.2531 | 1 | 2 | 1273165.6917
9.4 | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante Piso 9 | m2 | 4.7691 | 0.6 | 2.8615 | 0.35768 | 1 | 1 | 77996.816
9.6 | Piso en tapete-textil Bolon, Botanic Osier Piso 9 | m2 | 481.5793 | 0.65 | 313.0265 | 39.1283 | 6 | 7 | 22788585.4929
9.7 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco Piso 9 | ml | 350.98 | 0.4 | 140.392 | 17.549 | 3 | 6 | 1321453.3882
9.8 | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños Piso 9 | ml | 46.83 | 0.4 | 18.732 | 2.3415 | 1 | 3 | 1936656.4764
9.9 | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque Piso 9 | ml | 8.68 | 0.3 | 2.604 | 0.3255 | 1 | 1 | 52669.5918
9.10 | Enchape en ártica 6x20 a junta perdida color blanco Piso 9 | m2 | 6.612 | 1.13 | 7.4716 | 0.93394 | 1 | 1 | 287432.9629
9.11 | Recubrimiento de cortafuego en escaleras de emergencia, bodegas y cuarto de subestación Piso 9 | m2 | 75.7973 | 0.5 | 37.8986 | 4.7373 | 1 | 5 | 1184364.07
9.12 | Recubrimiento y aislamiento termoacústico de fibra mineral Piso 9 | m2 | 346.737 | 0.5 | 173.3685 | 21.6711 | 4 | 6 | 9055373.0899
10 | CIELOS | [7 empty] | 100581856.9826
10.1 | Colocación cielo raso en drywall piso 1 | m2 | 21.0874 | 0.85 | 17.9243 | 2.2405 | 3 | 1 | 659053.0315
10.2 | Colocación cielo raso en lámina de aluminio piso 1 | m2 | 93.64 | 0.85 | 79.594 | 9.9492 | 6 | 2 | 12040546.1113
10.3 | Colocación cielo raso en equitone tectiva piso 1 | m2 | 22.0723 | 0.85 | 18.7615 | 2.3452 | 2 | 2 | 2838130.5631
10.4 | Colocación cielo raso en equitone tectiva piso 2 | m2 | 22.3258 | 0.85 | 18.9769 | 2.3721 | 2 | 2 | 2870726.4457
10.5 | Colocación cielo raso en equitone tectiva piso 3 | m2 | 34.479 | 0.85 | 29.3072 | 3.6634 | 2 | 2 | 4433425.7729
10.6 | Colocación cielo raso en equitone tectiva piso 4 | m2 | 16.1347 | 0.85 | 13.7145 | 1.7143 | 1 | 2 | 2074653.987
10.7 | Colocación cielo raso en equitone tectiva piso 5 | m2 | 43.0028 | 0.85 | 36.5524 | 4.569 | 3 | 2 | 5529444.6424
10.8 | Colocación cielo raso en drywall piso 6 | m2 | 444.0726 | 0.85 | 377.4617 | 47.1827 | 12 | 4 | 13878780.3731
10.9 | Colocación cielo raso en drywall piso 7 | m2 | 491.1777 | 0.85 | 417.501 | 52.1876 | 12 | 5 | 15350975.0939
10.10 | Colocación cielo raso en drywall piso 8 | m2 | 491.1777 | 0.85 | 417.501 | 52.1876 | 12 | 5 | 15350975.0939
10.11 | Colocación cielo raso en drywall piso 9 | m2 | 817.6756 | 0.85 | 695.0243 | 86.878 | 12 | 8 | 25555145.8677
11 | CARPINTERÍA METÁLICA | [7 empty] | 366362905.4272
Piso 1 | [8 empty] | 37638356.9718
11.1 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,6x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.2 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.3 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x2,35) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.4 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x1,4) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.5 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.6 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.7 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,2x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.8 | Pasamanos escaleras en concreto a piso 5 | ml | 48.8863 | 1 | 48.8863 | 6.1108 | 3 | 3 | 9188513.4665
11.9 | Ventana interna tipo 1 VT IN-01 | m2 | 12.3305 | 1.0517 | 12.9674 | 1.6209 | 3 | 1 | 2320785.5507
11.10 | Ventana interna tipo 2 VT IN-02 | m2 | 10.4823 | 1.0517 | 11.0237 | 1.378 | 3 | 1 | 1972922.7495
11.11 | Ventana interna tipo 3 VT IN-03 | m2 | 9.6069 | 1.0517 | 10.1032 | 1.2629 | 3 | 1 | 1808172.4785
11.12 | Ventana interna tipo 4 VT IN-04 | m2 | 18.428 | 1.0517 | 19.3798 | 2.4225 | 3 | 1 | 13873968.0285
11.13 | Ventana interna tipo 5 VT IN-05 | m2 | 9.8915 | 1.0517 | 10.4024 | 1.3003 | 3 | 1 | 1861729.0682
Piso 2 | [8 empty] | 32883801.0008
11.14 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,6x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.15 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.16 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x2,35) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.17 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x1,4) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.18 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.19 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.20 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,2x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.21 | Pasamanos escaleras en concreto a piso 5 | ml | 48.8863 | 1 | 48.8863 | 6.1108 | 3 | 3 | 9188513.4665
11.22 | Ventana interna tipo 2 VT IN-02 | m2 | 10.4823 | 1.0517 | 11.0237 | 1.378 | 3 | 1 | 1972922.7495
11.23 | Ventana interna tipo 3 VT IN-03 | m2 | 9.6069 | 1.0517 | 10.1032 | 1.2629 | 3 | 1 | 1972922.7495
11.24 | Ventana interna tipo 6 VT IN-06 | m2 | 8.13 | 1.0517 | 8.5499 | 1.0687 | 3 | 1 | 1808172.4785
11.25 | Ventana interna tipo 7 VT IN-07 | m2 | 8.2303 | 1.0517 | 8.6554 | 1.0819 | 3 | 1 | 1549060.5973
11.26 | Ventana interna tipo 8 VT IN-08 | m2 | 22.7288 | 1.0517 | 23.9028 | 2.9878 | 3 | 1 | 8555792.7094
11.27 | Ventana interna tipo 9 VT IN-09 | m2 | 6.504 | 1.0517 | 6.8399 | 0.85499 | 3 | 1 | 1224150.6202
Piso 3 | [8 empty] | 22500963.4908
11.28 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,6x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.29 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.30 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x2,35) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.31 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x1,4) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.32 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.33 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.34 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,2x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.35 | Pasamanos escaleras en concreto a piso 5 | ml | 48.8863 | 1 | 48.8863 | 6.1108 | 3 | 3 | 9188513.4665
11.36 | Ventana interna tipo 2 VT IN-02 | m2 | 10.4823 | 1.0517 | 11.0237 | 1.378 | 3 | 1 | 1972922.7495
11.37 | Ventana interna tipo 3 VT IN-03 | m2 | 9.6069 | 1.0517 | 10.1032 | 1.2629 | 3 | 1 | 1972922.7495
11.38 | Ventana interna tipo 9 VT IN-09 | m2 | 6.504 | 1.0517 | 6.8399 | 0.85499 | 3 | 1 | 1224150.6202
11.39 | Ventana interna tipo 12 VT IN-12 | m2 | 8.13 | 1.0517 | 8.5499 | 1.0687 | 3 | 1 | 1530188.2752
Piso 4 | [8 empty] | 21766267.3097
11.40 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.41 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,7x2,35) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.42 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x2,35) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.43 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x1,4) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.44 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.45 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.46 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,2x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.47 | Pasamanos escaleras en concreto a piso 5 | ml | 48.8863 | 1 | 48.8863 | 6.1108 | 3 | 3 | 9188513.4665
11.48 | Ventana interna tipo 2 VT IN-02 | m2 | 10.4823 | 1.0517 | 11.0237 | 1.378 | 3 | 1 | 1972922.7495
11.49 | Ventana interna tipo 3 VT IN-03 | m2 | 9.6069 | 1.0517 | 10.1032 | 1.2629 | 3 | 1 | 1972922.7495
11.50 | Ventana interna tipo 9 VT IN-09 | m2 | 6.504 | 1.0517 | 6.8399 | 0.85499 | 3 | 1 | 1224150.6202
11.51 | Ventana interna tipo 12 VT IN-12 | m2 | 8.13 | 1.0517 | 8.5499 | 1.0687 | 3 | 1 | 1530188.2752
Piso 5 | [8 empty] | 33066082.9153
11.52 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.53 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,7x2,35) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.54 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (1x2,5) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.56 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.57 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.58 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,2x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.59 | Pasamanos escaleras en concreto a piso 5 | ml | 48.8863 | 1 | 48.8863 | 6.1108 | 3 | 3 | 9188513.4665
11.60 | Escalera metálica | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 5 | 9000000
11.61 | Escalera de emergencia metálica | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 5 | 9000000
Piso 6 | [8 empty] | 61074667.742
11.60 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.61 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,7x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.62 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x1,4) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.63 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.64 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.65 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,2x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.66 | Pasamanos escaleras en concreto a piso 5 | ml | 48.8863 | 1 | 48.8863 | 6.1108 | 3 | 3 | 9188513.4665
11.67 | Ventana interna tipo 1 VT IN-01 | m2 | 12.3305 | 1.0517 | 12.9674 | 1.6209 | 3 | 1 | 2320785.5507
11.68 | Ventana interna tipo 2 VT IN-02 | m2 | 10.4823 | 1.0517 | 11.0237 | 1.378 | 3 | 1 | 1972922.7495
11.69 | Ventana interna tipo 3 VT IN-03 | m2 | 9.6069 | 1.0517 | 10.1032 | 1.2629 | 3 | 1 | 1808172.4785
11.70 | Ventana interna tipo 4 VT IN-04 | m2 | 18.428 | 1.0517 | 19.3798 | 2.4225 | 3 | 1 | 13873707.0285
11.71 | Ventana interna tipo 5 VT IN-05 | m2 | 9.8915 | 1.0517 | 10.4024 | 1.3003 | 3 | 1 | 1861729.0682
11.72 | VT-ESP-26 Ventana para GRC (Sistema de vidrio a tope) | m2 | 36.6919 | 1.0517 | 38.5871 | 4.8234 | 3 | 2 | 6905964.1324
11.73 | Escalera metálica | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 5 | 9000000
11.74 | Escalera de emergencia metálica | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 5 | 9000000
Piso 7 | [8 empty] | 66647435.3302
11.73 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.74 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,7x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.75 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x1,4) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.76 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.77 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.78 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,2x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.79 | Pasamanos escaleras en concreto a piso 5 | ml | 48.8863 | 1 | 48.8863 | 6.1108 | 3 | 3 | 9188513.4665
11.80 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 3 | 1 | 734696.1811
11.81 | Puerta batiente en persiana metálica (1,195x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 3 | 1 | 734696.1811
11.82 | Ventana interna tipo 17 VT IN-17 | m2 | 5.5284 | 1.0517 | 5.814 | 0.72674 | 3 | 1 | 4874703.3314
11.83 | Ventana interna tipo 18 VT IN-18 | m2 | 19.3494 | 1.0517 | 20.3488 | 2.5436 | 3 | 1 | 551264.6271
11.84 | Ventana interna tipo 19 VT IN-19 | m2 | 8.3197 | 1.0517 | 8.7494 | 1.0937 | 3 | 1 | 3641848.095
11.85 | Ventana interna tipo 20 VT IN-20 | m2 | 27.0187 | 1.0517 | 28.4143 | 3.5518 | 3 | 2 | 1565892.6683
11.86 | Ventana interna tipo 21 VT IN-21 | m2 | 43.6039 | 1.0517 | 45.8561 | 5.732 | 3 | 2 | 5085325.7012
11.87 | Ventana interna tipo 22 VT IN-22 | m2 | 10.7045 | 1.0517 | 11.2574 | 1.4072 | 3 | 1 | 8206909.7827
11.88 | Ventana interna tipo 23 VT IN-23 | m2 | 12.3034 | 1.0517 | 12.9389 | 1.6174 | 3 | 1 | 2014747.8957
11.89 | VT-ESP-26 Ventana para GRC (Sistema de vidrio a tope) | m2 | 36.6919 | 1.0517 | 38.5871 | 4.8234 | 3 | 2 | 6905964.1324
11.90 | Escalera metálica | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 5 | 9000000
11.91 | Escalera de emergencia metálica | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 5 | 9000000
Piso 8 | [8 empty] | 63702158.1938
11.90 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11.91 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada (0,7x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.92 | Dos puertas batiente en persiana metálica (2x1,4) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.93 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.94 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.95 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,2x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11.96 | Pasamanos escaleras en concreto a piso 5 | ml | 48.8863 | 1 | 48.8863 | 6.1108 | 3 | 3 | 9188513.4665
11.97 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 3 | 1 | 734696.1811
11.98 | Puerta batiente en persiana metálica (1,195x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 3 | 1 | 734696.1811
11.99 | Ventana interna tipo 17 VT IN-17 | m2 | 5.5284 | 1.0517 | 5.814 | 0.72674 | 3 | 1 | 1929426.195
11.100 | Ventana interna tipo 18 VT IN-18 | m2 | 19.3494 | 1.0517 | 20.3488 | 2.5436 | 3 | 1 | 551264.6271
11.101 | Ventana interna tipo 19 VT IN-19 | m2 | 8.3197 | 1.0517 | 8.7494 | 1.0937 | 3 | 1 | 3641848.095
11.102 | Ventana interna tipo 20 VT IN-20 | m2 | 27.0187 | 1.0517 | 28.4143 | 3.5518 | 3 | 2 | 1565892.6683
11.103 | Ventana interna tipo 21 VT IN-21 | m2 | 43.6039 | 1.0517 | 45.8561 | 5.732 | 3 | 2 | 5085325.7012
11.104 | Ventana interna tipo 22 VT IN-22 | m2 | 10.7045 | 1.0517 | 11.2574 | 1.4072 | 3 | 1 | 8206909.7827
11.105 | Ventana interna tipo 23 VT IN-23 | m2 | 12.3034 | 1.0517 | 12.9389 | 1.6174 | 3 | 1 | 2014747.8957
11.106 | VT-ESP-26 Ventana para GRC (Sistema de vidrio a tope) | m2 | 36.6919 | 1.0517 | 38.5871 | 4.8234 | 3 | 2 | 6905964.1324
11.107 | Escalera metálica | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 5 | 9000000
11.108 | Escalera de emergencia metálica | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 5 | 9000000
Piso 9 | [8 empty] | 27083172.4728
11107 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11108 | Puerta batiente en persiana metálica (0,9x2,35) | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1469392.3622
11109 | Puerta batiente en persiana metálica (1,195x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11110 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11111 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,6x2,5) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11112 | Dos puertas batiente resistentes al fuego (2,2x2,6) | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 734696.1811
11113 | Ventana interna tipo 24 VT IN-24 | m2 | 13.279 | 1.0517 | 13.9649 | 1.7456 | 3 | 1 | 2499307.5162
11114 | Ventana interna tipo 28 VT IN-28 | m2 | 49.9995 | 1.0517 | 52.5821 | 6.5728 | 3 | 3 | 9410657.8925
11115 | Ventana interna tipo 27 VT-27 | m2 | 11.25 | 1.0517 | 11.8311 | 1.4789 | 3 | 1 | 2117419.2
11116 | Ventana interna tipo 28 VT-28 | m2 | 3 | 1.0517 | 3.155 | 0.39437 | 3 | 1 | 564645.12
11117 | Ventana interna tipo 29 VT-29 | m2 | 2.35 | 1.0517 | 2.4714 | 0.30892 | 3 | 1 | 442305.344
11118 | VT-ESP-26 Ventana para GRC (Sistema de vidrio a tope) | m2 | 36.6919 | 1.0517 | 38.5871 | 4.8234 | 3 | 2 | 6905964.1324
12 | CARPINTERÍA MADERA | [7 empty] | 20600078.27
Piso 1 | [8 empty] | 1147382.55
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (0,9X2,35) con marco y cerradura | uni | 2 | 1.5 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 439347.82
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,35) con marco y cerradura | uni | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 219673.91
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,35) con marco y cerradura | uni | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 219673.91
| Dos puertas batientes entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (1,7x0,9) con marco y cerradura | uni | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.0875 | 1 | 1 | 268686.91
Piso 2 | [8 empty] | 1367056.46
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (0,9X2,35) con marco y cerradura | uni | 4 | 1.5 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 878695.64
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,35) con marco y cerradura | uni | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 219673.91
| Dos puertas batientes entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (1,7x0,9) con marco y cerradura | uni | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.0875 | 1 | 1 | 268686.91
Piso 3 | [8 empty] | 1318043.46
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (0,9X2,35) con marco y cerradura | uni | 5 | 1.5 | 7.5 | 0.9375 | 1 | 1 | 1098369.55
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,35) con marco y cerradura | uni | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 219673.91
Piso 4 | [8 empty] | 878695.64
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (0,9X2,35) con marco y cerradura | uni | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.5625 | 1 | 1 | 659021.73
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,35) con marco y cerradura | uni | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 219673.91
Piso 5 | [8 empty] | 487955.73
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X1,5) con marco y cerradura | uni | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 219673.91
| Puerta batiente entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (0,9x0,9) con marco y cerradura | uni | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.0875 | 1 | 1 | 268281.82
Piso 6 | [8 empty] | 4222412.2
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,6) con marco y cerradura | uni | 18 | 1.5 | 27 | 3.375 | 2 | 2 | 3954130.38
| Puerta batiente entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (0,9x0,9) con marco y cerradura | uni | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.0875 | 1 | 1 | 268281.82
Piso 7 | [8 empty] | 5369794.75
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,6) con marco y cerradura | uni | 22 | 1.5 | 33 | 4.125 | 2 | 3 | 4832826.02
| Puerta batiente entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (0,9x0,9) con marco y cerradura | uni | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.0875 | 1 | 1 | 268281.82
| Puerta batiente entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (1,6x0,9) con marco y cerradura | uni | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.0875 | 1 | 1 | 268686.91
Piso 8 | [8 empty] | 5101107.84
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,6) con marco y cerradura | uni | 22 | 1.5 | 33 | 4.125 | 2 | 3 | 4832826.02
| Puerta batiente entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (0,9x0,9) con marco y cerradura | uni | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.0875 | 1 | 1 | 268281.82
Piso 9 | [8 empty] | 707629.64
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (0,9X2,35) con marco y cerradura | uni | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 219673.91
| Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. (1X2,6) con marco y cerradura | uni | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 219673.91
| Puerta batiente entamborada con acabado en pintura acrílica lavable (0,9x0,9) con marco y cerradura | uni | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.0875 | 1 | 1 | 268281.82
13 | EQUIPOS Y MUEBLES DE BAÑOS Y COCINAS | [7 empty] | 202648186.2256
Piso 1 | [8 empty] | 21448630.3063
13.1 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona | uni | 10 | 3 | 30 | 3.75 | 2 | 2 | 5507136.504
13.2 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2 | uni | 9 | 4 | 36 | 4.5 | 2 | 3 | 10362470.0744
13.3 | Instalación espejos de cristal con e=5mm | uni | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.09375 | 1 | 1 | 145105.1464
13.4 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml | uni | 3 | 1 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 233718.9705
13.5 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4" | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 214012.647
13.6 | Instalación de rejillas de metal | uni | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1 | 73435.2
13.7 | Instalación de ganchos de acero | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 374531.6175
13.8 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable | uni | 6 | 1 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 2321437.941
13.9 | Instalación de dispensadores de papel | uni | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1167250.588
13.10 | Instalación de dispensadores de toallas | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1049531.6175
Piso 2 | [8 empty] | 24626753.9267
13.11 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona | uni | 10 | 3 | 30 | 3.75 | 2 | 2 | 5507136.504
13.12 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2 | uni | 9 | 4 | 36 | 4.5 | 2 | 3 | 10362470.0744
13.13 | Instalación espejos de cristal con e=5mm | uni | 4 | 0.25 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 193473.5285
13.14 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml | uni | 3 | 1 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 235377.9705
13.15 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4" | uni | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 214012.647
13.16 | Instalación de rejillas de metal | uni | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1 | 73435.2
13.17 | Instalación de ganchos de acero | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 374531.6175
13.18 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable | uni | 6 | 1 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 2321437.941
13.19 | Instalación de dispensadores de papel | uni | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1167250.588
13.20 | Instalación de dispensadores de toallas | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1049531.6175
13.21 | Instalación de lavaplatos de acero inoxidable 57x46x18 y grifería 8" | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 438753.3372
13.22 | Instalación de mesón mueble zeus blanco de 120x60 | uni | 1 | 5 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1095701.7885
13.23 | Instalación de salpicadero jaspe laro de 2,4 m | uni | 2 | 5 | 10 | 1.25 | 1 | 2 | 261856.445
13.24 | Instalación de mueble inferior 3 puertas 88,6x149,7x48,7 | uni | 3 | 5 | 15 | 1.875 | 1 | 2 | 1331784.6675
Piso 3 | [8 empty] | 21341623.9828
13.25 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona | uni | 10 | 3 | 30 | 3.75 | 2 | 2 | 5507136.504
13.26 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2 | uni | 9 | 4 | 36 | 4.5 | 2 | 3 | 10362470.0744
13.27 | Instalación espejos de cristal con e=5mm | uni | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.09375 | 1 | 1 | 145105.1464
13.28 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml | uni | 3 | 1 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 233718.9705
13.29 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4" | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 107006.3235
13.30 | Instalación de rejillas de metal | uni | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1 | 73435.2
13.31 | Instalación de ganchos de acero | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 374531.6175
13.32 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable | uni | 6 | 1 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 2321437.941
13.33 | Instalación de dispensadores de papel | uni | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1167250.588
13.34 | Instalación de dispensadores de toallas | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1049531.6175
Piso 4 | [8 empty] | 24469720.221
13.35 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona | uni | 10 | 3 | 30 | 3.75 | 2 | 2 | 5507136.504
13.36 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2 | uni | 9 | 4 | 36 | 4.5 | 2 | 3 | 10362470.0744
13.37 | Instalación espejos de cristal con e=5mm | uni | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.09375 | 1 | 1 | 145105.1464
13.38 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml | uni | 3 | 1 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 233718.9705
13.39 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4" | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 107006.3235
13.40 | Instalación de rejillas de metal | uni | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1 | 73435.2
13.41 | Instalación de ganchos de acero | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 374531.6175
13.42 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable | uni | 6 | 1 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 2321437.941
13.43 | Instalación de dispensadores de papel | uni | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1167250.588
13.44 | Instalación de dispensadores de toallas | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1049531.6175
13.45 | Instalación de lavaplatos de acero inoxidable 57x46x18 y grifería 8" | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 438753.3372
13.46 | Instalación de mesón mueble zeus blanco de 120x60 | uni | 1 | 5 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1095701.7885
13.47 | Instalación de salpicadero jaspe laro de 2,4 m | uni | 2 | 5 | 10 | 1.25 | 1 | 2 | 261856.445
13.48 | Instalación de mueble inferior 3 puertas 88,6x149,7x48,7 | uni | 3 | 5 | 15 | 1.875 | 1 | 2 | 1331784.6675
Piso 5 | [8 empty] | 24469720.221
13.49 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona | uni | 10 | 3 | 30 | 3.75 | 2 | 2 | 5507136.504
13.50 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2 | uni | 9 | 4 | 36 | 4.5 | 2 | 3 | 10362470.0744
13.51 | Instalación espejos de cristal con e=5mm | uni | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.09375 | 1 | 1 | 145105.1464
13.52 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml | uni | 3 | 1 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 233718.9705
13.53 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4" | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 107006.3235
13.54 | Instalación de rejillas de metal | uni | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1 | 73435.2
13.55 | Instalación de ganchos de acero | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 374531.6175
13.56 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable | uni | 6 | 1 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 2321437.941
13.57 | Instalación de dispensadores de papel | uni | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1167250.588
13.58 | Instalación de dispensadores de toallas | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1049531.6175
13.59 | Instalación de lavaplatos de acero inoxidable 57x46x18 y grifería 8" | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 438753.3372
13.60 | Instalación de mesón mueble zeus blanco de 120x60 | uni | 1 | 5 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1095701.7885
13.61 | Instalación de salpicadero jaspe laro de 2,4 m | uni | 2 | 5 | 10 | 1.25 | 1 | 2 | 261856.445
13.62 | Instalación de mueble inferior 3 puertas 88,6x149,7x48,7 | uni | 3 | 5 | 15 | 1.875 | 1 | 2 | 1331784.6675
Piso 6 | [8 empty] | 20790910.3324
13.63 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona | uni | 9 | 3 | 27 | 3.375 | 2 | 2 | 4956422.8536
13.64 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2 | uni | 9 | 4 | 36 | 4.5 | 2 | 3 | 10362470.0744
13.65 | Instalación espejos de cristal con e=5mm | uni | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.09375 | 1 | 1 | 145105.1464
13.66 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml | uni | 3 | 1 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 233718.9705
13.67 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4" | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 107006.3235
13.68 | Instalación de rejillas de metal | uni | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1 | 73435.2
13.69 | Instalación de ganchos de acero | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 374531.6175
13.70 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable | uni | 6 | 1 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 2321437.941
13.71 | Instalación de dispensadores de papel | uni | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1167250.588
13.72 | Instalación de dispensadores de toallas | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1049531.6175
Piso 7 | [8 empty] | 20790910.3324
13.73 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona | uni | 9 | 3 | 27 | 3.375 | 2 | 2 | 4956422.8536
13.74 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2 | uni | 9 | 4 | 36 | 4.5 | 2 | 3 | 10362470.0744
13.75 | Instalación espejos de cristal con e=5mm | uni | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.09375 | 1 | 1 | 145105.1464
13.76 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml | uni | 3 | 1 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 233718.9705
13.77 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4" | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 107006.3235
13.78 | Instalación de rejillas de metal | uni | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1 | 73435.2
13.79 | Instalación de ganchos de acero | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 374531.6175
13.80 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable | uni | 6 | 1 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 2321437.941
13.81 | Instalación de dispensadores de papel | uni | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1167250.588
13.82 | Instalación de dispensadores de toallas | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1049531.6175
Piso 8 | [8 empty] | 20790910.3324
13.83 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona | uni | 9 | 3 | 27 | 3.375 | 2 | 2 | 4956422.8536
13.84 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2 | uni | 9 | 4 | 36 | 4.5 | 2 | 3 | 10362470.0744
13.85 | Instalación espejos de cristal con e=5mm | uni | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.09375 | 1 | 1 | 145105.1464
13.86 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml | uni | 3 | 1 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 233718.9705
13.87 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4" | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 107006.3235
13.88 | Instalación de rejillas de metal | uni | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1 | 73435.2
13.89 | Instalación de ganchos de acero | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 374531.6175
13.90 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable | uni | 6 | 1 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 2321437.941
13.91 | Instalación de dispensadores de papel | uni | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1167250.588
13.92 | Instalación de dispensadores de toallas | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1049531.6175
Piso 9 | [8 empty] | 23919006.5706
13.93 | Instalación sanitarios ref adriática color 100 de corona | uni | 9 | 3 | 27 | 3.375 | 2 | 2 | 4956422.8536
13.94 | Instalación lavamanos con mesón en quarztone de 30x15x2 | uni | 9 | 4 | 36 | 4.5 | 2 | 3 | 10362470.0744
13.95 | Instalación espejos de cristal con e=5mm | uni | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.09375 | 1 | 1 | 145105.1464
13.96 | Instalación de dispensadores de jabón en acero inoxidable de 1000ml | uni | 3 | 1 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 233718.9705
13.97 | Instalación de barras de apoyo "PMR" de acero inoxidable satinado 18" de 11/4" | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 107006.3235
13.98 | Instalación de rejillas de metal | uni | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1 | 73435.2
13.99 | Instalación de ganchos de acero | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 374531.6175
13.100 | Instalación de secamanos eléctrico tipo american dryer de acero inoxidable | uni | 6 | 1 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 2321437.941
13.101 | Instalación de dispensadores de papel | uni | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1167250.588
13.102 | Instalación de dispensadores de toallas | uni | 5 | 1 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1049531.6175
13.103 | Instalación de lavaplatos de acero inoxidable 57x46x18 y grifería 8" | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 438753.3372
13.104 | Instalación de mesón mueble zeus blanco de 120x60 | uni | 1 | 5 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 1095701.7885
13.105 | Instalación de salpicadero jaspe laro de 2,4 m | uni | 2 | 5 | 10 | 1.25 | 1 | 2 | 261856.445
13.106 | Instalación de mueble inferior 3 puertas 88,6x149,7x48,7 | uni | 3 | 5 | 15 | 1.875 | 1 | 2 | 1331784.6675
14 | CUBIERTA | [7 empty] | 206646831.9122
15.1 | Colocación de canoas en lamina galvanizada | ml | 82 | 0.2 | 16.4 | 2.05 | 2 | 2 | 2903339.56
15.2 | Suministro e instalación de estructura metálica y cubierta | m2 | 885.0109 | 0.12655 | 112 | 14 | 1 | 14 | 203743492.3522
15 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [7 empty] | 185075786
Piso 1 | [8 empty] | 17538499 | 21603997.8096 | 29943998.1445
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo Piso 1. | uni | 8 | 1.25 | 10 | 1.25 | 1 | 2 | 828792 | 14697490.367
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado Piso 1. | uni | 3 | 1.25 | 3.75 | 0.46875 | 1 | 1 | 342699 | 22065205.4452
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo en piso Piso 1. | uni | 15 | 1.25 | 18.75 | 2.3438 | 2 | 2 | 1553985 | 43488767.1767
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en piso Piso 1. | uni | 18 | 1.25 | 22.5 | 2.8125 | 2 | 2 | 2056194 | 14252051.3111
| Suministro e instalación de caja de empalme Piso 1. | uni | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 49258 | 31907936.2008
| Suministro e instalación de tablero distribución Piso 1. | uni | 3 | 2.25 | 6.75 | 0.84375 | 1 | 1 | 5228001 | 28602390.8056
| Suministro e instalación de interruptor conmutable PVC Piso 1. | uni | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.15625 | 1 | 1 | 97285 | 28748295.7153
| Suministro e instalación de salida de datos piso Piso 1. | uni | 8 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 228088 | 36221433.0297
| Suministro e instalación de salida de datos dobles en piso Piso 1. | uni | 7 | 0.5 | 3.5 | 0.4375 | 1 | 1 | 199577 | 8340000.3349
| Suministro e instalación de datos por cielo (CC y WiFi) Piso 1. | uni | 9 | 0.5 | 4.5 | 0.5625 | 1 | 1 | 256599
| Suministro e instalación de salida datos Piso 1. | uni | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 142555
| Suministro e instalación de salida de datos doble Piso 1. | uni | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 85533
| Suministro e instalación de salida de televisión Piso 1. | uni | 1 | 1.44 | 1.44 | 0.18 | 1 | 1 | 147249
| Suministro e instalación de caja multitomas Piso 1. | uni | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.15625 | 1 | 1 | 109515
| Suministro e instalación de transformador trifásico Piso 1. | uni | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.5625 | 1 | 1 | 1723641
| Suministro e instalación de contador electrónico multifuncional Piso 1. | uni | 1 | 0.95997 | 0.95997 | 0.12 | 1 | 1 | 35000
| Suministro e instalación de cajas de distribución Piso 1. | uni | 7 | 2 | 14 | 1.75 | 1 | 2 | 4048457
| Suministro e instalación de botonera Piso 1. | uni | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.15625 | 1 | 1 | 406071
Piso 2 | [8 empty] | 10601411
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo Piso 2. | uni | 12 | 1.25 | 15 | 1.875 | 1 | 2 | 1243188
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo en piso Piso 2. | uni | 15 | 1.25 | 18.75 | 2.3438 | 2 | 2 | 1553985
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en piso Piso 2. | uni | 15 | 1.25 | 18.75 | 2.3438 | 2 | 2 | 1713495
| Suministro e instalación de tomacorriente GFCI Piso 2. | uni | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.15625 | 1 | 1 | 114233
| Suministro e instalación de tablero distribución Piso 2. | uni | 3 | 2.25 | 6.75 | 0.84375 | 1 | 1 | 5228001
| Suministro e instalación de interruptor conmutable PVC Piso 2. | uni | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.15625 | 1 | 1 | 97285
| Suministro e instalación de salida de datos piso Piso 2. | uni | 16 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 456176
| Suministro e instalación de datos por cielo (CC y WiFi) Piso 2. | uni | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 85533
| Suministro e instalación de caja multitomas Piso 2. | uni | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.15625 | 1 | 1 | 109515
Piso 3 | [8 empty] | 16737365
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo Piso 3. | uni | 15 | 1.25 | 18.75 | 2.3438 | 2 | 2 | 1553985
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado Piso 3. | uni | 6 | 1.25 | 7.5 | 0.9375 | 1 | 1 | 685398
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo en piso Piso 3. | uni | 22 | 1.25 | 27.5 | 3.4375 | 2 | 2 | 2279178
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en piso Piso 3. | uni | 22 | 1.25 | 27.5 | 3.4375 | 2 | 2 | 2513126
| Suministro e instalación de tomacorriente GFCI Piso 3. | uni | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.15625 | 1 | 1 | 114233
| Suministro e instalación de caja de empalme Piso 3. | uni | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 49258
| Suministro e instalación de tablero distribución Piso 3. | uni | 4 | 2.25 | 9 | 1.125 | 1 | 2 | 6970668
| Suministro e instalación de interruptor conmutable PVC Piso 3. | uni | 9 | 1.25 | 11.25 | 1.4062 | 1 | 2 | 875565
| Suministro e instalación de salida de datos piso Piso 3. | uni | 23 | 0.5 | 11.5 | 1.4375 | 1 | 2 | 655753
| Suministro e instalación de datos por cielo (CC y WiFi) Piso 3. | uni | 6 | 0.5 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 171066
| Suministro e instalación de salida de datos doble Piso 3. | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 28511
| Suministro e instalación de HDMI Piso 3. | uni | 3 | 1.25 | 3.75 | 0.46875 | 1 | 1 | 310797
| Suministro e instalación de HDMI piso Piso 3. | uni | 3 | 1.25 | 3.75 | 0.46875 | 1 | 1 | 310797
| Suministro e instalación de caja multitomas Piso 3. | uni | 2 | 1.25 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 219030
Piso 4 | [8 empty] | 29813467
| Suministro e instalación de acometida cable CU 3x2+1x4 AWG PVC 1-1/4" Piso 4. | ml | 21 | 0.75 | 15.75 | 1.9688 | 1 | 2 | 3993717
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo Piso 4. | uni | 29 | 1.25 | 36.25 | 4.5312 | 3 | 2 | 3004371
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado Piso 4. | uni | 2 | 1.25 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 228466
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo en piso Piso 4. | uni | 12 | 1.25 | 15 | 1.875 | 1 | 2 | 1243188
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en piso Piso 4. | uni | 34 | 1.25 | 42.5 | 5.3125 | 3 | 2 | 3883922
| Suministro e instalación de tomacorriente GFCI Piso 4. | uni | 2 | 1.25 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 228466
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en cielo Piso 4. | uni | 2 | 1.25 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 48364
| Suministro e instalación de tomacorriente intemperie Piso 4. | uni | 2 | 1.25 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 242998
| Suministro e instalación de tablero distribución Piso 4. | uni | 5 | 2.25 | 11.25 | 1.4062 | 1 | 2 | 8713335
| Suministro e instalación de interruptor conmutable PVC Piso 4. | uni | 7 | 1.25 | 8.75 | 1.0938 | 1 | 2 | 680995
| Suministro e instalación de salida de datos piso Piso 4. | uni | 9 | 0.5 | 4.5 | 0.5625 | 1 | 1 | 256599
| Suministro e instalación de salida de datos dobles en piso Piso 4. | uni | 22 | 0.5 | 11 | 1.375 | 1 | 2 | 627242
| Suministro e instalación de datos por cielo (CC y WiFi) Piso 4. | uni | 13 | 0.5 | 6.5 | 0.8125 | 1 | 1 | 370643
| Suministro e instalación de salida de datos doble Piso 4. | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 28511
| Suministro e instalación de caja multitomas Piso 4. | uni | 3 | 1.25 | 3.75 | 0.46875 | 1 | 1 | 328545
| Suministro e instalación de cajas de inspección eléctricas Piso 4. | uni | 2 | 1.25 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 207198
| Suministro e instalación de botonera Piso 4. | uni | 3 | 1.25 | 3.75 | 0.46875 | 1 | 1 | 1218213
| Suministro e instalación de subestación de local Piso 4. | uni | 1 | 5 | 5 | 0.625 | 1 | 1 | 4508694
Piso 5 | [8 empty] | 8228357
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo Piso 5. | uni | 17 | 1.25 | 21.25 | 2.6562 | 2 | 2 | 1761183
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado Piso 5. | uni | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.15625 | 1 | 1 | 114233
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en cielo Piso 5. | uni | 2 | 1.25 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 48364
| Suministro e instalación de tablero distribución Piso 5. | uni | 3 | 2.25 | 6.75 | 0.84375 | 1 | 1 | 5228001
| Suministro e instalación de interruptor conmutable PVC Piso 5. | uni | 3 | 1.25 | 3.75 | 0.46875 | 1 | 1 | 291855
| Suministro e instalación de datos por cielo (CC y WiFi) Piso 5. | uni | 14 | 0.5 | 7 | 0.875 | 1 | 1 | 399154
| Suministro e instalación de salida de datos doble Piso 5. | uni | 2 | 0.5 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 57022
| Suministro e instalación de caja multitomas Piso 5. | uni | 3 | 1.25 | 3.75 | 0.46875 | 1 | 1 | 328545
Piso 6 | [8 empty] | 26126195
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo Piso 6. | uni | 40 | 1.25 | 50 | 6.25 | 4 | 2 | 4143960
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado Piso 6. | uni | 45 | 1.25 | 56.25 | 7.0312 | 4 | 2 | 5140485
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo en piso Piso 6. | uni | 14 | 1.25 | 17.5 | 2.1875 | 2 | 2 | 1450386
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en piso Piso 6. | uni | 14 | 1.25 | 17.5 | 2.1875 | 2 | 2 | 1599262
| Suministro e instalación de tablero distribución Piso 6. | uni | 3 | 2.25 | 6.75 | 0.84375 | 1 | 1 | 5228001
| Suministro e instalación de interruptor conmutable PVC Piso 6. | uni | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.15625 | 1 | 1 | 97285
| Suministro e instalación de salida de datos piso Piso 6. | uni | 14 | 0.5 | 7 | 0.875 | 1 | 1 | 399154
| Suministro e instalación de datos por cielo (CC y WiFi) Piso 6. | uni | 47 | 0.5 | 23.5 | 2.9375 | 2 | 2 | 1340017
| Suministro e instalación de salida datos Piso 6. | uni | 46 | 0.5 | 23 | 2.875 | 2 | 2 | 1311506
| Suministro e instalación de salida de datos doble Piso 6. | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 28511
| Suministro e instalación de HDMI Piso 6. | uni | 14 | 1.25 | 17.5 | 2.1875 | 2 | 2 | 1450386
| Suministro e instalación de HDMI piso Piso 6. | uni | 14 | 1.25 | 17.5 | 2.1875 | 2 | 2 | 1450386
| Suministro e instalación de caja multitomas Piso 6. | uni | 19 | 1.25 | 23.75 | 2.9688 | 2 | 2 | 2080785
| Suministro e instalación de botonera Piso 6. | uni | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.15625 | 1 | 1 | 406071
Piso 7 | [8 empty] | 22630253
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo Piso 7. | uni | 42 | 1.25 | 52.5 | 6.5625 | 4 | 2 | 4351158
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado Piso 7. | uni | 5 | 1.25 | 6.25 | 0.78125 | 1 | 1 | 571165
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo en piso Piso 7. | uni | 21 | 1.25 | 26.25 | 3.2812 | 2 | 2 | 2175579
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en piso Piso 7. | uni | 21 | 1.25 | 26.25 | 3.2812 | 2 | 2 | 2398893
| Suministro e instalación de tablero distribución Piso 7. | uni | 3 | 2.25 | 6.75 | 0.84375 | 1 | 1 | 5228001
| Suministro e instalación de salida de datos piso Piso 7. | uni | 21 | 0.5 | 10.5 | 1.3125 | 1 | 2 | 598731
| Suministro e instalación de datos por cielo (CC y WiFi) Piso 7. | uni | 21 | 0.5 | 10.5 | 1.3125 | 1 | 2 | 598731
| Suministro e instalación de salida datos Piso 7. | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 28511
| Suministro e instalación de salida de datos doble Piso 7. | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 28511
| Suministro e instalación de HDMI Piso 7. | uni | 21 | 1.25 | 26.25 | 3.2812 | 2 | 2 | 2175579
| Suministro e instalación de HDMI piso Piso 7. | uni | 21 | 1.25 | 26.25 | 3.2812 | 2 | 2 | 2175579
| Suministro e instalación de caja multitomas Piso 7. | uni | 21 | 1.25 | 26.25 | 3.2812 | 2 | 2 | 2299815
Piso 8 | [8 empty] | 22946966
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo Piso 8. | uni | 44 | 1.25 | 55 | 6.875 | 4 | 2 | 4558356
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado Piso 8. | uni | 5 | 1.25 | 6.25 | 0.78125 | 1 | 1 | 571165
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo en piso Piso 8. | uni | 21 | 1.25 | 26.25 | 3.2812 | 2 | 2 | 2175579
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en piso Piso 8. | uni | 21 | 1.25 | 26.25 | 3.2812 | 2 | 2 | 2398893
| Suministro e instalación de tablero distribución Piso 8. | uni | 3 | 2.25 | 6.75 | 0.84375 | 1 | 1 | 5228001
| Suministro e instalación de salida de datos piso Piso 8. | uni | 21 | 0.5 | 10.5 | 1.3125 | 1 | 2 | 598731
| Suministro e instalación de datos por cielo (CC y WiFi) Piso 8. | uni | 21 | 0.5 | 10.5 | 1.3125 | 1 | 2 | 598731
| Suministro e instalación de salida datos Piso 8. | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 28511
| Suministro e instalación de salida de datos doble Piso 8. | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 28511
| Suministro e instalación de HDMI Piso 8. | uni | 21 | 1.25 | 26.25 | 3.2812 | 2 | 2 | 2175579
| Suministro e instalación de HDMI piso Piso 8. | uni | 21 | 1.25 | 26.25 | 3.2812 | 2 | 2 | 2175579
| Suministro e instalación de caja multitomas Piso 8. | uni | 22 | 1.25 | 27.5 | 3.4375 | 2 | 2 | 2409330
Piso 9 | [8 empty] | 30453273
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo Piso 9. | uni | 69 | 1.25 | 86.25 | 10.7812 | 5 | 3 | 7148331
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado Piso 9. | uni | 15 | 1.25 | 18.75 | 2.3438 | 2 | 2 | 1713495
| Suministro e instalación de tomacorriente sencillo en piso Piso 9. | uni | 27 | 1.25 | 33.75 | 4.2188 | 3 | 2 | 2797173
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en piso Piso 9. | uni | 25 | 1.25 | 31.25 | 3.9062 | 3 | 2 | 2855825
| Suministro e instalación de tomacorriente regulado en cielo Piso 9. | uni | 2 | 1.25 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 48364
| Suministro e instalación de tablero distribución Piso 9. | uni | 3 | 2.25 | 6.75 | 0.84375 | 1 | 1 | 5228001
| Suministro e instalación de salida de datos piso Piso 9. | uni | 25 | 0.5 | 12.5 | 1.5625 | 1 | 2 | 712775
| Suministro e instalación de datos por cielo (CC y WiFi) Piso 9. | uni | 20 | 0.5 | 10 | 1.25 | 1 | 2 | 570220
| Suministro e instalación de salida datos Piso 9. | uni | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0625 | 1 | 1 | 28511
| Suministro e instalación de salida de datos doble Piso 9. | uni | 8 | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 228088
| Suministro e instalación de HDMI Piso 9. | uni | 25 | 1.25 | 31.25 | 3.9062 | 2 | 2 | 2589975
| Suministro e instalación de HDMI piso Piso 9. | uni | 25 | 1.25 | 31.25 | 3.9062 | 2 | 2 | 2589975
| Suministro e instalación de caja multitomas Piso 9. | uni | 36 | 1.25 | 45 | 5.625 | 3 | 2 | 3942540
16 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - DESAGÜES | [7 empty] | 33687026.6808
Piso 1 | [8 empty] | 1706962.4948
16.1 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 1 | uni | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.01875 | 1 | 1 | 15330.5627
16.2 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 1 | uni | 11 | 0.15 | 1.65 | 0.20625 | 1 | 1 | 253789.1921
16.3 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 1 | uni | 8 | 0.175 | 1.4 | 0.175 | 1 | 1 | 273292.9445
16.4 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 1 | uni | 1 | 0.265 | 0.265 | 0.033125 | 1 | 1 | 101730.4909
16.5 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 8" Piso 1 | uni | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 102285.8805
16.6 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2" Piso 1 | uni | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0375 | 1 | 1 | 11341.2237
16.7 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 3" Piso 1 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 30332.9658
16.8 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 10" Piso 1 | uni | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.025 | 1 | 1 | 202005.0391
16.9 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" Piso 1 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 22682.4473
16.10 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 3" Piso 1 | uni | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0375 | 1 | 1 | 15166.4829
16.11 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 1 | m | 3.04 | 0.265 | 0.8056 | 0.1007 | 1 | 1 | 309260.6923
16.12 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 1 | m | 2.97 | 0.3 | 0.891 | 0.11138 | 1 | 1 | 33683.4343
16.13 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 1 | m | 6.48 | 0.3 | 1.944 | 0.243 | 1 | 1 | 98278.8091
16.14 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 3" Piso 1 | m | 2.592 | 0.3 | 0.7776 | 0.0972 | 1 | 1 | 39311.5237
16.15 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" Piso 1 | m | 2.592 | 0.3 | 0.7776 | 0.0972 | 1 | 1 | 198470.8059
Piso 2 | [8 empty] | 1687749.1437
16.16 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 2 | uni | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.01875 | 1 | 1 | 13344.5627
16.17 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 2 | uni | 10 | 0.15 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 230717.4474
16.18 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 2 | uni | 7 | 0.175 | 1.225 | 0.15312 | 1 | 1 | 239131.3264
16.19 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 2 | uni | 1 | 0.265 | 0.265 | 0.033125 | 1 | 1 | 101730.4909
16.20 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 8" Piso 2 | uni | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 102285.8805
16.21 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2" Piso 2 | uni | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0375 | 1 | 1 | 11341.2237
16.22 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 3" Piso 2 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 30332.9658
16.23 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 10" Piso 2 | uni | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.025 | 1 | 1 | 202005.0391
16.24 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" Piso 2 | uni | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.1125 | 1 | 1 | 34023.671
16.25 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 3" Piso 2 | uni | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0375 | 1 | 1 | 15166.4829
16.26 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 4" Piso 2 | uni | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0375 | 1 | 1 | 28664.7881
16.27 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 2 | m | 3.04 | 0.265 | 0.8056 | 0.1007 | 1 | 1 | 309260.6923
16.28 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 2 | m | 2.97 | 0.3 | 0.891 | 0.11138 | 1 | 1 | 33683.4343
16.29 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 2 | m | 6.48 | 0.3 | 1.944 | 0.243 | 1 | 1 | 98278.8091
16.30 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 3" Piso 2 | m | 2.592 | 0.3 | 0.7776 | 0.0972 | 1 | 1 | 39311.5237
16.31 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" Piso 2 | m | 2.592 | 0.3 | 0.7776 | 0.0972 | 1 | 1 | 198470.8059
Piso 3 | [8 empty] | 2771625.9196
16.32 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | uni | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.01875 | 1 | 1 | 13344.5627
16.33 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 3 | uni | 10 | 0.15 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 230717.4474
16.34 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | uni | 7 | 0.175 | 1.225 | 0.15312 | 1 | 1 | 239131.3264
16.35 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | uni | 1 | 0.265 | 0.265 | 0.033125 | 1 | 1 | 101730.4909
16.36 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 8" Piso 3 | uni | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 102285.8805
16.37 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2" Piso 3 | uni | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0375 | 1 | 1 | 11341.2237
16.38 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 3" Piso 3 | uni | 6 | 0.3 | 1.8 | 0.225 | 1 | 1 | 90998.8973
16.39 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 4" Piso 3 | uni | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.1125 | 1 | 1 | 85994.3642
16.40 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 10" Piso 3 | uni | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.025 | 1 | 1 | 202005.0391
16.41 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" Piso 3 | uni | 4 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | 45364.8947
16.42 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 3" Piso 3 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 30332.9658
16.43 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | uni | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0375 | 1 | 1 | 28664.7881
16.44 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 3 | m | 1.62 | 0.15 | 0.243 | 0.030375 | 1 | 1 | 164803.3953
16.45 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | m | 5.9657 | 0.175 | 1.044 | 0.1305 | 1 | 1 | 606895.0429
16.46 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | m | 3.04 | 0.265 | 0.8056 | 0.1007 | 1 | 1 | 309260.6923
16.47 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | m | 2.97 | 0.3 | 0.891 | 0.11138 | 1 | 1 | 33683.4343
16.48 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 3 | m | 6.48 | 0.3 | 1.944 | 0.243 | 1 | 1 | 73491.1294
16.49 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | m | 10.8 | 0.3 | 3.24 | 0.405 | 1 | 1 | 163798.0152
16.50 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 3" Piso 3 | m | 2.592 | 0.3 | 0.7776 | 0.0972 | 1 | 1 | 39311.5237
16.51 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | m | 2.592 | 0.3 | 0.7776 | 0.0972 | 1 | 1 | 198470.8059
Piso 4 | [8 empty] | 3527158.7325
16.52 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | uni | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.0375 | 1 | 1 | 26689.1255
16.53 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 3 | uni | 10 | 0.15 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 230717.4474
16.54 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | uni | 8 | 0.175 | 1.4 | 0.175 | 1 | 1 | 273292.9445
16.55 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | uni | 1 | 0.265 | 0.265 | 0.033125 | 1 | 1 | 101730.4909
16.56 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 8" Piso 3 | uni | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 102285.8805
16.57 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2" Piso 3 | uni | 9 | 0.3 | 2.7 | 0.3375 | 1 | 1 | 102071.013
16.58 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 3" Piso 3 | uni | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0375 | 1 | 1 | 15166.4829
16.59 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 4" Piso 3 | uni | 4 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | 114659.1522
16.60 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 6" Piso 1 | uni | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.01625 | 1 | 1 | 76570.5269
16.61 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 8" Piso 1 | uni | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.04 | 1 | 1 | 257374.9933
16.62 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 10" Piso 3 | uni | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 606015.1173
16.63 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" Piso 3 | uni | 4 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | 45364.8947
16.64 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 3" Piso 3 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 30332.9658
16.65 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | uni | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.0375 | 1 | 1 | 28664.7881
16.66 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 3 | m | 1.62 | 0.15 | 0.243 | 0.030375 | 1 | 1 | 164803.3953
16.67 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | m | 5.9657 | 0.175 | 1.044 | 0.1305 | 1 | 1 | 606895.0429
16.68 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | m | 3.04 | 0.265 | 0.8056 | 0.1007 | 1 | 1 | 309260.6923
16.69 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | m | 2.97 | 0.3 | 0.891 | 0.11138 | 1 | 1 | 33683.4343
16.70 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | m | 10.8 | 0.3 | 3.24 | 0.405 | 1 | 1 | 163798.0152
16.71 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 3" Piso 3 | m | 2.592 | 0.3 | 0.7776 | 0.0972 | 1 | 1 | 39311.5237
16.72 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | m | 2.592 | 0.3 | 0.7776 | 0.0972 | 1 | 1 | 198470.8059
Piso 5 | [8 empty] | 3144674.407
16.73 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | uni | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.01875 | 1 | 1 | 13344.5627
16.74 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 3 | uni | 17 | 0.15 | 2.55 | 0.31875 | 1 | 1 | 392219.6606
16.75 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | uni | 12 | 0.175 | 2.1 | 0.2625 | 1 | 1 | 409939.4167
16.76 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | uni | 2 | 0.265 | 0.53 | 0.06625 | 1 | 1 | 203460.9818
16.77 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2" Piso 3 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 22682.4473
16.78 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 3" Piso 3 | uni | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.1125 | 1 | 1 | 45499.4487
16.79 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 4" Piso 3 | uni | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.1125 | 1 | 1 | 85994.3642
16.80 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 6" Piso 1 | uni | 3 | 0.13 | 0.39 | 0.04875 | 1 | 1 | 229711.5808
16.81 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 8" Piso 1 | uni | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.04 | 1 | 1 | 257374.9933
16.82 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" Piso 3 | uni | 4 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | 45364.8947
16.83 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 3" Piso 3 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 30332.9658
16.84 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 57329.5761
16.85 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | m | 5.9657 | 0.175 | 1.044 | 0.1305 | 1 | 1 | 606895.0429
16.86 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | m | 3.04 | 0.265 | 0.8056 | 0.1007 | 1 | 1 | 309260.6923
16.87 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | m | 2.97 | 0.3 | 0.891 | 0.11138 | 1 | 1 | 33683.4343
16.88 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | m | 10.8 | 0.3 | 3.24 | 0.405 | 1 | 1 | 163798.0152
16.89 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 3" Piso 3 | m | 2.592 | 0.3 | 0.7776 | 0.0972 | 1 | 1 | 39311.5237
16.90 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | m | 2.592 | 0.3 | 0.7776 | 0.0972 | 1 | 1 | 198470.8059
Piso 6 | [8 empty] | 3287760.269
16.91 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | uni | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.01875 | 1 | 1 | 13344.5627
16.92 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 3 | uni | 20 | 0.15 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 461434.8948
16.93 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | uni | 9 | 0.175 | 1.575 | 0.19687 | 1 | 1 | 307454.5625
16.94 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | uni | 2 | 0.265 | 0.53 | 0.06625 | 1 | 1 | 203460.9818
16.95 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2" Piso 3 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 22682.4473
16.96 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 6" Piso 1 | uni | 2 | 0.13 | 0.26 | 0.0325 | 1 | 1 | 153141.0539
16.97 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" Piso 3 | uni | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.1875 | 1 | 1 | 56706.1183
16.98 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | uni | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.1125 | 1 | 1 | 85994.3642
16.99 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | m | 5.9657 | 0.175 | 1.044 | 0.1305 | 1 | 1 | 606895.0429
16.100 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | m | 3.04 | 0.265 | 0.8056 | 0.1007 | 1 | 1 | 309260.6923
16.101 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | m | 2.97 | 0.3 | 0.891 | 0.11138 | 1 | 1 | 33683.4343
16.102 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | m | 13.5 | 0.3 | 4.05 | 0.50625 | 1 | 1 | 1033702.1138
Piso 7 | [8 empty] | 3478156.8737
16103 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | uni | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.01875 | 1 | 1 | 13344.5627
16104 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 3 | uni | 20 | 0.15 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 461434.8948
16105 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | uni | 12 | 0.175 | 2.1 | 0.2625 | 1 | 1 | 409939.4167
16106 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | uni | 2 | 0.265 | 0.53 | 0.06625 | 1 | 1 | 203460.9818
16107 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2" Piso 3 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 22682.4473
16108 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 6" Piso 1 | uni | 3 | 0.13 | 0.39 | 0.04875 | 1 | 1 | 229711.5808
16109 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" Piso 3 | uni | 6 | 0.3 | 1.8 | 0.225 | 1 | 1 | 68047.342
16110 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | uni | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.1125 | 1 | 1 | 85994.3642
16111 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | m | 5.9657 | 0.175 | 1.044 | 0.1305 | 1 | 1 | 606895.0429
16112 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | m | 3.04 | 0.265 | 0.8056 | 0.1007 | 1 | 1 | 309260.6923
16113 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | m | 2.97 | 0.3 | 0.891 | 0.11138 | 1 | 1 | 33683.4343
16114 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | m | 13.5 | 0.3 | 4.05 | 0.50625 | 1 | 1 | 1033702.1138
Piso 8 | [8 empty] | 3307348.7834
16115 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | uni | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.01875 | 1 | 1 | 13344.5627
16116 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 3 | uni | 20 | 0.15 | 3 | 0.375 | 1 | 1 | 461434.8948
16117 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | uni | 7 | 0.175 | 1.225 | 0.15312 | 1 | 1 | 239131.3264
16118 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | uni | 2 | 0.265 | 0.53 | 0.06625 | 1 | 1 | 203460.9818
16119 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 2" Piso 3 | uni | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 22682.4473
16120 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 6" Piso 1 | uni | 3 | 0.13 | 0.39 | 0.04875 | 1 | 1 | 229711.5808
16121 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" Piso 3 | uni | 6 | 0.3 | 1.8 | 0.225 | 1 | 1 | 68047.342
16122 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | uni | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.1125 | 1 | 1 | 85994.3642
16123 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | m | 5.9657 | 0.175 | 1.044 | 0.1305 | 1 | 1 | 606895.0429
16124 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | m | 3.04 | 0.265 | 0.8056 | 0.1007 | 1 | 1 | 309260.6923
16125 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | m | 2.97 | 0.3 | 0.891 | 0.11138 | 1 | 1 | 33683.4343
16126 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | m | 13.5 | 0.3 | 4.05 | 0.50625 | 1 | 1 | 1033702.1138
Piso 9 | [8 empty] | 3282181.8902
16127 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 3" Piso 3 | uni | 17 | 0.15 | 2.55 | 0.31875 | 1 | 1 | 392219.6606
16128 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | uni | 7 | 0.175 | 1.225 | 0.15312 | 1 | 1 | 239131.3264
16129 | Salidas aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | uni | 1 | 0.265 | 0.265 | 0.033125 | 1 | 1 | 101730.4909
16130 | Salidas aguas lluvia con tubería PVC - Liviana de 6" Piso 1 | uni | 5 | 0.13 | 0.65 | 0.08125 | 1 | 1 | 382852.6347
16131 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 2" Piso 3 | uni | 6 | 0.3 | 1.8 | 0.225 | 1 | 1 | 68047.342
16132 | Salidas de ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | uni | 4 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | 114659.1522
16133 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 4" Piso 3 | m | 5.9657 | 0.175 | 1.044 | 0.1305 | 1 | 1 | 606895.0429
16134 | Bajantes aguas residuales con tubería PVC - Sanitaria de 6" Piso 3 | m | 3.04 | 0.265 | 0.8056 | 0.1007 | 1 | 1 | 309260.6923
16135 | Bajantes aguas lluvia con tubería PVC - Sanitaria de 2" Piso 3 | m | 2.97 | 0.3 | 0.891 | 0.11138 | 1 | 1 | 33683.4343
16136 | Bajantes ventilación con tubería PVC de 4" Piso 3 | m | 13.5 | 0.3 | 4.05 | 0.50625 | 1 | 1 | 1033702.1138
Otros | [8 empty] | 7493408.1669
16137 | Cajas de inspección aguas residuales 1m x 1m | uni | 8 | 0.8 | 6.4 | 0.8 | 1 | 1 | 2193376.8534
16137 | Cajas de inspección de aguas lluvia de 1m x 1m | uni | 8 | 0.8 | 6.4 | 0.8 | 1 | 1 | 2193376.8534
16137 | Acometida Principal red sanitaria PVC 8" | ml | 30.94 | 0.25856 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3106654.46
17 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - ABASTOS | [7 empty] | 31164755.515
Piso 1 | [8 empty] | 2358536.3148
17.1 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2" | uni | 9 | 0.06 | 0.54 | 0.0675 | 1 | 1 | 60493.4547
17.2 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 3/4" | uni | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 1 | 1 | 7762.7151
17.3 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1/2" | uni | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.0075 | 1 | 1 | 6721.495
17.4 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4" | uni | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 15525.4303
17.5 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4" | uni | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.06 | 1 | 1 | 84117.5358
17.6 | Contadores de abastos de 1" | uni | 1 | 0.446 | 0.446 | 0.05575 | 1 | 1 | 112524.5265
17.7 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2" | ml | 14.0478 | 0.339 | 4.7622 | 0.59527 | 1 | 1 | 486311.5704
17.8 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4" | ml | 17.9078 | 0.339 | 6.0707 | 0.75884 | 1 | 1 | 619938.5889
17.9 | Red alimentadora de riego de tubería 1" | ml | 12.2365 | 0.1 | 1.2236 | 0.15296 | 1 | 1 | 144989.5818
17.10 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2" | ml | 4.1336 | 0.14 | 0.5787 | 0.072338 | 1 | 1 | 115702.7942
17.11 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4" | ml | 5.1133 | 0.12 | 0.6136 | 0.0767 | 1 | 1 | 107530.2499
17.12 | Red alimentadora de riego de tubería 2" | ml | 11.8556 | 0.16 | 1.8969 | 0.23711 | 1 | 1 | 596918.3722
Piso 2 | [8 empty] | 2408330.2232
17.13 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2" | uni | 10 | 0.06 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 67214.9497
17.14 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1" | uni | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0125 | 1 | 1 | 11848.9605
17.15 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1 1/4" | uni | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.015 | 1 | 1 | 21029.3839
17.16 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4" | uni | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.03 | 1 | 1 | 23288.1454
17.17 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4" | uni | 3 | 0.12 | 0.36 | 0.045 | 1 | 1 | 63088.1518
17.18 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2" | uni | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 50349.2535
17.19 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2 1/2" | uni | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.0225 | 1 | 1 | 100120.2209
17.20 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2" | ml | 14.0478 | 0.339 | 4.7622 | 0.59527 | 1 | 1 | 486311.5704
17.21 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4" | ml | 17.9078 | 0.339 | 6.0707 | 0.75884 | 1 | 1 | 619938.5889
17.22 | Red alimentadora de riego de tubería 1" | ml | 12.2365 | 0.1 | 1.2236 | 0.15296 | 1 | 1 | 144989.5818
17.23 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2" | ml | 4.1336 | 0.14 | 0.5787 | 0.072338 | 1 | 1 | 115702.7942
17.24 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4" | ml | 5.1133 | 0.12 | 0.6136 | 0.0767 | 1 | 1 | 107530.2499
17.25 | Red alimentadora de riego de tubería 2" | ml | 11.8556 | 0.16 | 1.8969 | 0.23711 | 1 | 1 | 596918.3722
Piso 3 | [8 empty] | 2556214.5255
17.26 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2" | uni | 15 | 0.06 | 0.9 | 0.1125 | 1 | 1 | 100822.4246
17.27 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1 1/4" | uni | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.03 | 1 | 1 | 42058.7679
17.28 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4" | uni | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 15525.4303
17.29 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4" | uni | 6 | 0.12 | 0.72 | 0.09 | 1 | 1 | 126176.3036
17.30 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2 1/2" | uni | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.045 | 1 | 1 | 200240.4418
17.31 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2" | ml | 14.0478 | 0.339 | 4.7622 | 0.59527 | 1 | 1 | 486311.5704
17.32 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4" | ml | 17.9078 | 0.339 | 6.0707 | 0.75884 | 1 | 1 | 619938.5889
17.33 | Red alimentadora de riego de tubería 1" | ml | 12.2365 | 0.1 | 1.2236 | 0.15296 | 1 | 1 | 144989.5818
17.34 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2" | ml | 4.1336 | 0.14 | 0.5787 | 0.072338 | 1 | 1 | 115702.7942
17.35 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4" | ml | 5.1133 | 0.12 | 0.6136 | 0.0767 | 1 | 1 | 107530.2499
17.36 | Red alimentadora de riego de tubería 2" | ml | 11.8556 | 0.16 | 1.8969 | 0.23711 | 1 | 1 | 596918.3722
Piso 4 | [8 empty] | 10148141.4442
17.37 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2" | uni | 10 | 0.06 | 0.6 | 0.075 | 1 | 1 | 67214.9497
17.38 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1" | uni | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0125 | 1 | 1 | 11848.9605
17.39 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 2" | uni | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 50349.2535
17.40 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4" | uni | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.03 | 1 | 1 | 23288.1454
17.41 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4" | uni | 6 | 0.12 | 0.72 | 0.09 | 1 | 1 | 126176.3036
17.42 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 4" | uni | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.0275 | 1 | 1 | 125016.884
17.43 | Contadores de abastos de 2" | uni | 1 | 0.446 | 0.446 | 0.05575 | 1 | 1 | 112524.5265
17.44 | Contadores de abastos de 3" | uni | 1 | 0.446 | 0.446 | 0.05575 | 1 | 1 | 112524.5265
17.45 | Contadores de abastos de 4" | uni | 4 | 0.446 | 1.784 | 0.223 | 1 | 1 | 450098.1062
17.46 | Tanques de polietileno de abastecimiento de agua potable con capacidad de 20 m3 | uni | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 520534.045
17.47 | Tanques de polietileno de agua no potable para reserva contra incendio con capacidad de 139 m3 | uni | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 520534.045
17.48 | Tanques de polietileno de agua lluvia filtrada con capacidad de 8 m3 | uni | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.3125 | 1 | 1 | 520534.045
17.49 | Bomba de agua no potable de 10 HP de fuerza | uni | 3 | 4.112 | 12.336 | 1.542 | 1 | 2 | 3197853.8999
17.50 | Bomba de agua potable de 5 HP de fuerza | uni | 2 | 4.112 | 8.224 | 1.028 | 1 | 2 | 1489235.0639
17.51 | Bomba de sistema de riego de 10 HP de fuerza | uni | 1 | 4.112 | 4.112 | 0.514 | 1 | 1 | 749017.5319
17.52 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2" | ml | 14.0478 | 0.339 | 4.7622 | 0.59527 | 1 | 1 | 486311.5704
17.53 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4" | ml | 17.9078 | 0.339 | 6.0707 | 0.75884 | 1 | 1 | 619938.5889
17.54 | Red alimentadora de riego de tubería 1" | ml | 12.2365 | 0.1 | 1.2236 | 0.15296 | 1 | 1 | 144989.5818
17.55 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2" | ml | 4.1336 | 0.14 | 0.5787 | 0.072338 | 1 | 1 | 115702.7942
17.56 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4" | ml | 5.1133 | 0.12 | 0.6136 | 0.0767 | 1 | 1 | 107530.2499
17.57 | Red alimentadora de riego de tubería 2" | ml | 11.8556 | 0.16 | 1.8969 | 0.23711 | 1 | 1 | 596918.3722
Piso 5 | [8 empty] | 2879019.9042
17.58 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2" | uni | 21 | 0.06 | 1.26 | 0.1575 | 1 | 1 | 141151.3944
17.59 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 3/4" | uni | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 1 | 1 | 7762.7151
17.60 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1" | uni | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0125 | 1 | 1 | 11848.9605
17.61 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 2" | uni | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 50349.2535
17.62 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1/2" | uni | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.015 | 1 | 1 | 13442.9899
17.63 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4" | uni | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 15525.4303
17.64 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4" | uni | 7 | 0.12 | 0.84 | 0.105 | 1 | 1 | 147205.6876
17.65 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3" | uni | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.025 | 1 | 1 | 70276.3783
17.66 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 4" | uni | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.0275 | 1 | 1 | 125016.884
17.67 | Contadores de abastos de 3/4" | uni | 2 | 0.446 | 0.892 | 0.1115 | 1 | 1 | 225049.0531
17.68 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2" | ml | 14.0478 | 0.339 | 4.7622 | 0.59527 | 1 | 1 | 486311.5704
17.69 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4" | ml | 17.9078 | 0.339 | 6.0707 | 0.75884 | 1 | 1 | 619938.5889
17.70 | Red alimentadora de riego de tubería 1" | ml | 12.2365 | 0.1 | 1.2236 | 0.15296 | 1 | 1 | 144989.5818
17.71 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2" | ml | 4.1336 | 0.14 | 0.5787 | 0.072338 | 1 | 1 | 115702.7942
17.72 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4" | ml | 5.1133 | 0.12 | 0.6136 | 0.0767 | 1 | 1 | 107530.2499
17.73 | Red alimentadora de riego de tubería 2" | ml | 11.8556 | 0.16 | 1.8969 | 0.23711 | 1 | 1 | 596918.3722
Piso 6 | [8 empty] | 2493980.9318
17.74 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2" | uni | 13 | 0.06 | 0.78 | 0.0975 | 1 | 1 | 87379.4346
17.75 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 3/4" | uni | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 15525.4303
17.76 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1 1/2" | uni | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.0175 | 1 | 1 | 27990.9561
17.77 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4" | uni | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.04 | 1 | 1 | 31050.8606
17.78 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4" | uni | 10 | 0.12 | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | 210293.8394
17.79 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2" | uni | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 50349.2535
17.80 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2" | ml | 14.0478 | 0.339 | 4.7622 | 0.59527 | 1 | 1 | 486311.5704
17.81 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4" | ml | 17.9078 | 0.339 | 6.0707 | 0.75884 | 1 | 1 | 619938.5889
17.82 | Red alimentadora de riego de tubería 1" | ml | 12.2365 | 0.1 | 1.2236 | 0.15296 | 1 | 1 | 144989.5818
17.83 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2" | ml | 4.1336 | 0.14 | 0.5787 | 0.072338 | 1 | 1 | 115702.7942
17.84 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4" | ml | 5.1133 | 0.12 | 0.6136 | 0.0767 | 1 | 1 | 107530.2499
17.85 | Red alimentadora de riego de tubería 2" | ml | 11.8556 | 0.16 | 1.8969 | 0.23711 | 1 | 1 | 596918.3722
Piso 7 | [8 empty] | 2493980.9318
17.86 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2" | uni | 13 | 0.06 | 0.78 | 0.0975 | 1 | 1 | 87379.4346
17.87 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 3/4" | uni | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 15525.4303
17.88 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1 1/2" | uni | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.0175 | 1 | 1 | 27990.9561
17.89 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4" | uni | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.04 | 1 | 1 | 31050.8606
17.90 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4" | uni | 10 | 0.12 | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | 210293.8394
17.91 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2" | uni | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 50349.2535
17.92 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2" | ml | 14.0478 | 0.339 | 4.7622 | 0.59527 | 1 | 1 | 486311.5704
17.93 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4" | ml | 17.9078 | 0.339 | 6.0707 | 0.75884 | 1 | 1 | 619938.5889
17.94 | Red alimentadora de riego de tubería 1" | ml | 12.2365 | 0.1 | 1.2236 | 0.15296 | 1 | 1 | 144989.5818
17.95 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2" | ml | 4.1336 | 0.14 | 0.5787 | 0.072338 | 1 | 1 | 115702.7942
17.96 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4" | ml | 5.1133 | 0.12 | 0.6136 | 0.0767 | 1 | 1 | 107530.2499
17.97 | Red alimentadora de riego de tubería 2" | ml | 11.8556 | 0.16 | 1.8969 | 0.23711 | 1 | 1 | 596918.3722
Piso 8 | [8 empty] | 2493980.9318
17.98 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2" | uni | 13 | 0.06 | 0.78 | 0.0975 | 1 | 1 | 87379.4346
17.99 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 3/4" | uni | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 15525.4303
17.100 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1 1/2" | uni | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.0175 | 1 | 1 | 27990.9561
17.101 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4" | uni | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.04 | 1 | 1 | 31050.8606
17.102 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4" | uni | 10 | 0.12 | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | 210293.8394
17.103 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2" | uni | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 50349.2535
17.104 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2" | ml | 14.0478 | 0.339 | 4.7622 | 0.59527 | 1 | 1 | 486311.5704
17.105 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4" | ml | 17.9078 | 0.339 | 6.0707 | 0.75884 | 1 | 1 | 619938.5889
17.106 | Red alimentadora de riego de tubería 1" | ml | 12.2365 | 0.1 | 1.2236 | 0.15296 | 1 | 1 | 144989.5818
17.107 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2" | ml | 4.1336 | 0.14 | 0.5787 | 0.072338 | 1 | 1 | 115702.7942
17.108 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4" | ml | 5.1133 | 0.12 | 0.6136 | 0.0767 | 1 | 1 | 107530.2499
17.109 | Red alimentadora de riego de tubería 2" | ml | 11.8556 | 0.16 | 1.8969 | 0.23711 | 1 | 1 | 596918.3722
Piso 9 | [8 empty] | 2485978.1395
17110 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1/2" | uni | 14 | 0.06 | 0.84 | 0.105 | 1 | 1 | 94100.9296
17111 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 3/4" | uni | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 1 | 1 | 7762.7151
17112 | Entradas de agua fría potable en tubería PVC-Presión de 1 1/4" | uni | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.015 | 1 | 1 | 21029.3839
17113 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 3/4" | uni | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.04 | 1 | 1 | 31050.8606
17114 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 1 1/4" | uni | 10 | 0.12 | 1.2 | 0.15 | 1 | 1 | 210293.8394
17115 | Entradas de drenaje de infiltración en tubería PVC de 2" | uni | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1 | 1 | 50349.2535
17116 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 2" | ml | 14.0478 | 0.339 | 4.7622 | 0.59527 | 1 | 1 | 486311.5704
17117 | Red alimentadora contraincendios de tubería de 4" | ml | 17.9078 | 0.339 | 6.0707 | 0.75884 | 1 | 1 | 619938.5889
17118 | Red alimentadora de riego de tubería 1" | ml | 12.2365 | 0.1 | 1.2236 | 0.15296 | 1 | 1 | 144989.5818
17119 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/2" | ml | 4.1336 | 0.14 | 0.5787 | 0.072338 | 1 | 1 | 115702.7942
17120 | Red alimentadora de riego de tubería 1 1/4" | ml | 5.1133 | 0.12 | 0.6136 | 0.0767 | 1 | 1 | 107530.2499
17121 | Red alimentadora de riego de tubería 2" | ml | 11.8556 | 0.16 | 1.8969 | 0.23711 | 1 | 1 | 596918.3722
Otros | [8 empty] | 846592.168
17122 | Acometida Principal Red hidráulica | ml | 31.84 | 0.25126 | 8 | 1 | 1 | 1 | 846592.168
18 | INSTALACIONES ESPECIALES | [7 empty] | 1216508280.0838
18.1 | Instalación de ascensores Mitsubishi elenessa | uni | 4 | 1.73 | 6.92 | 0.865 | 1 | 1 | 565680000
18.2 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail Piso 1 | m2 | 189.1052 | 4.0882 | 773.1041 | 96.638 | 20 | 5 | 31686681.3767
18.3 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail Piso 2 | m2 | 216.0682 | 4.0882 | 883.335 | 110.4169 | 20 | 6 | 36204639.7171
18.4 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail Piso 3 | m2 | 344.4845 | 4.0882 | 1408.3295 | 176.0412 | 20 | 9 | 57722223.4555
18.5 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail Piso 4 | m2 | 330.8606 | 4.0882 | 1352.6319 | 169.079 | 20 | 9 | 55439383.5757
18.6 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail Piso 5 | m2 | 88.38 | 4.0882 | 361.3172 | 45.1646 | 20 | 3 | 14809055.5859
18.7 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail Piso 6 | m2 | 181.0369 | 4.0882 | 740.1192 | 92.5149 | 20 | 5 | 30334751.8343
18.8 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail Piso 7 | m2 | 181.0369 | 4.0882 | 740.1192 | 92.5149 | 20 | 5 | 30334751.8343
18.9 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail Piso 8 | m2 | 181.0369 | 4.0882 | 740.1192 | 92.5149 | 20 | 5 | 30334751.8343
18.10 | Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail Piso 9 | m2 | 356.0677 | 4.0882 | 1455.6843 | 181.9605 | 20 | 10 | 59663121.27
18.11 | Instalación módulos de prefabricado en concreto de GRC Piso 6 | uni | 130 | 4.0882 | 531.469 | 66.4336 | 15 | 5 | 76074729.9
18.12 | Instalación módulos de prefabricado en concreto de GRC Piso 7 | uni | 130 | 4.0882 | 531.469 | 66.4336 | 15 | 5 | 76074729.9
18.13 | Instalación módulos de prefabricado en concreto de GRC Piso 8 | uni | 130 | 4.0882 | 531.469 | 66.4336 | 15 | 5 | 76074729.9
18.14 | Instalación módulos de prefabricado en concreto de GRC Piso 9 | uni | 130 | 4.0882 | 531.469 | 66.4336 | 15 | 5 | 76074729.9
19 | ASEO Y REVISIÓN | [7 empty] | 33199606.8056
19.1 | Aseo piso 1 | m2 | 240.1855 | 0.06 | 14.4111 | 1.8014 | 5 | 1 | 48037.1
19.2 | Aseo piso 2 | m2 | 275.2846 | 0.06 | 16.5171 | 2.0646 | 5 | 1 | 55056.92
19.3 | Aseo piso 3 | m2 | 915.0786 | 0.06 | 54.9047 | 6.8631 | 5 | 2 | 183015.72
19.4 | Aseo piso 4 | m2 | 621.9529 | 0.06 | 37.3172 | 4.6646 | 5 | 1 | 124390.58
19.5 | Aseo piso 5 | m2 | 1055.6867 | 0.06 | 63.3412 | 7.9177 | 5 | 2 | 211137.34
19.6 | Aseo piso 6 | m2 | 885.0109 | 0.06 | 53.1007 | 6.6376 | 5 | 2 | 177002.18
19.7 | Aseo piso 7 | m2 | 848.0007 | 0.06 | 50.88 | 6.36 | 5 | 2 | 169600.14
19.8 | Aseo piso 8 | m2 | 848.0007 | 0.06 | 50.88 | 6.36 | 5 | 2 | 169600.14
19.9 | Aseo piso 9 | m2 | 895.9802 | 0.06 | 53.7588 | 6.7199 | 5 | 2 | 179196.04
19.1 | Desmonte de instalaciones | - | - | - | - | - | - | 13 | 31882570.6456
INDICE DE TEMAS

## Flujo de caja
Tareas | Todos
Datos
Año | Trimestre | Costo | Costo acumulado
2016 | T2 | 1511189463.87 | 1511189463.8591
| T3 | 326004287.93 | 1837193751.7995
| T4 | 644454437.97 | 2481648189.7758
Total 2016 |  | 2481648189.77 | 2481648189.7758
2017 | T1 | 1462945175.37 | 3944593365.0757
| T2 | 1504003547.36 | 5448596912.3708
| T3 | 1323234077.57 | 6771830989.92
Total 2017 |  | 4290182800.3 | 6771830989.92
Total general |  | 6771830990.07 | 6771830989.92
INDICE DE TEMAS

## Tenores
LISTADO DE CANTIDADES DE OBRA Y TENORES - CENTRO DE IDIOMAS EAFIT
Código | Descripción Actividad - Subactividad | Unidad U-u | Cantidad Q-q | Tenor T | Unidad U/u
|  | U-u |  | T | u/U
LOSA TÍPICA: PISOS 5 AL 9
| Armado y vaciado de losa aligerada con casetón recuperable (f'c=24,5Mpa) e= 0,6m | m2 | 4425.0545
| Concreto | m3 | 1312.201 | 0.29654 | m3/m2
| Refuerzo | kg | 196532.6657 | 44.4136 | kg/m2
| 1/4 (0.25) | kg | 3207.625 | 0.72488 | kg/m2
| 3/8 (0.56) | kg | 17736.376 | 4.0082 | kg/m2
| 1/2 (1.00) | kg | 8971.06 | 2.0273 | kg/m2
| 5/8 (1.55) | kg | 14732.025 | 3.3292 | kg/m2
| 3/4 (2.24) | kg | 10459.055 | 2.3636 | kg/m2
| 7/8 (3) | kg | 8251.5 | 1.8647 | kg/m2
| 1 (4) | kg | 28356 | 6.4081 | kg/m2
| 10/8 (6.4) | kg | 84965.43 | 19.201 | kg/m2
| malla D-188 | kg | 19853.5947 | 4.4866 | kg/m2
| Casetones | m2 | 2240.654 | 0.50636 | m2/m2
LOSAS NO TÍPICAS: PISOS 1 AL 4
| Armado y vaciado de losa aligerada con casetón recuperable (f'c=24,5Mpa) e= 0,6m | m2 | 3660.3144
| Concreto | m3 | 647.7948 | 0.17698 | m3/m2
| Refuerzo | kg | 64501.3378 | 17.6218 | kg/m2
| 1/4 (0.25) | kg | 2037.675 | 0.55669 | kg/m2
| 3/8 (0.56) | kg | 6771.072 | 1.8499 | kg/m2
| 1/2 (1.00) | kg | 3929.25 | 1.0735 | kg/m2
| 5/8 (1.55) | kg | 4644.1875 | 1.2688 | kg/m2
| 3/4 (2.24) | kg | 3879.68 | 1.0599 | kg/m2
| 7/8 (3) | kg | 5200.5 | 1.4208 | kg/m2
| 1 (4) | kg | 12518 | 3.4199 | kg/m2
| 10/8 (6.4) | kg | 18835.2 | 5.1458 | kg/m2
| malla D-188 | kg | 6685.7733 | 1.8266 | kg/m2
| Casetones | m2 | 1416.24 | 0.38692 | m2/m2
VIGAS DE CIMENTACIÓN
| Armado y vaciado de vigas de cimentación (f'c=24 Mpa) | m3 | 128.133
| Concreto | m3 | 128.133 | 1 | m3/m3
| Refuerzo | kg | 10435.615 | 81.4436 | kg/m3
| 1/4 (0.25) | kg | 0 | 0 | kg/m3
| 3/8 (0.56) | kg | 3113.88 | 24.3019 | kg/m3
| 1/2 (1.00) | kg | 1575.35 | 12.2946 | kg/m3
| 5/8 (1.55) | kg | 1823.265 | 14.2295 | kg/m3
| 3/4 (2.24) | kg | 2666.72 | 20.8121 | kg/m3
| 7/8 (3) | kg | 201.6 | 1.5734 | kg/m3
| 1 (4) | kg | 485.2 | 3.7867 | kg/m3
| 10/8 (6.4) | kg | 569.6 | 4.4454 | kg/m3
PILAS
| Armado y vaciado de pilas (f'c=28 Mpa) | m3 | 280.4232
| Concreto | m3 | 226.4967 | 0.8077 | m3/m3
| Refuerzo | kg | 36095.0188 | 128.7163 | kg/m3
| 1/2 (1.00) | kg | 7356.102 | 26.2321 | kg/m3
| 3/4 (2.24) | kg | 14529.3568 | 51.8123 | kg/m3
| 7/8 (3) | kg | 14209.56 | 50.6718 | kg/m3
| Concreto anillado | m3 | 52.7411 | 0.18808 | m3/m3
ESCALERAS
| Armado y vaciado de escaleras del piso 1 al 5 (f'c=28 Mpa) | m3 | 133.8366
| Concreto | m3 | 133.8366 | 1 | m3/m3
| Refuerzo | kg | 3434.2096 | 25.6597 | kg/m3
| 3/8 (0.56) | kg | 975.6096 | 7.2896 | kg/m3
| 3/4 (2.24) | kg | 551.6 | 4.1214 | kg/m3
| 7/8 (3) | kg | 93 | 0.69488 | kg/m3
| 1 (4) | kg | 1814 | 13.5538 | kg/m3
COLUMNAS
| Armado y vaciado de columnas de f'c=35 Mpa | m3 | 120.3762
| Armado y vaciado de columnas de f'c=28 Mpa | m3 | 69.4872
| Concreto f'c=35 Mpa | m3 | 120.3762 | 1 | m3/m3
| Concreto f'c=28 Mpa | m3 | 69.4872 | 1 | m3/m3
| Columnas (0,8X0,6) f'c=35MPa | m | 88.32 | 2.0833 | m/m3
| Columnas (0,8X0,6) f'c=28MPa | m | 77.88 | 2.0833 | m/m3
| Columnas (1,2X0,6) f'c=35MPa | m | 87.84 | 1.3889 | m/m3
| Columnas (1,2X0,6) f'c=28MPa | m | 29.59 | 1.3889 | m/m3
| Columnas (1,5X0,6) f'c=35MPa | m | 10.56 | 1.1111 | m/m3
| Columnas (1,5X0,6) f'c=28MPa | m | 12 | 1.1111 | m/m3
| Columnas (2X0,4) f'c=35MPa | m | 5.28 | 1.25 | m/m3
| Columnas (0,4X0,4) f'c=35MPa | m | 5.28 | 6.25 | m/m3
| Columnas (0,25X0,25) f'c=35MPa | m | 2.64 | 16 | m/m3
| Refuerzo | kg | 58989.48 | 490.0427 | kg/m3
| 1/2 (1.00) | kg | 32 | 0.26583 | kg/m3
| 5/8 (1.55) | kg | 92.132 | 0.76537 | kg/m3
| 3/4 (2.24) | kg | 3278.352 | 27.2342 | kg/m3
| 7/8 (3) | kg | 4977.54 | 41.3499 | kg/m3
| 1 (4) | kg | 12374.32 | 102.7971 | kg/m3
| 10/8 (6.4) | kg | 38235.136 | 317.6304 | kg/m3
MUROS ESTRUCTURALES
| Colocación de muros estructurales con ladrillo sucio de 15x20x40cm, e=0,15m | m2 | 4937.9292
| Refuerzo en acero de 1/2" | kg | 8622.04 | 1.7461 | kg/m2
| Refuerzo en grafil de 4 mm | kg | 1846.84 | 0.37401 | kg/m2
EQUIPOS: LOSAS
| Colocación de la obra falsa para el posterior vaciado de losas | m2 | 885.0109
| Tacos | uni | 422 | 0.47683 | uni/m2
| Vigas | uni | 348 | 0.39322 | uni/m2
| Cerchas | uni | 390 | 0.44067 | uni/m2
| Teleras | uni | 832 | 0.9401 | uni/m2
EQUIPOS: COLUMNAS
| Colocación de la obra falsa para el posterior vaciado de columnas | m3 | #REF!
| Tablero 0,4x1,2m | uni | 24 | #REF! | uni/m3
| Tablero 0,5x1,2m | uni | 18 | #REF! | uni/m3
| Tablero 0,6x1,2m | uni | 54 | #REF! | uni/m3
| Tacos | uni | 20 | #REF! | uni/m3
LOSA CUBIERTA
| Armado y vaciado de losa aligerada con casetón recuperable (f'c=24,5Mpa) e= 0,6m | m2 | 991.26
| Concreto | m3 | 262.4402 | 0.26475 | m3/m2
| Refuerzo | kg | 39306.5331 | 39.6531 | kg/m2
| 1/4 (0.25) | kg | 641.525 | 0.64718 | kg/m2
| 3/8 (0.56) | kg | 3547.2752 | 3.5786 | kg/m2
| 1/2 (1.00) | kg | 1794.212 | 1.81 | kg/m2
| 5/8 (1.55) | kg | 2946.405 | 2.9724 | kg/m2
| 3/4 (2.24) | kg | 2091.811 | 2.1103 | kg/m2
| 7/8 (3) | kg | 1650.3 | 1.6649 | kg/m2
| 1 (4) | kg | 5671.2 | 5.7212 | kg/m2
| 10/8 (6.4) | kg | 16993.086 | 17.1429 | kg/m2
| malla D-188 | kg | 3970.7189 | 4.0057 | kg/m2
| Casetones | m2 | 448.1308 | 0.45208 | m2/m2
INDICE DE TEMAS

## 1. Preliminares
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [6 empty] | FECHA | 28 de Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS | [6 empty] | HOJA No | 1
PRELIMINARES
INSTALACIONES PROVISIONALES
|  |  |  | ELEMENTO | MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD
|  |  |  | OFICINA INTERVENTORES | Madera | 1 | uni
|  |  |  | ALMACÉN | Madera | 2 | uni
|  |  |  | CASPETE | Madera | 1 | uni
CERRAMIENTO |  |  |  | OFICINA INGENIEROS | Madera | 1 | uni
ELEMENTO | MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | BAÑOS | Madera | 15 | uni
MALLA DE CONSTRUCCIÓN H=2m | ---- | 203.1237 | ml | BAÑOS INGENIEROS | Madera | 2 | uni
|  |  |  | VESTIERES | Madera | 2 | uni
|  |  |  | SALON DE REUNIONES | Madera | 1 | uni
|  |  |  | ENFERMERIA | Madera | 1 | uni
|  |  |  | PORTERIA (ACCESO) | Madera | 1 | uni
|  |  |  | TALLER | Madera | 1 | uni
|  |  |  | LABORATORIO CONCRETO | Madera | 1 | uni
|  |  |  | OFICINAS CONTRATISTAS | Contenedor | 3 | uni
|  |  |  | CARTEL DE OBRA | Madera | 1 | uni
|  |  |  | SEÑALIZACIÓN | Metal | 1 | uni
|  |  |  | TOTAL |  | 34 | uni
INDICE DE TEMAS

## 3.Concreto
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [5 empty] | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS | [5 empty] | HOJA No | 3
LOSA TÍPICA - PISO 6 | [9 empty] | LOSA NO TÍPICA - PISO 3 | [12 empty] | ESCALERAS DE CONCRETO. PISOS 1 AL 5
ELEMENTO | F`c (Kg/cm2) | MEDIDA | UNIDAD | BASE | ALTURA | SUBTOTAL | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | ELEMENTO | F`c (Kg/cm2) | MEDIDA | UNIDAD | BASE | ALTURA | SUBTOTAL | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD |  |  |  | TRAMO 1
CONCRETO VIGAS | [9 empty] | CONCRETO VIGAS NIVEL 3 | [12 empty] | CONCRETO PELDAÑOS
VTIP-1 (1) | 245 | 5.66 | m | 0.4 | 0.48 | 1.0867 | 1 | 1.0867 | m3 | V 3-2' | 245 | 13.25 | m | 0.4 | 0.48 | 2.544 | 1 | 2.544 | m3 |  |  |  | TIPO PELDAÑO | f'c (Mpa) | N° PELDAÑOS | HUELLA (m) | CONTRAHUELLA (m) | LONGITUD (m) | VOLUMEN TOTAL | UNIDAD
VTIP-1 (2) |  | 15.82 | m | 0.5 | 0.48 | 3.7968 | 1 | 3.7968 |  | V 3-C (1) |  | 13.47 | m | 0.4 | 0.48 | 2.5862 | 1 | 2.5862 |  |  |  |  | 1 | 24.5 | 10 | 0.3 | 0.18 | 4.76 | 1.2852 | m3
VTIP-2 |  | 21.47 | m | 0.6 | 0.48 | 6.1834 | 1 | 6.1834 |  | V 3-C (2) |  | 10.12 | m | 0.5 | 0.48 | 2.4288 | 1 | 2.4288 |  |  |  |  | 2 |  | 6 | 0.3 | 0.18 | 2.38 | 0.38556
VTIP-3 |  | 21.48 | m | 0.4 | 0.48 | 4.1242 | 1 | 4.1242 |  | V 3-B |  | 24.61 | m | 0.4 | 0.48 | 4.7251 | 1 | 4.7251 |  |  |  |  | 3 |  | 6 | 0.3 | 0.18 | 2.67 | 0.43254
VTIP-A1 |  | 13.89 | m | 0.4 | 0.48 | 2.6669 | 1 | 2.6669 |  | V 3-A |  | 24.4 | m | 0.4 | 0.48 | 4.6848 | 1 | 4.6848 |  |  |  |  | 4 |  | 6 | 0.3 | 0.18 | 2.98 | 0.48276
VTIP-A2 |  | 9.52 | m | 0.4 | 0.48 | 1.8278 | 1 | 1.8278 |  | V 3-D' |  | 6.77 | m | 0.4 | 0.48 | 1.2998 | 1 | 1.2998 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 0.3 | 0.18 | 3.28 | 0.53136
VTIP-A3 |  | 14.86 | m | 0.4 | 0.48 | 2.8531 | 1 | 2.8531 |  | V 3-A' |  | 11.65 | m | 0.4 | 0.48 | 2.2368 | 1 | 2.2368 |  |  |  |  | 6 |  | 3 | 0.6 | 0.36 | 2.38 | 0.77112
VTIP-B |  | 49.18 | m | 0.4 | 0.48 | 9.4426 | 1 | 9.4426 |  | V 3-1a |  | 10.95 | m | 0.4 | 0.48 | 2.1024 | 1 | 2.1024 |  |  |  |  | 7 |  | 3 | 0.6 | 0.36 | 2.09 | 0.67716
VTIP-C |  | 45.77 | m | 0.4 | 0.48 | 8.7878 | 1 | 8.7878 |  | V 3-1b |  | 5.74 | m | 0.4 | 0.48 | 1.1021 | 1 | 1.1021 |  |  |  |  | 8 |  | 3 | 0.6 | 0.36 | 1.78 | 0.57672
VTIP-5 |  | 21.57 | m | 0.4 | 0.48 | 4.1414 | 1 | 4.1414 |  | V 3-2a |  | 9.52 | m | 0.4 | 0.48 | 1.8278 | 1 | 1.8278 |  |  |  |  | 9 |  | 3 | 0.6 | 0.36 | 1.48 | 0.47952
VTIP-6 (1) |  | 18.25 | m | 0.4 | 0.48 | 3.504 | 1 | 3.504 |  | V 3-2b |  | 14.15 | m | 0.4 | 0.48 | 2.7168 | 1 | 2.7168 |  |  |  |  | 10 |  | 2 | 0.3 | 0.18 | 3.58 | 0.19332
VTIP-6 (2) |  | 3.38 | m | 0.5 | 0.48 | 0.8112 | 1 | 0.8112 |  | TOTAL CONCRETO EN VIGAS | [7 empty] | 28.2547 | m3 |  |  |  | 11 |  | 1 | 0.6 | 0.36 | 1.18 | 0.12744
VTIP-8 |  | 13.6 | m | 0.4 | 0.48 | 2.6112 | 1 | 2.6112 | [14 empty] | CONCRETO LOSA
VTIP-9 |  | 8.04 | m | 0.4 | 0.48 | 1.5437 | 1 | 1.5437 |  | CONCRETO NERVIOS NIVEL 3 | [12 empty] | ESPESOR (m) | f'c (Mpa) | ANCHO (m) | LONGITUD | VOLUMEN TOTAL (m3) | UNIDAD
V7,8-C |  | 42.54 | m | 0.4 | 0.48 | 8.1677 | 1 | 8.1677 |  | N 1 | 245 | 12.15 | m | 0.2 | 0.48 | 1.1664 | 1 | 1.1664 | m3 |  |  |  | 0.7 | 24.5 | 4.76 | 18.3 | 60.9756 | m3
V7,8-B |  | 45.95 | m | 0.4 | 0.48 | 8.8224 | 1 | 8.8224 |  | N 2 |  | 7.72 | m | 0.2 | 0.48 | 0.74112 | 1 | 0.74112 |  |  |  |  | TOTAL CONCRETO ESCALERAS TRAMO 1 | [5 empty] | 66.9183 | m3
V9-B (1) |  | 39.04 | m | 0.4 | 0.48 | 7.4957 | 1 | 7.4957 |  | N 3 |  | 14.34 | m | 0.3 | 0.48 | 2.065 | 1 | 2.065 |  |  |  |  | TRAMO 2
V9-B (2) |  | 10.14 | m | 0.5 | 0.48 | 2.4336 | 1 | 2.4336 |  | N 4 |  | 6.09 | m | 0.2 | 0.48 | 0.58464 | 1 | 0.58464 |  |  |  |  | CONCRETO PELDAÑOS
V9-C (1) |  | 35.66 | m | 0.4 | 0.48 | 6.8467 | 1 | 6.8467 |  | N 5 |  | 4.85 | m | 0.15 | 0.48 | 0.3492 | 1 | 0.3492 |  |  |  |  | TIPO PELDAÑO | f'c (Mpa) | N° PELDAÑOS | HUELLA (m) | CONTRAHUELLA (m) | LONGITUD (m) | VOLUMEN TOTAL (m3) | UNIDAD
V9-C (2) |  | 10.11 | m | 0.5 | 0.48 | 2.4264 | 1 | 2.4264 |  | N 6 |  | 15.13 | m | 0.2 | 0.48 | 1.4525 | 1 | 1.4525 |  |  |  |  | 1 | 24.5 | 10 | 0.3 | 0.18 | 4.76 | 1.2852 | m3
TOTAL CONCRETO EN VIGAS | [7 empty] | 89.5733 | m3 | N 7 |  | 14.42 | m | 0.3 | 0.48 | 2.0765 | 1 | 2.0765 |  |  |  |  | 2 |  | 6 | 0.3 | 0.18 | 2.38 | 0.38556
[10 empty] | N 8 |  | 20.05 | m | 0.2 | 0.48 | 1.9248 | 1 | 1.9248 |  |  |  |  | 3 |  | 6 | 0.3 | 0.18 | 2.67 | 0.43254
CONCRETO NERVIOS | [9 empty] | N 9 |  | 4.27 | m | 0.2 | 0.48 | 0.40992 | 1 | 0.40992 |  |  |  |  | 4 |  | 6 | 0.3 | 0.18 | 2.98 | 0.48276
N1 | 245 | 26.18 | m | 0.2 | 0.48 | 2.5133 | 1 | 2.5133 | m3 | N 10 |  | 3.79 | m | 0.2 | 0.48 | 0.36384 | 1 | 0.36384 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 0.3 | 0.18 | 3.28 | 0.53136
N2 |  | 9.65 | m | 0.2 | 0.48 | 0.9264 | 1 | 0.9264 |  | N 11 |  | 6.46 | m | 0.2 | 0.48 | 0.62016 | 1 | 0.62016 |  |  |  |  | 6 |  | 3 | 0.6 | 0.36 | 2.38 | 0.77112
N3 |  | 4.02 | m | 0.2 | 0.48 | 0.38592 | 1 | 0.38592 |  | N 12,15, 18 |  | 2.3 | m | 0.15 | 0.48 | 0.1656 | 3 | 0.4968 |  |  |  |  | 7 |  | 3 | 0.6 | 0.36 | 2.09 | 0.67716
N4 |  | 9.74 | m | 0.3 | 0.48 | 1.4026 | 1 | 1.4026 |  | N 13 |  | 15.13 | m | 0.2 | 0.48 | 1.4525 | 1 | 1.4525 |  |  |  |  | 8 |  | 3 | 0.6 | 0.36 | 1.78 | 0.57672
N5 |  | 9.74 | m | 0.2 | 0.48 | 0.93504 | 1 | 0.93504 |  | N 14 |  | 6.62 | m | 0.2 | 0.48 | 0.63552 | 1 | 0.63552 |  |  |  |  | 9 |  | 3 | 0.6 | 0.36 | 1.48 | 0.47952
N6 |  | 5.19 | m | 0.2 | 0.48 | 0.49824 | 1 | 0.49824 |  | N 16 |  | 15.23 | m | 0.2 | 0.48 | 1.4621 | 1 | 1.4621 |  |  |  |  | 10 |  | 2 | 0.3 | 0.18 | 3.58 | 0.19332
N7 |  | 5.58 | m | 0.2 | 0.48 | 0.53568 | 1 | 0.53568 |  | N 17 |  | 6.36 | m | 0.2 | 0.48 | 0.61056 | 1 | 0.61056 |  |  |  |  | 11 |  | 1 | 0.6 | 0.36 | 1.18 | 0.12744
N8 (1) |  | 3.84 | m | 0.2 | 0.48 | 0.36864 | 1 | 0.36864 |  | N 19 |  | 4.79 | m | 0.15 | 0.48 | 0.34488 | 1 | 0.34488 |  |  |  |  | CONCRETO LOSA
N8 (2) |  | 40.22 | m | 0.3 | 0.48 | 5.7917 | 1 | 5.7917 |  | N 20 |  | 8.46 | m | 0.2 | 0.48 | 0.81216 | 1 | 0.81216 |  |  |  |  | ESPESOR (m) | f'c (Mpa) | ANCHO (m) | LONGITUD | VOLUMEN TOTAL (m3) | UNIDAD
N9 |  | 5.88 | m | 0.2 | 0.48 | 0.56448 | 1 | 0.56448 |  | N 21 |  | 8.03 | m | 0.2 | 0.48 | 0.77088 | 1 | 0.77088 |  |  |  |  | 0.7 | 24.5 | 4.76 | 18.3 | 60.9756 | m3
N10 (1) |  | 3.77 | m | 0.2 | 0.48 | 0.36192 | 1 | 0.36192 |  | N 22 |  | 7.58 | m | 0.15 | 0.48 | 0.54576 | 1 | 0.54576 |  |  |  |  | TOTAL CONCRETO ESCALERAS TRAMO 2 | [5 empty] | 66.9183 | m3
N10 (2) |  | 45.86 | m | 0.3 | 0.48 | 6.6038 | 1 | 6.6038 |  | N 23 |  | 6.42 | m | 0.2 | 0.48 | 0.61632 | 1 | 0.61632
N11 |  | 13.73 | m | 0.2 | 0.48 | 1.3181 | 1 | 1.3181 |  | N 24 |  | 4.31 | m | 0.15 | 0.48 | 0.31032 | 1 | 0.31032
N12-15-19 |  | 2.2 | m | 0.15 | 0.48 | 0.1584 | 3 | 0.4752 |  | N 25 |  | 6.13 | m | 0.15 | 0.48 | 0.44136 | 1 | 0.44136
N13 (1) |  | 40.86 | m | 0.2 | 0.48 | 3.9226 | 1 | 3.9226 |  | N 26 |  | 6.22 | m | 0.2 | 0.48 | 0.59712 | 1 | 0.59712 |  |  |  |  | PILAS
N13 (2) |  | 3.83 | m | 0.15 | 0.48 | 0.27576 | 1 | 0.27576 |  | N 27 |  | 13.82 | m | 0.4 | 0.48 | 2.6534 | 1 | 2.6534 |  |  |  |  | ELEMENTO | F`c (Kg/cm2) | Longitud | Diámetro fuste | Diámetro campana | Volumen fuste | Volumen inferior campana | Volumen superior campana | TOTAL | UNIDAD
N14 |  | 5.48 | m | 0.2 | 0.48 | 0.52608 | 1 | 0.52608 |  | N 28 |  | 5.29 | m | 0.15 | 0.48 | 0.38088 | 1 | 0.38088
N16 |  | 2.18 | m | 0.15 | 0.48 | 0.15696 | 1 | 0.15696 |  | TOTAL CONCRETO EN NERVIOS | [7 empty] | 23.8846 | m3 |  |  |  | CONCRETO PILAS
N17 |  | 37.14 | m | 0.2 | 0.48 | 3.5654 | 1 | 3.5654 | [14 empty] | P1 | 280 | 6.8 | 1.2 | 0 | 8.8216 | 0 | 0 | 8.8216 | m3
N18 |  | 5.48 | m | 0.2 | 0.48 | 0.52608 | 1 | 0.52608 |  | LOSETA | [12 empty] | P2 | 280 | 6.8 | 1.2 | 1.8 | 6.7858 | 0.50894 | 1.0744 | 8.3692
N19 |  | 2.2 | m | 0.15 | 0.48 | 0.1584 | 1 | 0.1584 |  | LOSETA | 245 | 915.0786 | m2 | 0.12 | 109.8094 |  | 1 | 109.8094 | m3 |  |  |  | P3 | 280 | 12.28 | 1.2 | 1.8 | 12.9836 | 0.50894 | 1.0744 | 14.5669
N20 |  | 2.18 | m | 0.2 | 0.48 | 0.20928 | 1 | 0.20928 |  | TOTAL CONCRETO EN LOSETA | [7 empty] | 109.8094 | m3 |  |  |  | P4 | 280 | 12.28 | 1.2 | 2.2 | 12.5312 | 0.76027 | 2.3353 | 15.6267
N21 |  | 5.57 | m | 0.2 | 0.48 | 0.53472 | 1 | 0.53472 | [14 empty] | P5 | 280 | 6.8 | 1.4 | 3.2 | 7.389 | 1.6085 | 7.8603 | 16.8578
N22 (1) |  | 39.49 | m | 0.3 | 0.48 | 5.6866 | 1 | 5.6866 | [14 empty] | P6 | 280 | 6.8 | 1.4 | 3.4 | 7.0811 | 1.8158 | 9.5714 | 18.4684
N22 (2) |  | 10.65 | m | 0.4 | 0.48 | 2.0448 | 1 | 2.0448 |  | TOTAL NIVEL 3 | [7 empty] | 161.9487 | m3 |  |  |  | P7 | 280 | 12.28 | 1.4 | 2.8 | 16.4406 | 1.2315 | 5.0286 | 22.7007
N23 |  | 45.22 | m | 0.2 | 0.48 | 4.3411 | 1 | 4.3411 |  | TOTAL NIVEL 1, 2, 3, 4 | [7 empty] | 647.7948 | m3 |  |  |  | P8 | 280 | 12.28 | 1.4 | 3.2 | 15.8248 | 1.6085 | 7.8603 | 25.2936
N24 |  | 7.2 | m | 0.4 | 0.48 | 1.3824 | 1 | 1.3824 | [14 empty] | P9 | 280 | 12.28 | 1.4 | 0 | 20.7508 | 0 | 0 | 20.7508
N25 |  | 10.77 | m | 0.2 | 0.48 | 1.0339 | 1 | 1.0339 | [14 empty] | P10 | 280 | 12.28 | 1.6 | 2.2 | 23.0819 | 0.76027 | 1.7153 | 25.5575
N26 |  | 10.66 | m | 0.2 | 0.48 | 1.0234 | 1 | 1.0234 | [14 empty] | P11 | 280 | 12.28 | 1.6 | 3.2 | 21.0713 | 1.6085 | 7.5063 | 30.1861
N27 |  | 5.99 | m | 0.2 | 0.48 | 0.57504 | 1 | 0.57504 | [14 empty] | P12 | 280 | 12.28 | 1.4 | 1.8 | 17.98 | 0.50894 | 0.80844 | 19.2973
N28 |  | 6.03 | m | 0.15 | 0.48 | 0.43416 | 1 | 0.43416 | [14 empty] | TOTAL | [7 empty] | 226.4967 | m3
N29 |  | 5.55 | m | 0.3 | 0.48 | 0.7992 | 1 | 0.7992 |  | f'c (Mpa) | Piso | Tipo columna | Dimensiones |  | Longitud | TOTAL | Unidad
N30 |  | 11.16 | m | 0.2 | 0.48 | 1.0714 | 1 | 1.0714 |  |  |  |  | Altura | Base |  |  |  |  | Piso | Tipo | Cantidad | unidad
N31 |  | 1.95 | m | 0.2 | 0.48 | 0.1872 | 1 | 0.1872 |  | 35 | 1 | 9 | 0.6 | 1.5 | 2.64 | 2.376 | m3 |  | 1 | Columnas (1,5X0,6) f'c=35MPa | 10.56 | ml
N32 |  | 8.18 | m | 0.2 | 0.48 | 0.78528 | 1 | 0.78528 |  |  |  | 10 | 0.6 | 1.5 | 2.64 | 2.376 | m3 |  |  | Columnas (2X0,4) f'c=35MPa | 2.64 |  | ANILLADO
N33 |  | 6.39 | m | 0.15 | 0.48 | 0.46008 | 1 | 0.46008 |  |  |  | 11 | 0.4 | 2 | 2.64 | 2.112 | m3 |  |  | Columnas (0,25X0,25) f'c=35MPa | 2.64 |  | ELEMENTO | F`c (Kg/cm2) | Altura fuste (m) | Diámetro anillo (m) | Diámetro fuste (m) | Area anillo (m2) | Area fuste pila (m2) | Volumen anillo | UNIDAD
N34 |  | 6.05 | m | 0.2 | 0.48 | 0.5808 | 1 | 0.5808 |  |  |  | 12 | 0.4 | 0.4 | 2.64 | 0.4224 | m3 |  |  | Columnas (0,4X0,4) f'c=35MPa | 2.64
TOTAL CONCRETO EN NERVIOS | [7 empty] | 52.9615 | m3 |  |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 2.64 | 0.165 | m3 |  | 2 | Columnas (1,2X0,6) f'c=35MPa | 10.56 |  | CONCRETO ANILLADO DE PILAS
ELEMENTO | F`c (Kg/cm2) | AREA | UNIDAD | ESPESOR | n/a | SUBTOTAL | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD |  |  | 17 | 0.6 | 1.5 | 2.64 | 2.376 | m3 |  |  | Columnas (2X0,4) f'c=35MPa | 2.64 |  | P1 | 175 | 7.8 | 1.4 | 1.2 | 1.5394 | 1.131 | 3.1856 | m3
LOSETA | 245 | 885.0109 | m2 | 0.12 |  | 119.9054 | 1 | 119.9054 | m3 |  |  | 18-1 | 0.6 | 1.5 | 2.64 | 2.376 | m3 |  |  | Columnas (0,4X0,4) f'c=35MPa | 2.64 |  | P2 | 175 | 6 | 1.4 | 1.2 | 1.5394 | 1.131 | 2.4504
TOTAL CONCRETO EN LOSETA | [7 empty] | 119.9054 | m3 |  | 2 | 9 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3 |  | 3 | Columnas (1,2X0,6) f'c=35MPa | 36.72 |  | P3 | 175 | 11.48 | 1.4 | 1.2 | 1.5394 | 1.131 | 4.6885
[12 empty] | 10 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3 |  |  | Columnas (0,8X0,6) f'c=35MPa | 15.84 |  | P4 | 175 | 11.08 | 1.4 | 1.2 | 1.5394 | 1.131 | 4.5252
[12 empty] | 11 | 0.4 | 2 | 2.64 | 2.112 | m3 |  | 4 | Columnas (1,2X0,6) f'c=35MPa | 10.56 |  | P5 | 175 | 4.8 | 1.6 | 1.4 | 2.0106 | 1.5394 | 2.2619
TOTAL | [7 empty] | 262.4402 | m3 |  |  | 12 | 0.4 | 0.4 | 2.64 | 0.4224 | m3 |  |  | Columnas (0,8X0,6) f'c=35MPa | 18.48 |  | P6 | 175 | 4.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0106 | 1.5394 | 2.1677
TOTAL NIVEL 5, 6, 7, 8, 9 | [7 empty] | 1312.201 | m3 |  |  | 17 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3 |  | 5 | Columnas (1,2X0,6) f'c=35MPa | 15 |  | P7 | 175 | 10.68 | 1.6 | 1.4 | 2.0106 | 1.5394 | 5.0328
[12 empty] | 18-1 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3 |  |  | Columnas (0,8X0,6) f'c=35MPa | 27 |  | P8 | 175 | 10.28 | 1.6 | 1.4 | 2.0106 | 1.5394 | 4.8443
VIGAS DE CIMENTACIÓN | [10 empty] | 3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3 |  | 6 | Columnas (1,2X0,6) f'c=35MPa | 15 |  | P9 | 175 | 13.48 | 1.6 | 1.4 | 2.0106 | 1.5394 | 6.3523
ELEMENTO | F`c (Kg/cm2) | MEDIDA | UNIDAD | BASE | ALTURA | SUBTOTAL | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD |  |  | 2 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3 |  |  | Columnas (0,8X0,6) f'c=35MPa | 27 |  | P10 | 175 | 11.48 | 1.8 | 1.6 | 2.5447 | 2.0106 | 6.1311
CONCRETO VIGAS CIMENTACIÓN | [11 empty] | 3 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3 |  | 7 | Columnas (0,8X0,6) f'c=28MPa | 27 |  | P11 | 175 | 10.48 | 1.8 | 1.6 | 2.5447 | 2.0106 | 5.5971
V C-1 | 240 | 30.4 | m | 0.5 | 0.6 | 9.12 | 1 | 9.12 | m3 |  |  | 4 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3 |  |  | Columnas (1,2X0,6) f'c=28MPa | 3 |  | P12 | 175 | 11.68 | 1.6 | 1.4 | 2.0106 | 1.5394 | 5.5041
V C-2 |  | 29.57 | m | 0.5 | 0.6 | 8.871 | 1 | 8.871 |  |  |  | 5 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3 |  |  | Columnas (1,5X0,6) f'c=28MPa | 12 |  | TOTAL | [6 empty] | 52.7411 | m3
V C-3 |  | 24.47 | m | 0.5 | 0.6 | 7.341 | 1 | 7.341 |  |  |  | 6 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3 |  | 8 | Columnas (0,8X0,6) f'c=28MPa | 27
V C-4 |  | 17.43 | m | 0.5 | 0.6 | 5.229 | 1 | 5.229 |  |  |  | 7 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3 |  |  | Columnas (1,2X0,6) f'c=28MPa | 15
V C-5 |  | 31.51 | m | 0.5 | 0.6 | 9.453 | 1 | 9.453 |  |  |  | 8 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3 |  | 9 | Columnas (0,8X0,6) f'c=28MPa | 23.88
V C-6 |  | 29.83 | m | 0.5 | 0.6 | 8.949 | 1 | 8.949 |  |  |  | 9 | 0.6 | 1.2 | 5.88 | 4.2336 | m3 |  |  | Columnas (1,2X0,6) f'c=28MPa | 11.59
V C-7 |  | 17.48 | m | 0.5 | 0.6 | 5.244 | 1 | 5.244 |  |  |  | 10 | 0.6 | 1.2 | 5.88 | 4.2336 | m3
V C-8 |  | 8.04 | m | 0.5 | 0.6 | 2.412 | 1 | 2.412 |  |  |  | 14 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3
V C-A |  | 5.38 | m | 0.5 | 0.6 | 1.614 | 1 | 1.614 |  |  |  | 15 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3
V C-B |  | 16.6 | m | 0.5 | 0.6 | 4.98 | 1 | 4.98 |  |  |  | 16 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3
V C-C1 |  | 9.87 | m | 0.5 | 0.6 | 2.961 | 1 | 2.961 |  |  |  | 17 | 0.6 | 1.2 | 5.88 | 4.2336 | m3
V C-C2 |  | 11.67 | m | 0.5 | 0.6 | 3.501 | 1 | 3.501 |  |  |  | 18-1 | 0.6 | 1.2 | 5.88 | 4.2336 | m3
V C-C3 |  | 25.91 | m | 0.5 | 0.6 | 7.773 | 1 | 7.773 |  |  | 4 | 1 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3
V C-D |  | 11.62 | m | 0.5 | 0.6 | 3.486 | 1 | 3.486 |  |  |  | 2 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3
V C-E |  | 10.98 | m | 0.5 | 0.6 | 3.294 | 1 | 3.294 |  |  |  | 3 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3
V C-F1 |  | 15.06 | m | 0.5 | 0.6 | 4.518 | 1 | 4.518 |  |  |  | 4 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3
V C-F2 |  | 11.72 | m | 0.5 | 0.6 | 3.516 | 1 | 3.516 |  |  |  | 5 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3
V C-F3 |  | 30.78 | m | 0.5 | 0.6 | 9.234 | 1 | 9.234 |  |  |  | 6 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3
V C-G1 |  | 14.85 | m | 0.5 | 0.6 | 4.455 | 1 | 4.455 |  |  |  | 7 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3
V C-G2 |  | 11.75 | m | 0.5 | 0.6 | 3.525 | 1 | 3.525 |  |  |  | 8 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3
V C-G3 |  | 24.41 | m | 0.5 | 0.6 | 7.323 | 1 | 7.323 |  |  |  | 14 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3
V C-H |  | 2.58 | m | 0.5 | 0.6 | 0.774 | 1 | 0.774 |  |  |  | 15 | 0.6 | 0.8 | 2.64 | 1.2672 | m3
V C-I |  | 13.8 | m | 0.5 | 0.6 | 4.14 | 1 | 4.14 |  |  |  | 16 | 0.6 | 1.2 | 2.64 | 1.9008 | m3
V C-J |  | 21.4 | m | 0.5 | 0.6 | 6.42 | 1 | 6.42 |  |  | 5 | 1 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
TOTAL | [7 empty] | 128.133 | m3 |  |  | 2 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 3 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 4 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 6 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 7 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 8 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 9 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 10 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 14 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 15 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 16 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 17 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 18-1 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[11 empty] | 6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 2 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 3 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 4 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 6 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 7 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 8 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 9 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 10 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 14 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 15 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 16 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 17 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 18-1 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[10 empty] | 28 | 7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 2 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 3 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 4 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 6 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 7 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 8 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 9 | 0.6 | 1.5 | 3 | 2.7 | m3
[12 empty] | 10 | 0.6 | 1.5 | 3 | 2.7 | m3
[12 empty] | 14 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 15 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 16 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 17 | 0.6 | 1.5 | 3 | 2.7 | m3
[12 empty] | 18-1 | 0.6 | 1.5 | 3 | 2.7 | m3
[11 empty] | 8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 2 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 3 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 4 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 6 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 7 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 8 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 9 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 10 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 14 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 15 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 16 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 17 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 18-1 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[11 empty] | 9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4.44 | 2.1312 | m3
[12 empty] | 2 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 3 | 0.6 | 0.8 | 4.44 | 2.1312 | m3
[12 empty] | 4 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 6 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 7 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 8 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 | m3
[12 empty] | 9 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 10 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | m3
[12 empty] | 18-2 | 0.6 | 1.2 | 5.59 | 4.0248 | m3
[10 empty] | TOTAL CONCRETO F'C=28 Mpa | [5 empty] | 69.4872 | m3
[10 empty] | TOTAL CONCRETO F'C=35 Mpa | [5 empty] | 120.3762 | m3
[10 empty] | Tipo columna |  |  |  | Longitud (m) | Volumen (m3)
[10 empty] | Columna f'c=35MPa de dimensiones de (0,6x1,5) |  |  |  | 10.56 | 9.504
[10 empty] | Columna f'c=35 MPa de dimensiones de (0,4x2) |  |  |  | 5.28 | 4.224
[10 empty] | Columna f'c=35MPa de dimensiones de (0,25x0,25) |  |  |  | 2.64 | 0.165
[10 empty] | Columna f'c=35MPa de dimensiones de (0,6x1,2) |  |  |  | 87.84 | 63.2448
[10 empty] | Columna f'c=35MPa de dimensiones de (0,6x0,8) |  |  |  | 88.32 | 42.3936
[10 empty] | Columna f'c=35MPa de dimensiones de (0,4x0,4) |  |  |  | 5.28 | 0.8448
[10 empty] | Columna f'c=28 MPa de dimensiones de (0,6x1,5) |  |  |  | 12 | 10.8
[10 empty] | Columna f'c=28 MPa de dimensiones de (0,6x0,8) |  |  |  | 77.88 | 37.3824
[10 empty] | Columna f'c=28 MPa de dimensiones de (0,6x1,2) |  |  |  | 29.59 | 21.3048
INDICE DE TEMAS

## 2. Movimiento de tierra
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [6 empty] | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS | [6 empty] | HOJA No | 2
MOVIMIENTO DE TIERRA A MÁQUINA |  |  |  |  | DESCAPOTE A MÁQUINA
Actividad |  | Cantidad | UNIDAD |  | ITEM |  | CANTIDAD | UNIDAD
CORTE |  | 5498.6206 | m3 |  | ÁREA DEL TERRENO |  | 1292.898 | m2
LLENO |  | 800.58 | m3 |  | PROFUNDIDAD |  | 0.3 | ml
|  | 6299.2006 | m3 |  | VOLUMEN DESCAPOTE |  | 387.8694 | m3
ESTRUCTURA - PILAS
ELEMENTO | Longitud | Diámetro fuste | Diámetro campana | Volumen fuste | Volumen inferior campana | Volumen superior campana | TOTAL | UNIDAD
P1 | 6.8 | 1.4 | 0 | 12.315 | 0 | 0 | 12.315 | m3 |  | Edificio sobre el terreno - Perfil 1 | Edificio sobre el terreno - Perfil 2
P2 | 6.8 | 1.4 | 1.8 | 9.5442 | 0.50894 | 0.80844 | 10.8615 | m3
P3 | 12.28 | 1.4 | 1.8 | 17.98 | 0.50894 | 0.80844 | 19.2973 | m3
P4 | 12.28 | 1.4 | 2.2 | 17.3642 | 0.76027 | 2.0693 | 20.1937 | m3
P5 | 6.8 | 1.6 | 3.2 | 10.0531 | 1.6085 | 7.5063 | 19.1679 | m3
P6 | 6.8 | 1.6 | 3.4 | 9.651 | 1.8158 | 9.2174 | 20.6842 | m3
P7 | 12.28 | 1.6 | 2.8 | 21.8755 | 1.2315 | 4.6747 | 27.7817 | m3
P8 | 12.28 | 1.6 | 3.2 | 21.0713 | 1.6085 | 7.5063 | 30.1861 | m3
P9 | 12.28 | 1.6 | 0 | 27.5053 | 0 | 0 | 27.5053 | m3
P10 | 12.28 | 1.8 | 2.2 | 29.722 | 0.76027 | 1.2608 | 31.7431 | m3
P11 | 12.28 | 1.8 | 3.2 | 27.1773 | 1.6085 | 7.0518 | 35.8376 | m3
P12 | 12.28 | 1.6 | 1.8 | 23.8862 | 0.50894 | 0.45448 | 24.8496 | m3 |  | Superficie del terreno natural - Perfil 1 | Superficie del terreno natural - Perfil 2
[6 empty] | TOTAL | 280.4232 | m3
ESTRUCTURA - VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  |  | FOSO ASCENSOR
ELEMENTOS |  | CANTIDAD | UNIDAD |  | ELEMENTOS |  | CANTIDAD | UNIDAD
Vigas de cimentación |  | 128.133 | m3 |  | Parc ascensor 1 |  | 9.96 | m3
| TOTAL | 128.133 | m3 |  | Parc ascensor 2 |  | 9.792 | m3
[6 empty] | TOTAL | 19.752 | m3
MOVIMIENTO TOTAL DE TIERRA
ACTIVIDAD |  | CANTIDAD | UNIDAD
TOTAL CORTE |  | 5926.9288 | m3 | [6 empty] | Superficie excavada - Perfil 1 | Superficie excavada - Perfil 2
TOTAL LLENO |  | 800.58 | m3
6727.5088
CARGADO Y BOTADO DE TIERRAS
ÍTEM |  | CANTIDAD | UNIDAD
VOLUMEN COMPACTO |  | 5514.2182 | m3
FACTOR DE EXPANSIÓN |  | 1.3 | -
VOLUMEN SUELTO |  | 7168.4836 | m3
[10 empty] | Superposición de ambas superficies - Perfil 1 | Superposición de ambas superficies - Perfil 2
INDICE DE TEMAS

## 4. Refuerzo
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [10 empty] | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS | [10 empty] | HOJA No | 4
Pisos del 5 al 9 (Losa típica)
ELEMENTO | FIGURA | LONGITUD | CANTIDAD DE ELEMENTOS | CANTIDAD POR ELEMENTO | CANTIDAD TOTAL | LONGITUD DE CORTE | DIÁMETRO Y PESO DE LAS VARILLAS
[7 empty] | 1/4 (0.25) | 3/8 (0.56) | 1/2 (1.00) | 5/8 (1.55) | 3/4 (2.24) | 7/8 (3.0) | 1 (4.0) | 10/8 (6.4)
VIGAS
VTIP-1 |  | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | [7 empty] | 86.94
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | [7 empty] | 43.47
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | [6 empty] | 56
|  | 2.9 | 1 | 3 | 3 | 2.9 |  |  | 8.7
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | [7 empty] | 55.89
|  | 9.6 | 1 | 2 | 2 | 9.6 | [7 empty] | 119.232
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 26.88
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 9.3
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [5 empty] | 13.5
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | 20.16
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 149.04
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [6 empty] | 48
|  | 5.1 | 1 | 5 | 5 | 5.1 | [7 empty] | 158.355
|  | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 5.1 | [6 empty] | 20.4
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | 99.36
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | 32
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | 99.36
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | 32
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | [7 empty] | 65.205
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | [7 empty] | 65.205
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 49.68
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 5.1 | 1 | 2 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 63.342
|  | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 5.1 | [6 empty] | 20.4
|  | 6.8 | 1 | 2 | 2 | 6.8 | [7 empty] | 84.456
|  | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 6.8 | [6 empty] | 27.2
|  | 5.3 | 1 | 3 | 3 | 5.3 | [7 empty] | 98.739
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | [7 empty] | 43.47
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 14
|  | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |  |  |  | 11.625
|  | 2.1 | 1 | 10 | 10 | 2.1 |  |  | 11.76
|  | 1.9 | 1 | 123 | 123 | 2.1 |  |  |  | 258.3
|  | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 2.1
|  | 1.9 | 1 | 9 | 9 | 1.9 |  |  |  |  | 26.505
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 0 | 20.46 | 279.225 | 73.545 | 13.5 | 266 | 1281.744
Peso total viga VTIP-1 | [6 empty] | 1934.474
VTIP-2 |  | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | [7 empty] | 86.94
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [7 empty] | 74.52
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [6 empty] | 48
|  | 1.3 | 1 | 4 | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | [7 empty] | 55.89
|  | 9.6 | 1 | 2 | 2 | 9.6 | [7 empty] | 119.232
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | [7 empty] | 86.94
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | [6 empty] | 28
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [5 empty] | 10.5
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 |  |  |  |  | 23.52
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 149.04
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [6 empty] | 48
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | [7 empty] | 167.67
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [6 empty] | 36
|  | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 155.25
|  | 4.2 | 1 | 5 | 5 | 4.2 | [6 empty] | 84
|  | 4.2 | 1 | 2 | 2 | 4.2 | [5 empty] | 25.2
|  | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | [6 empty] | 140
|  | 7.8 | 1 | 3 | 3 | 7.8 | [7 empty] | 145.314
|  | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | [6 empty] | 31.2
|  | 5.1 | 1 | 2 | 2 | 5.1 | [7 empty] | 63.342
|  | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 5.1 | [6 empty] | 20.4
|  | 4.5 | 1 | 10 | 10 | 4.5 | [6 empty] | 180
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | 99.36
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | 32
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 24.84
|  | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | [6 empty] | 96
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | [6 empty] | 42
|  | 2.3 | 1 | 4 | 4 | 2.3 |  |  | 5.152
|  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75
|  | 2.3 | 1 | 83 | 83 | 2.3 |  |  |  | 190.9
|  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75
|  | 2.3 | 1 | 50 | 50 | 2.3 |  |  |  |  | 178.25
|  | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 0 | 10.352 | 190.9 | 201.77 | 35.7 | 785.6 | 1228.338
Peso total viga VTIP-2 | [6 empty] | 2452.66
VTIP-3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 55.89
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [7 empty] | 130.41
|  | 2.9 | 1 | 3 | 3 | 2.9 |  |  | 8.7
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 24.84
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | [7 empty] | 47.196
|  | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | [6 empty] | 30.4
|  | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | [7 empty] | 80.73
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [7 empty] | 62.1
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [6 empty] | 40
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 9
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | [7 empty] | 86.94
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | [6 empty] | 28
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 83.835
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [6 empty] | 18
|  | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |  |  |  |  | 16.8
|  | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | [6 empty] | 96
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | 12
|  | 7.2 | 1 | 3 | 3 | 7.2 | [7 empty] | 134.136
|  | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | [7 empty] | 40.986
|  | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | [6 empty] | 26.4
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [7 empty] | 55.89
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [6 empty] | 36
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 24.84
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [5 empty] | 63
|  | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | [6 empty] | 15.2
|  | 1.9 | 1 | 10 | 10 | 1.9 |  | 10.64
|  | 1.9 | 1 | 131 | 131 | 1.9 |  |  |  | 385.795
|  | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1.9 |  |  | 1.9
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 10.64 | 10.6 | 385.795 | 30.24 | 84 | 322 | 827.793
Peso total viga VTIP-3 | [6 empty] | 1671.068
VTIP-A1 |  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | [7 empty] | 93.15
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [7 empty] | 55.89
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | [6 empty] | 72
|  | 4.2 | 1 | 3 | 3 | 4.2 |  |  |  | 19.53
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 24.84
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 9.2 | [7 empty] | 57.132
|  | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 9.2 | [6 empty] | 36.8
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [5 empty] | 24
|  | 3.3 | 1 | 3 | 3 | 3.3 | [7 empty] | 61.479
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [6 empty] | 54
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  |  | 15.68
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  |  |  | 5.425
|  | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 9.2 | [7 empty] | 57.132
|  | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 9.2 | [6 empty] | 36.8
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 24.84
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 32
|  | 1.9 | 1 | 90 | 90 | 1.9 |  | 95.76
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 95.76 | 0 | 24.955 | 15.68 | 24 | 263.6 | 374.463
Peso total viga VTIP-A1 | [6 empty] | 798.458
VTIP-A2 |  | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 |  |  | 10.5
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | 102.4
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | 32
|  | 6.3 | 1 | 4 | 4 | 6.3 | [7 empty] | 161.28
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | [7 empty] | 115.2
|  | 3.6 | 1 | 2 | 2 | 3.6 | [7 empty] | 46.08
|  | 3.6 | 1 | 5 | 5 | 3.6 |  |  | 18
|  | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | [7 empty] | 96
|  | 2.4 | 1 | 3 | 3 | 2.4 | [6 empty] | 28.8
|  | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | [7 empty] | 32
|  | 1.9 | 1 | 20 | 20 | 1.9 |  | 21.28
|  | 1.9 | 1 | 16 | 16 | 1.9 |  |  | 30.4
|  | 1.9 | 1 | 32 | 32 | 1.9 |  |  |  |  | 136.192
Peso total por diámetro | [6 empty] | 0 | 21.28 | 58.9 | 0 | 136.192 | 0 | 60.8 | 552.96
Peso total viga VTIP-A2 | [6 empty] | 830.132
VTIP-A3 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 55.89
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | [6 empty] | 48
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | 20.16
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 24.84
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 9.2 | [7 empty] | 57.132
|  | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 9.2 | [6 empty] | 36.8
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  | 8
|  | 6.4 | 1 | 2 | 2 | 6.4 | [7 empty] | 79.488
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | 99.36
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [7 empty] | 139.725
|  | 3.7 | 1 | 3 | 3 | 3.7 | [7 empty] | 68.931
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 149.04
|  | 4.1 | 1 | 2 | 2 | 4.1 | [7 empty] | 50.922
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | [7 empty] | 111.78
|  | 2.4 | 1 | 3 | 3 | 2.4 | [6 empty] | 28.8
|  | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | [7 empty] | 46.575
|  | 1.9 | 1 | 81 | 81 | 1.9 |  | 86.184
|  | 1.9 | 1 | 9 | 9 | 1.9 |  |  |  |  | 38.304
|  | 1.9 | 1 | 23 | 23 | 1.9 |  |  |  | 67.735
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 86.184 | 8 | 74.71 | 58.464 | 0 | 129.6 | 883.683
Peso total viga VTIP-A3 | [6 empty] | 1240.641
VTIP-B |  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 83.835
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | [7 empty] | 86.94
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | [6 empty] | 28
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  | 33.6
|  | 3.4 | 1 | 3 | 3 | 3.4 |  |  |  | 15.81
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 49.68
|  | 8.4 | 1 | 2 | 2 | 8.4 | [7 empty] | 104.328
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 83.835
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | [7 empty] | 46.575
|  | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | [6 empty] | 60
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 149.04
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 149.04
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 83.835
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | [7 empty] | 46.575
|  | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | [6 empty] | 60
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 149.04
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 17.92
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 6.2
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 149.04
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 149.04
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | [7 empty] | 46.575
|  | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | [6 empty] | 60
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 83.835
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 17.92 |  |  | 49.68
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 6.2
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 149.04
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | 20.16
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.7 | 1 | 4 | 4 | 4.7 | [7 empty] | 116.748
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | [7 empty] | 46.575
|  | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | [6 empty] | 60
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [7 empty] | 74.52
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [6 empty] | 48
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [7 empty] | 55.89
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [6 empty] | 36
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | [7 empty] | 111.78
|  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 55.89
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | [7 empty] | 74.52
|  | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 18
|  | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 4.9 | [7 empty] | 30.429
|  | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 4.9 | [6 empty] | 19.6
|  | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | [7 empty] | 86.94
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 14
|  | 1.9 | 1 | 225 | 225 | 1.9 |  | 239.4
|  | 1.9 | 1 | 171 | 171 | 1.9 |  |  | 324.9
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 239.4 | 324.9 | 35.185 | 89.6 | 18 | 385.6 | 2313.225
Peso total viga VTIP-B | [6 empty] | 3405.91
VTIP-C |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 57.6
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [7 empty] | 134.4
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 51.2
|  | 3.4 | 1 | 3 | 3 | 3.4 |  |  | 10.2
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | [7 empty] | 108.8
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 15
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 22.4
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 153.6
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 86.4
|  | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | [7 empty] | 153.6
|  | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 |  |  |  |  | 53.76
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 18.6
|  | 12 | 1 | 3 | 3 | 12 | [6 empty] | 144
|  | 12 | 1 | 5 | 5 | 12 | [7 empty] | 384
|  | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | [7 empty] | 192
|  | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | [6 empty] | 96
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | [5 empty] | 42
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [6 empty] | 90
|  | 6.5 | 1 | 3 | 3 | 6.5 |  |  |  | 30.225
|  | 3.3 | 1 | 3 | 3 | 3.3 | [7 empty] | 63.36
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [6 empty] | 90
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [7 empty] | 54.4
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [6 empty] | 34
|  | 3.2 | 1 | 3 | 3 | 3.2 |  |  | 9.6
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 25.6
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 |  |  |  | 16.275
|  | 1.9 | 1 | 263 | 263 | 1.9 |  | 279.832
|  | 1.9 | 1 | 74 | 74 | 1.9 |  |  | 140.6
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 279.832 | 160.4 | 65.1 | 76.16 | 57 | 470 | 1464.96
Peso total viga VTIP-C | [6 empty] | 2573.452
VTIP-5 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 57.6
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [7 empty] | 134.4
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 25.6
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 2.9 | 1 | 3 | 3 | 2.9 |  |  | 8.7
|  | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | [6 empty] | 30.8
|  | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | [7 empty] | 49.28
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 9
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | [7 empty] | 83.2
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 86.4
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [6 empty] | 18
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | [7 empty] | 89.6
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | [6 empty] | 28
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [7 empty] | 64
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [6 empty] | 40
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [7 empty] | 57.6
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [6 empty] | 36
|  | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |  |  |  |  | 16.8
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 54
|  | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | [6 empty] | 96
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | 12
|  | 7.3 | 1 | 3 | 3 | 7.3 | [7 empty] | 140.16
|  | 6.7 | 1 | 1 | 1 | 6.7 | [7 empty] | 42.88
|  | 6.7 | 1 | 1 | 1 | 6.7 | [6 empty] | 26.8
|  | 3.8 | 1 | 5 | 5 | 3.8 | [6 empty] | 76
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 25.6
|  | 1.9 | 1 | 10 | 10 | 1.9 |  | 10.64
|  | 1.9 | 1 | 111 | 111 | 1.9 |  |  |  | 326.895
|  | 1.9 | 1 | 22 | 22 | 1.9 |  |  | 41.8
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 10.64 | 50.5 | 326.895 | 30.24 | 75 | 383.6 | 856.32
Peso total viga VTIP-5 | [6 empty] | 1733.195
VTIP-6 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 57.6
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [7 empty] | 134.4
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 25.6
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 2.9 | 1 | 3 | 3 | 2.9
|  | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | [7 empty] | 49.92
|  | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | [6 empty] | 31.2
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | 18
|  | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 26.88
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | [5 empty] | 22.5
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 16.8
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 86.4
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [7 empty] | 134.4
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | [7 empty] | 115.2
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [6 empty] | 36
|  | 4.5 | 1 | 9 | 9 | 4.5 | [6 empty] | 162
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [5 empty] | 13.5
|  | 7.2 | 1 | 2 | 2 | 7.2 | [7 empty] | 92.16
|  | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | [6 empty] | 28.8
|  | 6.8 | 1 | 2 | 2 | 6.8 | [7 empty] | 87.04
|  | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 6.8 | [6 empty] | 27.2
|  | 3.8 | 1 | 6 | 6 | 3.8 | [6 empty] | 91.2
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 51.2
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 1.9 | 1 | 10 | 10 | 1.9 |  | 10.64
|  | 1.9 | 1 | 108 | 108 | 1.9 |  |  |  | 318.06
|  | 2.1 | 1 | 20 | 20 | 2.1 |  |  | 42
|  | 0.65 | 1 | 20 | 20 | 0.65 |  |  | 13
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 10.64 | 55 | 318.06 | 43.68 | 54 | 408.4 | 833.92
Peso total viga VTIP-6 | [6 empty] | 1723.7
VTIP-8 |  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | [7 empty] | 67.2
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [6 empty] | 84
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 25.6
|  | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 64
|  | 2.9 | 1 | 3 | 3 | 2.9 | [5 empty] | 26.1
|  | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | [7 empty] | 49.28
|  | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | [6 empty] | 30.8
|  | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 |  |  |  | 3.875
|  | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 |  |  |  |  | 11.2
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | [7 empty] | 96
|  | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 6.8 | [7 empty] | 43.52
|  | 6.8 | 1 | 2 | 2 | 6.8 | [6 empty] | 54.4
|  | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | [7 empty] | 49.28
|  | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | [6 empty] | 30.8
|  | 2.6 | 1 | 3 | 3 | 2.6 |  |  | 7.8
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | [7 empty] | 76.8
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 1.9 | 1 | 93 | 93 | 1.9 |  | 98.952
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 98.952 | 7.8 | 3.875 | 11.2 | 26.1 | 280 | 407.68
Peso total viga VTIP-8 | [6 empty] | 835.607
VTIP-9 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 57.6
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 25.6
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 20.16
|  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 57.6
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 86.4
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | [7 empty] | 44.8
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 14
|  | 7.8 | 1 | 2 | 2 | 7.8 | [7 empty] | 99.84
|  | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | [6 empty] | 31.2
|  | 7.8 | 1 | 2 | 2 | 7.8 | [7 empty] | 99.84
|  | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | [6 empty] | 31.2
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | [7 empty] | 44.8
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 14
|  | 1.9 | 1 | 19 | 19 | 1.9 |  |  |  | 55.955
|  | 1.9 | 1 | 36 | 36 | 1.9 |  |  | 68.4
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 0 | 68.4 | 55.955 | 20.16 | 0 | 106.4 | 516.48
Peso total viga VTIP-9 | [6 empty] | 767.395
V7,8-C |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 57.6
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 86.4
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 51.2
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | [7 empty] | 108.8
|  | 12 | 1 | 8 | 8 | 12 | [7 empty] | 614.4
|  | 12 | 1 | 4 | 4 | 12 | [6 empty] | 192
|  | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  | 53.76
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [5 empty] | 13.5
|  | 4.5 | 1 | 6 | 6 | 4.5 |  |  |  |  | 60.48
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  | 13.95
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 6.2
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 17.92
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [7 empty] | 51.2
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [6 empty] | 64
|  | 7.5 | 1 | 6 | 6 | 7.5
|  | 5 | 1 | 9 | 9 | 5 | [7 empty] | 288
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | [6 empty] | 20
|  | 3.2 | 1 | 2 | 2 | 3.2 | [7 empty] | 40.96
|  | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 3.2 | [6 empty] | 12.8
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [6 empty] | 84
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [6 empty] | 34
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [7 empty] | 54.4
|  | 3.2 | 1 | 3 | 3 | 3.2 |  |  | 9.6
|  | 3.9 | 1 | 3 | 3 | 3.9 | [6 empty] | 46.8
|  | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 3.9 | [5 empty] | 11.7
|  | 1.9 | 1 | 241 | 241 | 1.9 |  | 256.424
|  | 1.9 | 1 | 77 | 77 | 1.9 |  |  | 146.3
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 256.424 | 155.9 | 20.15 | 132.16 | 25.2 | 453.6 | 1352.96
Peso total viga VTIP-7,8C | [6 empty] | 2396.394
V 7,8-B |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 57.6
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [7 empty] | 86.4
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [5 empty] | 13.5
|  | 4.5 | 1 | 8 | 8 | 4.5 |  |  |  |  | 80.64
|  | 4.5 | 1 | 9 | 9 | 4.5 | [7 empty] | 259.2
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | 102.4
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | 32
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 |  |  |  | 20.925
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | [7 empty] | 96
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [6 empty] | 84
|  | 7.5 | 1 | 4 | 4 | 7.5 | [7 empty] | 192
|  | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | [6 empty] | 60
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | [6 empty] | 60
|  | 2.4 | 1 | 3 | 3 | 2.4 | [6 empty] | 28.8
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 32
|  | 9.9 | 1 | 2 | 2 | 9.9 | [6 empty] | 79.2
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | [6 empty] | 38
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | [5 empty] | 28.5
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [7 empty] | 76.8
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [6 empty] | 48
|  | 10 | 1 | 3 | 3 | 10 | [7 empty] | 192
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [6 empty] | 40
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |  |  | 7
|  | 12 | 1 | 8 | 8 | 12 | [7 empty] | 614.4
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | [7 empty] | 115.2
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | 24
|  | 6.4 | 1 | 2 | 2 | 6.4 | [7 empty] | 81.92
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | [7 empty] | 44.8
|  | 1.9 | 1 | 151 | 151 | 1.9 |  |  | 286.9
|  | 1.9 | 1 | 225 | 225 | 1.9 |  | 239.4
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 239.4 | 293.9 | 20.925 | 80.64 | 42 | 526 | 1918.72
Peso total viga VTIP-7,8B | [6 empty] | 3121.585
V 9-B |  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | [7 empty] | 89.6
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | [6 empty] | 28
|  | 4.5 | 1 | 11 | 11 | 4.5 | [7 empty] | 316.8
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | [7 empty] | 38.4
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 15
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 22.4
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [7 empty] | 51.2
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [6 empty] | 64
|  | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 35.84
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 12.4
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [7 empty] | 144
|  | 7.5 | 3 | 2 | 6 | 7.5 | [6 empty] | 180
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | 20.16
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.7 | 1 | 4 | 4 | 4.7 | [7 empty] | 120.32
|  | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 18
|  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 57.6
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | [7 empty] | 76.8
|  | 3.4 | 1 | 3 | 3 | 3.4 |  |  |  | 15.81
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 25.6
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | [7 empty] | 53.76
|  | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | [6 empty] | 33.6
|  | 12 | 1 | 11 | 11 | 12 | [7 empty] | 844.8
|  | 12 | 1 | 3 | 3 | 12 | [6 empty] | 144
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [6 empty] | 48
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | [5 empty] | 18
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |  |  | 7
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [7 empty] | 57.6
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [6 empty] | 36
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | [7 empty] | 115.2
|  | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 4.9 | [7 empty] | 31.36
|  | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 4.9 | [6 empty] | 19.6
|  | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | [7 empty] | 89.6
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 14
|  | 1.9 | 1 | 185 | 185 | 1.9 |  | 196.84
|  | 2.1 | 1 | 32 | 32 | 2.1 |  |  |  | 104.16
|  | 0.65 | 1 | 32 | 32 | 0.65 |  |  |  | 32.24
|  | 2.1 | 1 | 60 | 60 | 2.1 |  | 70.56
|  | 0.65 | 1 | 60 | 60 | 0.65 |  | 21.84
|  | 1.9 | 1 | 126 | 126 | 1.9 |  |  | 239.4
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 289.24 | 246.4 | 171.585 | 78.4 | 51 | 583.2 | 2112.64
Peso total viga VTIP-9B | [6 empty] | 3532.465
V 9-C |  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [6 empty] | 84
|  | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 4.5 | [7 empty] | 144
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | [7 empty] | 38.4
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 15
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 22.4
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | 102.4
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | 32
|  | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 35.84
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 12.4
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [6 empty] | 90
|  | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | [7 empty] | 192
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | 20.16
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [6 empty] | 90
|  | 3.3 | 1 | 3 | 3 | 3.3 | [7 empty] | 63.36
|  | 7.3 | 1 | 3 | 3 | 7.3 | [6 empty] | 87.6
|  | 3.4 | 1 | 3 | 3 | 3.4 |  |  | 10.2
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 25.6
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [7 empty] | 54.4
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [6 empty] | 34
|  | 12 | 1 | 6 | 6 | 12 | [7 empty] | 460.8
|  | 12 | 1 | 6 | 6 | 12 | [6 empty] | 288
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | [6 empty] | 24
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 36
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [5 empty] | 24
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | [5 empty] | 42
|  | 6.5 | 1 | 3 | 3 | 6.5 |  |  |  | 30.225
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [7 empty] | 54.4
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [6 empty] | 34
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [7 empty] | 25.6
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 |  |  |  | 16.275
|  | 3.2 | 1 | 3 | 3 | 3.2 |  |  | 9.6
|  | 1.9 | 1 | 259 | 259 | 1.9 |  | 275.576
|  | 2.1 | 1 | 51 | 51 | 2.1 |  |  | 107.1
|  | 0.65 | 1 | 51 | 51 | 0.65 |  |  | 33.15
|  | 2.1 | 1 | 44 | 44 | 2.1 |  | 51.744
|  | 0.65 | 1 | 44 | 44 | 0.65 |  | 16.016
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 343.336 | 160.05 | 65.875 | 78.4 | 117 | 795.6 | 1160.96
Peso total viga VTIP-9B | [6 empty] | 2721.221
Subtotal Vigas Peso por diámetro | [6 empty] | 0 | 1638.392 | 1471.512 | 1973.315 | 1078.131 | 505.5 | 5424.4 | 16925.886
Subtotal vigas Peso total refuerzo | [6 empty] | 29017.136
NERVIOS
N1 |  | 5 |  | 0 | 1 | 5 |  |  | 0
|  | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 5.4 |  |  | 5.4
|  | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 5.4 |  | 3.024
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 |  | 5.88
|  | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  | 3.64
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  |  |  | 5.425
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 21.7
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 12.4
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |  |  |  | 27.9
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  |  |  | 5.425
|  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | 8.525
|  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  | 5.5
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  | 2.52
|  | 4.8 | 1 | 2 | 2 | 4.8 |  | 5.376
|  | 1.5 | 1 | 66 | 53 | 1.5 | 24.75
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 24.75 | 20.44 | 10.9 | 81.375 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N1 | [6 empty] | 137.465
N2 |  | 10.5 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | [5 empty] | 63
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | [5 empty] | 21
|  | 1.5 | 1 | 32 | 32 | 1.5 | 12
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
Peso total nervio N2 | [6 empty] | 96
N3 |  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  | 5.04
|  | 4.25 | 1 | 1 | 1 | 4.25 |  |  | 4.25
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 5.04 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N3 | [6 empty] | 9.29
N4 |  | 10.6 | 1 | 3 | 3 | 10.6 | [5 empty] | 95.4
|  | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | [6 empty] | 26.4
|  | 1.7 | 1 | 28 | 28 | 1.7 | 11.9
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 26.4 | 0
Peso total nervio N4 | [6 empty] | 133.7
N5 |  | 10.7 | 1 | 2 | 2 | 10.7 | [5 empty] | 64.2
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | 32
|  | 1.5 | 1 | 42 | 42 | 1.5 | 15.75
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 32 | 0
Peso total nervio N5 | [6 empty] | 111.95
N6 |  | 5.7 | 1 | 2 | 2 | 5.7 |  |  | 11.4
|  | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  | 1.5 | 1 | 17 | 17 | 1.5 | 6.375
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 6.375 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N6 | [6 empty] | 22.475
N6 |  | 5.7 | 1 | 2 | 2 | 5.7 |  |  | 11.4
|  | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  | 1.5 | 1 | 9 | 9 | 1.5 | 3.375
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 3.375 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N6 | [6 empty] | 19.475
N7 |  | 6.3 | 1 | 2 | 2 | 6.3 |  |  | 12.6
|  | 5.9 | 1 | 1 | 1 | 5.9 |  |  |  | 9.145
|  | 1.5 | 1 | 14 | 14 | 1.5 | 5.25
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 5.25 | 0 | 12.6 | 9.145 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N7 | [6 empty] | 26.995
N8 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 6.72
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 |  |  |  | 17.05
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 |  | 7.56
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 24.8
|  | 9.5 | 1 | 2 | 2 | 9.5 |  |  |  | 29.45
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  | 9.5
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | 18
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 36
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  | 13.44
|  | 8.1 | 1 | 2 | 2 | 8.1 | [5 empty] | 48.6
|  | 8.1 | 1 | 2 | 2 | 8.1 | [5 empty] | 48.6
|  | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 8.1 |  |  |  |  | 18.144
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 5.5 | 1 | 3 | 3 | 5.5 |  |  |  |  | 36.96
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 |  |  | 11
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 8.4
|  | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
|  | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 2.5 |  | 5.6
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 2.8
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |  | 10.08
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [5 empty] | 10.5
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  |  |  |  | 7.84
|  | 6.5 | 1 | 3 | 3 | 6.5 |  |  |  |  | 43.68
|  | 10.1 | 1 | 2 | 2 | 10.1 | [5 empty] | 60.6
|  | 8.6 | 1 | 3 | 3 | 8.6 |  |  |  |  | 57.792
|  | 1.7 | 1 | 81 | 81 | 1.7 | 34.425
|  | 1.7 | 1 | 97 | 97 | 1.7 |  | 92.344
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 34.425 | 126.784 | 28 | 71.3 | 198.016 | 222.3 | 0 | 0
Peso total nervio N8 | [6 empty] | 680.825
N9 |  | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 |  |  | 13
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 1.5 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | 3.75
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 3.75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N9 | [6 empty] | 21.75
N10 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |  | 6.72
|  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 27
|  | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  | 53.76
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 36
|  | 8.5 | 1 | 4 | 4 | 8.5 |  |  |  |  | 76.16
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  |  | 41.85
|  | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 26.88
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 9.3
|  | 5.5 | 1 | 4 | 4 | 5.5 |  | 12.32
|  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  |  | 12.32
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 18.6
|  | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 |  | 11.2
|  | 5.5 | 1 | 5 | 5 | 5.5 |  |  |  | 42.625
|  | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 2.5 |  | 5.6
|  | 8.6 | 1 | 2 | 2 | 8.6 |  |  |  | 26.66
|  | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 8.1 |  |  |  | 12.555
|  | 8.1 | 1 | 2 | 2 | 8.1 |  |  | 16.2
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 |  |  |  |  | 38.08
|  | 8.5 | 1 | 3 | 3 | 8.5 |  |  |  | 39.525
|  | 6.7 | 1 | 2 | 2 | 6.7 |  | 7.504
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 |  | 6.16
|  | 1.5 | 1 | 11 | 11 | 1.5 | 4.125
|  | 1.7 | 1 | 186 | 186 | 1.7 | 79.05
|  | 1.7 | 1 | 40 | 40 | 1.7 |  | 38.08
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 83.175 | 87.584 | 16.2 | 191.115 | 207.2 | 63 | 0 | 0
Peso total nervio N10 | [6 empty] | 648.274
N11 |  | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 1.5 |  | 2.52
|  | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.896
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  | 1.96
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 9
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 36
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [5 empty] | 30
|  | 8.7 | 1 | 2 | 2 | 8.7 |  |  |  |  | 38.976
|  | 1.5 | 1 | 55 | 55 | 1.5 | 20.625
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 20.625 | 5.376 | 0 | 0 | 38.976 | 75 | 0 | 0
Peso total nervio N11 | [6 empty] | 139.977
N12-15-16-19 |  | 2.5 | 4 | 1 | 4 | 2.5 |  | 5.6
|  | 2.3 | 4 | 1 | 4 | 2.3 |  | 5.152
|  | 1.4 | 4 | 14 | 56 | 1.4 | 19.6
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 19.6 | 10.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervios N12-15-16-19 | [6 empty] | 30.352
N13 |  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  | 2.52
|  | 5.3 | 1 | 2 | 2 | 5.3 |  | 5.936
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 9
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 12
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [7 empty] | 22.4
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 6.2
|  | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  | 44.8
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | [5 empty] | 33
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | [6 empty] | 44
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 17.92
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  | 20.16
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 13.95
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 |  |  |  |  | 38.08
|  | 8.5 | 1 | 4 | 4 | 8.5 |  |  |  | 52.7
|  | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |  |  |  | 10.075
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 9.3
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  | 6
|  | 4.3 | 1 | 2 | 2 | 4.3 |  | 4.816
|  | 1.5 | 1 | 161 | 161 | 1.5 | 60.375
|  | 1.5 | 1 | 62 | 62 | 1.5 |  | 52.08
|  | 1.4 | 1 | 6 | 6 | 1.4 | 2.1
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 62.475 | 65.352 | 6 | 92.225 | 134.4 | 42 | 56 | 22.4
Peso total nervio N13 | [6 empty] | 480.852
N14 |  | 3.7 | 1 | 3 | 3 | 3.7 |  | 6.216
|  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1.12
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 3.36
|  | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |  | 4.2
|  | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 1.5 | 14.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N14 | [6 empty] | 16.396
N17 |  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  | 2.52
|  | 5.1 | 1 | 2 | 2 | 5.1 |  | 5.712
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 6.72
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 11.2
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 7.75
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 17.92
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  | 20.16
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 13.95
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | 24
|  | 5.5 | 1 | 4 | 4 | 5.5 | [5 empty] | 66
|  | 8.5 | 1 | 3 | 3 | 8.5 |  |  |  | 39.525
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |  |  |  |  | 19.04
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 24.8
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 6.72
|  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  |  | 12.32
|  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | 8.525
|  | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 3.2 |  | 1.792
|  | 1.5 | 1 | 215 | 215 | 1.5 | 80.625
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 80.625 | 10.024 | 0 | 94.55 | 94.08 | 66 | 24 | 0
Peso total nervio N17 | [6 empty] | 369.279
N18 |  | 3.6 | 1 | 3 | 3 | 3.6 |  | 6.048
|  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1.12
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 3.36
|  | 2.7 | 1 | 3 | 3 | 2.7 |  | 4.536
|  | 1.5 | 1 | 9 | 9 | 1.5 | 3.375
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 3.375 | 15.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N18 | [6 empty] | 18.439
N20 |  | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 |  | 2.8
|  | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 2.3 |  | 1.288
|  | 1.5 | 1 | 14 | 14 | 1.5 | 5.25
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 5.25 | 4.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N20 | [6 empty] | 9.338
N21 |  | 6.3 | 1 | 2 | 2 | 6.3 | [5 empty] | 37.8
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [5 empty] | 13.5
|  | 1.5 | 1 | 16 | 16 | 1.5 | 6
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0
Peso total nervio N21 | [6 empty] | 57.3
N22 |  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |  |  |  |  | 19.04
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |  |  |  | 13.175
|  | 10.7 | 1 | 3 | 3 | 10.7 |  |  |  | 49.755
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  |  | 15.68
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  | 13.44
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 18.6
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 |  |  | 17
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |  |  | 8.5
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 |  | 9.52
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 10.85
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |  |  | 15
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |  |  |  | 27.9
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |  |  |  | 13.175
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 |  |  | 17
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 6
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |  |  | 15
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |  | 8.96
|  | 8.5 | 1 | 3 | 3 | 8.5 |  | 14.28
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 14
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [5 empty] | 10.5
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [5 empty] | 67.5
|  | 10.1 | 1 | 1 | 1 | 10.1 | [6 empty] | 40.4
|  | 10.1 | 1 | 2 | 2 | 10.1 | [5 empty] | 60.6
|  | 9.1 | 1 | 3 | 3 | 9.1 | [5 empty] | 81.9
|  | 1.7 | 1 | 104 | 104 | 1.7 | 44.2
|  | 1.9 | 1 | 22 | 22 | 1.9 | 10.45
|  | 1.9 | 1 | 55 | 55 | 1.9 |  | 58.52
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 54.65 | 91.28 | 78.5 | 133.455 | 48.16 | 220.5 | 54.4 | 0
Peso total nervio N22 | [6 empty] | 680.945
N23 |  | 5.8 | 1 | 2 | 2 | 5.8 |  |  |  | 17.98
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 |  | 5.88
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 9.3
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 9
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 5.8 | 1 | 2 | 2 | 5.8 |  |  |  | 17.98
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 26.88
|  | 5.5 | 1 | 3 | 3 | 5.5 |  |  |  |  | 36.96
|  | 5.5 | 1 | 3 | 3 | 5.5 |  |  |  | 25.575
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |  |  |  |  | 19.04
|  | 8.5 | 1 | 6 | 6 | 8.5 |  |  |  | 79.05
|  | 8.5 | 1 | 3 | 3 | 8.5 |  |  | 25.5
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |  |  |  | 27.9
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 |  |  |  | 17.05
|  | 3.25 | 1 | 1 | 1 | 3.25 |  | 1.82
|  | 1.5 | 1 | 141 | 141 | 1.5 | 52.875
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 52.875 | 7.7 | 25.5 | 194.835 | 96.32 | 9 | 0 | 0
Peso total nervio N23 | [6 empty] | 386.23
N24 |  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [7 empty] | 22.4
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 14
|  | 8.4 | 1 | 2 | 2 | 8.4 |  |  |  |  | 37.632
|  | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 8.4 |  |  |  | 13.02
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [7 empty] | 22.4
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 14
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 |  |  |  | 16.275
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | [5 empty] | 51
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 |  |  |  |  | 38.08
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 |  |  |  | 16.275
|  | 1.9 | 1 | 33 | 33 | 1.9 |  | 35.112
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 35.112 | 0 | 45.57 | 75.712 | 51 | 28 | 44.8
Peso total nervio N24 | [6 empty] | 280.194
N25 |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 18.6
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  |  |  |  | 7.84
|  | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 3.1 |  | 3.472
|  | 8.4 | 1 | 2 | 2 | 8.4 |  |  | 16.8
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  | 6
|  | 1.5 | 1 | 21 | 21 | 1.5 | 7.875
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 7.875 | 3.472 | 22.8 | 18.6 | 7.84 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N25 | [6 empty] | 60.587
N26 |  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  | 9
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |  |  | 2.25
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  | 10
|  | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 2.1 |  | 2.352
|  | 6.7 | 1 | 2 | 2 | 6.7 |  |  | 13.4
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  | 4.5
|  | 2.9 | 1 | 2 | 2 | 2.9 |  | 3.248
|  | 1.5 | 1 | 27 | 27 | 1.5 | 10.125
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 10.125 | 5.6 | 39.15 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N26 | [6 empty] | 59.525
N27 |  | 6.7 | 1 | 2 | 2 | 6.7 |  |  |  | 20.77
|  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  |  | 12.32
|  | 1.5 | 1 | 15 | 15 | 1.5 | 5.625
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 5.625 | 0 | 0 | 20.77 | 12.32 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N27 | [6 empty] | 38.715
N28 |  | 6.8 | 1 | 1 | 1 | 6.8 |  |  |  |  | 15.232
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  | 13.44
|  | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 28.672 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N28 | [6 empty] | 30.172
N29 |  | 6.2 | 1 | 3 | 3 | 6.2 |  |  |  |  | 41.664
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [5 empty] | 13.5
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 1.5 | 1 | 29 | 29 | 1.5 | 10.875
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 10.875 | 0 | 0 | 0 | 51.744 | 13.5 | 0 | 0
Peso total nervio N29 | [6 empty] | 76.119
N30 |  | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | [5 empty] | 39
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 9
|  | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 3.1 |  |  | 6.2
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |  |  |  |  | 20.24
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  | 9
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | [5 empty] | 18
|  | 1.5 | 1 | 55 | 55 | 1.5 | 20.625
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 20.625 | 0 | 15.2 | 0 | 20.24 | 66 | 0 | 0
Peso total nervio N30 | [6 empty] | 122.065
N31 |  | 2.4 | 1 | 2 | 2 | 2.4 |  | 2.688
|  | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2.1 |  | 1.176
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N31 | [6 empty] | 3.864
N32 |  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  | 2.52
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 5.6
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 2.24
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  | 5.04
|  | 2.4 | 1 | 3 | 3 | 2.4 |  | 4.032
|  | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |  | 4.2
|  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6.2
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 23.632 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N32 | [6 empty] | 29.832
N33 |  | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | [5 empty] | 21.6
|  | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [6 empty] | 26
|  | 1.5 | 1 | 25 | 25 | 1.5 | 9.375
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 9.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 26 | 0
Peso total nervio N33 | [6 empty] | 56.975
N34 |  | 6.7 | 1 | 2 | 2 | 6.7 |  |  | 13.4
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 9.3
SUBTOTAL (Kg-pul) | [6 empty] | 0 | 0 | 13.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total nervio N34 | [6 empty] | 22.7
Subtotal Nervios Peso por diámetro | [6 empty] | 573.725 | 536.06 | 322.7 | 973.09 | 1013.68 | 1144.8 | 246.8 | 67.2
Subtotal Nervios Peso total refuerzo | [6 empty] | 4878.055
REFUERZO INFERIOR LOSETA NIVELES TÍPICOS
Tipo E |  | 21.5 | 1 | 16 | 16 | 21.5 | 37.75
|  | 15.8 | 1 | 14 | 14 | 15.8 | 30.05
[7 empty] | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total refuerzo inferior tipo E | [6 empty] | 67.8
Subtotal Referzo inferior Peso por diámetro | [6 empty] | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Referzo inferior Peso total refuerzo | [6 empty] | 67.8
REFUERZO SUPERIOR LOSETA NIVELES TÍPICOS
Tipo B |  | 3.16 | 1 | 14 | 14 | 3.16 |  | 24.7744
|  | 3.5 | 1 | 36 | 36 | 3.5 |  | 70.56
|  | 1.8 | 1 | 191 | 191 | 1.8 |  | 192.528
|  | 2 | 1 | 483 | 483 | 2 |  | 540.96
|  | 1.5 | 1 | 19 | 19 | 1.5 |  | 15.96
|  | 4 | 1 | 72 | 72 | 4 |  | 161.28
|  | 2.5 | 1 | 8 | 8 | 2.5 |  | 11.2
Tipo C |  | 1.8 | 1 | 39 | 39 | 1.8 |  | 39.312
|  | 3 | 1 | 38 | 38 | 3 |  | 63.84
|  | 3.1 | 1 | 28 | 28 | 3.1 |  | 48.608
|  | 4.11 | 1 | 63 | 63 | 4.11 |  | 145.0008
|  | 1.5 | 1 | 27 | 27 | 1.5 |  | 22.68
|  | 3.5 | 1 | 12 | 12 | 3.5 |  | 23.52
|  | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 4.5 |  | 12.6
[7 empty] | 0 | 1372.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total refuerzo inferior tipo B y C | [6 empty] | 1372.8232
Subtotal Referzo superior Peso por diámetro | [6 empty] | 0 | 1372.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Referzo superior Peso total refuerzo | [6 empty] | 1372.8232
Peso total Losa típica por diámetro | [6 empty] | 641.525 | 3547.2752 | 1794.212 | 2946.405 | 2091.811 | 1650.3 | 5671.2 | 16993.086
Peso total losa típica refuerzo | [6 empty] | 35335.8142
Pisos del 1 al 4 (Losa no típica)
ELEMENTO | FIGURA | LONGITUD | CANTIDAD DE ELEMENTOS | CANTIDAD POR ELEMENTO | CANTIDAD TOTAL | LONGITUD DE CORTE | DIÁMETRO Y PESO DE LAS VARILLAS
[7 empty] | 1/4 (0.25) | 3/8 (0.56) | 1/2 (1.00) | 5/8 (1.55) | 3/4 (2.24) | 7/8 (3.0) | 1 (4.0) | 10/8 (6.4)
VIGAS DE PISO 3
V 3-2' |  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [6 empty] | 90
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 |  |  |  | 20.925
|  | 10 | 1 | 3 | 3 | 10 | [6 empty] | 120
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 51.2
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | [6 empty] | 56
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | [7 empty] | 44.8
|  | 1.9 | 1 | 21 | 21 | 1.9 |  | 22.344
|  | 1.9 | 1 | 29 | 29 | 1.9 |  |  | 55.1
|  | 1.9 | 1 | 59 | 59 | 1.9 | 28.025
[7 empty] | 28.025 | 22.344 | 55.1 | 20.925 | 0 | 0 | 282 | 96
504.394
V 3-C |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 57.6
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [7 empty] | 144
|  | 3.7 | 1 | 3 | 3 | 3.7 |  |  | 11.1
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 51.2
|  | 9.6 | 1 | 2 | 2 | 9.6 | [7 empty] | 122.88
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | [7 empty] | 57.6
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | [5 empty] | 45
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | [7 empty] | 153.6
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [7 empty] | 76.8
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [6 empty] | 48
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [7 empty] | 134.4
|  | 10.5 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | [7 empty] | 134.4
|  | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | [7 empty] | 76.8
|  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 13.95
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |  |  |  |  | 40.32
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 13.95
|  | 8.6 | 1 | 2 | 2 | 8.6 |  |  |  |  | 38.528
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 17.92
|  | 1.9 | 1 | 54 | 54 | 1.9 |  | 57.456
|  | 2.1 | 1 | 43 | 43 | 2.1 |  |  | 90.3
|  | 2.1 | 1 | 35 | 35 | 2.1 |  |  |  | 113.925
|  | 0.65 | 1 | 43 | 43 | 0.65 |  |  | 27.95
|  | 0.65 | 1 | 35 | 35 | 0.65 |  |  |  | 35.2625
[7 empty] | 0 | 57.456 | 129.35 | 177.0875 | 96.768 | 45 | 48 | 1009.28
1562.9415
V 3-B |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 53.76
|  | 4.8 | 1 | 3 | 3 | 4.8 |  |  |  | 22.32
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 9.5 | 1 | 2 | 2 | 9.5 |  |  |  |  | 42.56
|  | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 64
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [5 empty] | 24
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | [6 empty] | 44
|  | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  | 44.8
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 15.5
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | [6 empty] | 56
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 10.85
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 54
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [5 empty] | 36
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [6 empty] | 48
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [6 empty] | 40
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [5 empty] | 30
|  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 57.6
|  | 4.3 | 1 | 3 | 3 | 4.3 | [6 empty] | 51.6
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [6 empty] | 34
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [5 empty] | 25.5
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | 12
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 1.9 | 1 | 67 | 67 | 1.9 |  | 71.288
|  | 1.9 | 1 | 63 | 63 | 1.9 |  |  | 119.7
[7 empty] | 0 | 71.288 | 119.7 | 48.67 | 154.56 | 181.5 | 353.6 | 57.6
986.918
V 3-A |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 53.76
|  | 4.8 | 1 | 3 | 3 | 4.8 |  |  |  | 22.32
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 7.8
|  | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 7.8 |  |  |  | 12.09
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | [5 empty] | 31.5
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | [6 empty] | 20
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | [5 empty] | 45
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 11.2
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | 20.16
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 12 | 1 | 4 | 4 | 12 | [7 empty] | 307.2
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [7 empty] | 144
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | [7 empty] | 70.4
|  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | [6 empty] | 22
|  | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | [7 empty] | 76.8
|  | 3.2 | 1 | 5 | 5 | 3.2 | [7 empty] | 102.4
|  | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | [7 empty] | 30.08
|  | 4.7 | 1 | 2 | 2 | 4.7 | [6 empty] | 37.6
|  | 8.8 | 1 | 2 | 2 | 8.8 | [7 empty] | 112.64
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 51.2
|  | 1.9 | 1 | 64 | 64 | 1.9 |  | 68.096 | [5 empty] | 778.24
|  | 1.9 | 1 | 65 | 65 | 1.9 |  |  | 123.5
[7 empty] | 0 | 68.096 | 123.5 | 41.385 | 98.56 | 76.5 | 79.6 | 1672.96
2160.601
V 3-D' |  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 35.84
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 12.4
|  | 1.6 | 1 | 3 | 3 | 1.6 |  |  | 4.8
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  | 31.36
|  | 5.1 | 1 | 2 | 2 | 5.1 |  |  |  |  | 22.848
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 15.5
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 1.9 | 1 | 29 | 29 | 1.9 |  | 30.856
[7 empty] | 0 | 30.856 | 9.8 | 27.9 | 90.048 | 0 | 0 | 0
158.604
V 3-A' |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 26.88
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 9.3
|  | 1.4 | 1 | 3 | 3 | 1.4 |  |  | 4.2
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 12.4
|  | 5.4 | 1 | 2 | 2 | 5.4 |  |  |  | 16.74
|  | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 3.1 |  |  |  | 9.61
|  | 2.4 | 1 | 4 | 4 | 2.4 |  |  | 9.6
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  | 31.36
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 10.85
|  | 6.4 | 1 | 2 | 2 | 6.4 |  |  |  | 19.84
|  | 1.7 | 1 | 3 | 3 | 1.7 |  |  | 5.1
|  | 1.9 | 1 | 41 | 41 | 1.9 |  | 43.624
[7 empty] | 0 | 43.624 | 18.9 | 78.74 | 58.24 | 0 | 0 | 0
199.504
V 3-1a |  | 2.5 | 1 | 6 | 6 | 2.5 | [6 empty] | 60
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [6 empty] | 18
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | [5 empty] | 27
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | 24
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [6 empty] | 48
|  | 5.5 | 1 | 3 | 3 | 5.5 | [7 empty] | 105.6
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | [6 empty] | 44
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | [5 empty] | 18
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 26.88
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | [6 empty] | 72
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 3.2 | 1 | 2 | 2 | 3.2 |  |  |  |  | 14.336
|  | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 3.2 |  |  |  | 4.96
|  | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | [5 empty] | 15
|  | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | [6 empty] | 60
|  | 1.9 | 1 | 54 | 54 | 1.9 |  |  |  | 159.03
|  | 1.9 | 1 | 16 | 16 | 1.9 |  |  | 30.4
[7 empty] | 0 | 0 | 33.4 | 168.64 | 41.216 | 60 | 326 | 105.6
734.856
V 3-1b |  | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | [7 empty] | 179.2
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | 102.4
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | 32
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | 102.4
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | 32
|  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 36
|  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 36
|  | 1.9 | 1 | 36 | 36 | 1.9 |  |  |  | 106.02
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 106.02 | 0 | 0 | 136 | 384
626.02
V 3-2a |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | [6 empty] | 24
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 32
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | 12
|  | 6.9 | 1 | 4 | 4 | 6.9 | [6 empty] | 110.4
|  | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 6.9 | [5 empty] | 20.7
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  | 31.36
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 10.85
|  | 4.2 | 1 | 5 | 5 | 4.2 | [6 empty] | 84
|  | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 4.5 | [6 empty] | 90
|  | 5.8 | 1 | 5 | 5 | 5.8 | [6 empty] | 116
|  | 1.9 | 1 | 20 | 20 | 1.9 |  | 21.28
|  | 1.9 | 1 | 40 | 40 | 1.9 |  |  | 76
[7 empty] | 0 | 21.28 | 76 | 10.85 | 31.36 | 32.7 | 456.4 | 0
628.59
V3-2b |  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [5 empty] | 40.5
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | [6 empty] | 36
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | [7 empty] | 57.6
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 14
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [5 empty] | 40.5
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 36
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  | 13.44
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 17.92
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 6.2
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | [7 empty] | 48
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | [6 empty] | 30
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [6 empty] | 48
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [7 empty] | 76.8
|  | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | [5 empty] | 22.5
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | [5 empty] | 36
|  | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | [5 empty] | 21.6
|  | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | [6 empty] | 28.8
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | 24
|  | 1.9 | 1 | 23 | 23 | 1.9 |  |  |  | 67.735
|  | 1.9 | 1 | 8 | 8 | 1.9 |  |  | 15.2
|  | 1.9 | 1 | 39 | 39 | 1.9 |  | 41.496
[7 empty] | 0 | 41.496 | 15.2 | 73.935 | 31.36 | 197.1 | 180.8 | 182.4
722.291
Subtotal Vigas Peso por diámetro | [6 empty] | 28.025 | 356.44 | 580.95 | 754.1525 | 602.112 | 592.8 | 1862.4 | 3507.84
Subtotal vigas Peso total refuerzo | [6 empty] | 8284.7195
NERVIOS PISO 3
N 1 |  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 2.25 | 1 | 2 | 2 | 2.25 |  | 2.52
|  | 9.9 | 1 | 2 | 2 | 9.9 | [5 empty] | 59.4
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  | 1.96
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1.2 |  | 1.344
|  | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 5.6
|  | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |  |  |  | 3.4875
|  | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [6 empty] | 26
|  | 1.5 | 1 | 45 | 45 | 1.5 | 16.875
|  | 1.5 | 1 | 22 | 22 | 1.5 |  | 18.48
[7 empty] | 16.875 | 24.304 | 3.5 | 10.4625 | 15.68 | 59.4 | 26 | 0
156.2215
N 2 |  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 |  |  |  |  | 38.08
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  | 13.44
|  | 1.5 | 1 | 24 | 24 | 1.5 | 9
[7 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.52 | 0 | 0 | 0
60.52
N 3 |  | 8.5 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | [6 empty] | 102
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 15.5
|  | 10.4 | 1 | 3 | 3 | 10.4 |  |  |  | 48.36
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | [6 empty] | 28
|  | 7.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 |  |  |  | 23.25
|  | 1.7 | 1 | 45 | 45 | 1.7 | 19.125
|  | 1.7 | 1 | 33 | 33 | 1.7 |  | 31.416
[7 empty] | 19.125 | 31.416 | 0 | 87.11 | 0 | 0 | 130 | 0
267.651
N 4 |  | 6.9 | 1 | 2 | 2 | 6.9 |  |  |  |  | 30.912
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 11.2
|  | 1.5 | 1 | 24 | 24 | 1.5 | 9
[7 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.112 | 0 | 0 | 0
51.112
N 5 |  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  | 8.525
|  | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 5.2 |  |  |  | 8.06
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.585 | 0 | 0 | 0 | 0
16.585
N 6 |  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | [5 empty] | 25.5
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 5.6
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 9
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | [5 empty] | 18
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  | 13.44
|  | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | [5 empty] | 60
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 2.8
|  | 1.5 | 1 | 91 | 91 | 1.5 | 34.125
[7 empty] | 34.125 | 8.4 | 0 | 0 | 13.44 | 112.5 | 0 | 0
168.465
N 7 |  | 10.5 | 1 | 3 | 3 | 10.5 | [6 empty] | 126
|  | 4.7 | 1 | 2 | 2 | 4.7 |  |  |  | 14.57
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 10.7 | 1 | 1 | 1 | 10.7 |  |  | 10.7
|  | 10.7 | 1 | 2 | 2 | 10.7 |  | 11.984
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [7 empty] | 28.8
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [6 empty] | 18
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |  |  | 16
|  | 1.7 | 1 | 80 | 80 | 1.7 | 34
[7 empty] | 34 | 11.984 | 27.7 | 14.57 | 0 | 0 | 144 | 28.8
261.054
N 8 |  | 10.5 | 1 | 2 | 2 | 10.5 | [5 empty] | 63
|  | 4.6 | 1 | 2 | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 5.04
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 |  | 1.4
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  | 5.04
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 |  | 9.52
|  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  | 3.08
|  | 5.2 | 1 | 2 | 2 | 5.2 |  | 5.824
|  | 1.5 | 1 | 28 | 28 | 1.5 | 10.5
[7 empty] | 10.5 | 29.904 | 9.2 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0
128.604
N 9 |  | 4.95 | 1 | 2 | 2 | 4.95 |  |  | 9.9
|  | 4.55 | 1 | 1 | 1 | 4.55 |  |  |  | 7.0525
|  | 1.5 | 1 | 14 | 14 | 1.5 | 5.25
[7 empty] | 5.25 | 0 | 9.9 | 7.0525 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2025
N 10 |  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  | 9
|  | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 4.1 |  |  | 4.1
|  | 1.5 | 1 | 12 | 12 | 1.5 | 4.5
[7 empty] | 4.5 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6
N 11 |  | 7.2 | 1 | 2 | 2 | 7.2 |  |  | 14.4
|  | 2.7 | 1 | 3 | 3 | 2.7 |  |  | 8.1
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  | 6
|  | 1.5 | 1 | 12 | 12 | 1.5 | 4.5
[7 empty] | 4.5 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33
N 12, 15, 18 |  | 2.6 | 3 | 1 | 3 | 2.6 |  | 4.368
|  | 2.4 | 3 | 1 | 3 | 2.4 |  | 4.032
|  | 1.4 | 3 | 14 | 42 | 1.4 | 14.7
[7 empty] | 14.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1
N 13 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 2.8
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | [6 empty] | 68
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [7 empty] | 22.4
|  | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | [6 empty] | 52
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [7 empty] | 64
|  | 5.7 | 1 | 2 | 2 | 5.7 |  | 6.384
|  | 1.5 | 1 | 83 | 83 | 1.5 | 31.125
|  | 1.5 | 1 | 38 | 38 | 1.5 |  | 31.92
[7 empty] | 31.125 | 41.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 86.4
278.629
N 14 |  | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 4.8 |  |  | 4.8
|  | 4.8 | 1 | 2 | 2 | 4.8 |  | 5.376
|  | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 4.48
|  | 2.6 | 1 | 3 | 3 | 2.6 |  | 4.368
|  | 1.5 | 1 | 16 | 16 | 1.5 | 6
[7 empty] | 6 | 14.224 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.524
N 16 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 2.8
|  | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | [6 empty] | 35.2
|  | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | [5 empty] | 26.4
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 9
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 36
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [6 empty] | 36
|  | 5.7 | 1 | 2 | 2 | 5.7 |  | 6.384
|  | 1.5 | 1 | 119 | 119 | 1.5 | 44.625
[7 empty] | 44.625 | 9.184 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 71.2 | 0
196.409
N 17 |  | 4.6 | 1 | 2 | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
|  | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 4.6 |  | 2.576
|  | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  | 1.96
|  | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |  | 4.2
|  | 1.5 | 1 | 18 | 18 | 1.5 | 6.75
[7 empty] | 6.75 | 8.736 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.586
N 19 |  | 3.6 | 1 | 2 | 2 | 3.6 |  | 4.032
|  | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1.9 |  | 1.064
|  | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 3.1 |  | 3.472
[7 empty] | 0 | 8.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.568
N 20 |  | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [6 empty] | 26
|  | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [5 empty] | 19.5
|  | 3.3 | 1 | 2 | 2 | 3.3 |  |  | 6.6
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  | 6
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 3.36
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 12
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 1.5 | 1 | 56 | 56 | 1.5 | 21
[7 empty] | 21 | 3.36 | 17.6 | 0 | 0 | 19.5 | 38 | 0
99.46
N 21 |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 36
|  | 2.8 | 1 | 2 | 2 | 2.8 |  |  | 5.6
|  | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |  | 12
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 12
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 1.5 | 1 | 49 | 49 | 1.5 | 18.375
[7 empty] | 18.375 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0
88.975
N 22 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 3.36
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 3.36
|  | 2.8 | 1 | 2 | 2 | 2.8 |  | 3.136
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 5.6
[7 empty] | 0 | 15.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.456
N 23 |  | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 6.3 |  |  |  | 9.765
|  | 6.3 | 1 | 1 | 1 | 6.3 |  |  |  |  | 14.112
|  | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 1.232
|  | 2.4 | 1 | 3 | 3 | 2.4 |  | 4.032
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 1.5 | 1 | 12 | 12 | 1.5 | 4.5
[7 empty] | 4.5 | 5.264 | 0 | 9.765 | 24.192 | 0 | 0 | 0
43.721
N 24 |  | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 |  | 2.8
|  | 2.8 | 1 | 2 | 2 | 2.8 |  | 3.136
|  | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1.8 |  | 1.008
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1.68
[7 empty] | 0 | 8.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.624
N 25 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 2.8
|  | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 1.232
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 3.36
|  | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 1.8 |  | 2.016
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 3.36
|  | 1.4 | 1 | 4 | 4 | 1.4 | 1.4
[7 empty] | 1.4 | 12.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.168
N 26 |  | 6.9 | 1 | 2 | 2 | 6.9 |  |  |  | 21.39
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 7.75
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.14 | 0 | 0 | 0 | 0
29.14
N 27 |  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 |  | 6.16
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | [6 empty] | 84
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  | 26.88
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | [5 empty] | 31.5
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 54
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  | 9
|  | 4.5 | 1 | 4 | 4 | 4.5 |  | 10.08
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | [7 empty] | 144
|  | 6.6 | 1 | 3 | 3 | 6.6 |  | 11.088
|  | 1.9 | 1 | 32 | 32 | 1.9 | 15.2
|  | 1.9 | 1 | 20 | 20 | 1.9 |  |  | 38
|  | 1.9 | 1 | 21 | 21 | 1.9 |  | 22.344
[7 empty] | 15.2 | 49.672 | 47 | 0 | 26.88 | 85.5 | 84 | 144
452.252
N 28 |  | 2.4 | 1 | 2 | 2 | 2.4 |  | 2.688
|  | 1.7 | 1 | 2 | 2 | 1.7 |  |  | 3.4
|  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1.12
|  | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 3.6 |  | 2.016
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 4.48
[7 empty] | 0 | 10.304 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.704
Subtotal Nervios Peso por diámetro | [6 empty] | 310.55 | 301.672 | 204.9 | 174.685 | 173.824 | 447.3 | 641.2 | 259.2
Subtotal Nervios Peso total refuerzo | [6 empty] | 2513.331
REFUERZO INFERIOR LOSETA NIVELES NO TIPICOS (PISO 3)
Tipo E |  | 7.87 | 1 | 24 | 24 | 7.87 | 32.12
|  | 7.54 | 1 | 7 | 7 | 7.54 |  | 29.5568
|  | 14.59 | 1 | 22 | 22 | 14.59 | 36.84
[7 empty] | 68.96 | 29.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total refuerzo inferior tipo E | [6 empty] | 98.5168
Subtotal Refuerzo inferior Peso por diámetro | [6 empty] | 68.96 | 29.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Refuerzo inferior Peso total refuerzo | [6 empty] | 98.5168
REFUERZO SUPERIOR LOSETA NIVELES NO TIPICOS (PISO 3)
Tipo B |  | 4.61 | 1 | 16 | 16 | 4.61 |  | 41.3056
|  | 2 | 1 | 31 | 31 | 2 |  | 34.72
|  | 1.8 | 1 | 104 | 104 | 1.8 |  | 104.832
|  | 2.8 | 1 | 23 | 23 | 2.8 |  | 36.064
|  | 3.7 | 1 | 17 | 17 | 3.7 |  | 35.224
|  | 4 | 1 | 131 | 131 | 4 |  | 293.44
Tipo C |  | 1.8 | 1 | 25 | 25 | 1.8 |  | 25.2
|  | 1.5 | 1 | 18 | 18 | 1.5 |  | 15.12
Tipo A |  | 2 | 1 | 72 | 72 | 2 |  | 80.64
[7 empty] | 0 | 666.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total refuerzo inferior tipo B y C | [6 empty] | 666.5456
Subtotal Refuerzo superior Peso por diámetro | [6 empty] | 0 | 666.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Refuerzo superior Peso total refuerzo | [6 empty] | 666.5456
Peso total Losa no típica por diámetro | [6 empty] | 407.535 | 1354.2144 | 785.85 | 928.8375 | 775.936 | 1040.1 | 2503.6 | 3767.04
Peso total losa no típica refuerzo | [6 empty] | 11563.1129
VIGAS DE CIMENTACIÓN
V C-1 |  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 10.85
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |  |  | 15
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 6.2 | 1 | 2 | 2 | 6.2 |  |  |  |  | 27.776
|  | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 55.8
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |  |  | 18
|  | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 |  |  | 24
|  | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 |  |  |  | 37.2
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 17.92
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | [5 empty] | 24
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | [5 empty] | 30
|  | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  | 44.8
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  | 10.85
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | [5 empty] | 21
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  | 31.36
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 10.85
|  | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 |  |  |  |  | 29.12
|  | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 |  |  |  | 20.15
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 |  |  |  | 17.05
|  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  |  | 12.32
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 13.95
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  | 20.16
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  | 12
|  | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 7.2 |  |  |  | 11.16
|  | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 7.2 |  |  |  |  | 16.128
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 2.1 | 1 | 140 | 140 | 2.1 |  | 164.64
|  | 0.65 | 1 | 140 | 140 | 0.65 |  | 50.96
[7 empty] | 0 | 215.6 | 75.5 | 199.485 | 226.464 | 75 | 0 | 0
792.049
V C-2 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 13.95
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  | 20.16
|  | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 3.8 |  |  |  |  | 8.512
|  | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 3.8 |  |  |  | 5.89
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 7.75
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  | 10
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 |  |  | 13.5
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 18.6
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 26.88
|  | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |  |  |  |  | 23.52
|  | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |  |  |  | 16.275
|  | 5.5 | 1 | 6 | 6 | 5.5 |  |  |  | 51.15
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 |  |  | 22.5
|  | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 |  |  | 24
|  | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 |  |  |  | 20.15
|  | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 |  |  |  |  | 29.12
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  |  | 21.28
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  | 14.725
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 4.7 | 1 | 3 | 3 | 4.7 |  |  | 14.1
|  | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 7.9 |  |  |  | 12.245
|  | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 7.9 |  |  |  |  | 17.696
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 2.1 | 1 | 137 | 137 | 2.1 |  | 161.112
|  | 0.65 | 1 | 137 | 137 | 0.65 |  | 49.868
[7 empty] | 0 | 210.98 | 117.1 | 170.035 | 160.608 | 0 | 0 | 0
658.723
V C-3 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | 18
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 16
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | 12
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | [5 empty] | 40.5
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [6 empty] | 18
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | [7 empty] | 28.8
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [7 empty] | 57.6
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [6 empty] | 36
|  | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 18.6
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 5.5 | 1 | 5 | 5 | 5.5 | [7 empty] | 176
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | [6 empty] | 44
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | [6 empty] | 30
|  | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | [6 empty] | 144
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | [7 empty] | 57.6
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | [6 empty] | 38
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 |  |  |  |  | 23.52
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | [5 empty] | 21
|  | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  | 31.36
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [6 empty] | 40
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | [7 empty] | 64
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [7 empty] | 76.8
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | [6 empty] | 48
|  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | [7 empty] | 67.2
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 14
|  | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 3.8 |  |  |  |  | 8.512
|  | 3.8 | 1 | 2 | 2 | 3.8 |  |  |  | 11.78
|  | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [6 empty] | 26
|  | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | [7 empty] | 41.6
|  | 3.9 | 1 | 2 | 2 | 3.9 | [6 empty] | 31.2
|  | 3.9 | 1 | 3 | 3 | 3.9 | [5 empty] | 35.1
|  | 2.1 | 1 | 123 | 123 | 2.1 |  | 144.648
|  | 0.65 | 1 | 123 | 123 | 0.65 |  | 44.772
|  | 2.1 | 1 | 19 | 19 | 2.1 |  |  | 39.9
|  | 0.65 | 1 | 19 | 19 | 0.65 |  |  | 12.35
[7 empty] | 0 | 189.42 | 52.25 | 30.38 | 76.832 | 126.6 | 485.2 | 569.6
1530.282
V C-4 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 9.3
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 12.4
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |  |  | 18
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 6.72
|  | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 7.1
|  | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 7.1 |  |  |  | 11.005
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  | 13.95
|  | 6.5 | 1 | 2 | 2 | 6.5 |  |  |  | 20.15
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  | 21
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 13.95
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  | 20.16
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  |  | 21.28
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  | 14.725
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  | 9
|  | 3.8 | 1 | 2 | 2 | 3.8 |  |  |  |  | 17.024
|  | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 3.8 |  |  |  | 5.89
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 |  |  | 22.5
|  | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 9.1 |  |  |  | 14.105
|  | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 9.1 |  |  |  |  | 20.384
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 8.96
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 6.2
|  | 2.1 | 1 | 80 | 80 | 2.1 |  | 94.08
|  | 0.65 | 1 | 80 | 80 | 0.65 |  | 29.12
[7 empty] | 0 | 123.2 | 70.5 | 126.325 | 94.528 | 0 | 0 | 0
414.553
V C-5 |  | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 3.5 |  |  |  | 16.275
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |  |  | 18
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 6.9 | 1 | 2 | 2 | 6.9 |  |  |  |  | 30.912
|  | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 |  |  |  |  | 120.96
|  | 9.5 | 1 | 2 | 2 | 9.5 |  |  |  |  | 42.56
|  | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 71.68
|  | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 |  |  |  |  | 67.2
|  | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 |  |  |  | 37.2
|  | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 |  |  | 54
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 |  |  | 22.5
|  | 3.8 | 1 | 3 | 3 | 3.8 |  |  |  | 17.67
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 |  |  | 13.5
|  | 7.4 | 1 | 2 | 2 | 7.4 |  |  |  |  | 33.152
|  | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 17.92
|  | 2.1 | 1 | 153 | 153 | 2.1 |  | 179.928
|  | 0.65 | 1 | 153 | 153 | 0.65 |  | 55.692
[7 empty] | 0 | 235.62 | 108 | 71.145 | 397.824 | 0 | 0 | 0
812.589
V C-6 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |  |  | 18
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 6.72
|  | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 7.2 |  |  |  |  | 16.128
|  | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 7.2 |  |  |  | 11.16
|  | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 4.5 |  |  | 22.5
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 7.5 | 1 | 6 | 6 | 7.5 |  |  | 45
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |  |  |  | 27.9
|  | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |  |  |  |  | 40.32
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 35.84
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 24.8
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  | 14.725
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  |  | 21.28
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 |  |  | 13.5
|  | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 6.2 |  |  |  | 9.61
|  | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 6.2 |  |  |  |  | 13.888
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 6.72
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 2.1 | 1 | 148 | 148 | 2.1 |  | 174.048
|  | 0.65 | 1 | 148 | 148 | 0.65 |  | 53.872
[7 empty] | 0 | 227.92 | 102 | 113.77 | 140.896 | 0 | 0 | 0
584.586
V C-7 |  | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  | 21
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 6.2
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 8.96
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  | 20.16
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 13.95
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  | 14.725
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  | 14.725
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  | 20.16
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  | 20.16
|  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 |  |  | 13.5
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  | 11.625
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 16.8
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 2.1 | 1 | 82 | 82 | 2.1 |  | 96.432
|  | 0.65 | 1 | 82 | 82 | 0.65 |  | 29.848
[7 empty] | 0 | 126.28 | 68.9 | 61.225 | 99.68 | 0 | 0 | 0
356.085
V C-8 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2
|  | 9.5 | 1 | 3 | 3 | 9.5 |  |  | 28.5
|  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 16.8
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  | 11.625
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 16.8
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  | 11.625
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 2.1 | 1 | 38 | 38 | 2.1 |  | 44.688
|  | 0.65 | 1 | 38 | 38 | 0.65 |  | 13.832
[7 empty] | 0 | 58.52 | 32.5 | 23.25 | 60.48 | 0 | 0 | 0
174.75
V C-A |  | 6.8 | 1 | 3 | 3 | 6.8 |  |  | 20.4
|  | 6.9 | 1 | 2 | 2 | 6.9 |  |  |  | 21.39
|  | 6.9 | 1 | 2 | 2 | 6.9 |  |  |  |  | 30.912
|  | 2.1 | 1 | 28 | 28 | 2.1 |  | 32.928
|  | 0.65 | 1 | 28 | 28 | 0.65 |  | 10.192
[7 empty] | 0 | 43.12 | 20.4 | 21.39 | 30.912 | 0 | 0 | 0
115.822
V C-B |  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  |  |  |  | 7.84
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 10.85
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  | 12
|  | 9.5 | 1 | 2 | 2 | 9.5 |  |  |  |  | 42.56
|  | 5.7 | 1 | 2 | 2 | 5.7 |  |  |  |  | 25.536
|  | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |  |  |  |  | 12.32
|  | 5.5 | 1 | 2 | 2 | 5.5 |  |  |  | 17.05
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |  |  | 18
|  | 9.5 | 1 | 2 | 2 | 9.5 |  |  |  |  | 42.56
|  | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |  |  |  | 5.425
|  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |  |  | 7
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 9.3 | 1 | 1 | 1 | 9.3 |  |  |  | 14.415
|  | 9.3 | 1 | 1 | 1 | 9.3 |  |  |  |  | 20.832
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 2.1 | 1 | 76 | 76 | 2.1 |  | 89.376
|  | 0.65 | 1 | 76 | 76 | 0.65 |  | 27.664
[7 empty] | 0 | 117.04 | 64 | 54.715 | 161.728 | 0 | 0 | 0
397.483
V C-C1 |  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  | 21
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 8.1 |  |  |  |  | 18.144
|  | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 8.1 |  |  |  | 12.555
|  | 5.3 | 1 | 3 | 3 | 5.3 |  |  | 15.9
|  | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 8.1 |  |  |  | 12.555
|  | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 8.1 |  |  |  |  | 18.144
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 2.1 | 1 | 44 | 44 | 2.1 |  | 51.744
|  | 0.65 | 1 | 44 | 44 | 0.65 |  | 16.016
[7 empty] | 0 | 67.76 | 36.9 | 39.06 | 56.448 | 0 | 0 | 0
200.168
V C-C2 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 22.4
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 15.5
|  | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 |  |  |  | 3.875
|  | 5.2 | 1 | 3 | 3 | 5.2 |  |  | 15.6
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 15.5
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 22.4
|  | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 3.9 |  |  |  |  | 8.736
|  | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 3.9 |  |  |  | 6.045
|  | 2.1 | 1 | 50 | 50 | 2.1 |  | 58.8
|  | 0.65 | 1 | 50 | 50 | 0.65 |  | 18.2
[7 empty] | 0 | 77 | 42.6 | 52.545 | 63.616 | 0 | 0 | 0
235.761
V C-C3 |  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 24.8
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  | 8
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 12.4
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 17.92
|  | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 3.8 |  |  |  |  | 8.512
|  | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 3.8 |  |  |  | 5.89
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 15.5
|  | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 |  |  | 42
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  | 12
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 12.4
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 17.92
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 15.5
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 22.4
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 18.6
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 26.88
|  | 8.2 | 1 | 2 | 2 | 8.2 |  |  |  | 25.42
|  | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 8.2 |  |  | 8.2
|  | 3.3 | 1 | 3 | 3 | 3.3 |  |  | 9.9
|  | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 4.4 |  |  |  | 6.82
|  | 4.4 | 1 | 1 | 1 | 4.4 |  |  |  |  | 9.856
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 17.92
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 12.4
|  | 2.1 | 1 | 132 | 132 | 2.1 |  | 155.232
|  | 0.65 | 1 | 132 | 132 | 0.65 |  | 48.048
[7 empty] | 0 | 203.28 | 112.1 | 149.73 | 121.408 | 0 | 0 | 0
586.518
V C-D |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | 20.16
|  | 9.7 | 1 | 1 | 1 | 9.7 |  |  |  |  | 21.728
|  | 9.7 | 1 | 1 | 1 | 9.7 |  |  |  | 15.035
|  | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |  |  | 15
|  | 9.7 | 1 | 1 | 1 | 9.7 |  |  |  | 15.035
|  | 9.7 | 1 | 1 | 1 | 9.7 |  |  |  |  | 21.728
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 2.1 | 1 | 50 | 50 | 2.1 |  | 58.8
|  | 0.65 | 1 | 50 | 50 | 0.65 |  | 18.2
[7 empty] | 0 | 77 | 44.4 | 41.695 | 73.696 | 0 | 0 | 0
236.791
V C-E |  | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 |  |  | 24
|  | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 5.3 | 1 | 3 | 3 | 5.3 |  |  | 15.9
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | 20.16
|  | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 9.1 |  |  |  |  | 20.384
|  | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 9.1 |  |  |  | 14.105
|  | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 9.1 |  |  |  | 14.105
|  | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 9.1 |  |  |  |  | 20.384
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 2.1 | 1 | 48 | 48 | 2.1 |  | 56.448
|  | 0.65 | 1 | 48 | 48 | 0.65 |  | 17.472
[7 empty] | 0 | 73.92 | 42.3 | 35.185 | 71.008 | 0 | 0 | 0
222.413
V C-F1 |  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 13.95
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  | 20.16
|  | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 4.1 |  |  |  | 6.355
|  | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 4.1 |  |  |  |  | 9.184
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 15.5
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 22.4
|  | 8.3 | 1 | 3 | 3 | 8.3 |  |  | 24.9
|  | 8.7 | 1 | 1 | 1 | 8.7 |  |  |  | 13.485
|  | 8.7 | 1 | 1 | 1 | 8.7 |  |  |  |  | 19.488
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 2.1 | 1 | 73 | 73 | 2.1 |  | 85.848
|  | 0.65 | 1 | 73 | 73 | 0.65 |  | 26.572
[7 empty] | 0 | 112.42 | 51.9 | 56.265 | 81.312 | 0 | 0 | 0
301.897
V C-F2 |  | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 15.5
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 22.4
|  | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 2.8 |  |  |  | 4.34
|  | 5.2 | 1 | 3 | 3 | 5.2 |  |  | 15.6
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 15.5
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 22.4
|  | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 3.9 |  |  |  | 6.045
|  | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 3.9 |  |  |  |  | 8.736
|  | 2.1 | 1 | 50 | 50 | 2.1 |  | 58.8
|  | 0.65 | 1 | 50 | 50 | 0.65 |  | 18.2
[7 empty] | 0 | 77 | 45 | 48.36 | 63.616 | 0 | 0 | 0
233.976
V C-F3 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 6
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  | 21
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 |  |  |  | 13.64
|  | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 |  |  |  |  | 19.712
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 15.5
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |  |  | 15
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  | 21
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  | 12
|  | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 |  |  | 24
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  | 14.725
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  |  | 21.28
|  | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |  |  |  | 16.275
|  | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |  |  |  |  | 23.52
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  | 11.625
|  | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |  |  |  |  | 16.8
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 9.3
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  | 13.44
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 24.8
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  | 8
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 4.2 |  |  |  | 6.51
|  | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 4.2 |  |  |  |  | 9.408
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 12.4
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 17.92
|  | 2.1 | 1 | 152 | 152 | 2.1 |  | 178.752
|  | 0.65 | 1 | 152 | 152 | 0.65 |  | 55.328
[7 empty] | 0 | 234.08 | 134 | 131.75 | 132.16 | 0 | 0 | 0
631.99
V C-G1 |  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 13.95
|  | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  | 20.16
|  | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 3.9 |  |  |  | 6.045
|  | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 3.9 |  |  |  |  | 8.736
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 6
|  | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 |  |  | 24
|  | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 8.4 |  |  |  | 13.02
|  | 8.4 | 1 | 1 | 1 | 8.4 |  |  |  |  | 18.816
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 15.5
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 22.4
|  | 2.1 | 1 | 73 | 73 | 2.1 |  | 85.848
|  | 0.65 | 1 | 73 | 73 | 0.65 |  | 26.572
[7 empty] | 0 | 112.42 | 57 | 55.49 | 80.192 | 0 | 0 | 0
305.102
V C-G2 |  | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  | 27
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 15.5
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 22.4
|  | 10.1 | 1 | 1 | 1 | 10.1 |  |  |  | 15.655
|  | 10.1 | 1 | 1 | 1 | 10.1 |  |  |  |  | 22.624
|  | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 3.9 |  |  |  | 6.045
|  | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 3.9 |  |  |  |  | 8.736
|  | 5.2 | 1 | 3 | 3 | 5.2 |  |  | 15.6
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 2.1 | 1 | 50 | 50 | 2.1 |  | 58.8
|  | 0.65 | 1 | 50 | 50 | 0.65 |  | 18.2
[7 empty] | 0 | 77 | 48 | 48.825 | 63.84 | 0 | 0 | 0
237.665
V C-G3 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4.65
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  | 21
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  |  | 10.08
|  | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 7.6 |  |  |  | 11.78
|  | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 7.6 |  |  |  |  | 17.024
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 15.5
|  | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 |  |  | 42
|  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  | 12
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  | 14.725
|  | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |  |  |  |  | 21.28
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 |  |  |  | 37.2
|  | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 |  |  |  |  | 53.76
|  | 8.5 | 1 | 2 | 2 | 8.5 |  |  |  | 26.35
|  | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |  |  | 8.5
|  | 3.7 | 1 | 3 | 3 | 3.7 |  |  | 11.1
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 17.92
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |  |  |  | 12.4
|  | 2.1 | 1 | 117 | 117 | 2.1 |  | 137.592
|  | 0.65 | 1 | 117 | 117 | 0.65 |  | 42.588
[7 empty] | 0 | 180.18 | 97.6 | 129.58 | 133.504 | 0 | 0 | 0
540.864
V C-H |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |  |  | 12
|  | 4.1 | 1 | 2 | 2 | 4.1 |  |  |  | 12.71
|  | 4.1 | 1 | 2 | 2 | 4.1 |  |  |  |  | 18.368
|  | 2.1 | 1 | 13 | 13 | 2.1 |  | 15.288
|  | 0.65 | 1 | 13 | 13 | 0.65 |  | 4.732
[7 empty] | 0 | 20.02 | 12 | 12.71 | 18.368 | 0 | 0 | 0
63.098
V C-I |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 6
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 |  |  | 13.5
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | 20.16
|  | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |  |  |  |  | 23.52
|  | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |  |  |  | 16.275
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |  |  | 18
|  | 3.2 | 1 | 2 | 2 | 3.2 |  |  |  | 9.92
|  | 6.3 | 1 | 3 | 3 | 6.3 |  |  | 18.9
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  | 18.6
|  | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  |  |  | 26.88
|  | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 5.4 |  |  |  | 8.37
|  | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 5.4 |  |  |  |  | 12.096
|  | 2.1 | 1 | 58 | 58 | 2.1 |  | 68.208
|  | 0.65 | 1 | 58 | 58 | 0.65 |  | 21.112
[7 empty] | 0 | 89.32 | 56.4 | 53.165 | 82.656 | 0 | 0 | 0
281.541
V C-J |  | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 10.85
|  | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |  |  | 21
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 6.2
|  | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 8.96
|  | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 |  |  |  | 13.64
|  | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 8.8 |  |  |  |  | 19.712
|  | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |  |  |  | 6.975
|  | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4.5 |  |  | 9
|  | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |  |  | 18
|  | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 23.25
|  | 7.5 | 1 | 3 | 3 | 7.5 |  |  | 22.5
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 15.5
|  | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  |  | 22.4
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 9.3
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  | 13.44
|  | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 22.4
|  | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 35.84
|  | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3.7 |  |  |  |  | 8.288
|  | 3.7 | 1 | 2 | 2 | 3.7 |  |  |  | 11.47
|  | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 |  |  | 13.5
|  | 6.8 | 1 | 2 | 2 | 6.8 |  |  |  |  | 30.464
|  | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 13.44
|  | 2.1 | 1 | 107 | 107 | 2.1 |  | 125.832
|  | 0.65 | 1 | 107 | 107 | 0.65 |  | 38.948
[7 empty] | 0 | 164.78 | 84 | 97.185 | 174.944 | 0 | 0 | 0
520.909
Peso total vigas de cimentación por diámetro | [6 empty] | 0 | 3113.88 | 1575.35 | 1823.265 | 2666.72 | 201.6 | 485.2 | 569.6
Peso total vigas de cimentación refuerzo | [6 empty] | 10435.615
REFUERZO LONGITUDINAL DE PILAS
TIPO PILA |  |  | CANTIDAD DE ELEMENTOS | CANTIDAD POR ELEMENTO | CANTIDAD TOTAL | LONGITUD DE CORTE | DIÁMETRO Y PESO DE LAS VARILLAS
[7 empty] | 1/4 (0.25) | 3/8 (0.56) | 1/2 (1.00) | 5/8 (1.55) | 3/4 (2.24) | 7/8 (3.0) | 1 (4.0) | 10/8 (6.4)
1 |  |  | 2 | 20 | 40 | 7.3 |  |  |  |  | 654.08
2 |  |  | 8 | 20 | 160 | 7.3 |  |  |  |  | 2616.32
3 |  |  | 1 | 20 | 20 | 13.38 |  |  |  |  | 599.424
4 |  |  | 3 | 20 | 60 | 13.38 |  |  |  |  | 1798.272
5 |  |  | 3 | 28 | 84 | 7.3 |  |  |  |  | 1373.568
6 |  |  | 3 | 28 | 84 | 7.3 |  |  |  |  | 1373.568
7 |  |  | 5 | 28 | 140 | 13.38 |  |  |  |  | 4195.968
8 |  |  | 1 | 28 | 28 | 13.38 |  |  |  |  | 839.1936
9 |  |  | 5 | 40 | 200 | 13.38 | [5 empty] | 8028
10 |  |  | 1 | 36 | 36 | 13.38 |  |  |  |  | 1078.9632
11 |  |  | 3 | 38 | 114 | 13.38 | [5 empty] | 4575.96
12 |  |  | 1 | 40 | 40 | 13.38 | [5 empty] | 1605.6
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14529.3568 | 14209.56 | 0 | 0
Peso total (Kg) | [6 empty] | 28738.9168
REFUERZO TRANSVERSAL DE PILAS (ESTRIBOS)
TIPO PILA |  | CANTIDAD DE ELEMENTOS | CANTIDAD POR ELEMENTO | CANTIDAD TOTAL | D. FUSTE | LONGITUD DE CORTE | DIÁMETRO Y PESO DE LAS VARILLAS
[7 empty] | 1/4 (0.25) | 3/8 (0.56) | 1/2 (1.00) | 5/8 (1.55) | 3/4 (2.24) | 7/8 (3.0) | 1 (4.0) | 10/8 (6.4)
1 |  | 2 | 41 | 82 | 1.2 | 3.5186 |  |  | 288.5239
2 |  | 8 | 41 | 328 | 1.2 | 3.5186 |  |  | 1154.0955
3 |  | 1 | 59 | 59 | 1.2 | 3.5186 |  |  | 207.5964
4 |  | 3 | 59 | 177 | 1.2 | 3.5186 |  |  | 622.7893
5 |  | 3 | 41 | 123 | 1.4 | 4.1469 |  |  | 510.069
6 |  | 3 | 41 | 123 | 1.4 | 4.1469 |  |  | 510.069
7 |  | 5 | 59 | 295 | 1.4 | 4.1469 |  |  | 1223.3362
8 |  | 1 | 59 | 59 | 1.4 | 4.1469 |  |  | 244.6672
9 |  | 5 | 59 | 295 | 1.4 | 4.1469 |  |  | 1223.3362
10 |  | 1 | 59 | 59 | 1.6 | 4.7752 |  |  | 281.738
11 |  | 3 | 59 | 177 | 1.6 | 4.7752 |  |  | 845.2141
12 |  | 1 | 59 | 59 | 1.4 | 4.1469 |  |  | 244.6672
Peso total por diámetro (Kg) | [6 empty] | 0 | 0 | 7356.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total (Kg) | [6 empty] | 7356.102
COLUMNAS
TIPO COLMNA |  |  |  |  | LONGITUD | N° BARRAS | 1/4 (0.25) | 3/8 (0.56) | 1/2 (1.00) | 5/8 (1.55) | 3/4 (2.24) | 7/8 (3.0) | 1 (4.0) | 10/8 (6.4)
1 |  |  |  |  | 9.85 | 11 | [6 empty] | 433.4
[5 empty] | 6.38 | 11 | [6 empty] | 280.72
[5 empty] | 8.65 | 11 | [5 empty] | 285.45
[5 empty] | 8.47 | 11 | [5 empty] | 279.51
[5 empty] | 12.26 | 11 |  |  |  |  | 302.0864
[5 empty] | 8.38 | 11 |  |  |  |  | 206.4832
[5 empty] | 8.49 | 11 |  |  |  |  | 209.1936
[5 empty] | 2.675 | 242
[5 empty] | 0.825 | 968
[5 empty] | 0.625 | 1210
2 |  |  |  |  | 10.2 | 9 | [7 empty] | 587.52
[5 empty] | 6.77 | 9 | [7 empty] | 389.952
[5 empty] | 9.2 | 9 | [7 empty] | 529.92
[5 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | 518.4
[5 empty] | 8.98 | 9 | [6 empty] | 323.28
[5 empty] | 10.65 | 9 | [6 empty] | 383.4
[5 empty] | 6.83 | 9 | [6 empty] | 245.88
[5 empty] | 2.675 | 222
[5 empty] | 0.825 | 666
[5 empty] | 0.625 | 888
3 |  |  |  |  | 9.86 | 9 | [6 empty] | 354.96
[5 empty] | 6.44 | 9 | [6 empty] | 231.84
[5 empty] | 8.65 | 9 | [5 empty] | 233.55
[5 empty] | 8.47 | 9 | [5 empty] | 228.69
[5 empty] | 8.38 | 9 |  |  |  |  | 168.9408
[5 empty] | 12.26 | 9 |  |  |  |  | 247.1616
[5 empty] | 8.49 | 9 |  |  |  |  | 171.1584
[5 empty] | 2.675 | 242
[5 empty] | 0.825 | 726
[5 empty] | 0.625 | 968
4 |  |  |  |  | 10.35 | 11 | [7 empty] | 728.64
[5 empty] | 6.92 | 11 | [7 empty] | 487.168
[5 empty] | 9.2 | 11 | [7 empty] | 647.68
[5 empty] | 9 | 11 | [7 empty] | 633.6
[5 empty] | 9.2 | 11 | [7 empty] | 647.68
[5 empty] | 10.6 | 11 | [5 empty] | 349.8
[5 empty] | 7 | 11 | [5 empty] | 231
[5 empty] | 2.675 | 222
[5 empty] | 0.825 | 666
[5 empty] | 0.625 | 1332
5 |  |  |  |  | 8.34 | 11 | [7 empty] | 587.136
[5 empty] | 8.34 | 11 | [7 empty] | 587.136
[5 empty] | 2.675 | 66
[5 empty] | 0.825 | 264
[5 empty] | 0.625 | 330
6 |  |  |  |  | 8.34 | 10 | [7 empty] | 533.76
[5 empty] | 8.34 | 10 | [7 empty] | 533.76
[5 empty] | 11.7 | 10 | [7 empty] | 748.8
[5 empty] | 8.1 | 10 | [7 empty] | 518.4
[5 empty] | 9.2 | 10 | [7 empty] | 588.8
[5 empty] | 10.8 | 10 | [7 empty] | 691.2
[5 empty] | 7 | 10 | [5 empty] | 210
[5 empty] | 3.475 | 69
[5 empty] | 1.225 | 138
[5 empty] | 0.625 | 414
[5 empty] | 2.675 | 148
[5 empty] | 0.825 | 296
[5 empty] | 0.625 | 888
7 |  |  |  |  | 8.34 | 12 | [6 empty] | 400.32
[5 empty] | 8.34 | 12 | [6 empty] | 400.32
[5 empty] | 11.48 | 12 | [6 empty] | 551.04
[5 empty] | 7.87 | 12 | [6 empty] | 377.76
[5 empty] | 8.65 | 12 | [5 empty] | 311.4
[5 empty] | 10.37 | 12 | [5 empty] | 373.32
[5 empty] | 6.68 | 12 | [5 empty] | 240.48
[5 empty] | 3.475 | 69
[5 empty] | 1.225 | 276
[5 empty] | 0.625 | 414
[5 empty] | 2.675 | 148
[5 empty] | 0.825 | 592
[5 empty] | 0.625 | 592
8 |  |  |  |  | 8.34 | 16 | [6 empty] | 533.76
[5 empty] | 8.34 | 16 | [6 empty] | 533.76
[5 empty] | 11.48 | 16 | [6 empty] | 734.72
[5 empty] | 7.87 | 16 | [6 empty] | 503.68
[5 empty] | 8.75 | 16 | [6 empty] | 560
[5 empty] | 10.38 | 16 | [5 empty] | 498.24
[5 empty] | 6.78 | 16 | [5 empty] | 325.44
[5 empty] | 3.475 | 79
[5 empty] | 1.225 | 316
[5 empty] | 0.625 | 632
[5 empty] | 2.675 | 148
[5 empty] | 0.825 | 592
[5 empty] | 0.625 | 888
9 |  |  |  |  | 6.92 | 21 | [7 empty] | 930.048
[5 empty] | 3.68 | 21 | [7 empty] | 494.592
[5 empty] | 11.89 | 21 | [7 empty] | 1598.016
[5 empty] | 10.12 | 21 | [7 empty] | 1360.128
[5 empty] | 12.22 | 21 | [7 empty] | 1642.368
[5 empty] | 7 | 21 | [6 empty] | 588
[5 empty] | 6.6 | 21 |  |  |  |  | 310.464
[5 empty] | 12 | 21 |  |  |  |  | 564.48
[5 empty] | 6.45 | 21 |  |  |  |  | 303.408
[5 empty] | 3.475 | 90
[5 empty] | 1.225 | 360
[5 empty] | 0.625 | 540
[5 empty] | 4.075 | 212
[5 empty] | 1.525 | 848
[5 empty] | 0.625 | 1272
10 |  |  |  |  | 6.92 | 13 | [7 empty] | 575.744
[5 empty] | 3.68 | 13 | [7 empty] | 306.176
[5 empty] | 10.12 | 13 | [7 empty] | 841.984
[5 empty] | 11.9 | 13 | [7 empty] | 990.08
[5 empty] | 12.22 | 13 | [7 empty] | 1016.704
[5 empty] | 7.04 | 13 | [6 empty] | 366.08
[5 empty] | 7.07 | 13 | [6 empty] | 367.64
[5 empty] | 10.25 | 13 | [5 empty] | 399.75
[5 empty] | 6.77 | 13 | [5 empty] | 264.03
[5 empty] | 3.475 | 90
[5 empty] | 1.225 | 270
[5 empty] | 0.625 | 720
[5 empty] | 4.075 | 212
[5 empty] | 1.525 | 636
[5 empty] | 0.625 | 1696
11 |  |  |  |  | 7.78 | 16 | [5 empty] | 373.44
[5 empty] | 7.78 | 16 | [5 empty] | 373.44
[5 empty] | 4.675 | 71
[5 empty] | 2.025 | 71
[5 empty] | 0.425 | 923
12 |  |  |  |  | 7.43 | 4 |  |  |  | 46.066
[5 empty] | 7.43 | 4 |  |  |  | 46.066
[5 empty] | 1.475 | 57
[5 empty] | 0.425 | 57
[5 empty] | 0.425 | 57
13 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 16
[5 empty] | 4 | 4 |  |  | 16
[5 empty] | 0.875 | 31
[5 empty] | 0.275 | 31
[5 empty] | 0.275 | 31
14 |  |  |  |  | 10.35 | 11 | [7 empty] | 728.64
[5 empty] | 6.92 | 11 | [7 empty] | 487.168
[5 empty] | 9.2 | 11 | [7 empty] | 647.68
[5 empty] | 9 | 11 | [7 empty] | 633.6
[5 empty] | 9.2 | 11 | [7 empty] | 647.68
[5 empty] | 7.2 | 11 | [7 empty] | 506.88
[5 empty] | 10.85 | 11 | [7 empty] | 763.84
[5 empty] | 2.675 | 191
[5 empty] | 0.825 | 573
[5 empty] | 0.625 | 1146
15 |  |  |  |  | 8.34 | 10 | [7 empty] | 533.76
[5 empty] | 8.34 | 10 | [7 empty] | 533.76
[5 empty] | 8.1 | 10 | [7 empty] | 518.4
[5 empty] | 11.7 | 10 | [7 empty] | 748.8
[5 empty] | 7.2 | 10 | [7 empty] | 460.8
[5 empty] | 10.8 | 10 | [7 empty] | 691.2
[5 empty] | 3.475 | 77
[5 empty] | 1.225 | 154
[5 empty] | 0.625 | 462
[5 empty] | 2.675 | 117
[5 empty] | 0.825 | 234
[5 empty] | 0.625 | 702
16 |  |  |  |  | 8.34 | 16 | [7 empty] | 854.016
[5 empty] | 8.34 | 16 | [7 empty] | 854.016
[5 empty] | 11.48 | 16 | [6 empty] | 734.72
[5 empty] | 7.87 | 16 | [6 empty] | 503.68
[5 empty] | 6.82 | 16 | [6 empty] | 436.48
[5 empty] | 10.42 | 16 | [6 empty] | 666.88
[5 empty] | 3.475 | 79
[5 empty] | 1.225 | 316
[5 empty] | 0.625 | 632
[5 empty] | 2.675 | 117
[5 empty] | 0.825 | 468
[5 empty] | 0.625 | 702
17 |  |  |  |  | 6.92 | 21 | [7 empty] | 930.048
[5 empty] | 3.68 | 21 | [7 empty] | 494.592
[5 empty] | 11.89 | 21 | [7 empty] | 1598.016
[5 empty] | 10.12 | 21 | [7 empty] | 1360.128
[5 empty] | 12.2 | 21 | [7 empty] | 1639.68
[5 empty] | 7 | 21 | [6 empty] | 588
[5 empty] | 8.45 | 21 |  |  |  |  | 397.488
[5 empty] | 8.45 | 21 |  |  |  |  | 397.488
[5 empty] | 3.475 | 56
[5 empty] | 1.225 | 224
[5 empty] | 0.625 | 336
[5 empty] | 4.075 | 212
[5 empty] | 1.525 | 848
[5 empty] | 0.625 | 1272
18 |  |  |  |  | 6.92 | 13 | [7 empty] | 575.744
[5 empty] | 3.68 | 13 | [7 empty] | 306.176
[5 empty] | 11.9 | 13 | [7 empty] | 990.08
[5 empty] | 12.2 | 13 | [7 empty] | 1015.04
[5 empty] | 7 | 13 | [6 empty] | 364
[5 empty] | 8.75 | 13 | [6 empty] | 455
[5 empty] | 8.75 | 13 | [6 empty] | 455
[5 empty] | 3.475 | 56
[5 empty] | 1.225 | 168
[5 empty] | 0.625 | 448
[5 empty] | 4.075 | 212
[5 empty] | 1.525 | 636
[5 empty] | 0.625 | 1696
Peso total por diámetro (Kg) | [6 empty] | 0 | 0 | 32 | 92.132 | 3278.352 | 4977.54 | 12374.32 | 38235.136
Peso total (Kg) | [6 empty] | 58989.48
ESCALERAS EN CONCRETO
TRAMO 1
FIGURA | LONGITUD (m) | N° BARRAS | DIÁMETRO (in) | PESO (KG)
| 6.25 | 5 | 1 | 125
| 6 | 5 | 1 | 120
| 4.95 | 5 | 1 | 99
| 4.7 | 5 | 1 | 94
| 9.8 | 5 | 1 | 196
| 7.7 | 5 | 1 | 154
| 4.5 | 5 | 1 | 90
| 8.45 | 5 | 1 | 169
| 4.35 | 5 | 0.75 | 48.72
| 7.15 | 5 | 0.75 | 80.08
| 3.7 | 5 | 0.75 | 41.44
| 3.35 | 5 | 0.75 | 37.52
| 4.76 | 183 | 0.375 | 487.8048
Peso total por diámetro (Kg) | [6 empty] | 0 | 487.8048 | 0 | 0 | 207.76 | 0 | 1047 | 0
Peso total (Kg) | [6 empty] | 1742.5648
TRAMO 1
| LONGITUD (m) | N° BARRAS | DIÁMETRO (in) | PESO (KG)
| 7.3 | 5 | 1 | 146
| 5.2 | 5 | 1 | 104
| 8.7 | 5 | 1 | 174
| 3.7 | 5 | 1 | 74
| 4.7 | 5 | 1 | 94
| 8.75 | 5 | 1 | 175
| 6.2 | 5 | 0.875 | 93
| 3.6 | 5 | 0.75 | 40.32
| 4.6 | 5 | 0.75 | 51.52
| 4.2 | 5 | 0.75 | 47.04
| 4.25 | 5 | 0.75 | 47.6
| 6.55 | 5 | 0.75 | 73.36
| 4.35 | 5 | 0.75 | 48.72
| 3.15 | 5 | 0.75 | 35.28
| 4.76 | 183 | 0.375 | 487.8048
Peso total por diámetro (Kg) | [6 empty] | 0 | 487.8048 | 0 | 0 | 343.84 | 93 | 767 | 0
Peso total (Kg) | [6 empty] | 1691.6448
Peso total escaleras por diámetro (Kg) | [6 empty] | 0 | 975.6096 | 0 | 0 | 551.6 | 93 | 1814 | 0
Peso total escaleras (Kg) | [6 empty] | 3434.2096
MAMPOSTERÍA
Cantidad de varillas por muro | Longitud de cada varilla | Longitud de varilla por cada muro | Peso varilla de 1/2'' | UNIDAD
6 | 4.22 | 25.32 | 25.32 | kg
2 |  | 8.44 | 8.44
3 |  | 12.66 | 12.66
1 |  | 4.22 | 4.22
3 |  | 12.66 | 12.66
8 |  | 33.76 | 33.76
8 |  | 33.76 | 33.76
1 |  | 4.22 | 4.22
3 |  | 12.66 | 12.66
4 |  | 16.88 | 16.88
3 |  | 12.66 | 12.66
1 |  | 4.22 | 4.22
6 |  | 25.32 | 25.32
1 |  | 4.22 | 4.22
3 |  | 12.66 | 12.66
5 |  | 21.1 | 21.1
3 |  | 12.66 | 12.66
3 |  | 12.66 | 12.66
3 |  | 12.66 | 12.66
1 |  | 4.22 | 4.22
1 |  | 4.22 | 4.22
2 | 4.66 | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
3 |  | 13.98 | 13.98
3 |  | 13.98 | 13.98
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
PESO REFUERZO PISO 1 |  |  | 435.64 | kg
2 | 4.22 | 8.44 | 8.44 | kg
4 |  | 16.88 | 16.88
5 |  | 21.1 | 21.1
3 |  | 12.66 | 12.66
3 |  | 12.66 | 12.66
5 |  | 21.1 | 21.1
1 |  | 4.22 | 4.22
5 |  | 21.1 | 21.1
1 |  | 4.22 | 4.22
4 |  | 16.88 | 16.88
2 |  | 8.44 | 8.44
3 |  | 12.66 | 12.66
3 |  | 12.66 | 12.66
2 |  | 8.44 | 8.44
1 |  | 4.22 | 4.22
6 |  | 25.32 | 25.32
2 |  | 8.44 | 8.44
3 |  | 12.66 | 12.66
7 |  | 29.54 | 29.54
4 |  | 16.88 | 16.88
3 |  | 12.66 | 12.66
2 |  | 8.44 | 8.44
3 |  | 12.66 | 12.66
5 |  | 21.1 | 21.1
3 |  | 12.66 | 12.66
2 |  | 8.44 | 8.44
4 |  | 16.88 | 16.88
1 |  | 4.22 | 4.22
3 |  | 12.66 | 12.66
3 |  | 12.66 | 12.66
3 |  | 12.66 | 12.66
5 |  | 21.1 | 21.1
2 | 4.66 | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
3 |  | 13.98 | 13.98
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
3 |  | 13.98 | 13.98
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
PESO REFUERZO PISO 2 |  |  | 611.74 | kg
2 | 4.22 | 8.44 | 8.44 | kg
2 |  | 8.44 | 8.44
2 |  | 8.44 | 8.44
2 |  | 8.44 | 8.44
4 |  | 16.88 | 16.88
2 |  | 8.44 | 8.44
5 |  | 21.1 | 21.1
5 |  | 21.1 | 21.1
14 |  | 59.08 | 59.08
5 |  | 21.1 | 21.1
1 |  | 4.22 | 4.22
5 |  | 21.1 | 21.1
3 |  | 12.66 | 12.66
9 |  | 37.98 | 37.98
3 |  | 12.66 | 12.66
4 |  | 16.88 | 16.88
2 |  | 8.44 | 8.44
8 |  | 33.76 | 33.76
5 |  | 21.1 | 21.1
3 |  | 12.66 | 12.66
2 |  | 8.44 | 8.44
3 |  | 12.66 | 12.66
9 |  | 37.98 | 37.98
4 | 4.66 | 18.64 | 18.64
2 |  | 9.32 | 9.32
4 |  | 18.64 | 18.64
3 |  | 13.98 | 13.98
3 |  | 13.98 | 13.98
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
3 |  | 13.98 | 13.98
3 |  | 13.98 | 13.98
1 |  | 4.66 | 4.66
5 |  | 23.3 | 23.3
3 |  | 13.98 | 13.98
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
5 |  | 23.3 | 23.3
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
3 |  | 13.98 | 13.98
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
3 |  | 13.98 | 13.98
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
PESO REFUERZO PISO 3 |  |  | 915.96 | kg
2 | 4.22 | 8.44 | 8.44 | kg
5 |  | 21.1 | 21.1
2 |  | 8.44 | 8.44
2 |  | 8.44 | 8.44
4 |  | 16.88 | 16.88
1 |  | 4.22 | 4.22
1 |  | 4.22 | 4.22
2 |  | 8.44 | 8.44
8 | 4.66 | 37.28 | 37.28
2 | 4.22 | 8.44 | 8.44
6 |  | 25.32 | 25.32
8 |  | 33.76 | 33.76
5 |  | 21.1 | 21.1
3 |  | 12.66 | 12.66
4 |  | 16.88 | 16.88
3 | 4.66 | 13.98 | 13.98
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
3 |  | 13.98 | 13.98
3 |  | 13.98 | 13.98
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
3 |  | 13.98 | 13.98
5 |  | 23.3 | 23.3
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
3 |  | 13.98 | 13.98
2 |  | 9.32 | 9.32
6 | 4.22 | 25.32 | 25.32
2 |  | 8.44 | 8.44
10 |  | 42.2 | 42.2
10 |  | 42.2 | 42.2
1 |  | 4.22 | 4.22
3 |  | 12.66 | 12.66
8 |  | 33.76 | 33.76
5 |  | 21.1 | 21.1
3 |  | 12.66 | 12.66
2 | 4.66 | 9.32 | 9.32
2 | 4.22 | 8.44 | 8.44
4 |  | 16.88 | 16.88
5 | 4.66 | 23.3 | 23.3
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
3 | 4.22 | 12.66 | 12.66
4 |  | 16.88 | 16.88
2 |  | 8.44 | 8.44
3 | 4.66 | 13.98 | 13.98
5 | 4.22 | 21.1 | 21.1
3 |  | 12.66 | 12.66
2 |  | 8.44 | 8.44
3 |  | 12.66 | 12.66
8 |  | 33.76 | 33.76
3 |  | 12.66 | 12.66
1 | 4.66 | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
3 |  | 13.98 | 13.98
5 |  | 23.3 | 23.3
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
1 |  | 4.66 | 4.66
3 |  | 13.98 | 13.98
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
2 |  | 9.32 | 9.32
4 |  | 18.64 | 18.64
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
2 |  | 9.32 | 9.32
1 |  | 4.66 | 4.66
PESO REFUERZO PISO 4 |  |  | 1003.52 | kg
2 | 5.02 | 10.04 | 10.04 | kg
2 |  | 10.04 | 10.04
4 |  | 20.08 | 20.08
5 |  | 25.1 | 25.1
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
4 |  | 20.08 | 20.08
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
5 |  | 25.1 | 25.1
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
5 |  | 25.1 | 25.1
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
3 |  | 15.06 | 15.06
PESO REFUERZO PISO 5 |  |  | 416.66 | kg
10 | 4,58 | 45,8 | 45.8 | Kg
1 | 5.02 | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
7 |  | 35.14 | 35.14
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
6 | 4.58 | 27.48 | 27.48
7 |  | 32.06 | 32.06
12 |  | 54.96 | 54.96
41 |  | 187.78 | 187.78
3 | 5.02 | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
6 |  | 30.12 | 30.12
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
4 |  | 20.08 | 20.08
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
PESO REFUERZO PISO 6 |  |  | 1286.82 | kg
10 | 4.58 | 45.8 | 45.8 | kg
1 | 5.02 | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
7 |  | 35.14 | 35.14
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
6 | 4.58 | 27.48 | 27.48
7 |  | 32.06 | 32.06
12 |  | 54.96 | 54.96
41 |  | 187.78 | 187.78
3 | 5.02 | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
20 |  | 100.4 | 100.4
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
6 |  | 30.12 | 30.12
1 |  | 5.02 | 5.02
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
6 |  | 30.12 | 30.12
6 |  | 30.12 | 30.12
2 |  | 10.04 | 10.04
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
4 |  | 20.08 | 20.08
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
PESO REFUERZO PISO 7 |  |  | 1402.28 | kg
10 | 4.58 | 45.8 | 45.8 | kg
1 | 5.02 | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
7 |  | 35.14 | 35.14
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
6 | 4.58 | 27.48 | 27.48
7 |  | 32.06 | 32.06
12 |  | 54.96 | 54.96
41 |  | 187.78 | 187.78
3 | 5.02 | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
20 |  | 100.4 | 100.4
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
6 |  | 30.12 | 30.12
1 |  | 5.02 | 5.02
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
6 |  | 30.12 | 30.12
6 |  | 30.12 | 30.12
2 |  | 10.04 | 10.04
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
4 |  | 20.08 | 20.08
4 |  | 20.08 | 20.08
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
PESO REFUERZO PISO 8 |  |  | 1402.28 | kg
10 | 4.58 | 45.8 | 45.8 | kg
1 | 5.02 | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
5 |  | 25.1 | 25.1
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
3 |  | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
4 |  | 20.08 | 20.08
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
1 |  | 5.02 | 5.02
6 | 4.58 | 27.48 | 27.48
2 | 5.02 | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
5 | 4.58 | 22.9 | 22.9
12 |  | 54.96 | 54.96
41 |  | 187.78 | 187.78
3 | 5.02 | 15.06 | 15.06
3 |  | 15.06 | 15.06
1 |  | 5.02 | 5.02
2 |  | 10.04 | 10.04
7 |  | 35.14 | 35.14
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
2 |  | 10.04 | 10.04
3 |  | 15.06 | 15.06
4 |  | 20.08 | 20.08
4 |  | 20.08 | 20.08
4 |  | 20.08 | 20.08
7 |  | 35.14 | 35.14
6 |  | 30.12 | 30.12
5 |  | 25.1 | 25.1
7 |  | 35.14 | 35.14
1 |  | 5.02 | 5.02
3 |  | 15.06 | 15.06
2 |  | 10.04 | 10.04
1 |  | 5.02 | 5.02
PESO REFUERZO PISO 9 |  |  | 1147.14 | kg
Peso total mampostería por diámetro (Kg) | [6 empty] | 0 | 0 | 8622.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso total mampostería (Kg) | [6 empty] | 8622.04
TOTAL
Peso total mampostería por diámetro (Kg) | [6 empty] | 4837.765 | 27242.7232 | 29699.952 | 20362.772 | 34588.8278 | 31893.6 | 53043.92 | 138838.326
Peso total mampostería (Kg) | [6 empty] | 340507.886
GRAFIL MAMPOSTERÍA
PESO KG
GRAFIL 4MM | [6 empty] | 1846.84
Peso total GRAFIL (Kg) | [6 empty] | 1846.84
INDICE DE TEMAS

## 5. Malla
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [5 empty] | FECHA | 2016-03-28
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS | [5 empty] | HOJA No | 5
Losa tipica - piso 6
ELEMENTO | FIGURA | TIPO DE MALLA | ANCHO (m) | LONGITUD (m) | AREA (m2) | PESO (kg) | CANTIDAD DE MALLA | AREA | PESO (kg)
MALLA LOSA TIPICA
LOSETA |  | D-188 | 2.4 | 6 | 14.4 | 42.624 | 90 | 1296 | 3836.16
[10 empty] | peso malla de 2,35x18m | peso malla x m2
[10 empty] | 56.43 | 1.334
|  | D-188 | 2.9 | 2.4 | 6.96 | 20.6016 | 4 | 27.84 | 82.4064
|  | D-188 | 3.36 | 1.4 | 4.704 | 13.9238 | 1 | 4.704 | 13.9238
[10 empty] | 2.4894 | 1.15
|  | D-188 | 1.91 | 2.91 | 5.5581 | 16.452 | 1 | 5.5581 | 16.452
|  | D-188 | 2.4 | 1.7 | 4.08 | 12.0768 | 1 | 4.08 | 12.0768
|  | D-188 | 1.13 | 2.9 | 3.277 | 9.6999 | 1 | 3.277 | 9.6999
| Total por malla | [7 empty] | 3970.7189
| Total por malla PISOS 5, 6, 7, 8, 9 | [7 empty] | 19853.5947
Losa no tipica - piso 3
ELEMENTO | FIGURA | TIPO DE MALLA | ANCHO (m) | LONGITUD (m) | AREA (m2) | PESO (kg) | CANTIDAD DE MALLA | AREA | PESO (kg)
MALLA PISO 3
LOSETA |  | D-188 | 2.4 | 6 | 14.4 | 42.624 | 37 | 532.8 | 1577.088
|  | D-188 | 1.67 | 2.4 | 4.008 | 11.8637 | 1 | 4.008 | 11.8637
|  | D-188 | 1.64 | 3.3 | 5.412 | 16.0195 | 1 | 5.412 | 16.0195
|  | D-188 | 1.46 | 6 | 8.76 | 25.9296 | 1 | 8.76 | 25.9296
|  | D-188 | 2.64 | 2.12 | 5.5968 | 16.5665 | 1 | 5.5968 | 16.5665
|  | D-188 | 1.5 | 5.4 | 8.1 | 23.976 | 1 | 8.1 | 23.976
|  | D-188 | 2.4 | 4.65 | 11.16 | 33.0336 | 2 | 22.32 | 66.0672
|  | D-188 | 2.4 | 3.3 | 7.92 | 23.4432 | 1 | 7.92 | 23.4432
| Total por malla | [7 empty] | 1671.4433
| Total por malla PISOS 1, 2, 3, 4 | [7 empty] | 6685.7733
| CANTIDAD TOTAL DE MALLA | [7 empty] | 26539.368
INDICE DE TEMAS

## 6. Mampostería
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [5 empty] | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS | [5 empty] | HOJA No | 6
[10 empty] | Cantidad de varillas por muro | Longitud de cada varilla | Longitud de varilla por cada muro | Peso varilla de 1/2'' | UNIDAD | Cantidad de grafiles por muro | Longitud de cada grafil | Longitud de grafilpor cada muro | Peso grafil de 4mm | UNIDAD
MUROS FACHADA
PISO | TIPO BLOQUE | MURO | ESPESOR (m) | ALTO (m) | LONGITUD (m) | AREA | AREA VENTANAS | AREA REAL | UNIDAD
1 | Ladrillo sucio de 15x20x40 | 1 | 0.15 | 2.64 | 6.1 | 16.104 |  | 16.104 | m2 | 6 | 4.22 | 25.32 | 25.32 | kg | 8 | 6.1 | 48.8 | 4.88 | kg
|  | 2 |  |  | 2.18 | 5.7552 | 2.239 | 3.5162 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.18 | 17.44 | 1.744
|  | 3 |  |  | 3.41 | 9.0024 | 2.1902 | 6.8123 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.41 | 27.28 | 2.728
|  | 4 |  |  | 0.87 | 2.2968 |  | 2.2968 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 0.87 | 6.96 | 0.696
|  | 5 |  |  | 3.52 | 9.2928 | 4.185 | 5.1078 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.52 | 28.16 | 2.816
|  | 6 |  |  | 9.48 | 25.0272 | 3.0375 | 21.9897 |  | 8 |  | 33.76 | 33.76 |  |  | 9.48 | 75.84 | 7.584
|  | 7 |  |  | 8.63 | 22.7832 | 1.1288 | 21.6544 |  | 8 |  | 33.76 | 33.76 |  |  | 8.63 | 69.04 | 6.904
|  | 8 |  |  | 1.18 | 3.1152 |  | 3.1152 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 1.18 | 9.44 | 0.944
|  | 9 |  |  | 2.78 | 7.3392 |  | 7.3392 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.78 | 22.24 | 2.224
|  | 10 |  |  | 3.82 | 10.0848 |  | 10.0848 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 3.82 | 30.56 | 3.056
|  | 11 |  |  | 3.11 | 8.2104 | 0.945 | 7.2654 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.11 | 24.88 | 2.488
|  | 12 |  |  | 1.1 | 2.904 |  | 2.904 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 1.1 | 8.8 | 0.88
|  | 13 |  |  | 6.25 | 16.5 | 1.8554 | 14.6447 |  | 6 |  | 25.32 | 25.32 |  |  | 6.25 | 50 | 5
|  | 14 |  |  | 1 | 2.64 | 1.3838 | 1.2562 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 1 | 8 | 0.8
|  | 15 |  |  | 2.59 | 6.8376 |  | 6.8376 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.59 | 20.72 | 2.072
|  | 16 |  |  | 4.94 | 13.0416 | 4.3803 | 8.6613 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 4.94 | 39.52 | 3.952
|  | 17 |  |  | 3.44 | 9.0816 |  | 9.0816 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.44 | 27.52 | 2.752
|  | 18 |  |  | 3.12 | 8.2368 | 2.1902 | 6.0467 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.12 | 24.96 | 2.496
|  | 19 |  |  | 2.96 | 7.8144 |  | 7.8144 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.96 | 23.68 | 2.368
|  | 20 |  |  | 0.71 | 1.8744 |  | 1.8744 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 0.71 | 5.68 | 0.568
|  | 21 |  |  | 0.71 | 1.8744 |  | 1.8744 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 0.71 | 5.68 | 0.568
|  | 22 |  | 3.12 | 2.31 | 7.2072 |  | 7.2072 |  | 2 | 4.66 | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 23 |  |  | 0.8 | 2.496 |  | 2.496 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.8 | 6.4 | 0.64
|  | 24 |  |  | 0.8 | 2.496 |  | 2.496 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.8 | 6.4 | 0.64
|  | 25 |  |  | 2.7 | 8.424 |  | 8.424 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.7 | 21.6 | 2.16
|  | 26 |  |  | 0.28 | 0.8736 |  | 0.8736 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.28 | 2.24 | 0.224
|  | 27 |  |  | 0.96 | 2.9952 |  | 2.9952 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.96 | 7.68 | 0.768
|  | 28 |  |  | 1.94 | 6.0528 |  | 6.0528 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 1.94 | 15.52 | 1.552
|  | 29 |  |  | 2.17 | 6.7704 |  | 6.7704 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.17 | 17.36 | 1.736
|  | 30 |  |  | 2.4 | 7.488 |  | 7.488 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.4 | 19.2 | 1.92
|  | 31 |  |  | 1.06 | 3.3072 |  | 3.3072 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.06 | 8.48 | 0.848
|  | 32 |  |  | 0.44 | 1.3728 |  | 1.3728 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.44 | 3.52 | 0.352
|  | 33 |  |  | 3 | 9.36 |  | 9.36 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3 | 24 | 2.4
|  | 34 |  |  | 1.7 | 5.304 |  | 5.304 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.7 | 13.6 | 1.36
|  | 35 |  |  | 1.7 | 5.304 |  | 5.304 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.7 | 13.6 | 1.36
|  | 36 |  |  | 1.24 | 3.8688 |  | 3.8688 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.24 | 9.92 | 0.992
|  | 37 |  |  | 4.41 | 13.7592 |  | 13.7592 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.41 | 35.28 | 3.528
|  | 38 |  |  | 5.36 | 16.7232 |  | 16.7232 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 5.36 | 42.88 | 4.288
|  | 39 |  |  | 2 | 6.24 |  | 6.24 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2 | 16 | 1.6
| Muro en drywall | 40 | 0.12 |  | 3.13 | 9.7656 |  | 9.7656 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.13 | 25.04 | 2.504
AREA TOTAL DE MUROS EN LADRILLO SUCIO (5x10x22) | [7 empty] | 276.3234 | m2 | PESO REFUERZO PISO 1 |  |  | 435.64 | kg | PESO REFUERZO PISO 1 |  |  | 88.24 | kg
AREA TOTAL DE MUROS EN DRYWALL | [7 empty] | 9.7656
2 | Ladrillo sucio de 15x20x40 | 1 | 0.15 | 2.64 | 1.8 | 4.752 |  | 4.752 | m2 | 2 | 4.22 | 8.44 | 8.44 | kg | 8 | 1.8 | 14.4 | 1.44 | kg
|  | 2 |  |  | 4.08 | 10.7712 | 2.565 | 8.2062 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 4.08 | 32.64 | 3.264
|  | 3 |  |  | 5.82 | 15.3648 | 0.945 | 14.4198 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.82 | 46.56 | 4.656
|  | 4 |  |  | 2.53 | 6.6792 |  | 6.6792 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.53 | 20.24 | 2.024
|  | 5 |  |  | 3.3 | 8.712 | 2.0925 | 6.6195 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.3 | 26.4 | 2.64
|  | 6 |  |  | 4.84 | 12.7776 | 1.7437 | 11.0338 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 4.84 | 38.72 | 3.872
|  | 7 |  |  | 1.04 | 2.7456 | 1.5875 | 1.1581 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 1.04 | 8.32 | 0.832
|  | 8 |  |  | 5.37 | 14.1768 | 4.185 | 9.9918 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.37 | 42.96 | 4.296
|  | 9 |  |  | 1.07 | 2.8248 | 1.2095 | 1.6153 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 1.07 | 8.56 | 0.856
|  | 10 |  |  | 4.4 | 11.616 | 1.2081 | 10.4079 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 4.4 | 35.2 | 3.52
|  | 11 |  |  | 1.75 | 4.62 |  | 4.62 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 1.75 | 14 | 1.4
|  | 12 |  |  | 2.63 | 6.9432 |  | 6.9432 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.63 | 21.04 | 2.104
|  | 13 |  |  | 2.45 | 6.468 |  | 6.468 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.45 | 19.6 | 1.96
|  | 14 |  |  | 1.4 | 3.696 |  | 3.696 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 1.4 | 11.2 | 1.12
|  | 15 |  |  | 1.01 | 2.6664 | 1.6447 | 1.0217 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 1.01 | 8.08 | 0.808
|  | 16 |  |  | 6.49 | 17.1336 |  | 17.1336 |  | 6 |  | 25.32 | 25.32 |  |  | 6.49 | 51.92 | 5.192
|  | 17 |  |  | 1.34 | 3.5376 |  | 3.5376 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 1.34 | 10.72 | 1.072
|  | 18 |  |  | 3 | 7.92 |  | 7.92 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3 | 24 | 2.4
|  | 19 |  |  | 8.08 | 21.3312 |  | 21.3312 |  | 7 |  | 29.54 | 29.54 |  |  | 8.08 | 64.64 | 6.464
|  | 20 |  |  | 3.71 | 9.7944 | 5.9985 | 3.7959 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 21 |  |  | 2.99 | 7.8936 | 1.8163 | 6.0773 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.99 | 23.92 | 2.392
|  | 22 |  |  | 2.38 | 6.2832 | 2.0925 | 4.1907 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.38 | 19.04 | 1.904
|  | 23 |  |  | 3.55 | 9.372 | 2.0925 | 7.2795 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.55 | 28.4 | 2.84
|  | 24 |  |  | 4.94 | 13.0416 | 1.8135 | 11.2281 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 4.94 | 39.52 | 3.952
|  | 25 |  |  | 2.58 | 6.8112 | 1.8163 | 4.9949 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.58 | 20.64 | 2.064
|  | 26 |  |  | 1.59 | 4.1976 | 2.0925 | 2.1051 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 1.59 | 12.72 | 1.272
|  | 27 |  |  | 3.73 | 9.8472 |  | 9.8472 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 3.73 | 29.84 | 2.984
|  | 28 |  |  | 1.11 | 2.9304 |  | 2.9304 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 1.11 | 8.88 | 0.888
|  | 29 |  |  | 3.1 | 8.184 |  | 8.184 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.1 | 24.8 | 2.48
|  | 30 |  |  | 3.27 | 8.6328 |  | 8.6328 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.27 | 26.16 | 2.616
|  | 31 |  |  | 2.93 | 7.7352 | 2.0925 | 5.6427 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.93 | 23.44 | 2.344
|  | 32 |  |  | 5.25 | 13.86 |  | 13.86 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.25 | 42 | 4.2
|  | 33 |  | 3.12 | 2 | 6.24 |  | 6.24 |  | 2 | 4.66 | 9.32 | 9.32 |  |  | 2 | 16 | 1.6
|  | 34 |  |  | 1.08 | 3.3696 |  | 3.3696 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.08 | 8.64 | 0.864
|  | 35 |  |  | 1.28 | 3.9936 |  | 3.9936 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.28 | 10.24 | 1.024
|  | 36 |  |  | 2.18 | 6.8016 |  | 6.8016 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.18 | 17.44 | 1.744
|  | 37 |  |  | 1.2 | 3.744 |  | 3.744 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.2 | 9.6 | 0.96
|  | 38 |  |  | 2.46 | 7.6752 |  | 7.6752 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.46 | 19.68 | 1.968
|  | 39 |  |  | 3.29 | 10.2648 |  | 10.2648 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.29 | 26.32 | 2.632
|  | 40 |  |  | 3.18 | 9.9216 |  | 9.9216 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.18 | 25.44 | 2.544
|  | 41 |  |  | 2.19 | 6.8328 |  | 6.8328 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.19 | 17.52 | 1.752
|  | 42 |  |  | 3.99 | 12.4488 |  | 12.4488 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 3.99 | 31.92 | 3.192
|  | 43 |  |  | 0.75 | 2.34 |  | 2.34 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.75 | 6 | 0.6
|  | 44 |  |  | 2.54 | 7.9248 |  | 7.9248 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.54 | 20.32 | 2.032
|  | 45 |  |  | 0.3 | 0.936 |  | 0.936 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.3 | 2.4 | 0.24
|  | 46 |  |  | 1.52 | 4.7424 |  | 4.7424 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.52 | 12.16 | 1.216
|  | 47 |  |  | 1.18 | 3.6816 |  | 3.6816 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.18 | 9.44 | 0.944
|  | 48 |  |  | 1.45 | 4.524 |  | 4.524 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.45 | 11.6 | 1.16
|  | 49 |  |  | 0.66 | 2.0592 |  | 2.0592 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.66 | 5.28 | 0.528
|  | 50 |  |  | 2.16 | 6.7392 |  | 6.7392 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.16 | 17.28 | 1.728
|  | 51 |  |  | 4.15 | 12.948 |  | 12.948 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.15 | 33.2 | 3.32
|  | 52 |  |  | 2.3 | 7.176 |  | 7.176 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.3 | 18.4 | 1.84
| Muro en drywall | 53 |  |  | 1.19 | 3.7128 |  | 3.7128 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.19 | 9.52 | 0.952
|  | 54 | 0.12 |  | 3.19 | 9.9528 |  | 9.9528 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.19 | 25.52 | 2.552
|  | 55 |  |  | 2.82 | 8.7984 |  | 8.7984 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.82 | 22.56 | 2.256
AREA TOTAL DE MUROS EN LADRILLO SUCIO (5x10x22) | [7 empty] | 360.6868 | m2 | PESO REFUERZO PISO 2 |  |  | 611.74 | kg | PESO REFUERZO PISO 2 |  |  | 120.472 | kg
AREA TOTAL DE MUROS EN DRYWALL | [7 empty] | 9.9216
3 | Ladrillo sucio de 15x20x40 | 1 | 0.15 | 2.64 | 1.64 | 4.3296 |  | 4.3296 | m2 | 2 | 4.22 | 8.44 | 8.44 | kg | 8 | 1.64 | 13.12 | 1.312 | kg
|  | 2 |  |  | 2.07 | 5.4648 | 2.0925 | 3.3723 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.07 | 16.56 | 1.656
|  | 3 |  |  | 2.08 | 5.4912 | 1.8163 | 3.6749 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.08 | 16.64 | 1.664
|  | 4 |  |  | 2.3 | 6.072 |  | 6.072 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.3 | 18.4 | 1.84
|  | 5 |  |  | 3.61 | 9.5304 | 1.9139 | 7.6165 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 3.61 | 28.88 | 2.888
|  | 6 |  |  | 1.8 | 4.752 | 2.2264 | 2.5256 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 1.8 | 14.4 | 1.44
|  | 7 |  |  | 5.47 | 14.4408 | 4.185 | 10.2558 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.47 | 43.76 | 4.376
|  | 8 |  |  | 5.52 | 14.5728 | 4.185 | 10.3878 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.52 | 44.16 | 4.416
|  | 9 |  |  | 16.05 | 42.372 | 3.195 | 39.177 |  | 14 |  | 59.08 | 59.08 |  |  | 16.05 | 128.4 | 12.84
|  | 10 |  |  | 5.4 | 14.256 | 1.0351 | 13.2209 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.4 | 43.2 | 4.32
|  | 11 |  |  | 1 | 2.64 |  | 2.64 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 1 | 8 | 0.8
|  | 12 |  |  | 4.8 | 12.672 | 8.2818 | 4.3902 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 4.8 | 38.4 | 3.84
|  | 13 |  |  | 2.56 | 6.7584 | 1.8163 | 4.9421 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.56 | 20.48 | 2.048
|  | 14 |  |  | 10.32 | 27.2448 | 5.9985 | 21.2463 |  | 9 |  | 37.98 | 37.98 |  |  | 10.32 | 82.56 | 8.256
|  | 15 |  |  | 2.95 | 7.788 |  | 7.788 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.95 | 23.6 | 2.36
|  | 16 |  |  | 4 | 10.56 | 1.8163 | 8.7437 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 4 | 32 | 3.2
|  | 17 |  |  | 2.1 | 5.544 | 1.8135 | 3.7305 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.1 | 16.8 | 1.68
|  | 18 |  |  | 8.73 | 23.0472 | 4.185 | 18.8622 |  | 8 |  | 33.76 | 33.76 |  |  | 8.73 | 69.84 | 6.984
|  | 19 |  |  | 5.81 | 15.3384 | 2.0925 | 13.2459 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.81 | 46.48 | 4.648
|  | 20 |  |  | 2.8 | 7.392 | 0.4725 | 6.9195 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.8 | 22.4 | 2.24
|  | 21 |  |  | 1.63 | 4.3032 |  | 4.3032 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 1.63 | 13.04 | 1.304
|  | 22 |  |  | 3.12 | 8.2368 |  | 8.2368 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.12 | 24.96 | 2.496
|  | 23 |  |  | 10.47 | 27.6408 | 2.25 | 25.3908 |  | 9 |  | 37.98 | 37.98 |  |  | 10.47 | 83.76 | 8.376
|  | 24 |  | 3.12 | 5.86 | 18.2832 |  | 18.2832 |  | 4 | 4.66 | 18.64 | 18.64 |  |  | 5.86 | 46.88 | 4.688
|  | 25 |  |  | 2.5 | 7.8 |  | 7.8 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.5 | 20 | 2
|  | 26 |  |  | 5.74 | 17.9088 |  | 17.9088 |  | 4 |  | 18.64 | 18.64 |  |  | 5.74 | 45.92 | 4.592
|  | 27 |  |  | 4.99 | 15.5688 |  | 15.5688 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.99 | 39.92 | 3.992
|  | 28 |  |  | 4.83 | 15.0696 | 1.5 | 13.5696 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.83 | 38.64 | 3.864
|  | 29 |  |  | 3.18 | 9.9216 |  | 9.9216 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.18 | 25.44 | 2.544
|  | 30 |  |  | 1.88 | 5.8656 |  | 5.8656 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 1.88 | 15.04 | 1.504
|  | 31 |  |  | 1.16 | 3.6192 |  | 3.6192 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.16 | 9.28 | 0.928
|  | 32 |  |  | 1.88 | 5.8656 |  | 5.8656 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 1.88 | 15.04 | 1.504
|  | 33 |  |  | 2.07 | 6.4584 | 2.0925 | 4.3659 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.07 | 16.56 | 1.656
|  | 34 |  |  | 1.32 | 4.1184 |  | 4.1184 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.32 | 10.56 | 1.056
|  | 35 |  |  | 2.3 | 7.176 |  | 7.176 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.3 | 18.4 | 1.84
|  | 36 |  |  | 2.15 | 6.708 |  | 6.708 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.15 | 17.2 | 1.72
|  | 37 |  |  | 2.07 | 6.4584 |  | 6.4584 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.07 | 16.56 | 1.656
|  | 38 |  |  | 1.25 | 3.9 |  | 3.9 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.25 | 10 | 1
|  | 39 |  |  | 2.4 | 7.488 |  | 7.488 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.4 | 19.2 | 1.92
|  | 40 |  |  | 4.85 | 15.132 | 0.75 | 14.382 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.85 | 38.8 | 3.88
|  | 41 |  |  | 4.85 | 15.132 |  | 15.132 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.85 | 38.8 | 3.88
|  | 42 |  |  | 1.35 | 4.212 |  | 4.212 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.35 | 10.8 | 1.08
|  | 43 |  |  | 8.59 | 26.8008 |  | 26.8008 |  | 5 |  | 23.3 | 23.3 |  |  | 8.59 | 68.72 | 6.872
|  | 44 |  |  | 4.16 | 12.9792 |  | 12.9792 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.16 | 33.28 | 3.328
|  | 45 |  |  | 0.6 | 1.872 |  | 1.872 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.6 | 4.8 | 0.48
|  | 46 |  |  | 0.85 | 2.652 |  | 2.652 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.85 | 6.8 | 0.68
|  | 47 |  |  | 2.4 | 7.488 |  | 7.488 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.4 | 19.2 | 1.92
|  | 48 |  |  | 7.5 | 23.4 |  | 23.4 |  | 5 |  | 23.3 | 23.3 |  |  | 7.5 | 60 | 6
|  | 49 |  |  | 2.81 | 8.7672 |  | 8.7672 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.81 | 22.48 | 2.248
|  | 50 |  |  | 3 | 9.36 |  | 9.36 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3 | 24 | 2.4
|  | 51 |  |  | 0.85 | 2.652 |  | 2.652 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.85 | 6.8 | 0.68
|  | 52 |  |  | 0.6 | 1.872 |  | 1.872 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.6 | 4.8 | 0.48
|  | 53 |  |  | 2.4 | 7.488 |  | 7.488 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.4 | 19.2 | 1.92
|  | 54 |  |  | 4.15 | 12.948 |  | 12.948 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.15 | 33.2 | 3.32
|  | 55 |  |  | 1.85 | 5.772 |  | 5.772 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 1.85 | 14.8 | 1.48
|  | 56 |  |  | 1.85 | 5.772 |  | 5.772 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 1.85 | 14.8 | 1.48
|  | 57 |  |  | 2.9 | 9.048 |  | 9.048 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.9 | 23.2 | 2.32
|  | 58 |  |  | 2.14 | 6.6768 |  | 6.6768 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.14 | 17.12 | 1.712
|  | 59 |  |  | 4.38 | 13.6656 |  | 13.6656 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.38 | 35.04 | 3.504
| Muro en drywall | 60 | 0.12 |  | 3.23 | 10.0776 |  | 10.0776 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.23 | 25.84 | 2.584
|  | 61 |  |  | 3.42 | 10.6704 |  | 10.6704 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.42 | 27.36 | 2.736
|  | 62 |  |  | 3 | 9.36 |  | 9.36 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3 | 24 | 2.4
|  | 63 |  |  | 0.38 | 1.1856 |  | 1.1856 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.38 | 3.04 | 0.304
|  | 64 |  |  | 1.63 | 5.0856 |  | 5.0856 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.63 | 13.04 | 1.304
|  | 65 |  |  | 1.31 | 4.0872 |  | 4.0872 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.31 | 10.48 | 1.048
|  | 66 |  |  | 3.25 | 10.14 |  | 10.14 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.25 | 26 | 2.6
|  | 67 |  |  | 3.25 | 10.14 |  | 10.14 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.25 | 26 | 2.6
|  | 68 |  |  | 3.25 | 10.14 |  | 10.14 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.25 | 26 | 2.6
|  | 69 |  |  | 2.63 | 8.2056 |  | 8.2056 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.63 | 21.04 | 2.104
|  | 70 |  |  | 2.79 | 8.7048 |  | 8.7048 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.79 | 22.32 | 2.232
|  | 71 |  |  | 2.79 | 8.7048 |  | 8.7048 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.79 | 22.32 | 2.232
|  | 72 |  |  | 3.35 | 10.452 |  | 10.452 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.35 | 26.8 | 2.68
|  | 73 |  |  | 3.35 | 10.452 |  | 10.452 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.35 | 26.8 | 2.68
AREA TOTAL DE MUROS EN LADRILLO SUCIO (5x10x22) | [7 empty] | 562.6283 | m2 | PESO REFUERZO PISO 3 |  |  | 915.96 | kg | PESO REFUERZO PISO 3 |  |  | 201.216 | kg
AREA TOTAL DE MUROS EN DRYWALL | [7 empty] | 117.4056
4 | Ladrillo sucio de 15x20x40 | 1 | 0.15 | 2.64 | 2.12 | 5.5968 | 1.8163 | 3.7805 | m2 | 2 | 4.22 | 8.44 | 8.44 | kg | 8 | 2.12 | 16.96 | 1.696 | kg
|  | 2 |  |  | 5.4 | 14.256 | 1.8135 | 12.4425 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.4 | 43.2 | 4.32
|  | 3 |  |  | 2.22 | 5.8608 |  | 5.8608 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.22 | 17.76 | 1.776
|  | 4 |  |  | 1.81 | 4.7784 |  | 4.7784 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 1.81 | 14.48 | 1.448
|  | 5 |  |  | 3.74 | 9.8736 |  | 9.8736 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 3.74 | 29.92 | 2.992
|  | 6 |  |  | 1.11 | 2.9304 |  | 2.9304 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 1.11 | 8.88 | 0.888
|  | 7 |  |  | 1.14 | 3.0096 |  | 3.0096 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 1.14 | 9.12 | 0.912
|  | 8 |  |  | 2.22 | 5.8608 |  | 5.8608 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.22 | 17.76 | 1.776
|  | 9 |  | 3.12 | 12.74 | 39.7488 |  | 39.7488 |  | 8 | 4.66 | 37.28 | 37.28 |  |  | 12.74 | 101.92 | 10.192
|  | 10 |  | 2.64 | 2.26 | 5.9664 |  | 5.9664 |  | 2 | 4.22 | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.26 | 18.08 | 1.808
|  | 11 |  |  | 7.04 | 18.5856 |  | 18.5856 |  | 6 |  | 25.32 | 25.32 |  |  | 7.04 | 56.32 | 5.632
|  | 12 |  |  | 9.4 | 24.816 | 6.2775 | 18.5385 |  | 8 |  | 33.76 | 33.76 |  |  | 9.4 | 75.2 | 7.52
|  | 13 |  |  | 5.46 | 14.4144 | 4.185 | 10.2294 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.46 | 43.68 | 4.368
|  | 14 |  |  | 3.34 | 8.8176 | 1.8163 | 7.0013 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.34 | 26.72 | 2.672
|  | 15 |  |  | 4.44 | 11.7216 | 3.906 | 7.8156 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 4.44 | 35.52 | 3.552
|  | 16 |  | 3.12 | 5 | 15.6 |  | 15.6 |  | 3 | 4.66 | 13.98 | 13.98 |  |  | 5 | 40 | 4
|  | 17 |  |  | 1.38 | 4.3056 |  | 4.3056 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.38 | 11.04 | 1.104
|  | 18 |  |  | 1.21 | 3.7752 |  | 3.7752 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.21 | 9.68 | 0.968
|  | 19 |  |  | 5 | 15.6 |  | 15.6 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 5 | 40 | 4
|  | 20 |  |  | 4.33 | 13.5096 |  | 13.5096 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.33 | 34.64 | 3.464
|  | 21 |  |  | 1.16 | 3.6192 |  | 3.6192 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.16 | 9.28 | 0.928
|  | 22 |  |  | 2.4 | 7.488 |  | 7.488 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.4 | 19.2 | 1.92
|  | 23 |  |  | 0.85 | 2.652 |  | 2.652 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.85 | 6.8 | 0.68
|  | 24 |  |  | 0.6 | 1.872 |  | 1.872 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.6 | 4.8 | 0.48
|  | 25 |  |  | 4.18 | 13.0416 |  | 13.0416 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.18 | 33.44 | 3.344
|  | 26 |  |  | 7.5 | 23.4 |  | 23.4 |  | 5 |  | 23.3 | 23.3 |  |  | 7.5 | 60 | 6
|  | 27 |  |  | 2.81 | 8.7672 |  | 8.7672 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.81 | 22.48 | 2.248
|  | 28 |  |  | 1.43 | 4.4616 |  | 4.4616 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.43 | 11.44 | 1.144
|  | 29 |  |  | 1.58 | 4.9296 |  | 4.9296 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.58 | 12.64 | 1.264
|  | 30 |  |  | 2.4 | 7.488 |  | 7.488 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.4 | 19.2 | 1.92
|  | 31 |  |  | 0.85 | 2.652 |  | 2.652 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.85 | 6.8 | 0.68
|  | 32 |  |  | 0.59 | 1.8408 |  | 1.8408 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.59 | 4.72 | 0.472
|  | 33 |  |  | 4.16 | 12.9792 |  | 12.9792 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.16 | 33.28 | 3.328
|  | 34 |  |  | 2.85 | 8.892 |  | 8.892 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.85 | 22.8 | 2.28
|  | 35 |  | 2.64 | 6.9 | 18.216 |  | 18.216 |  | 6 | 4.22 | 25.32 | 25.32 |  |  | 6.9 | 55.2 | 5.52
|  | 36 |  |  | 2.15 | 5.676 | 1.8163 | 3.8597 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.15 | 17.2 | 1.72
|  | 37 |  |  | 11 | 29.04 | 5.7223 | 23.3177 |  | 10 |  | 42.2 | 42.2 |  |  | 11 | 88 | 8.8
|  | 38 |  |  | 11.91 | 31.4424 | 5.9985 | 25.4439 |  | 10 |  | 42.2 | 42.2 |  |  | 11.91 | 95.28 | 9.528
|  | 39 |  |  | 0.55 | 1.452 |  | 1.452 |  | 1 |  | 4.22 | 4.22 |  |  | 0.55 | 4.4 | 0.44
|  | 40 |  |  | 2.4 | 6.336 |  | 6.336 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.4 | 19.2 | 1.92
|  | 41 |  |  | 8.74 | 23.0736 | 4.185 | 18.8886 |  | 8 |  | 33.76 | 33.76 |  |  | 8.74 | 69.92 | 6.992
|  | 42 |  |  | 5.81 | 15.3384 | 2.0925 | 13.2459 |  | 5 |  | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.81 | 46.48 | 4.648
|  | 43 |  |  | 2.8 | 7.392 | 0.4725 | 6.9195 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.8 | 22.4 | 2.24
|  | 44 |  | 3.12 | 1.87 | 5.8344 |  | 5.8344 |  | 2 | 4.66 | 9.32 | 9.32 |  |  | 1.87 | 14.96 | 1.496
|  | 45 |  | 2.64 | 1.8 | 4.752 |  | 4.752 |  | 2 | 4.22 | 8.44 | 8.44 |  |  | 1.8 | 14.4 | 1.44
|  | 46 |  |  | 3.82 | 10.0848 |  | 10.0848 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 3.82 | 30.56 | 3.056
|  | 47 |  | 3.12 | 8.5 | 26.52 |  | 26.52 |  | 5 | 4.66 | 23.3 | 23.3 |  |  | 8.5 | 68 | 6.8
|  | 48 |  |  | 1.25 | 3.9 |  | 3.9 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.25 | 10 | 1
|  | 49 |  |  | 1.85 | 5.772 |  | 5.772 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 1.85 | 14.8 | 1.48
|  | 50 |  | 2.64 | 3.05 | 8.052 |  | 8.052 |  | 3 | 4.22 | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.05 | 24.4 | 2.44
|  | 51 |  |  | 4.08 | 10.7712 |  | 10.7712 |  | 4 |  | 16.88 | 16.88 |  |  | 4.08 | 32.64 | 3.264
|  | 52 |  |  | 2.3 | 6.072 |  | 6.072 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.3 | 18.4 | 1.84
|  | 53 |  | 3.12 | 4.46 | 13.9152 | 0.75 | 13.1652 |  | 3 | 4.66 | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.46 | 35.68 | 3.568
|  | 54 |  | 2.64 | 5.8 | 15.312 |  | 15.312 |  | 5 | 4.22 | 21.1 | 21.1 |  |  | 5.8 | 46.4 | 4.64
|  | 55 |  |  | 2.95 | 7.788 |  | 7.788 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 2.95 | 23.6 | 2.36
|  | 56 |  |  | 2.14 | 5.6496 |  | 5.6496 |  | 2 |  | 8.44 | 8.44 |  |  | 2.14 | 17.12 | 1.712
|  | 57 |  |  | 3.34 | 8.8176 |  | 8.8176 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.34 | 26.72 | 2.672
|  | 58 |  |  | 8.62 | 22.7568 | 4.5 | 18.2568 |  | 8 |  | 33.76 | 33.76 |  |  | 8.62 | 68.96 | 6.896
|  | 59 |  |  | 3.2 | 8.448 |  | 8.448 |  | 3 |  | 12.66 | 12.66 |  |  | 3.2 | 25.6 | 2.56
|  | 60 |  | 3.12 | 1.42 | 4.4304 |  | 4.4304 |  | 1 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.42 | 11.36 | 1.136
|  | 61 |  |  | 1.82 | 5.6784 |  | 5.6784 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 1.82 | 14.56 | 1.456
|  | 62 |  |  | 4.53 | 14.1336 |  | 14.1336 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 4.53 | 36.24 | 3.624
| Muro en drywall | 63 | 0.12 |  | 8.93 | 27.8616 |  | 27.8616 |  | 5 |  | 23.3 | 23.3 |  |  | 8.93 | 71.44 | 7.144
|  | 64 |  |  | 0.67 | 2.0904 |  | 2.0904 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.67 | 5.36 | 0.536
|  | 65 |  |  | 1.33 | 4.1496 |  | 4.1496 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.33 | 10.64 | 1.064
|  | 66 |  |  | 0.96 | 2.9952 |  | 2.9952 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.96 | 7.68 | 0.768
|  | 67 |  |  | 3.61 | 11.2632 |  | 11.2632 |  | 3 |  | 13.98 | 13.98 |  |  | 3.61 | 28.88 | 2.888
|  | 68 |  |  | 1.2 | 3.744 |  | 3.744 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.2 | 9.6 | 0.96
|  | 69 |  |  | 3.57 | 11.1384 |  | 11.1384 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.57 | 28.56 | 2.856
|  | 70 |  |  | 2.58 | 8.0496 |  | 8.0496 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.58 | 20.64 | 2.064
|  | 71 |  |  | 3.34 | 10.4208 |  | 10.4208 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.34 | 26.72 | 2.672
|  | 72 |  |  | 2.89 | 9.0168 |  | 9.0168 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.89 | 23.12 | 2.312
|  | 73 |  |  | 6.85 | 21.372 |  | 21.372 |  | 4 |  | 18.64 | 18.64 |  |  | 6.85 | 54.8 | 5.48
|  | 74 |  |  | 3.59 | 11.2008 |  | 11.2008 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 3.59 | 28.72 | 2.872
|  | 75 |  |  | 0.45 | 1.404 |  | 1.404 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 0.45 | 3.6 | 0.36
|  | 76 |  |  | 2.85 | 8.892 |  | 8.892 |  | 2 |  | 9.32 | 9.32 |  |  | 2.85 | 22.8 | 2.28
|  | 77 |  |  | 1.2 | 3.744 |  | 3.744 |  | 1 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 1.2 | 9.6 | 0.96
AREA TOTAL DE MUROS EN LADRILLO SUCIO (5x10x22) | [7 empty] | 614.4131 | m2 | PESO REFUERZO PISO 4 |  |  | 1003.52 | kg | PESO REFUERZO PISO 4 |  |  | 222.24 | kg
AREA TOTAL DE MUROS EN DRYWALL | [7 empty] | 137.3424
5 | Ladrillo sucio de 15x20x40 | 1 | 0.15 | 3.48 | 2.3 | 8.004 |  | 8.004 | m2 | 2 | 5.02 | 10.04 | 10.04 | kg | 8 | 2.3 | 18.4 | 1.84 | kg
|  | 2 |  |  | 2 | 6.96 |  | 6.96 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2 | 16 | 1.6
|  | 3 |  |  | 5.9 | 20.532 |  | 20.532 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 5.9 | 47.2 | 4.72
|  | 4 |  |  | 7.54 | 26.2392 |  | 26.2392 |  | 5 |  | 25.1 | 25.1 |  |  | 7.54 | 60.32 | 6.032
|  | 5 |  |  | 2.14 | 7.4472 |  | 7.4472 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.14 | 17.12 | 1.712
|  | 6 |  |  | 1 | 3.48 |  | 3.48 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1 | 8 | 0.8
|  | 7 |  |  | 6.23 | 21.6804 |  | 21.6804 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 6.23 | 49.84 | 4.984
|  | 8 |  |  | 4.32 | 15.0336 |  | 15.0336 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.32 | 34.56 | 3.456
|  | 9 |  |  | 1.77 | 6.1596 |  | 6.1596 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.77 | 14.16 | 1.416
|  | 10 |  |  | 2.65 | 9.222 |  | 9.222 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.65 | 21.2 | 2.12
|  | 11 |  |  | 1.8 | 6.264 |  | 6.264 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.8 | 14.4 | 1.44
|  | 12 |  |  | 0.5 | 1.74 |  | 1.74 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.5 | 4 | 0.4
|  | 13 |  |  | 0.65 | 2.262 |  | 2.262 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.65 | 5.2 | 0.52
|  | 14 |  |  | 2 | 6.96 |  | 6.96 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2 | 16 | 1.6
|  | 15 |  |  | 3.45 | 12.006 |  | 12.006 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.45 | 27.6 | 2.76
|  | 16 |  |  | 3.89 | 13.5372 |  | 13.5372 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.89 | 31.12 | 3.112
|  | 17 |  |  | 2.2 | 7.656 |  | 7.656 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.2 | 17.6 | 1.76
|  | 18 |  |  | 2.3 | 8.004 |  | 8.004 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.3 | 18.4 | 1.84
|  | 19 |  |  | 7.62 | 26.5176 |  | 26.5176 |  | 5 |  | 25.1 | 25.1 |  |  | 7.62 | 60.96 | 6.096
|  | 20 |  |  | 4.1 | 14.268 |  | 14.268 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.1 | 32.8 | 3.28
|  | 21 |  |  | 0.6 | 2.088 |  | 2.088 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.6 | 4.8 | 0.48
|  | 22 |  |  | 2.86 | 9.9528 |  | 9.9528 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.86 | 22.88 | 2.288
|  | 23 |  |  | 0.9 | 3.132 |  | 3.132 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.9 | 7.2 | 0.72
|  | 24 |  |  | 2.57 | 8.9436 |  | 8.9436 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.57 | 20.56 | 2.056
|  | 25 |  |  | 1.59 | 5.5332 |  | 5.5332 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.59 | 12.72 | 1.272
|  | 26 |  |  | 0.58 | 2.0184 |  | 2.0184 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.58 | 4.64 | 0.464
|  | 27 |  |  | 1.59 | 5.5332 |  | 5.5332 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.59 | 12.72 | 1.272
|  | 28 |  |  | 2.42 | 8.4216 |  | 8.4216 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.42 | 19.36 | 1.936
|  | 29 |  |  | 1.05 | 3.654 |  | 3.654 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.05 | 8.4 | 0.84
|  | 30 |  |  | 2.83 | 9.8484 |  | 9.8484 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.83 | 22.64 | 2.264
|  | 31 |  |  | 1.59 | 5.5332 |  | 5.5332 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.59 | 12.72 | 1.272
|  | 32 |  |  | 0.6 | 2.088 |  | 2.088 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.6 | 4.8 | 0.48
|  | 33 |  |  | 8.25 | 28.71 |  | 28.71 |  | 5 |  | 25.1 | 25.1 |  |  | 8.25 | 66 | 6.6
|  | 34 |  |  | 0.9 | 3.132 |  | 3.132 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.9 | 7.2 | 0.72
|  | 35 |  |  | 0.75 | 2.61 |  | 2.61 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.75 | 6 | 0.6
|  | 36 |  |  | 2.56 | 8.9088 |  | 8.9088 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.56 | 20.48 | 2.048
|  | 37 |  |  | 4.87 | 16.9476 |  | 16.9476 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.87 | 38.96 | 3.896
|  | 38 |  |  | 3.17 | 11.0316 |  | 11.0316 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.17 | 25.36 | 2.536
|  | 39 |  |  | 1.54 | 5.3592 |  | 5.3592 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.54 | 12.32 | 1.232
|  | 40 |  |  | 5.29 | 18.4092 |  | 18.4092 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 5.29 | 42.32 | 4.232
AREA TOTAL DE MUROS EN LADRILLO SUCIO (5x10x22) | [7 empty] | 385.8276 | m2 | PESO REFUERZO PISO 5 |  |  | 416.66 | kg | PESO REFUERZO PISO 5 |  |  | 88.696 | kg
6 | Ladrillo sucio de 15x20x40 | 1 | 0.15 | 3 | 11.13 | 33.39 |  | 33.39 | m2 | 10 | 4.58 | 45.8 | 45.8 | kg | 8 | 11.13 | 89.04 | 8.904 | kg
|  | 2 |  | 3.48 | 1.62 | 5.6376 |  | 5.6376 |  | 1 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.62 | 12.96 | 1.296
|  | 3 |  |  | 0.6 | 2.088 |  | 2.088 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.6 | 4.8 | 0.48
|  | 4 |  |  | 1.95 | 6.786 |  | 6.786 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.95 | 15.6 | 1.56
|  | 5 |  |  | 1.5 | 5.22 |  | 5.22 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.5 | 12 | 1.2
|  | 6 |  |  | 1.47 | 5.1156 |  | 5.1156 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.47 | 11.76 | 1.176
|  | 7 |  |  | 1.46 | 5.0808 |  | 5.0808 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.46 | 11.68 | 1.168
|  | 8 |  |  | 0.5 | 1.74 |  | 1.74 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.5 | 4 | 0.4
|  | 9 |  |  | 0.4 | 1.392 |  | 1.392 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.4 | 3.2 | 0.32
|  | 10 |  |  | 0.8 | 2.784 |  | 2.784 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.8 | 6.4 | 0.64
|  | 11 |  |  | 0.82 | 2.8536 |  | 2.8536 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.82 | 6.56 | 0.656
|  | 12 |  |  | 1.25 | 4.35 |  | 4.35 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.25 | 10 | 1
|  | 13 |  |  | 2.16 | 7.5168 |  | 7.5168 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.16 | 17.28 | 1.728
|  | 14 |  |  | 4.47 | 15.5556 |  | 15.5556 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.47 | 35.76 | 3.576
|  | 15 |  |  | 3.18 | 11.0664 |  | 11.0664 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.18 | 25.44 | 2.544
|  | 16 |  |  | 2.65 | 9.222 |  | 9.222 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.65 | 21.2 | 2.12
|  | 17 |  |  | 11.18 | 38.9064 |  | 38.9064 |  | 7 |  | 35.14 | 35.14 |  |  | 11.18 | 89.44 | 8.944
|  | 18 |  |  | 1.6 | 5.568 |  | 5.568 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.6 | 12.8 | 1.28
|  | 19 |  |  | 2.48 | 8.6304 |  | 8.6304 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.48 | 19.84 | 1.984
|  | 20 |  |  | 0.53 | 1.8444 |  | 1.8444 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.53 | 4.24 | 0.424
|  | 21 |  |  | 4.15 | 14.442 |  | 14.442 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.15 | 33.2 | 3.32
|  | 22 |  |  | 2 | 6.96 |  | 6.96 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2 | 16 | 1.6
|  | 23 |  |  | 1.15 | 4.002 |  | 4.002 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.15 | 9.2 | 0.92
|  | 24 |  |  | 2.8 | 9.744 |  | 9.744 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.8 | 22.4 | 2.24
|  | 25 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 26 |  |  | 2.41 | 8.3868 |  | 8.3868 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.41 | 19.28 | 1.928
|  | 27 |  |  | 4.76 | 16.5648 |  | 16.5648 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.76 | 38.08 | 3.808
|  | 28 |  |  | 4.72 | 16.4256 |  | 16.4256 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.72 | 37.76 | 3.776
|  | 29 |  |  | 0.56 | 1.9488 |  | 1.9488 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.56 | 4.48 | 0.448
|  | 30 |  |  | 2.89 | 10.0572 |  | 10.0572 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.89 | 23.12 | 2.312
|  | 31 |  |  | 4.69 | 16.3212 |  | 16.3212 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.69 | 37.52 | 3.752
|  | 32 |  |  | 2.5 | 8.7 |  | 8.7 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.5 | 20 | 2
|  | 33 |  |  | 1.18 | 4.1064 |  | 4.1064 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.18 | 9.44 | 0.944
|  | 34 |  |  | 1.83 | 6.3684 |  | 6.3684 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.83 | 14.64 | 1.464
|  | 35 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 36 |  |  | 3.87 | 13.4676 |  | 13.4676 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.87 | 30.96 | 3.096
|  | 37 |  |  | 3.83 | 13.3284 |  | 13.3284 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.83 | 30.64 | 3.064
|  | 38 |  |  | 7.15 | 24.882 |  | 24.882 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 7.15 | 57.2 | 5.72
|  | 39 |  |  | 2.15 | 7.482 |  | 7.482 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.15 | 17.2 | 1.72
|  | 40 |  |  | 0.89 | 3.0972 |  | 3.0972 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.89 | 7.12 | 0.712
|  | 41 |  |  | 0.8 | 2.784 |  | 2.784 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.8 | 6.4 | 0.64
|  | 42 |  |  | 1.03 | 3.5844 |  | 3.5844 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.03 | 8.24 | 0.824
|  | 43 |  | 3 | 6.35 | 19.05 |  | 19.05 |  | 6 | 4.58 | 27.48 | 27.48 |  |  | 6.35 | 50.8 | 5.08
|  | 44 |  |  | 7.42 | 22.26 | 1.1 | 21.16 |  | 7 |  | 32.06 | 32.06 |  |  | 7.42 | 59.36 | 5.936
|  | 45 |  |  | 13.51 | 40.53 | 11.2332 | 29.2968 |  | 12 |  | 54.96 | 54.96 |  |  | 13.51 | 108.08 | 10.808
|  | 46 |  |  | 48.4 | 145.2 | 61.5039 | 83.6961 |  | 41 |  | 187.78 | 187.78 |  |  | 48.4 | 387.2 | 38.72
|  | 47 |  | 3.48 | 3.94 | 13.7112 | 4.5704 | 9.1408 |  | 3 | 5.02 | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.94 | 31.52 | 3.152
|  | 48 |  |  | 3.69 | 12.8412 | 4.2804 | 8.5608 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.69 | 29.52 | 2.952
|  | 49 |  |  | 3.72 | 12.9456 | 4.3152 | 8.6304 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.72 | 29.76 | 2.976
|  | 50 |  |  | 4.76 | 16.5648 | 5.5216 | 11.0432 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.76 | 38.08 | 3.808
|  | 51 |  |  | 4.75 | 16.53 | 5.51 | 11.02 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.75 | 38 | 3.8
|  | 52 |  |  | 4.75 | 16.53 | 5.51 | 11.02 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.75 | 38 | 3.8
|  | 53 |  |  | 4 | 13.92 | 4.64 | 9.28 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4 | 32 | 3.2
|  | 54 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 55 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 56 |  |  | 3.46 | 12.0408 | 4.0136 | 8.0272 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.46 | 27.68 | 2.768
|  | 57 |  |  | 3.37 | 11.7276 | 3.9092 | 7.8184 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.37 | 26.96 | 2.696
|  | 58 |  |  | 4.17 | 14.5116 | 4.8372 | 9.6744 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.17 | 33.36 | 3.336
|  | 59 |  |  | 4.83 | 16.8084 | 5.6028 | 11.2056 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.83 | 38.64 | 3.864
|  | 60 |  |  | 3.37 | 11.7276 | 3.9092 | 7.8184 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.37 | 26.96 | 2.696
|  | 61 |  |  | 3.63 | 12.6324 | 4.2108 | 8.4216 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.63 | 29.04 | 2.904
|  | 62 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 63 |  |  | 3.63 | 12.6324 | 4.2108 | 8.4216 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.63 | 29.04 | 2.904
|  | 64 |  |  | 4.77 | 16.5996 | 5.5332 | 11.0664 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.77 | 38.16 | 3.816
|  | 65 |  |  | 4.76 | 16.5648 | 5.5216 | 11.0432 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.76 | 38.08 | 3.808
|  | 66 |  |  | 3.72 | 12.9456 | 4.3152 | 8.6304 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.72 | 29.76 | 2.976
| Muro en drywall | 67 | 0.12 |  | 5.35 | 18.618 |  | 18.618 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 5.35 | 42.8 | 4.28
|  | 68 |  |  | 4.82 | 16.7736 |  | 16.7736 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.82 | 38.56 | 3.856
|  | 69 |  |  | 2.01 | 6.9948 |  | 6.9948 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.01 | 16.08 | 1.608
|  | 70 |  |  | 4.24 | 14.7552 |  | 14.7552 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.24 | 33.92 | 3.392
|  | 71 |  |  | 5.2 | 18.096 |  | 18.096 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 5.2 | 41.6 | 4.16
|  | 72 |  |  | 1.17 | 4.0716 |  | 4.0716 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.17 | 9.36 | 0.936
|  | 73 |  |  | 3.32 | 11.5536 |  | 11.5536 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.32 | 26.56 | 2.656
|  | 74 |  |  | 4.45 | 15.486 |  | 15.486 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.45 | 35.6 | 3.56
|  | 75 |  |  | 1.52 | 5.2896 |  | 5.2896 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.52 | 12.16 | 1.216
|  | 76 |  |  | 1 | 3.48 |  | 3.48 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1 | 8 | 0.8
|  | 77 |  |  | 9.92 | 34.5216 |  | 34.5216 |  | 6 |  | 30.12 | 30.12 |  |  | 9.92 | 79.36 | 7.936
|  | 78 |  |  | 5.46 | 19.0008 |  | 19.0008 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 5.46 | 43.68 | 4.368
|  | 79 |  |  | 2.06 | 7.1688 |  | 7.1688 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.06 | 16.48 | 1.648
|  | 80 |  |  | 6.12 | 21.2976 |  | 21.2976 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 6.12 | 48.96 | 4.896
|  | 81 |  |  | 2.05 | 7.134 |  | 7.134 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.05 | 16.4 | 1.64
|  | 82 |  |  | 6.22 | 21.6456 |  | 21.6456 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 6.22 | 49.76 | 4.976
|  | 83 |  |  | 5.48 | 19.0704 |  | 19.0704 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 5.48 | 43.84 | 4.384
|  | 84 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 85 |  |  | 1.95 | 6.786 |  | 6.786 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.95 | 15.6 | 1.56
AREA TOTAL DE MUROS EN LADRILLO SUCIO (5x10x22) | [7 empty] | 723.3249 | m2 | PESO REFUERZO PISO 6 |  |  | 1286.82 | kg | PESO REFUERZO PISO 6 |  |  | 274.008 | kg
AREA TOTAL DE MUROS EN DRYWALL | [7 empty] | 259.782
7 | Ladrillo sucio de 15x20x40 | 1 | 0.15 | 3 | 11.13 | 33.39 |  | 33.39 | m2 | 10 | 4.58 | 45.8 | 45.8 | kg | 8 | 11.13 | 89.04 | 8.904 | kg
|  | 2 |  | 3.48 | 1.62 | 5.6376 |  | 5.6376 |  | 1 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.62 | 12.96 | 1.296
|  | 3 |  |  | 0.6 | 2.088 |  | 2.088 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.6 | 4.8 | 0.48
|  | 4 |  |  | 1.95 | 6.786 |  | 6.786 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.95 | 15.6 | 1.56
|  | 5 |  |  | 1.5 | 5.22 |  | 5.22 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.5 | 12 | 1.2
|  | 6 |  |  | 1.47 | 5.1156 |  | 5.1156 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.47 | 11.76 | 1.176
|  | 7 |  |  | 1.46 | 5.0808 |  | 5.0808 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.46 | 11.68 | 1.168
|  | 8 |  |  | 0.5 | 1.74 |  | 1.74 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.5 | 4 | 0.4
|  | 9 |  |  | 0.4 | 1.392 |  | 1.392 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.4 | 3.2 | 0.32
|  | 10 |  |  | 0.8 | 2.784 |  | 2.784 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.8 | 6.4 | 0.64
|  | 11 |  |  | 0.82 | 2.8536 |  | 2.8536 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.82 | 6.56 | 0.656
|  | 12 |  |  | 1.25 | 4.35 |  | 4.35 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.25 | 10 | 1
|  | 13 |  |  | 2.16 | 7.5168 |  | 7.5168 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.16 | 17.28 | 1.728
|  | 14 |  |  | 4.47 | 15.5556 |  | 15.5556 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.47 | 35.76 | 3.576
|  | 15 |  |  | 3.18 | 11.0664 |  | 11.0664 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.18 | 25.44 | 2.544
|  | 16 |  |  | 2.65 | 9.222 |  | 9.222 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.65 | 21.2 | 2.12
|  | 17 |  |  | 11.18 | 38.9064 |  | 38.9064 |  | 7 |  | 35.14 | 35.14 |  |  | 11.18 | 89.44 | 8.944
|  | 18 |  |  | 1.6 | 5.568 |  | 5.568 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.6 | 12.8 | 1.28
|  | 19 |  |  | 2.48 | 8.6304 |  | 8.6304 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.48 | 19.84 | 1.984
|  | 20 |  |  | 0.53 | 1.8444 |  | 1.8444 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.53 | 4.24 | 0.424
|  | 21 |  |  | 4.15 | 14.442 |  | 14.442 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.15 | 33.2 | 3.32
|  | 22 |  |  | 2 | 6.96 |  | 6.96 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2 | 16 | 1.6
|  | 23 |  |  | 1.15 | 4.002 |  | 4.002 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.15 | 9.2 | 0.92
|  | 24 |  |  | 2.8 | 9.744 |  | 9.744 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.8 | 22.4 | 2.24
|  | 25 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 26 |  |  | 2.41 | 8.3868 |  | 8.3868 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.41 | 19.28 | 1.928
|  | 27 |  |  | 4.76 | 16.5648 |  | 16.5648 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.76 | 38.08 | 3.808
|  | 28 |  |  | 4.72 | 16.4256 |  | 16.4256 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.72 | 37.76 | 3.776
|  | 29 |  |  | 0.56 | 1.9488 |  | 1.9488 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.56 | 4.48 | 0.448
|  | 30 |  |  | 2.89 | 10.0572 |  | 10.0572 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.89 | 23.12 | 2.312
|  | 31 |  |  | 4.69 | 16.3212 |  | 16.3212 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.69 | 37.52 | 3.752
|  | 32 |  |  | 2.5 | 8.7 |  | 8.7 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.5 | 20 | 2
|  | 33 |  |  | 1.18 | 4.1064 |  | 4.1064 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.18 | 9.44 | 0.944
|  | 34 |  |  | 1.83 | 6.3684 |  | 6.3684 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.83 | 14.64 | 1.464
|  | 35 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 36 |  |  | 3.87 | 13.4676 |  | 13.4676 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.87 | 30.96 | 3.096
|  | 37 |  |  | 3.83 | 13.3284 |  | 13.3284 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.83 | 30.64 | 3.064
|  | 38 |  |  | 7.15 | 24.882 |  | 24.882 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 7.15 | 57.2 | 5.72
|  | 39 |  |  | 2.15 | 7.482 |  | 7.482 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.15 | 17.2 | 1.72
|  | 40 |  |  | 0.89 | 3.0972 |  | 3.0972 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.89 | 7.12 | 0.712
|  | 41 |  |  | 0.8 | 2.784 |  | 2.784 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.8 | 6.4 | 0.64
|  | 42 |  |  | 1.03 | 3.5844 |  | 3.5844 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.03 | 8.24 | 0.824
|  | 43 |  | 3 | 6.35 | 19.05 |  | 19.05 |  | 6 | 4.58 | 27.48 | 27.48 |  |  | 6.35 | 50.8 | 5.08
|  | 44 |  |  | 7.42 | 22.26 | 1.1 | 21.16 |  | 7 |  | 32.06 | 32.06 |  |  | 7.42 | 59.36 | 5.936
|  | 45 |  |  | 13.51 | 40.53 | 11.2332 | 29.2968 |  | 12 |  | 54.96 | 54.96 |  |  | 13.51 | 108.08 | 10.808
|  | 46 |  |  | 48.4 | 145.2 | 61.5039 | 83.6961 |  | 41 |  | 187.78 | 187.78 |  |  | 48.4 | 387.2 | 38.72
|  | 47 |  | 3.48 | 3.94 | 13.7112 | 4.5704 | 9.1408 |  | 3 | 5.02 | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.94 | 31.52 | 3.152
|  | 48 |  |  | 3.69 | 12.8412 | 4.2804 | 8.5608 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.69 | 29.52 | 2.952
|  | 49 |  |  | 3.72 | 12.9456 | 4.3152 | 8.6304 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.72 | 29.76 | 2.976
|  | 50 |  |  | 4.76 | 16.5648 | 5.5216 | 11.0432 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.76 | 38.08 | 3.808
|  | 51 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 52 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 53 |  |  | 4 | 13.92 | 4.64 | 9.28 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4 | 32 | 3.2
|  | 54 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 55 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 56 |  |  | 3.46 | 12.0408 | 4.0136 | 8.0272 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.46 | 27.68 | 2.768
|  | 57 |  |  | 3.37 | 11.7276 | 3.9092 | 7.8184 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.37 | 26.96 | 2.696
|  | 58 |  |  | 4.17 | 14.5116 | 4.8372 | 9.6744 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.17 | 33.36 | 3.336
|  | 59 |  |  | 4.83 | 16.8084 | 5.6028 | 11.2056 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.83 | 38.64 | 3.864
|  | 60 |  |  | 3.37 | 11.7276 | 3.9092 | 7.8184 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.37 | 26.96 | 2.696
|  | 61 |  |  | 3.63 | 12.6324 | 4.2108 | 8.4216 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.63 | 29.04 | 2.904
|  | 62 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 63 |  |  | 3.63 | 12.6324 | 4.2108 | 8.4216 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.63 | 29.04 | 2.904
|  | 64 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 65 |  |  | 3.63 | 12.6324 | 4.2108 | 8.4216 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.63 | 29.04 | 2.904
|  | 66 |  |  | 3.72 | 12.9456 | 4.3152 | 8.6304 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.72 | 29.76 | 2.976
| Muro en drywall | 67 | 0.12 |  | 5.35 | 18.618 |  | 18.618 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 5.35 | 42.8 | 4.28
|  | 68 |  |  | 34.39 | 119.6772 |  | 119.6772 |  | 20 |  | 100.4 | 100.4 |  |  | 34.39 | 275.12 | 27.512
|  | 69 |  |  | 2.02 | 7.0296 |  | 7.0296 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.02 | 16.16 | 1.616
|  | 70 |  |  | 4.24 | 14.7552 |  | 14.7552 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.24 | 33.92 | 3.392
|  | 71 |  |  | 0.76 | 2.6448 |  | 2.6448 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.76 | 6.08 | 0.608
|  | 72 |  |  | 10 | 34.8 |  | 34.8 |  | 6 |  | 30.12 | 30.12 |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 73 |  |  | 0.29 | 1.0092 |  | 1.0092 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.29 | 2.32 | 0.232
|  | 74 |  |  | 6.12 | 21.2976 |  | 21.2976 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 6.12 | 48.96 | 4.896
|  | 75 |  |  | 2.06 | 7.1688 |  | 7.1688 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.06 | 16.48 | 1.648
|  | 76 |  |  | 1 | 3.48 |  | 3.48 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1 | 8 | 0.8
|  | 77 |  |  | 10 | 34.8 |  | 34.8 |  | 6 |  | 30.12 | 30.12 |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 78 |  |  | 10 | 34.8 |  | 34.8 |  | 6 |  | 30.12 | 30.12 |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 79 |  |  | 2.06 | 7.1688 |  | 7.1688 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.06 | 16.48 | 1.648
|  | 80 |  |  | 6.12 | 21.2976 |  | 21.2976 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 6.12 | 48.96 | 4.896
|  | 81 |  |  | 2.05 | 7.134 |  | 7.134 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.05 | 16.4 | 1.64
|  | 82 |  |  | 6.22 | 21.6456 |  | 21.6456 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 6.22 | 49.76 | 4.976
|  | 83 |  |  | 5.48 | 19.0704 |  | 19.0704 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 5.48 | 43.84 | 4.384
|  | 84 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 85 |  |  | 1.95 | 6.786 |  | 6.786 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.95 | 15.6 | 1.56
AREA TOTAL DE MUROS EN LADRILLO SUCIO (5x10x22) | [7 empty] | 713.4185 | m2 | PESO REFUERZO PISO 7 |  |  | 1402.28 | kg | PESO REFUERZO PISO 7 |  |  | 300.808 | kg
AREA TOTAL DE MUROS EN DRYWALL | [7 empty] | 391.2216
8 | Ladrillo sucio de 15x20x40 | 1 | 0.15 | 3 | 11.13 | 33.39 |  | 33.39 | m2 | 10 | 4.58 | 45.8 | 45.8 | kg | 8 | 11.13 | 89.04 | 8.904 | kg
|  | 2 |  | 3.48 | 1.62 | 5.6376 |  | 5.6376 |  | 1 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.62 | 12.96 | 1.296
|  | 3 |  |  | 0.6 | 2.088 |  | 2.088 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.6 | 4.8 | 0.48
|  | 4 |  |  | 1.95 | 6.786 |  | 6.786 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.95 | 15.6 | 1.56
|  | 5 |  |  | 1.5 | 5.22 |  | 5.22 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.5 | 12 | 1.2
|  | 6 |  |  | 1.47 | 5.1156 |  | 5.1156 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.47 | 11.76 | 1.176
|  | 7 |  |  | 1.46 | 5.0808 |  | 5.0808 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.46 | 11.68 | 1.168
|  | 8 |  |  | 0.5 | 1.74 |  | 1.74 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.5 | 4 | 0.4
|  | 9 |  |  | 0.4 | 1.392 |  | 1.392 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.4 | 3.2 | 0.32
|  | 10 |  |  | 0.8 | 2.784 |  | 2.784 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.8 | 6.4 | 0.64
|  | 11 |  |  | 0.82 | 2.8536 |  | 2.8536 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.82 | 6.56 | 0.656
|  | 12 |  |  | 1.25 | 4.35 |  | 4.35 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.25 | 10 | 1
|  | 13 |  |  | 2.16 | 7.5168 |  | 7.5168 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.16 | 17.28 | 1.728
|  | 14 |  |  | 4.47 | 15.5556 |  | 15.5556 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.47 | 35.76 | 3.576
|  | 15 |  |  | 3.18 | 11.0664 |  | 11.0664 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.18 | 25.44 | 2.544
|  | 16 |  |  | 2.65 | 9.222 |  | 9.222 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.65 | 21.2 | 2.12
|  | 17 |  |  | 11.18 | 38.9064 |  | 38.9064 |  | 7 |  | 35.14 | 35.14 |  |  | 11.18 | 89.44 | 8.944
|  | 18 |  |  | 1.6 | 5.568 |  | 5.568 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.6 | 12.8 | 1.28
|  | 19 |  |  | 2.48 | 8.6304 |  | 8.6304 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.48 | 19.84 | 1.984
|  | 20 |  |  | 0.53 | 1.8444 |  | 1.8444 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.53 | 4.24 | 0.424
|  | 21 |  |  | 4.15 | 14.442 |  | 14.442 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.15 | 33.2 | 3.32
|  | 22 |  |  | 2 | 6.96 |  | 6.96 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2 | 16 | 1.6
|  | 23 |  |  | 1.15 | 4.002 |  | 4.002 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.15 | 9.2 | 0.92
|  | 24 |  |  | 2.8 | 9.744 |  | 9.744 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.8 | 22.4 | 2.24
|  | 25 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 26 |  |  | 2.41 | 8.3868 |  | 8.3868 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.41 | 19.28 | 1.928
|  | 27 |  |  | 4.76 | 16.5648 |  | 16.5648 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.76 | 38.08 | 3.808
|  | 28 |  |  | 4.72 | 16.4256 |  | 16.4256 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.72 | 37.76 | 3.776
|  | 29 |  |  | 0.56 | 1.9488 |  | 1.9488 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.56 | 4.48 | 0.448
|  | 30 |  |  | 2.89 | 10.0572 |  | 10.0572 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.89 | 23.12 | 2.312
|  | 31 |  |  | 4.69 | 16.3212 |  | 16.3212 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.69 | 37.52 | 3.752
|  | 32 |  |  | 2.5 | 8.7 |  | 8.7 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.5 | 20 | 2
|  | 33 |  |  | 1.18 | 4.1064 |  | 4.1064 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.18 | 9.44 | 0.944
|  | 34 |  |  | 1.83 | 6.3684 |  | 6.3684 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.83 | 14.64 | 1.464
|  | 35 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 36 |  |  | 3.87 | 13.4676 |  | 13.4676 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.87 | 30.96 | 3.096
|  | 37 |  |  | 3.83 | 13.3284 |  | 13.3284 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.83 | 30.64 | 3.064
|  | 38 |  |  | 7.15 | 24.882 |  | 24.882 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 7.15 | 57.2 | 5.72
|  | 39 |  |  | 2.15 | 7.482 |  | 7.482 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.15 | 17.2 | 1.72
|  | 40 |  |  | 0.89 | 3.0972 |  | 3.0972 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.89 | 7.12 | 0.712
|  | 41 |  |  | 0.8 | 2.784 |  | 2.784 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.8 | 6.4 | 0.64
|  | 42 |  |  | 1.03 | 3.5844 |  | 3.5844 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.03 | 8.24 | 0.824
|  | 43 |  | 3 | 6.35 | 19.05 |  | 19.05 |  | 6 | 4.58 | 27.48 | 27.48 |  |  | 6.35 | 50.8 | 5.08
|  | 44 |  |  | 7.42 | 22.26 | 1.1 | 21.16 |  | 7 |  | 32.06 | 32.06 |  |  | 7.42 | 59.36 | 5.936
|  | 45 |  |  | 13.51 | 40.53 | 11.2332 | 29.2968 |  | 12 |  | 54.96 | 54.96 |  |  | 13.51 | 108.08 | 10.808
|  | 46 |  |  | 48.4 | 145.2 | 61.5039 | 83.6961 |  | 41 |  | 187.78 | 187.78 |  |  | 48.4 | 387.2 | 38.72
|  | 47 |  | 3.48 | 3.94 | 13.7112 | 4.5704 | 9.1408 |  | 3 | 5.02 | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.94 | 31.52 | 3.152
|  | 48 |  |  | 3.69 | 12.8412 | 4.2804 | 8.5608 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.69 | 29.52 | 2.952
|  | 49 |  |  | 3.72 | 12.9456 | 4.3152 | 8.6304 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.72 | 29.76 | 2.976
|  | 50 |  |  | 4.76 | 16.5648 | 5.5216 | 11.0432 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.76 | 38.08 | 3.808
|  | 51 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 52 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 53 |  |  | 4 | 13.92 | 4.64 | 9.28 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4 | 32 | 3.2
|  | 54 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 55 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 56 |  |  | 3.46 | 12.0408 | 4.0136 | 8.0272 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.46 | 27.68 | 2.768
|  | 57 |  |  | 3.37 | 11.7276 | 3.9092 | 7.8184 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.37 | 26.96 | 2.696
|  | 58 |  |  | 4.17 | 14.5116 | 4.8372 | 9.6744 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.17 | 33.36 | 3.336
|  | 59 |  |  | 4.83 | 16.8084 | 5.6028 | 11.2056 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.83 | 38.64 | 3.864
|  | 60 |  |  | 3.37 | 11.7276 | 3.9092 | 7.8184 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.37 | 26.96 | 2.696
|  | 61 |  |  | 3.63 | 12.6324 | 4.2108 | 8.4216 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.63 | 29.04 | 2.904
|  | 62 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 63 |  |  | 3.63 | 12.6324 | 4.2108 | 8.4216 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.63 | 29.04 | 2.904
|  | 64 |  |  | 3.71 | 12.9108 | 4.3036 | 8.6072 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.71 | 29.68 | 2.968
|  | 65 |  |  | 3.63 | 12.6324 | 4.2108 | 8.4216 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.63 | 29.04 | 2.904
|  | 66 |  |  | 3.72 | 12.9456 | 4.3152 | 8.6304 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.72 | 29.76 | 2.976
| Muro en drywall | 67 | 0.12 |  | 5.35 | 18.618 |  | 18.618 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 5.35 | 42.8 | 4.28
|  | 68 |  |  | 34.39 | 119.6772 |  | 119.6772 |  | 20 |  | 100.4 | 100.4 |  |  | 34.39 | 275.12 | 27.512
|  | 69 |  |  | 2.02 | 7.0296 |  | 7.0296 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.02 | 16.16 | 1.616
|  | 70 |  |  | 4.24 | 14.7552 |  | 14.7552 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.24 | 33.92 | 3.392
|  | 71 |  |  | 0.76 | 2.6448 |  | 2.6448 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.76 | 6.08 | 0.608
|  | 72 |  |  | 10 | 34.8 |  | 34.8 |  | 6 |  | 30.12 | 30.12 |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 73 |  |  | 0.29 | 1.0092 |  | 1.0092 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.29 | 2.32 | 0.232
|  | 74 |  |  | 6.12 | 21.2976 |  | 21.2976 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 6.12 | 48.96 | 4.896
|  | 75 |  |  | 2.06 | 7.1688 |  | 7.1688 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.06 | 16.48 | 1.648
|  | 76 |  |  | 1 | 3.48 |  | 3.48 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1 | 8 | 0.8
|  | 77 |  |  | 10 | 34.8 |  | 34.8 |  | 6 |  | 30.12 | 30.12 |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 78 |  |  | 10 | 34.8 |  | 34.8 |  | 6 |  | 30.12 | 30.12 |  |  | 10 | 80 | 8
|  | 79 |  |  | 2.06 | 7.1688 |  | 7.1688 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.06 | 16.48 | 1.648
|  | 80 |  |  | 6.12 | 21.2976 |  | 21.2976 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 6.12 | 48.96 | 4.896
|  | 81 |  |  | 2.05 | 7.134 |  | 7.134 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.05 | 16.4 | 1.64
|  | 82 |  |  | 6.22 | 21.6456 |  | 21.6456 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 6.22 | 49.76 | 4.976
|  | 83 |  |  | 5.48 | 19.0704 |  | 19.0704 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 5.48 | 43.84 | 4.384
|  | 84 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 85 |  |  | 1.95 | 6.786 |  | 6.786 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.95 | 15.6 | 1.56
AREA TOTAL DE MUROS EN LADRILLO SUCIO (5x10x22) | [7 empty] | 713.4185 | m2 | PESO REFUERZO PISO 8 |  |  | 1402.28 | kg | PESO REFUERZO PISO 8 |  |  | 300.808 | kg
AREA TOTAL DE MUROS EN DRYWALL | [7 empty] | 391.2216
9 | Ladrillo sucio de 15x20x40 | 1 | 0.15 | 3 | 11.12 | 33.36 |  | 33.36 | m2 | 10 | 4.58 | 45.8 | 45.8 | kg | 8 | 11.12 | 88.96 | 8.896 | kg
|  | 2 |  | 3.48 | 1.46 | 5.0808 |  | 5.0808 |  | 1 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.46 | 11.68 | 1.168
|  | 3 |  |  | 1.47 | 5.1156 |  | 5.1156 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.47 | 11.76 | 1.176
|  | 4 |  |  | 1.5 | 5.22 |  | 5.22 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.5 | 12 | 1.2
|  | 5 |  |  | 1.84 | 6.4032 |  | 6.4032 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.84 | 14.72 | 1.472
|  | 6 |  |  | 0.65 | 2.262 |  | 2.262 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.65 | 5.2 | 0.52
|  | 7 |  |  | 0.57 | 1.9836 |  | 1.9836 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.57 | 4.56 | 0.456
|  | 8 |  |  | 3.55 | 12.354 |  | 12.354 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.55 | 28.4 | 2.84
|  | 9 |  |  | 0.8 | 2.784 |  | 2.784 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.8 | 6.4 | 0.64
|  | 10 |  |  | 4.47 | 15.5556 |  | 15.5556 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.47 | 35.76 | 3.576
|  | 11 |  |  | 0.81 | 2.8188 |  | 2.8188 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.81 | 6.48 | 0.648
|  | 12 |  |  | 1.7 | 5.916 |  | 5.916 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.7 | 13.6 | 1.36
|  | 13 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 14 |  |  | 1.94 | 6.7512 |  | 6.7512 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 1.94 | 15.52 | 1.552
|  | 15 |  |  | 2.55 | 8.874 |  | 8.874 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.55 | 20.4 | 2.04
|  | 16 |  |  | 4.24 | 14.7552 |  | 14.7552 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.24 | 33.92 | 3.392
|  | 17 |  |  | 8.09 | 28.1532 |  | 28.1532 |  | 5 |  | 25.1 | 25.1 |  |  | 8.09 | 64.72 | 6.472
|  | 18 |  |  | 2.5 | 8.7 |  | 8.7 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.5 | 20 | 2
|  | 19 |  |  | 2.5 | 8.7 |  | 8.7 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.5 | 20 | 2
|  | 20 |  |  | 4.15 | 14.442 |  | 14.442 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.15 | 33.2 | 3.32
|  | 21 |  |  | 2.14 | 7.4472 |  | 7.4472 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.14 | 17.12 | 1.712
|  | 22 |  |  | 2.15 | 7.482 |  | 7.482 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.15 | 17.2 | 1.72
|  | 23 |  |  | 4.15 | 14.442 |  | 14.442 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.15 | 33.2 | 3.32
|  | 24 |  |  | 0.71 | 2.4708 |  | 2.4708 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.71 | 5.68 | 0.568
|  | 25 |  |  | 3.04 | 10.5792 |  | 10.5792 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.04 | 24.32 | 2.432
|  | 26 |  |  | 4.12 | 14.3376 |  | 14.3376 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.12 | 32.96 | 3.296
|  | 27 |  |  | 4.72 | 16.4256 |  | 16.4256 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.72 | 37.76 | 3.776
|  | 28 |  |  | 2.71 | 9.4308 |  | 9.4308 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.71 | 21.68 | 2.168
|  | 29 |  |  | 2.39 | 8.3172 |  | 8.3172 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.39 | 19.12 | 1.912
|  | 30 |  |  | 1.1 | 3.828 |  | 3.828 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.1 | 8.8 | 0.88
|  | 31 |  |  | 2.03 | 7.0644 |  | 7.0644 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.03 | 16.24 | 1.624
|  | 32 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 33 |  |  | 1.44 | 5.0112 |  | 5.0112 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.44 | 11.52 | 1.152
|  | 34 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 35 |  |  | 2.07 | 7.2036 |  | 7.2036 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.07 | 16.56 | 1.656
|  | 36 |  |  | 2.31 | 8.0388 |  | 8.0388 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.31 | 18.48 | 1.848
|  | 37 |  |  | 1.71 | 5.9508 |  | 5.9508 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.71 | 13.68 | 1.368
|  | 38 |  |  | 3.75 | 13.05 |  | 13.05 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.75 | 30 | 3
|  | 39 |  |  | 3.75 | 13.05 |  | 13.05 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.75 | 30 | 3
|  | 40 |  |  | 7.11 | 24.7428 |  | 24.7428 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 7.11 | 56.88 | 5.688
|  | 41 |  |  | 5.12 | 17.8176 |  | 17.8176 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 5.12 | 40.96 | 4.096
|  | 42 |  |  | 2.15 | 7.482 |  | 7.482 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.15 | 17.2 | 1.72
|  | 43 |  |  | 0.64 | 2.2272 |  | 2.2272 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.64 | 5.12 | 0.512
|  | 44 |  |  | 1.05 | 3.654 |  | 3.654 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.05 | 8.4 | 0.84
|  | 45 |  | 3 | 6.32 | 18.96 |  | 18.96 |  | 6 | 4.58 | 27.48 | 27.48 |  |  | 6.32 | 50.56 | 5.056
|  | 46 |  | 3.48 | 2.26 | 7.8648 |  | 7.8648 |  | 2 | 5.02 | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.26 | 18.08 | 1.808
|  | 47 |  |  | 2.65 | 9.222 |  | 9.222 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.65 | 21.2 | 2.12
|  | 48 |  | 3 | 5.33 | 15.99 |  | 15.99 |  | 5 | 4.58 | 22.9 | 22.9 |  |  | 5.33 | 42.64 | 4.264
|  | 49 |  |  | 13.33 | 39.99 | 11.2332 | 28.7568 |  | 12 |  | 54.96 | 54.96 |  |  | 13.33 | 106.64 | 10.664
|  | 50 |  |  | 48.4 | 145.2 | 61.5039 | 83.6961 |  | 41 |  | 187.78 | 187.78 |  |  | 48.4 | 387.2 | 38.72
| Muro en drywall | 51 | 0.12 | 3.48 | 4.55 | 15.834 |  | 15.834 |  | 3 | 5.02 | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.55 | 36.4 | 3.64
|  | 52 |  |  | 4.08 | 14.1984 |  | 14.1984 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 4.08 | 32.64 | 3.264
|  | 53 |  |  | 0.9 | 3.132 |  | 3.132 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 0.9 | 7.2 | 0.72
|  | 54 |  |  | 3.35 | 11.658 |  | 11.658 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.35 | 26.8 | 2.68
|  | 55 |  |  | 10.89 | 37.8972 |  | 37.8972 |  | 7 |  | 35.14 | 35.14 |  |  | 10.89 | 87.12 | 8.712
|  | 56 |  |  | 2.75 | 9.57 |  | 9.57 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.75 | 22 | 2.2
|  | 57 |  |  | 2.75 | 9.57 |  | 9.57 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.75 | 22 | 2.2
|  | 58 |  |  | 3.35 | 11.658 |  | 11.658 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.35 | 26.8 | 2.68
|  | 59 |  |  | 3.1 | 10.788 |  | 10.788 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 3.1 | 24.8 | 2.48
|  | 60 |  |  | 3.61 | 12.5628 |  | 12.5628 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 3.61 | 28.88 | 2.888
|  | 61 |  |  | 7.15 | 24.882 |  | 24.882 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 7.15 | 57.2 | 5.72
|  | 62 |  |  | 7.15 | 24.882 |  | 24.882 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 7.15 | 57.2 | 5.72
|  | 63 |  |  | 6.32 | 21.9936 |  | 21.9936 |  | 4 |  | 20.08 | 20.08 |  |  | 6.32 | 50.56 | 5.056
|  | 64 |  |  | 11.39 | 39.6372 |  | 39.6372 |  | 7 |  | 35.14 | 35.14 |  |  | 11.39 | 91.12 | 9.112
|  | 65 |  |  | 9.97 | 34.6956 |  | 34.6956 |  | 6 |  | 30.12 | 30.12 |  |  | 9.97 | 79.76 | 7.976
|  | 66 |  |  | 8.96 | 31.1808 |  | 31.1808 |  | 5 |  | 25.1 | 25.1 |  |  | 8.96 | 71.68 | 7.168
|  | 67 |  |  | 11.44 | 39.8112 |  | 39.8112 |  | 7 |  | 35.14 | 35.14 |  |  | 11.44 | 91.52 | 9.152
|  | 68 |  |  | 1 | 3.48 |  | 3.48 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1 | 8 | 0.8
|  | 69 |  |  | 5.12 | 17.8176 |  | 17.8176 |  | 3 |  | 15.06 | 15.06 |  |  | 5.12 | 40.96 | 4.096
|  | 70 |  |  | 2.29 | 7.9692 |  | 7.9692 |  | 2 |  | 10.04 | 10.04 |  |  | 2.29 | 18.32 | 1.832
|  | 71 |  |  | 1.33 | 4.6284 |  | 4.6284 |  | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  |  | 1.33 | 10.64 | 1.064
AREA TOTAL DE MUROS EN LADRILLO SUCIO (5x10x22) | [7 empty] | 587.8881 | m2 | PESO REFUERZO PISO 9 |  |  | 1147.14 | kg | PESO REFUERZO PISO 9 |  |  | 250.352 | kg
AREA TOTAL DE MUROS EN DRYWALL | [7 empty] | 387.846
AREA TOTAL DE MUROS EN LADRILLO SUCIO (5x10x22) | [7 empty] | 4937.9292 | m2 | PESO REFUERZO EDIFICIO |  |  | 8622.04 | kg | PESO REFUERZO EDIFICIO |  |  | 1846.84 | kg
AREA TOTAL DE MUROS EN DRYWALL | [7 empty] | 1704.5064
INDICE DE TEMAS

## 7. Revoque
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS
REVOQUE
REVOQUE | [6 empty] | DINTELES Y SILLARES REVOQUE
ESPECIFICACIÓN | TIPO | PISO | LARGO TOTAL (m) | ALTO TOTAL (m) | AREA | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | TIPO | PISO | LARGO (m) | ALTO (m) | AREA MURO | AREA VENTANA | AREA TOTAL | UNIDAD
MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | Externos | 1 | 61.195 | 2.35 | 143.8083 | m2 | MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | VT-1 | 1 | 3.135 | 2.35 | 7.3672 | 4.4291 | 2.9381 | m2
| Internos |  | 35.68 | 2.35 | 83.848 | m2 |  | VT-2 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.0925 | 8.595 | m2
| Baños |  | 34.615 | 2.35 | 81.3453 | m2 |  | VT-3 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.4725 | 6.45 | m2
TOTAL PISO 1 |  |  |  |  | 309.0015 | m2 |  | VT-4 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.65625 | 1.1063 | m2
MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | Externos | 2 | 84.14 | 2.35 | 197.729 | m2 |  | VT-5 |  | 2.322 | 2.35 | 5.4567 | 3.2392 | 2.2175 | m2
| Internos |  | 58.338 | 2.35 | 137.0943 | m2 | TOTAL PISO 1 | [6 empty] | 21.3069 | m2
| Baños |  | 28.42 | 2.35 | 66.787 | m2 | MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | VT-2 | 2 | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.0925 | 15.7575 | m2
TOTAL PISO 2 |  |  |  |  | 401.6103 | m2 |  | VT-3 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.4725 | 3.87 | m2
MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | Externos | 3 | 91.252 | 2.35 | 214.4422 | m2 |  | VT-6 |  | 1.733 | 2.35 | 4.0726 | 2.4175 | 1.655 | m2
| Internos |  | 113.263 | 2.35 | 266.1681 | m2 |  | VT-7 |  | 2.388 | 2.35 | 5.6118 | 3.3313 | 2.2805 | m2
| Baños |  | 37.454 | 2.35 | 88.0169 | m2 |  | VT-8 |  | 1.179 | 2.35 | 2.7707 | 1.6447 | 1.1259 | m2
TOTAL PISO 3 |  |  |  |  | 568.6272 | m2 |  | VT-9 |  | 2.602 | 2.35 | 6.1147 | 3.6298 | 4.9698 | m2
MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | Externos | 4 | 122.597 | 2.35 | 288.103 | m2 | TOTAL PISO 2 | [6 empty] | 29.6588 | m2
| Internos |  | 78.422 | 2.35 | 184.2917 | m2 | MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | VT-2 | 3 | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.0925 | 17.19 | m2
| Baños |  | 41.68 | 2.35 | 97.948 | m2 |  | VT-3 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.4725 | 3.87 | m2
TOTAL PISO 4 |  |  |  |  | 570.3427 | m2 |  | VT-9 |  | 2.602 | 2.35 | 6.1147 | 3.6298 | 4.9698 | m2
MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | Externos | 5 | 0 | 2.71 | 0 | m2 |  | VT-10 |  | 2.044 | 2.35 | 4.8034 | 2.8514 | 1.952 | m2
| Internos |  | 147.305 | 2.71 | 399.1966 | m2 |  | VT-11 |  | 2.968 | 2.35 | 6.9748 | 4.1404 | 2.8344 | m2
| Baños |  | 30.187 | 2.71 | 81.8068 | m2 |  | VT-12 |  | 1.81 | 2.35 | 4.2535 | 3.6562 | 0.5973 | m2
TOTAL PISO 5 |  |  |  |  | 481.0033 | m2 |  | VT-27 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.25 | 2.55 | m2
MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | Externos | 6 | 67.63 | 2.71 | 183.2773 | m2 |  | VT-28 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 0.75 | 8.325 | m2
| Internos |  | 57.5199 | 2.71 | 155.8789 | m2 |  | VT-29 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 1.175 | 2.35 | m2
| Baños |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 | TOTAL PISO 3 | [6 empty] | 44.6386 | m2
TOTAL PISO 6 |  |  |  |  | 450.2093 | m2 | MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | VT-2 | 4 | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.0925 | 18.6225 | m2
MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | Externos | 7 | 67.63 | 2.71 | 183.2773 | m2 |  | VT-3 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.4725 | 1.29 | m2
| Internos |  | 57.5199 | 2.71 | 155.8789 | m2 |  | VT-9 |  | 2.602 | 2.35 | 6.1147 | 3.6298 | 9.9396 | m2
| Baños |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 |  | VT-12 |  | 1.81 | 2.35 | 4.2535 | 3.6562 | 0.5973 | m2
TOTAL PISO 7 |  |  |  |  | 450.2093 | m2 |  | VT-27 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.25 | 3.825 | m2
MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | Externos | 8 | 67.63 | 2.71 | 183.2773 | m2 |  | VT-28 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 0.75 | 2.775 | m2
| Internos |  | 57.5199 | 2.71 | 155.8789 | m2 |  | VT-29 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 1.175 | 2.35 | m2
| Baños |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 | TOTAL PISO 4 | [6 empty] | 39.3994 | m2
TOTAL PISO 8 |  |  |  |  | 450.2093 | m2 | MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | VT-21OR | 6,7,8 | 5.106 | 2.71 | 13.8373 | 5.6166 | 16.4413 | m2
MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | Externos |  | 67.63 | 2.71 | 183.2773 | m2 |  | VT-25 |  | 1 | 2.71 | 2.71 | 1.1 | 1.61 | m2
| Internos |  | 94.312 | 2.71 | 255.5855 | m2 |  | VT-16 Nort |  | 4.88 | 2.71 | 13.2248 | 4.0016 | 9.2232 | m2
| Baños |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 |  | VT-17 Nort |  | 9.245 | 2.71 | 25.0539 | 5.547 | 19.5069 | m2
TOTAL PISO 9 |  |  |  |  | 549.9159 | m2 |  | VT-18 Nort |  | 3.66 | 2.71 | 9.9186 | 4.026 | 5.8926 | m2
TOTAL REVOQUE |  |  |  |  | 4231.1288 | m2 |  | VT-19 Nort |  | 9.22 | 2.71 | 24.9862 | 10.142 | 29.6884 | m2
[8 empty] | VT-23 Nort |  | 3.601 | 2.71 | 9.7587 | 3.9611 | 11.5952 | m2
[7 empty] | TOTAL PISO 6,7,8 | [6 empty] | 281.8731 | m2 | 93.9577
[7 empty] | MORTERO DE PEGA Y REVOQUE | VT-21OR | 9 | 5.106 | 2.71 | 13.8373 | 5.6166 | 16.4413 | m2
[8 empty] | VT-25 |  | 1 | 2.71 | 2.71 | 1.1 | 1.61 | m2
[8 empty] | VT-16 Nort |  | 4.88 | 2.71 | 13.2248 | 4.0016 | 9.2232 | m2
ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | [5 empty] | VT-18 Nort |  | 3.66 | 2.71 | 9.9186 | 4.026 | 5.8926 | m2
REVOQUE | 4742.8357 | M2 | [5 empty] | VT-19 Nort |  | 9.22 | 2.71 | 24.9862 | 10.142 | 29.6884 | m2
[8 empty] | VT-24 Nort |  | 1.46 | 2.71 | 3.9566 | 1.606 | 4.7012 | m2
[8 empty] | VT-25 Nort |  | 3.63 | 2.71 | 9.8373 | 3.993 | 11.6886 | m2
[8 empty] | VT-26 Nort |  | 4.84 | 2.71 | 13.1164 | 5.324 | 15.5848 | m2
[7 empty] | TOTAL PISO 9 | [6 empty] | 94.8301 | m2
[7 empty] | TOTAL REVOQUE DINTELES Y SILLARES | [6 empty] | 511.7069 | m2
INDICE DE TEMAS

## 8. Estuco y pintura
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [10 empty] | FECHA | 28 de Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS | [10 empty] | HOJA No | 7
ESTUCO | [6 empty] | PINTURA | [6 empty] | PINTURA DINTELES Y SILLARES |  |  |  |  | PINTURA CIELOS |  |  |  |  | DINTELES Y SILLARES ESTUCO
ESPECIFICACIÓN | TIPO | PISO | LARGO TOTAL (m) | ALTO TOTAL (m) | AREA | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | TIPO | PISO | LARGO TOTAL (m) | ALTO TOTAL (m) | AREA | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | TIPO | PISO | AREA | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | PISO | AREA | UNIDAD |  | ESPECIFICACIÓN | TIPO | PISO | LARGO (m) | ALTO (m) | AREA MURO | AREA VENTANA | AREA TOTAL | UNIDAD
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | Externos | 1 | 61.195 | 2.35 | 143.8083 | m2 | PINTURA ACLÍRICA COLOR BLANCO (ACRILTEX) | Externos | 1 | 61.195 | 2.35 | 143.8083 | m2 | PINTURA ACLÍRICA BLANCA(ACRITEX) | VT-1 | 1 | 2.9381 | m2 | CIELOS EN DRYWALL | 1, 6, 7 ,8 Y 9 | 2265.191 | m2 | 453.0382 | ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | VT-1 | 1 | 3.135 | 2.35 | 7.3672 | 4.4291 | 2.9381 | m2
| Internos |  | 35.68 | 2.35 | 83.848 | m2 |  | Internos |  | 35.68 | 2.35 | 83.848 | m2 |  | VT-2 |  | 8.595 | m2 | [6 empty] | VT-2 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.0925 | 8.595 | m2
| Baños |  | 34.615 | 2.35 | 81.3453 | m2 |  | Baños |  | 34.615 | 2.35 | 81.3453 | m2 |  | VT-3 |  | 6.45 | m2 | PINTURA MUROS EN DRYWALL | [5 empty] | VT-3 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.4725 | 6.45 | m2
TOTAL PISO 1 |  |  |  |  | 309.0015 | m2 | TOTAL PISO 1 |  |  |  |  | 309.0015 | m2 |  | VT-4 |  | 1.1063 | m2 | PISO | LARGO TOTAL (m) | ALTO TOTAL (m) | AREA | UNIDAD |  | VT-4 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.65625 | 1.1063 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | Externos | 2 | 82.47 | 2.35 | 193.8045 | m2 | PINTURA ACLÍRICA COLOR BLANCO (ACRILTEX) | Externos | 2 | 82.47 | 2.35 | 193.8045 | m2 |  | VT-5 |  | 2.2175 | m2 | 1 | 12.342 | 2.35 | 29.0037 | m2 |  | VT-5 |  | 2.322 | 2.35 | 5.4567 | 3.2392 | 2.2175 | m2
| Internos |  | 58.338 | 2.35 | 137.0943 | m2 |  | Internos |  | 58.338 | 2.35 | 137.0943 | m2 | TOTAL PISO 1 |  |  | 21.3069 | m2 | 2 | 38.474 | 2.35 | 90.4139 | m2 | TOTAL PISO 1 | [6 empty] | 21.3069 | m2
| Baños |  | 28.42 | 2.35 | 66.787 | m2 |  | Baños |  | 28.42 | 2.35 | 66.787 | m2 | PINTURA ACLÍRICA BLANCA(ACRITEX) | VT-2 | 2 | 15.7575 | m2 | 3 | 128.9936 | 2.35 | 303.135 | m2 | ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | VT-2 | 2 | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.0925 | 15.7575 | m2
TOTAL PISO 2 |  |  |  |  | 397.6858 | m2 | TOTAL PISO 2 |  |  |  |  | 397.6858 | m2 |  | VT-3 |  | 3.87 | m2 | 4 | 125.546 | 2.35 | 295.0331 | m2 |  | VT-3 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.4725 | 3.87 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | Externos | 3 | 90.452 | 2.35 | 212.5622 | m2 | PINTURA ACLÍRICA COLOR BLANCO (ACRILTEX) | Externos | 3 | 90.452 | 2.35 | 212.5622 | m2 |  | VT-6 |  | 1.655 | m2 | 6 | 164.066 | 2.71 | 1333.8566 | m2 |  | VT-6 |  | 1.733 | 2.35 | 4.0726 | 2.4175 | 1.655 | m2
| Internos |  | 113.263 | 2.35 | 266.1681 | m2 |  | Internos |  | 113.263 | 2.35 | 266.1681 | m2 |  | VT-7 |  | 2.2805 | m2 | 9 | 231.158 | 2.71 | 626.4382 | m2 |  | VT-7 |  | 2.388 | 2.35 | 5.6118 | 3.3313 | 2.2805 | m2
| Baños |  | 37.454 | 2.35 | 88.0169 | m2 |  | Baños |  | 37.454 | 2.35 | 88.0169 | m2 |  | VT-8 |  | 1.1259 | m2 | TOTAL PINTURA MUROS EN DRYWALL |  |  | 2677.8804 | m2 |  | VT-8 |  | 1.179 | 2.35 | 2.7707 | 1.6447 | 1.1259 | m2
TOTAL PISO 3 |  |  |  |  | 566.7472 | m2 | TOTAL PISO 3 |  |  |  |  | 566.7472 | m2 |  | VT-9 |  | 4.9698 | m2 | [6 empty] | VT-9 |  | 2.602 | 2.35 | 6.1147 | 3.6298 | 4.9698 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | Externos | 4 | 122.597 | 2.35 | 288.103 | m2 | PINTURA ACLÍRICA COLOR BLANCO (ACRILTEX) | Externos | 4 | 122.597 | 2.35 | 288.103 | m2 | TOTAL PISO 2 |  |  | 29.6588 | m2 | [5 empty] | TOTAL PISO 2 | [6 empty] | 29.6588 | m2
| Internos |  | 78.422 | 2.35 | 184.2917 | m2 |  | Internos |  | 78.422 | 2.35 | 184.2917 | m2 | PINTURA ACLÍRICA BLANCA(ACRITEX) | VT-2 | 3 | 17.19 | m2 | [5 empty] | ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | VT-2 | 3 | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.0925 | 17.19 | m2
| Baños |  | 41.68 | 2.35 | 97.948 | m2 |  | Baños |  | 41.68 | 2.35 | 97.948 | m2 |  | VT-3 |  | 3.87 | m2 | [6 empty] | VT-3 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.4725 | 3.87 | m2
TOTAL PISO 4 |  |  |  |  | 570.3427 | m2 | TOTAL PISO 4 |  |  |  |  | 570.3427 | m2 |  | VT-9 |  | 4.9698 | m2 | [6 empty] | VT-9 |  | 2.602 | 2.35 | 6.1147 | 3.6298 | 4.9698 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | Externos | 5 | 0 | 2.71 | 0 | m2 | PINTURA ACLÍRICA COLOR BLANCO (ACRILTEX) | Externos | 5 | 0 | 2.71 | 0 | m2 |  | VT-10 |  | 1.952 | m2 | [6 empty] | VT-10 |  | 2.044 | 2.35 | 4.8034 | 2.8514 | 1.952 | m2
| Internos |  | 147.305 | 2.71 | 399.1966 | m2 |  | Internos |  | 147.305 | 2.71 | 399.1966 | m2 |  | VT-11 |  | 2.8344 | m2 | [6 empty] | VT-11 |  | 2.968 | 2.35 | 6.9748 | 4.1404 | 2.8344 | m2
| Baños |  | 30.187 | 2.71 | 81.8068 | m2 |  | Baños |  | 30.187 | 2.71 | 81.8068 | m2 |  | VT-12 |  | 0.5973 | m2 | [6 empty] | VT-12 |  | 1.81 | 2.35 | 4.2535 | 3.6562 | 0.5973 | m2
TOTAL PISO 5 |  |  |  |  | 481.0033 | m2 | TOTAL PISO 5 |  |  |  |  | 481.0033 | m2 |  | VT-27 |  | 4.7 | m2 | [6 empty] | VT-27 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.25 | 2.55 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | Externos | 6 | 67.63 | 2.71 | 183.2773 | m2 | PINTURA ACLÍRICA COLOR BLANCO (ACRILTEX) | CORREDORES Y AULAS | 6 | 57.5199 | 1.71 | 98.359 | m2 |  | VT-28 |  | 7.05 | m2 | [6 empty] | VT-28 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 0.75 | 8.325 | m2
| Internos |  | 57.5199 | 2.71 | 155.8789 | m2 | [6 empty] | m2 |  | VT-29 |  | 2.35 | m2 | [6 empty] | VT-29 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 1.175 | 2.35 | m2
| Baños |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 | [6 empty] | m2 | TOTAL PISO 3 |  |  | 45.5136 | m2 | [5 empty] | TOTAL PISO 3 | [6 empty] | 44.6386 | m2
TOTAL PISO 6 |  |  |  |  | 450.2093 | m2 | PINTURA ACLÍRICA COLOR BLANCO (ACRILTEX) | BAÑOS |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 | PINTURA ACLÍRICA BLANCA(ACRITEX) | VT-2 | 4 | 18.6225 | m2 | [5 empty] | ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | VT-2 | 4 | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.0925 | 18.6225 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | Externos | 7 | 67.63 | 2.71 | 183.2773 | m2 |  | ZONA BODEGA |  | 21.79 | 2.71 | 59.0509 | m2 |  | VT-3 |  | 1.29 | m2 | [6 empty] | VT-3 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.4725 | 1.29 | m2
| Internos |  | 57.5199 | 2.71 | 155.8789 | m2 |  |  |  |  | 2.71 |  | m2 |  | VT-9 |  | 9.9396 | m2 | [6 empty] | VT-9 |  | 2.602 | 2.35 | 6.1147 | 3.6298 | 9.9396 | m2
| Baños |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 |  | CORREDORES Y AULAS |  | 57.5199 | 1 | 57.5199 | m2 |  | VT-12 |  | 0.5973 | m2 | [6 empty] | VT-12 |  | 1.81 | 2.35 | 4.2535 | 3.6562 | 0.5973 | m2
TOTAL PISO 7 |  |  |  |  | 450.2093 | m2 | [6 empty] | m2 |  | VT-27 |  | 7.05 | m2 | [6 empty] | VT-27 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.25 | 3.825 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | Externos | 8 | 67.63 | 2.71 | 183.2773 | m2 | [6 empty] | m2 |  | VT-28 |  | 2.35 | m2 | [6 empty] | VT-28 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 0.75 | 2.775 | m2
| Internos |  | 57.5199 | 2.71 | 155.8789 | m2 | TOTAL PISO 6 |  |  |  |  | 325.9829 | m2 |  | VT-29 |  | 2.35 | m2 | [6 empty] | VT-29 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 1.175 | 2.35 | m2
| Baños |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 | REVESTIMIENTO CONTINUO DE TERMINACIÓN TEXTURADA | CORREDORES Y AULAS | 7 | 57.5199 | 1.71 | 98.359 | m2 | TOTAL PISO 4 |  |  | 42.1994 | m2 | [5 empty] | TOTAL PISO 4 | [6 empty] | 39.3994 | m2
TOTAL PISO 8 |  |  |  |  | 450.2093 | m2 | [6 empty] | m2 | PINTURA ACLÍRICA BLANCA(ACRITEX) | VT-21OR | 6,7,8 | 16.4413 | m2 | [5 empty] | ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | VT-21OR | 6,7,8 | 5.106 | 2.71 | 13.8373 | 5.6166 | 16.4413 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | Externos | 9 | 67.63 | 2.71 | 183.2773 | m2 | [6 empty] | m2 |  | VT-25 |  | 1.61 | m2 | [6 empty] | VT-25 |  | 1 | 2.71 | 2.71 | 1.1 | 1.61 | m2
| Internos |  | 94.312 | 2.71 | 255.5855 | m2 | PINTURA ACLÍRICA COLOR BLANCO (ACRILTEX) | BAÑOS |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 |  | VT-16 Nort |  | 9.2232 | m2 | [6 empty] | VT-16 Nort |  | 4.88 | 2.71 | 13.2248 | 4.0016 | 9.2232 | m2
| Baños |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 |  | ZONA BODEGA |  | 21.79 | 2.71 | 59.0509 | m2 |  | VT-17 Nort |  | 19.5069 | m2 | [6 empty] | VT-17 Nort |  | 9.245 | 2.71 | 25.0539 | 5.547 | 19.5069 | m2
TOTAL PISO 9 |  |  |  |  | 549.9159 | m2 |  |  |  |  | 2.71 |  | m2 |  | VT-18 Nort |  | 5.8926 | m2 | [6 empty] | VT-18 Nort |  | 3.66 | 2.71 | 9.9186 | 4.026 | 5.8926 | m2
TOTAL ESTUCO |  |  |  |  | 4225.3243 | m2 |  | CORREDORES Y AULAS |  | 57.5199 | 1 | 57.5199 | m2 |  | VT-19 Nort |  | 29.6884 | m2 | [6 empty] | VT-19 Nort |  | 9.22 | 2.71 | 24.9862 | 10.142 | 29.6884 | m2
[13 empty] | m2 |  | VT-23 Nort |  | 11.5952 | m2 | [6 empty] | VT-23 Nort |  | 3.601 | 2.71 | 9.7587 | 3.9611 | 11.5952 | m2
ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | [10 empty] | m2 | TOTAL PISO 6,7,8 |  |  | 281.8731 | m2 | 93.9577 |  |  |  |  | TOTAL PISO 6,7,8 | [6 empty] | 281.8731 | m2 | 93.9577
ESTUCO | 4737.0312 | M2 |  |  |  |  | TOTAL PISO 7 |  |  |  |  | 325.9829 | m2 | PINTURA ACLÍRICA BLANCA(ACRITEX) | VT-21OR | 9 | 16.4413 | m2 | [5 empty] | ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | VT-21OR | 9 | 5.106 | 2.71 | 13.8373 | 5.6166 | 16.4413 | m2
PINTURA | 9311.0984 | M2 |  |  |  |  | REVESTIMIENTO CONTINUO DE TERMINACIÓN TEXTURADA | CORREDORES Y AULAS | 8 | 57.5199 | 1.71 | 98.359 | m2 |  | VT-25 |  | 1.61 | m2 | [6 empty] | VT-25 |  | 1 | 2.71 | 2.71 | 1.1 | 1.61 | m2
[13 empty] | m2 |  | VT-16 Nort |  | 9.2232 | m2 | [6 empty] | VT-16 Nort |  | 4.88 | 2.71 | 13.2248 | 4.0016 | 9.2232 | m2
[13 empty] | m2 |  | VT-18 Nort |  | 5.8926 | m2 | [6 empty] | VT-18 Nort |  | 3.66 | 2.71 | 9.9186 | 4.026 | 5.8926 | m2
[7 empty] | PINTURA ACLÍRICA COLOR BLANCO (ACRILTEX) | BAÑOS |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2 |  | VT-19 Nort |  | 29.6884 | m2 | [6 empty] | VT-19 Nort |  | 9.22 | 2.71 | 24.9862 | 10.142 | 29.6884 | m2
[8 empty] | ZONA BODEGA |  | 21.79 | 2.71 | 59.0509 | m2 |  | VT-24 Nort |  | 4.7012 | m2 | [6 empty] | VT-24 Nort |  | 1.46 | 2.71 | 3.9566 | 1.606 | 4.7012 | m2
[11 empty] | 2.71 |  | m2 |  | VT-25 Nort |  | 11.6886 | m2 | [6 empty] | VT-25 Nort |  | 3.63 | 2.71 | 9.8373 | 3.993 | 11.6886 | m2
[8 empty] | CORREDORES Y AULAS |  | 57.5199 | 1 | 57.5199 | m2 |  | VT-26 Nort |  | 15.5848 | m2 | [6 empty] | VT-26 Nort |  | 4.84 | 2.71 | 13.1164 | 5.324 | 15.5848 | m2
[13 empty] | m2 | TOTAL PISO 9 |  |  | 94.8301 | m2 | [5 empty] | TOTAL PISO 9 | [6 empty] | 94.8301 | m2
[13 empty] | m2 | TOTAL PINTURA DINTELES Y SILLARES |  |  | 515.3819 | m2 | [5 empty] | TOTAL ESTUCO DINTELES Y SILLARES | [6 empty] | 511.7069 | m2
[7 empty] | TOTAL PISO 8 |  |  |  |  | 325.9829 | m2
[7 empty] | PINTURA ACLÍRICA COLOR BLANCO (ACRILTEX) | Externos | 9 | 67.63 | 2.71 | 183.2773 | m2
[8 empty] | Internos |  | 94.312 | 2.71 | 255.5855 | m2
[8 empty] | Baños |  | 40.979 | 2.71 | 111.0531 | m2
[7 empty] | TOTAL PISO 9 |  |  |  |  | 549.9159 | m2
[7 empty] | TOTAL PINTURA |  |  |  |  | 3852.6451 | m2

## 9. Pisos y zócalos
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT |  |  |  |  | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS |  |  |  |  | HOJA No | 8
| Piso | Tipo de piso | Cantidad | Unidad | Piso | Tipo de zócalo | Cantidad | Unidad | Piso | Tipo de enchape | Cantidad | Unidad
| 1 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas | 169.8294 | m2 | 1 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco |  | ml | 3 | Enchape en ártica 6x20 a junta perdida color blanco | 14.3208 | m2
|  | Piedra royal verde. Formato 30cm a junta perdida | 48.5305 |  |  |  | 124.3568 |  | 4 |  | 14.3208
[9 empty] | 5 |  | 29.0928 |  | 240.1855
|  | Piso en vinilo de rollo para baños | 21.8256 |  |  | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños |  |  | 6 |  | 6.612 |  | 275.2846
| 2 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas | 231.6487 |  |  |  | 36.4162 |  | 7 |  | 6.612 |  | 915.0786
|  | Piso en vinilo de rollo para baños | 23.1074 | [5 empty] | 8 |  | 6.612 |  | 621.9529
|  | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante |  |  | 2 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco |  |  | 9 |  | 6.612 |  | 1055.6867
|  |  | 20.5285 |  |  |  | 169.0351 |  | TOTAL ENCHAPE |  | 84.1824 | m2 | 885.0109
848.0007
| 3 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas | 383.9487 |  |  | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque | [6 empty] | 848.0007
|  | Piedra royal verde. Formato 30cm a junta perdida | 448.508 |  |  |  | 25.3976 | [5 empty] | 895.9802
|  | Piso en vinilo de rollo para baños | 27.3645 |  |  | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños
|  | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante |  |  |  |  | 35.6108
55.2574
[5 empty] | 3 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco
| 4 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas | 452.4497 |  |  |  | 288.4964
|  | Piso en vinilo de rollo para baños | 24.9815
|  | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante |  |  |  | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque
|  |  | 132.5652 |  |  |  | 80.852
|  | Piso en vidrio antideslizante | 11.9565 |  |  | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños
| 5 | Piedra royal verde. Formato 30cm a junta perdida | 905.3538 |  |  |  | 37.8445
|  | Piso en vinilo de rollo para baños | 26.2363 |  | 4 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco
|  | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante |  |  |  |  | 286.0482
124.0966
Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque
| 6 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas | 839.3127 |  |  |  | 114.66
|  | Piso en vinilo de rollo para baños | 34.2796
|  | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante |  |  |  | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños
|  |  | 11.4186 |  |  |  | 30.07
| 7 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas | 798.0232 |  | 5 | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque
|  | Piso en vinilo de rollo para baños | 38.5639 |  |  |  | 89.56
Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante
|  |  | 11.4136 |  |  | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños
49.18
| 8 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas | 798.0232
|  | Piso en vinilo de rollo para baños | 38.5639 |  | 6 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco
|  | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante |  |  |  |  | 532.26
11.4136
Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque
| 9 | Piso en vinilo de rollo para oficinas y aulas | 371.0741 |  |  |  | 19.16
|  | Piso en vinilo de rollo para baños | 38.5577
|  | Piso en concreto terminado de losa de vaciado con acabado en textura antideslizante |  |  |  | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños
|  |  | 4.7691 |  |  |  | 47.12
|  | Tapete-textil Bolon, Botanic Osier | 481.5793 |  | 7 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco
| TOTAL PISO EN VINILO DE ROLLO PARA OFICINAS Y AULAS |  | 4044.3097 | m2 |  |  | 601.25
| TOTAL PISO EN VINILO DE ROLLO PARA BAÑOS |  | 273.4804 | m2
| TOTAL PISO EN CONCRETO |  | 371.4626 | m2 |  | Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque
| TOTAL PISO EN PIEDRA ROYAL VERDE |  | 1402.3923 | m2 |  |  | 19.15
| TOTAL PISO EN TAPETE-TEXTIL BOLON |  | 481.5793 | m2
| TOTAL PISO EN VIDRIO ANTIDESLIZANTE |  | 11.9565 | m2 |  | Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños
46.84
[5 empty] | 8 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco
601.25
Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque
19.15
Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños
46.84
[5 empty] | 9 | Zócalo en PVC de 10cm con impresión digital según paleta de colores, a plomo del estuco
350.98
Zócalo media caña vaciado en concreto a 10cm de altura a plomo con el revoque
8.68
Zócalo media caña continuo en vinilo de piso para baños
46.83
[5 empty] | TOTAL ZÓCALO EN PVC |  | 2953.6765 | ml
[5 empty] | TOTAL ZÓCALO MEDIA CAÑA VACIADO EN CONCRETO |  | 376.6096 | ml
[5 empty] | TOTAL ZÓCALO MEDIA CAÑA CONTINUO EN VINILO |  | 376.7515 | ml
INDICE DE TEMAS

## 9. Carpintería metálica
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT |  |  |  | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS |  |  |  | HOJA No | 9
PUERTAS DE METAL
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN | CANTIDAD | UNIDAD
| PT - 02 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada | 0,6x2,35 | 6 | uni | 1,2,3
| PT - 03 | Puerta batiente en persiana metálica | 0,9x2,35 | 7 | uni | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
| PT - 03' |  | 0,9x2,35 | 8 | uni
| PT - 05 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada | 0,7x2,35 | 2 | uni | 4.5
| PT - 05' | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada | 0,7x2,5 | 2 | uni | 6.7
| PT - 06 | Dos puertas batiente en persiana metálica | 2x2,35 | 6 | uni | 1,2,3,4,6,7,8
| PT - 07 |  | 2x1,4 | 1 | uni
| PT - 10 | Puerta batiente metálica con marco oculto microperforada | 1x2,5 | 1 | uni | 5,6,7,8,9
| PT - 11 |  | 1x2,5 | 4 | uni
| PT - 13 | Puerta batiente en persiana metálica | 0,9x2,5 | 1 | uni | 7.8
| PT - 14 |  | 1,195x2,5 | 1 | uni
| PRF - 2 | Dos puertas batiente resistentes al fuego | 2,6x2,6 | 5 | uni | 1,2,3,4,5,6,7,8,9
| PRF - 2' |  | 2,6x2,5 | 1 | uni
| PRF - 3 |  | 2,2x2,6 | 4 | uni
| CANTIDAD TOTAL PUERTAS DE METAL |  |  | 49 | uni
INDICE DE TEMAS

## 10. Perfilería de metal
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [9 empty] | FECHA | 28 de Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS | [9 empty] | HOJA No | 12
MARCOS DE VENTANAS | [5 empty] | ESTRUCTURA METÁLICA PARA EQUITONÉ |  |  |  | PASAMANOS METÁLICO
ESPECIFICACIÓN | TIPO | PISO | CANTIDAD TOTAL | UNIDAD |  | ESPECIFICACIÓN | PISO | LONGITUD TOTAL | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | PISO | LARGO TOTAL | ALTO TOTAL | AREA | UNIDAD
ALUMINIO NEGRO NATURAL MATE | VT-1 | 1 | 1 | uni |  | Subestructura metálica de aluminio, compuesta por perfiles en T | 1 | 62.55 | ml | PTS 5cm x 2,5cm soldado a tubulares verticales y platina de soporte. Tubular 10cm. Platina metálica de 5cm de ancho por 95cm de alto soldada al agarre y a la base. Platina metálica de 5cm de ancho soldada a platina de soporte vertical. | 2 | 8.3251 | 0.95 | 7.9089 | m2
| VT-2 | 1,2,3,4 | 42 | uni | 10.5 |  | 2 | 57.917 | ml |  | 3 | 113.176 | 0.95 | 107.5172 | m2
| VT-3 |  | 12 | uni | 3 |  | 3 | 92.312 | ml |  | 4 | 23.089 | 0.95 | 21.9345 | m2
| VT-4 | 1 | 1 | uni |  |  | 4 | 91.711 | ml |  | 5 | 141.976 | 0.95 | 134.8772 | m2
| VT-5 |  | 1 | uni |  |  | 5 | 24.55 | ml |  | 6 | 6.977 | 0.95 | 6.6281 | m2
| VT-6 | 2 | 1 | uni |  |  | 6 | 72.566 | ml |  | 7 | 16.924 | 0.95 | 16.0778 | m2
| VT-7 |  | 1 | uni |  |  | 7 | 72.566 | ml |  | 8 | 16.924 | 0.95 | 16.0778 | m2
| VT-8 |  | 1 | uni |  | TOTAL DE ESTRUCTURA METÁLICA |  | 474.172 | ml |  | 9 | 6.734 | 0.95 | 6.3973 | m2
| VT-9 | 2,3,4 | 8 | uni | [5 empty] | TOTAL PASAMANOS METÁLICO |  | 334.1251 |  |  | ml
| VT-10 | 3 | 1 | uni | [7 empty] | 48.8863
| VT-11 |  | 1 | uni
| VT-27 |  | 5 | uni
| VT-28 |  | 4 | uni
| VT-29 |  | 2 | uni
| VT-12 | 3.4 | 2 | uni
Sin definir | VT-21OR | 6, 7, 8 | 2 | uni
| VT-25 |  | 1 | uni
| VT-16 Nort |  | 1 | uni
| VT-17 Nort |  | 1 | uni
| VT-18 Nort |  | 1 | uni
| VT-19 Nort |  | 2 | uni
| VT-23 Nort |  | 1 | uni
| VT IN-01 |  | 1 | uni
| VT IN-02 |  | 1 | uni
| VT IN-03 |  | 1 | uni
| VT IN-04 |  | 4 | uni
| VT IN-05 |  | 1 | uni
| VT IN-06 |  | 2 | uni
| VT IN-07 |  | 1 | uni
| VT IN-08 |  | 2 | uni
ALUMINIO NEGRO NATURAL MATE | VT-21OR | 9 | 2 | uni
| VT-25 |  | 1 | uni
| VT-16 Nort |  | 1 | uni
| VT-18 Nort |  | 1 | uni
| VT-19 Nort |  | 2 | uni
| VT-24 Nort |  | 1 | uni
| VT-25 Nort |  | 1 | uni
| VT-26 Nort |  | 1 | uni
Sin definir | VT IN-09 |  | 1 | uni
| VT IN-10 |  | 1 | uni
| VT IN-11 |  | 1 | uni
| VT IN-12 |  | 1 | uni
| VT IN-14 |  | 1 | uni
| VT IN-15 |  | 1 | uni
| VT IN-17 |  | 1 | uni
| VT IN-18 |  | 1 | uni
| VT IN-19 |  | 2 | uni
| VT IN-20 |  | 1 | uni
| VT IN-21 |  | 1 | uni
| VT IN-22 |  | 1 | uni
| VT IN-23 |  | 1 | uni
| VT IN-24 |  | 1 | uni
| VT IN-28 |  | 9 | uni
TOTAL MARCOS DE VENTANAS |  |  | 139 | uni
INDICE DE TEMAS

## 11. Carpintería en madera
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT |  |  |  | FECHA | 1 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS |  |  |  | HOJA No | 10
PUERTAS DE MADERA
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN | CANTIDAD | UNIDAD |  | Piso 1 | Piso 2 | Piso 3 | Piso 4 | Piso 5 | Piso 6 | Piso 7 | Piso 8 | Piso 9
| PM - 01 | Puerta batiente con ala a 2,35m del NPA. Marco oculto con acabado y color del muro. | 0,9x2,35 | 15 | uni |  | Piso 1: 2; Piso 2: 4; Piso 3: 5; Piso 4: 3; Piso 9: 1 | 15
| PM - 01' |  | 1x2,35 | 1 | uni | [10 empty] | 1 | bar: Piso 1
| PM - 02 |  | 1x2,35 | 4 | uni | [10 empty] | 4 | bar: Piso 1 to Piso 4
| PM - 03 |  | 1x2,6 | 63 | uni |  | Piso 6: 18; Piso 7: 22; Piso 8: 22; Piso 9: 1 | 63
| PM - 03' |  | 1x1,5 | 1 | uni | [10 empty] | 1 | bar: Piso 5
| PT - 01 | Dos puertas batientes entamborada con acabado en pintura acrílica lavable | 1,7x0,9 | 1 | uni | [10 empty] | 1 | bar: Piso 1
| PT - 04 |  | 1,18x0,9 | 1 | uni | [10 empty] | 1 | bar: Piso 2
| PT - 08 | Puerta batiente entamborada con acabado en pintura acrílica lavable | 0,9x0,9 | 5 | uni | [10 empty] | 5 | bar: Piso 5 to Piso 9
| PT - 12 | Dos puertas batientes entamborada con acabado en pintura acrílica lavable | 1,6x0,9 | 1 | uni | [10 empty] | 1 | bar: Piso 7
| CANTIDAD PUERTAS DE MADERA |  |  | 92 | uni
INDICE DE TEMAS

## 12. Acabados y accesorios
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [10 empty] | FECHA | 28 de Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS | [10 empty] | HOJA No | 11
VENTANAS EXTERNAS | [7 empty] | VENTANAS INTERNAS
ESPECIFICACIÓN | TIPO | PISO | AREA (m2) | CANTIDAD TOTAL | AREA TOTAL | UNIDAD |  | ESPECIFICACIÓN | TIPO | PISO | AREA (m2) | CANTIDAD TOTAL | AREA TOTAL | UNIDAD
VIDRIO LAMINADO PVB 0,38 | VT-1 | 1 | 4.4291 | 1 | 4.4291 | m2 |  | Por definir | VT IN-01 | 6,7,8 | 12.3305 | 1 | 12.3305 | m2
| VT-2 | 1,2,3,4 | 2.0925 | 42 | 87.885 | m2 |  |  | VT IN-02 |  | 10.4823 | 1 | 10.4823 | m2
VIDRIO SAND BLASTED PVB 0,38 | VT-3 |  | 0.4725 | 12 | 5.67 | m2 |  |  | VT IN-03 |  | 9.6069 | 1 | 9.6069 | m2
| VT-4 | 1 | 0.65625 | 1 | 0.65625 | m2 |  |  | VT IN-04 |  | 18.428 | 4 | 73.712 | m2
VIDRIO LAMINADO PVB 0,38 | VT-5 |  | 3.2392 | 1 | 3.2392 | m2 |  |  | VT IN-05 |  | 9.8915 | 1 | 9.8915 | m2
| VT-6 | 2 | 2.4175 | 1 | 2.4175 | m2 |  |  | VT IN-06 |  | 8.13 | 2 | 16.26 | m2
| VT-7 |  | 3.3313 | 1 | 3.3313 | m2 |  |  | VT IN-07 |  | 8.2303 | 1 | 8.2303 | m2
| VT-8 |  | 1.6447 | 1 | 1.6447 | m2 |  |  | VT IN-08 |  | 22.7288 | 2 | 45.4575 | m2
| VT-9 | 2,3,4 | 3.6298 | 8 | 29.0383 | m2 |  |  | VT IN-09 | 9 | 6.504 | 1 | 6.504 | m2
| VT-10 | 3 | 2.8514 | 1 | 2.8514 | m2 |  |  | VT IN-10 |  | 5.691 | 1 | 5.691 | m2
| VT-11 | 3 | 4.1404 | 1 | 4.1404 | m2 |  |  | VT IN-11 |  | 22.7369 | 1 | 22.7369 | m2
| VT-12 | 3.4 | 3.6562 | 2 | 7.3124 | m2 |  |  | VT IN-12 |  | 8.13 | 1 | 8.13 | m2
| VT-21OR | 6,7,8 | 5.6166 | 2 | 11.2332 | m2 |  |  | VT IN-14 |  | 9.756 | 1 | 9.756 | m2
| VT-25 |  | 1.1 | 1 | 1.1 | m2 |  |  | VT IN-15 |  | 5.4742 | 1 | 5.4742 | m2
| VT-16 Nort |  | 4.0016 | 1 | 4.0016 | m2 |  |  | VT IN-17 |  | 5.5284 | 1 | 5.5284 | m2
| VT-17 Nort |  | 5.547 | 1 | 5.547 | m2 |  |  | VT IN-18 |  | 19.3494 | 1 | 19.3494 | m2
| VT-18 Nort |  | 4.026 | 1 | 4.026 | m2 |  |  | VT IN-19 |  | 8.3197 | 2 | 16.6394 | m2
| VT-19 Nort |  | 10.142 | 2 | 20.284 | m2 |  |  | VT IN-20 |  | 27.0187 | 1 | 27.0187 | m2
| VT-23 Nort |  | 3.9611 | 1 | 3.9611 | m2 |  |  | VT IN-21 |  | 43.6039 | 1 | 43.6039 | m2
| VT-21OR | 9 | 5.6166 | 2 | 11.2332 | m2 |  |  | VT IN-22 |  | 10.7045 | 1 | 10.7045 | m2
| VT-25 |  | 1.1 | 1 | 1.1 | m2 |  |  | VT IN-23 |  | 12.3034 | 1 | 12.3034 | m2
| VT-16 Nort |  | 4.0016 | 1 | 4.0016 | m2 |  |  | VT IN-24 |  | 13.279 | 1 | 13.279 | m2
| VT-18 Nort |  | 4.026 | 1 | 4.026 | m2 |  |  | VT IN-28 |  | 5.5555 | 9 | 49.9995 | m2
| VT-19 Nort |  | 10.142 | 2 | 20.284 | m2 |  |  | VT-27 | 3 | 2.25 | 5 | 11.25 | m2
| VT-24 Nort |  | 1.606 | 1 | 1.606 | m2 |  |  | VT-28 |  | 0.75 | 4 | 3 | m2
| VT-25 Nort |  | 3.993 | 1 | 3.993 | m2 |  |  | VT-29 |  | 1.175 | 2 | 2.35 | m2
| VT-26 Nort |  | 5.324 | 1 | 5.324 | m2 |  | TOTAL VENTANAS INTERNAS |  |  |  |  | 459.2893 | m2
VENTANA PARA GRC (Sistema vidrio a tope) | VT-ESP-26 | 6 al 9 | 0.30513 | 481 | 146.7675 | m2 | 36.6919
TOTAL VENTANAS GRC (Sistema Vidrio a Tope) |  |  |  |  | 146.7675 | m2
TOTAL VENTANAS VIDRIO SAND BLASTED PVB 0,38 |  |  |  |  | 6.3262 | m2
TOTAL VENTANAS VIDRIO LAMINADO PVB 0,38 |  |  |  |  | 248.01 | m2
TOTAL VENTANAS EXTERNAS |  |  |  |  | 401.1038 | m2
| MUROS EN DRYWALL | [6 empty] | CIELOS | [5 empty] | ASCENSOR
| PISO | LARGO TOTAL (m) | ALTO TOTAL (m) | AREA | UNIDAD |  |  | ESPECIFICACIÓN | UBICACIÓN | PISO | AREA | UNIDAD |  | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD TOTAL | UNIDAD
| 1 | 6.171 | 2.64 | 16.2914 | m2 |  |  | LÁMINAS EN ALUMINIO | Hall matrículas | 1 | 93.64 | m2 |  | MITSUBISHI ELENESSA | 4 | uni
| 2 | 19.237 | 2.64 | 50.7857 | m2 |  |  | TOTAL |  |  | 93.64 | m2
| 3 | 64.4968 | 2.64 | 170.2716 | m2 |  |  | DRYWALL | Baños | 1 | 21.0874 | m2
| 4 | 62.773 | 2.64 | 165.7207 | m2 |  |  |  | Aulas y pasillos | 6 | 444.0726 | m2
| 6 | 82.033 | 3 | 738.297 | m2 |  |  |  | Aulas y pasillos | 7 | 491.1777 | m2
| 9 | 115.579 | 3 | 346.737 | m2 |  |  |  | Aulas y pasillos | 8 | 491.1777 | m2
| TOTAL MUROS EN DRYWALL |  |  | 1488.1034 | m2 |  |  |  | Aulas y pasillos | 9 | 817.6756 | m2
[8 empty] | TOTAL |  |  | 2265.191 | m2
| AISLAMIENTO TERMO-ACUSTICO DE FIBRA MINERAL | [6 empty] | EQUITONE TECTIVA | Hall acceso | 1 | 22.0723 | m2
| PISO | LARGO TOTAL (m) | ALTO TOTAL (m) | AREA | UNIDAD |  |  |  | Acceso | 2 | 22.3258 | m2
| 1 | 6.171 | 2.64 | 16.2914 | m2 |  |  |  | Acceso | 3 | 34.479 | m2
| 2 | 19.237 | 2.64 | 50.7857 | m2 |  |  |  | Acceso | 4 | 16.1347 | m2
| 3 | 64.4968 | 2.64 | 170.2716 | m2 |  |  |  | Acceso | 5 | 43.0028 | m2
| 4 | 62.773 | 2.64 | 165.7207 | m2 |  |  | TOTAL |  |  | 138.0146 | m2
| 6 | 82.033 | 3 | 738.297 | m2
| 9 | 115.579 | 3 | 346.737 | m2
| TOTAL MUROS EN DRYWALL |  |  | 1488.1034 | m2 |  |  | RECUBRIMIENTO CORTAFUEGO O INIFUGO
[8 empty] | UBICACIÓN | TIPO | LARGO TOTAL (m) | ALTO TOTAL (m) | AREA | UNIDAD |  |  | piso 5 | piso 6 | piso 7 | piso 8 | piso 9
[8 empty] | ESCALERAS DE EMERGENCIA | Muros | 24.009 | 13.55 | 325.322 | m2 |  |  | 65.0644 | 65.0644 | 65.0644 | 65.0644 | 65.0644
[9 empty] | Pisos | --- | --- | 53.6645 | m2 |  |  | 10.7329 | 10.7329 | 10.7329 | 10.7329 | 10.7329
[9 empty] | Cielo | 0 | 0 | 0 | m2 |  | TOTAL | 75.7973 | 75.7973 | 75.7973 | 75.7973 | 75.7973
[8 empty] | BODEGAS Y CUARTO DE SUBESTACIÓN | Muros | 120.63 | 2.35 | 283.4805 | m2
[9 empty] | Pisos | --- | --- | 128.2636 | m2
[9 empty] | Cielo | --- | --- | 128.2636 | m2
[8 empty] | TOTAL RECUBIMIENTO |  |  |  | 918.9941 | m2
928000
[11 empty] | precio por galon | 37120
[11 empty] | precio por m2 | 412.4444
[11 empty] | precio | 379034.0316
INDICE DE TEMAS

## 13. Instalaciones Eléctricas
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT |  |  |  |  | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS |  |  |  |  | HOJA No | 14
Pisos del 1 al 9 (cubierta)
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| Tomas eléctricos |  |  |  | Iluminación |  |  |  |  | Comunicación |  |  |  | Fuerza |  |  |  | Sistema de Puesta a Tierra |  |  |  | Sistema de Protección externa |  |  |  | Sistema de Protección externa |  |  |  | Redes externas |  |  |  | Control de iluminación-automatización
| ESPECIFICACIÓN | ELEMENTO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | ELEMENTO |  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | ELEMENTO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | ELEMENTO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | ELEMENTO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | ELEMENTO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | ELEMENTO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | ELEMENTO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | ELEMENTO | CANTIDAD | UNIDAD
PISO 1 |  | Tomacorriente regulado | 3 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 3x54W BA, 120 V |  | 3 | uni |  | Salida de datos piso | 8 | uni |  | Caja multitomas tipo 2 | 1 | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Transformador trifásico | 1 | uni |  | Botonera | 1 | uni
|  | Toma regulado en piso | 18 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 4x54W BA, 120 V |  | 4 | uni |  | Datos dobles en piso | 7 | uni |  | Tablero de distribución de 33x11 | 3 | uni | [13 empty] | Contador electrónico multifuncional o multienergía 3F,4H,2.5(10)A. 120/277V. Clase 0.5s, Energía activa y reactiva, autorango. |  |  |  | Sensor Odcos | 2 | uni
|  | Caja de empalme (30*30 cm) | 1 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x28W BA, 120 V |  | 4 | uni |  | Datos por cielo (CCTV y WIFI) | 9 | uni | [18 empty] | 1 | uni |  | Sensor con fotocelda | 2 | uni
|  | Toma sencillo en piso | 15 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x28W BA, 120 V |  | 12 | uni |  | Salida datos | 5 | uni
|  | Tomacorriente sencillo | 8 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x54W BA, 120 V |  | 4 | uni |  | Salida datos doble | 3 | uni | [17 empty] | Caja de distribución (marcada y sellada) | 7 | uni
|  | Salida sensor | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x54W BA, 120 V |  | 4 | uni |  | Televisión | 1 | uni
|  | Tablero de distribución | 3 | uni |  | Iluminaria Isolux Easy-Pro 2x28W BA |  | 6 | uni
[6 empty] | Interruptor |  | 1 | uni
[6 empty] | Balasto de emergencia para tubo T8 |  | 11 | uni
PISO 2 |  | Toma regulado en piso | 15 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 6x54W BA, 120 V |  | 3 | uni |  | Salida de datos piso | 16 | uni |  | Caja multitomas tipo 2 | 1 | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Sensor Odcos | 3 | uni
|  | Toma sencillo en piso | 15 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 4x54W BA, 120 V |  | 5 | uni |  | Datos por cielo (CCTV y WIFI) | 3 | uni | [21 empty] | Sensor con fotocelda | 4 | uni
|  | Tomacorriente GFCI | 1 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 5x54W BA, 120 V |  | 2 | uni
|  | Tomacorriente sencillo | 12 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x28W BA, 120 V |  | 12 | uni
|  | Salida sensor | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x54W BA, 120 V |  | 8 | uni
|  | Tablero de distribución | 3 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x54W BA, 120 V |  | 10 | uni
[6 empty] | Iluminaria Isolux Easy-Pro 2x28W BA |  | 6 | uni
[6 empty] | Interruptor |  | 1 | uni
[6 empty] | Balasto de emergencia para tubo T8 |  | 13 | uni
PISO 3 |  | Tomacorriente regulado | 6 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 3x54W BA, 120 V |  | 11 | uni |  | Salida de datos piso | 23 | uni |  | Caja multitomas tipo 2 | 2 | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Sensor con fotocelda | 12 | uni
|  | Toma regulado en piso | 22 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x28W BA, 120 V |  | 2 | uni |  | Datos por cielo (CCTV y WIFI) | 6 | uni |  | Tablero de distribución de 33x11 | 3 | uni | [17 empty] | Sensor de techo ultrasónico | 3 | uni
|  | Tomacorriente GFCI | 1 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x28W BA, 120 V |  | 27 | uni |  | Salida de datos doble | 1 | uni | [21 empty] | Sensor Odcos | 2 | uni
|  | Caja de empalme (30*30 cm) | 1 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x54W BA, 120 V |  | 36 | uni |  | HDMI de piso | 3 | uni
|  | Toma sencillo en piso | 22 | uni |  | Iluminaria Isolux Easy-Pro 2x28W BA |  | 8 | uni |  | HDMI | 3 | uni
|  | Tomacorriente sencillo | 15 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x54W BA, 120 V |  | 4 | uni
|  | Salida sensor | 2 | uni |  | Interruptor |  | 9 | uni
|  | Tablero de distribución | 4 | uni |  | Iluminaria Tortuga |  | 1 | uni
[6 empty] | Balasto de emergencia para tubo T8 |  | 30 | uni
PISO 4 |  | Tomacorriente regulado | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 6x54W BA, 120 V |  | 3 | uni |  | Salida de datos piso | 9 | uni |  | Caja multitomas tipo 2 | 3 | uni | - | Cable de bore desnudo 1/0 AWG | 92 | ml | - | - | - | - | - | Planta eléctrica.Potencia nomilnal 175kW efectivos. Tipo de servicio stand by. Tensión de operación 208V. |  |  | - | - | - | - |  | Botonera | 3 | uni
|  | Toma regulado en piso | 34 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 4x54W BA, 120 V |  | 10 | uni |  | Datos por cielo (CCTV y WIFI) | 13 | uni |  | Tablero de distribución de 33x11 | 6 | uni | - | Soldadura exotérmica cable-cable en T para cable 1/0 AWG con carga fundente de 90g | 16 | uni | [6 empty] | 1 | uni | [5 empty] | Sensor de techo ultrasónico | 5 | uni
|  | Tomacorriente GFCI | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 3x54W BA, 120 V |  | 6 | uni |  | Salida de datos doble | 1 | uni |  |  |  |  | - | Soldadura exotérmica cable-cable en cruz para cable 1/0 AWG con carga fundente de 90g | 6 | uni | [13 empty] | Sensor con fotocelda | 4 | uni
|  | Toma sencillo en piso | 12 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x28W BA, 120 V |  | 24 | uni |  | Datos dobles en piso | 22 | uni |  |  |  |  | - | Caja de inspección de 30x30cm con tapa removible | 2 | uni | [13 empty] | Sensor Odcos | 2 | uni
|  | Tomacorriente sencillo | 29 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x28W BA, 120 V |  | 2 | uni | [8 empty] | - | Varilla copperweld o cobre de 2,4m de longitud y 578'' de diámetro | 4 | uni
|  | Salida sensor | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x54W BA, 120 V |  | 1 | uni | [8 empty] | - | Soldadura exotérmica cable-varilla en T para cable 1/0 AWG con carga fundente de 90g | 4 | uni
|  | Tablero de distribución | 5 | uni |  | Iluminaria Colamp Oceanic 2x28w |  | 15 | uni | [8 empty] | - | Soldadura exotérmica cable 1/0 AWG - Acero estructural con carga fundente de 150g | 2 | uni
|  | Toma regulado en cielo | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x54W BA, 120 V |  | 43 | uni
|  | Tomacorriente intemperie | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 5x54W BA, 120 V |  | 2 | uni
[6 empty] | Iluminaria Tortuga |  | 1 | uni
[6 empty] | Interruptor |  | 7 | uni
[6 empty] | Balasto de emergencia para tubo T8 |  | 28 | uni
PISO 5 |  | Tomacorriente regulado | 1 | uni |  | Luminaria tortuga media luna 1x13 W |  | 5 | uni |  | Datos por cielo (CCTV y WIFI) | 14 | uni |  | Caja multitomas tipo 2 | 3 | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Sensor Odcos | 3 | uni
|  | Tomacorriente sencillo | 17 | uni |  | Luminaria Walpack Pyrex |  | 12 | uni |  | Salida de datos doble | 2 | uni |  | Tablero de distribución de 33x11 | 4 | uni | [17 empty] | Sensor de techo ultrasónico | 2 | uni
|  | Salida sensor | 2 | uni |  | Interruptor |  | 3 | uni
|  | Toma regulado en cielo | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x54W BA, 120 V |  | 75 | uni
|  | Tablero de distribución | 3 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x28W BA, 120 V |  | 35 | uni
[6 empty] | Iluminaria Easy-Pro 2x28W BA, 120 V |  | 3 | uni
[6 empty] | Iluminaria Easy-Pro 3x28W BA, 120 V |  | 3 | uni
[6 empty] | Iluminaria Easy-Pro 3x54W BA, 120 V |  | 6 | uni
[6 empty] | Balasto de emergencia para tubo T8 |  | 31 | uni
PISO 6 |  | Tomacorriente regulado | 45 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x28W BA, 120 V |  | 46 | uni |  | Datos por cielo (CCTV y WIFI) | 47 | uni |  | Caja multitomas tipo 2 | 19 | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Sensor Odcos | 3 | uni
|  | Tomacorriente sencillo | 40 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 4x54W BA, 120 V |  | 51 | uni |  | Salida de datos piso | 14 | uni |  | Tablero de distribución de 33x11 | 3 | uni | [17 empty] | Sensor con fotocelda | 7 | uni
|  | Salida sensor | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 5x54W BA, 120 V |  | 2 | uni |  | HDMI de piso | 14 | uni | [21 empty] | Botonera | 1 | uni
|  | Toma regulado en piso | 14 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 3x54W BA, 120 V |  | 6 | uni |  | HDMI | 14 | uni | [21 empty] | Sensor de techo ultrasónico | 10 | uni
|  | Toma sencillo en piso | 14 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x54W BA, 120 V |  | 8 | uni |  | Salida datos | 46 | uni
|  | Tablero de distribución | 3 | uni |  | Iluminaria Tortuga |  | 1 | uni |  | Salida de datos doble | 1 | uni
[6 empty] | Interruptor |  | 1 | uni
[6 empty] | Iluminaria Colamp Oceanic 2x28w |  | 1 | uni
[6 empty] | Balasto de emergencia para tubo T8 |  | 24 | uni
PISO 7 |  | Tomacorriente regulado | 5 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x28W BA, 120 V |  | 42 | uni |  | Datos por cielo (CCTV y WIFI) | 21 | uni |  | Caja multitomas tipo 2 | 21 | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Sensor Odcos | 3 | uni
|  | Tomacorriente sencillo | 42 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 4x54W BA, 120 V |  | 60 | uni |  | Salida de datos piso | 21 | uni |  | Tablero de distribución de 33x11 | 3 | uni | [17 empty] | Sensor con fotocelda | 7 | uni
|  | Salida sensor | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 5x54W BA, 120 V |  | 2 | uni |  | HDMI de piso | 21 | uni | [21 empty] | Sensor de techo ultrasónico | 16 | uni
|  | Toma regulado en piso | 21 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x54W BA, 120 V |  | 1 | uni |  | HDMI | 21 | uni
|  | Toma sencillo en piso | 21 | uni |  | Iluminaria Colamp Oceanic 2x28w |  | 2 | uni |  | Salida datos | 1 | uni
|  | Tablero de distribución | 3 | uni |  | Iluminaria Tortuga |  | 1 | uni |  | Salida de datos doble | 1 | uni
[6 empty] | Iluminaria Easy-Pro 3x28W BA, 120 V |  | 1 | uni
[6 empty] | Iluminaria Easy-Pro 2x28W BA, 120 V |  | 1 | uni
[6 empty] | Balasto de emergencia para tubo T8 |  | 23 | uni
PISO 8 |  | Tomacorriente regulado | 5 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 4x54W BA, 120 V |  | 60 | uni |  | Datos por cielo (CCTV y WIFI) | 21 | uni |  | Caja multitomas tipo 2 | 22 | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Sensor Odcos | 3 | uni
|  | Tomacorriente sencillo | 44 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x28W BA, 120 V |  | 42 | uni |  | Salida de datos piso | 21 | uni |  | Tablero de distribución de 33x11 | 3 | uni | [17 empty] | Sensor con fotocelda | 7 | uni
|  | Salida sensor | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 5x54W BA, 120 V |  | 2 | uni |  | HDMI de piso | 21 | uni | [21 empty] | Sensor de techo ultrasónico | 16 | uni
|  | Toma regulado en piso | 21 | uni |  | Iluminaria Tortuga |  | 1 | uni |  | HDMI | 21 | uni
|  | Toma sencillo en piso | 21 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 3x28W BA, 120 V |  | 1 | uni |  | Salida datos | 1 | uni
|  | Tablero de distribución | 3 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x28W BA, 120 V |  | 1 | uni |  | Salida de datos doble | 1 | uni
[6 empty] | Iluminaria Colamp Oceanic 2x28w |  | 2 | uni
[6 empty] | Iluminaria Easy-Pro 1x54W BA, 120 V |  | 1 | uni
[6 empty] | Balasto de emergencia para tubo T8 |  | 23 | uni
PISO 9 |  | Tomacorriente regulado | 15 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 3x54W BA, 120 V |  | 30 | uni |  | Datos por cielo (CCTV y WIFI) | 20 | uni |  | Caja multitomas tipo 2 | 36 | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Sensor Odcos | 3 | uni
|  | Tomacorriente sencillo | 69 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 4x54W BA, 120 V |  | 9 | uni |  | Salida de datos piso | 25 | uni |  | Tablero de distribución de 33x11 | 3 | uni | [17 empty] | Sensor con fotocelda | 1 | uni
|  | Salida sensor | 7 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x54W BA, 120 V |  | 6 | uni |  | HDMI de piso | 25 | uni | [21 empty] | Sensor de techo ultrasónico | 31 | uni
|  | Toma regulado en piso | 25 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x28W BA, 120 V |  | 40 | uni |  | HDMI | 25 | uni
|  | Toma sencillo en piso | 27 | uni |  | Iluminaria Tortuga |  | 1 | uni |  | Salida datos | 1 | uni
|  | Tablero de distribución | 3 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x54W BA, 120 V |  | 29 | uni |  | Salida de datos doble | 8 | uni
|  | Toma regulado en cielo | 2 | uni |  | Iluminaria Colamp Oceanic 2x28w |  | 2 | uni
[6 empty] | Balasto de emergencia para tubo T8 |  | 23 | uni
CUBIERTA | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | Caja multitomas tipo 2 | 3 | uni | - | - | - | - | - | Punta captora en aluminio redondeada en un extremo. Longitud 150cm, diámetro 16mm. Incluye base y conexión para conductor | 9 | uni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | Tablero de distribución de 33x11 | 4 | uni |  |  |  |  | - | Perno expansivo de 3/8 galvanizado en caliente para conexión de soporte 113 Z-16 | 8 | uni
[22 empty] | - | Alambrón redondo en aluminiuo para anillo superior 8mm. Presentación rollo x100m o 200(+/- 5% apróx.) | 252 | ml
[22 empty] | - | Conector lineal acero galvanizado para conductores redondos | 2 | uni
[22 empty] | - | Soporte para anillo superior en poliamida con rosca M8, RD 8-10mm, resistencia a la temperatura de -35°C a +90°C, altura 30mm, color gris. | 252 | uni
[22 empty] | - | Perno expansivo de 3/8 galvanizado en caliente para conexión de soporte anillo OBO. Clic en muro atico | 203 | uni
[22 empty] | - | Conector variable en aluminio para uniones en T, en cruzx y en paralelo. Para conductores redondos Rd 8-10. Montaje rápido mediante un tornillo M10x30 de acero inoxidable. | 6 | uni
[22 empty] | - | Aviso de peligro de bajante de descargas atmosféricas marca BRADY o similiar | 7 | uni
[22 empty] | - | Cable de cobre desnudo 1/0 AWG para conexión de bajante a varilla Copperweld | 14 | ml
[22 empty] | - | Varilla copperweld o cobre de 2,4m de longitud y 5/8'' de diámetro | 6 | uni
[22 empty] | - | Soldadura exotérmica-cable varilla | 6 | uni
[22 empty] | - | Caja de inspección de 30x30cm con tapa removible | 2 | uni
[22 empty] | - | Cable de aluminio desnudo 1/0 AWG para conexión de bajante | 186 | ml
[22 empty] | - | Conector variable bimetálico para uniones en T, en cruz y en paralelo. Para conductores redondos Rd 8-10. Montaje rápido mediante un tornillo M10x30 de acero inoxidable | 6 | uni
[22 empty] | - | Tubería PVC de 3/8'' | 186 | ml
[22 empty] | - | Soldadura exotérmica con varilla Copperweld o cobre de 2,4m de longitud y 5/8'' de diámetro | 6 | uni
[22 empty] | - | Adhesivo elástico universal de base química de piolímeros MS. Ideal para metales, diversos plásticos, cerámica, madera, vidrio, pieda y muchos materiales más. | 1 | uni
[22 empty] | - | Limpiador desengrasante para metales, vidrio, cetrámica, y muchos plásticos, previo al empleo de productos a base química de polímeros MS, donde un sustrato grasoso perjudicaría el efecto. | 1 | uni
[22 empty] | - | Base para punta de aluminio de 16mm hasta 1500 dx. Móvil para cubiertas inclinadas. | 30 | uni
TOTAL |  | Tomacorriente regulado | 82 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x28W BA, 120 V |  | 256 | uni |  | Salida de datos piso | 137 | uni |  | Caja multitomas tipo 2 | 108 | uni | - | Caja de inspección de 30x30cm con tapa removible | 2 | uni |  |  |  |  | - | Planta eléctrica.Potencia nomilnal 175kW efectivos. Tipo de servicio stand by. Tensión de operación 208V. |  | uni |  | Transformador trifásico | 1 | uni |  | Botonera | 5 | uni
|  | Toma regulado en piso | 170 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x28W BA, 120 V |  | 11 | uni |  | Datos dobles en piso | 29 | uni | [5 empty] | Acometida cable CU 3x2+1x4 Awg PVC 1-1/4" | 21 | ml | [6 empty] | 1 |  |  | Contador electrónico multifuncional o multienergía 3F,4H,2.5(10)A. 120/277V. Clase 0.5s, Energía activa y reactiva, autorango. |  | uni |  | Sensor de techo ultrasónico | 83 | uni
|  | Caja de empalme (30*30 cm) | 2 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 3x28W BA, 120 V |  | 5 | uni |  | Datos por cielo (CCTV y WIFI) | 154 | uni | [18 empty] | 1 |  |  | Sensor con fotocelda | 44 | uni
|  | Toma sencillo en piso | 147 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 1x54W BA, 120 V |  | 108 | uni |  | Salida datos | 54 | uni | [21 empty] | Sensor Odcos | 24 | uni
|  | Tomacorriente sencillo | 276 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 2x54W BA, 120 V |  | 122 | uni |  | Salida datos doble | 18 | uni | [17 empty] | Caja de distribución (marcada y sellada) | 7 | uni
|  | Salida sensor | 23 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 3x54W BA, 120 V |  | 62 | uni |  | Televisión | 1 | uni
|  | Tablero de distribución | 30 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 4x54W BA, 120 V |  | 139 | uni |  | HDMI de piso | 84 | uni
|  | Tomacorriente GFCI | 4 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 5x54W BA, 120 V |  | 10 | uni |  | HDMI | 84 | uni
|  | Toma regulado en cielo | 6 | uni |  | Iluminaria Easy-Pro 6x54W BA, 120 V |  | 6 | uni
|  | Tomacorriente intemperie | 2 | uni |  | Iluminaria Isolux Easy-Pro 2x28W BA |  | 20 | uni
[6 empty] | Interruptor |  | 22 | uni
[6 empty] | Balasto de emergencia para tubo T8 |  | 206 | uni
[6 empty] | Iluminaria Tortuga |  | 6 | uni
[6 empty] | Luminaria tortuga media luna 1x13 W |  | 5 | uni
[6 empty] | Luminaria Walpack Pyrex |  | 12 | uni
D
D
DD
D
D
HDMI
HDMI
D
D
DD
D
DD
D
D
DD
DD
D
DD
D
D
HDMI
HDMI
D
DD
D
D
HDMI
HDMI
D
DD
D
D
HDMI
HDMI
D
DD
D
D
HDMI
HDMI
D
DD
N
CEM
D
DD
D
D
DD
HDMI
HDMI
N
CEM
INDICE DE TEMAS

## 14. Inst. Hidro-Sanitarias
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [5 empty] | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS | [5 empty] | HOJA No | 13
Pisos del 1 al 9 (cubierta)
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
SALIDAS - DESAGUES | [5 empty] | BAJANTES
INSTALACIÓN | UBICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | DIAMETRO (in) | CANTIDAD | UNIDAD | INSTALACIÓN | LONGITUD | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | TOTALES BAJANTES
AGUAS RESIDUALES | PISO 1 AL 4 |  | 2 | 5 | uni | BAN 3" (Piso 3 al 4) | 3.24 | 1 | 3.24 | m | INSTALACIÓN | TOTAL | UNIDAD
|  |  | 3 | 59 | uni | BAN 4" (Piso 3 al 9) | 20.88 | 2 | 41.76 | m | BAN 3" (Piso 3 al 4) | 3.24 | m
|  |  | 4 | 29 | uni | BAN 6" (Piso 1 al 9) | 27.36 | 1 | 27.36 | m | BAN 4" (Piso 3 al 9) | 41.76 | m
|  |  | 6 | 4 | uni | BALL 2" (Piso 1 al 8) | 23.76 | 1 | 23.76 | m | BAN 6" (Piso 1 al 9) | 27.36 | m
|  |  | 8 | 4 | uni | BALL 3" (Piso 1 al 3) | 6.48 | 1 | 6.48 | m | BALL 2" (Piso 1 al 8) | 23.76 | m
| PISO 5 AL 8 |  | 2 | 5 | uni | BALL 3" (Piso 1 al 5) | 12.96 | 1 | 12.96 | m | BALL 3" (Piso 1 al 3) | 19.44 | m
|  |  | 3 | 118 | uni | BALL 4" (Piso 3 al 5) | 6.48 | 1 | 6.48 | m | BALL 4" (Piso 3 al 5) | 6.48 | m
|  |  | 4 | 48 | uni | BALL 6" (Piso 5 a cubierta) | 18 | 2 | 36 | m | BALL 6" (Piso 5 a cubierta) | 54 | m
|  |  | 6 | 8 | uni | BALL 6" (Piso 7 a cubierta) | 10.8 | 1 | 10.8 | m | VENT 3" (Piso 1 al 5) | 12.96 | m
| PISO 9 |  | 3 | 25 | uni | BALL 6" (Piso | 3.6 | 2 | 7.2 | m | VENT 4" (Piso 1 al 5) | 12.96 | m
|  |  | 4 | 11 | uni | VENT 3" (Piso 1 al 5) | 12.96 | 1 | 12.96 | m | VENT 4" (Piso 5 a Cubierta) | 54 | m
|  |  | 6 | 1 | uni | VENT 4" (Piso 1 al 5) | 12.96 | 1 | 12.96 | m
AGUAS LLUVIAS | PISO 1 Y 2 |  | 2 | 3 | uni | VENT 4" (Piso 5 a Cubierta) | 18 | 3 | 54 | m
|  |  | 3 | 4 | uni |  | 3.24
|  |  | 10 | 2 | uni
| PISO 3 |  | 2 | 1 | uni
|  |  | 3 | 6 | uni | [6 empty] | 1.62
|  |  | 4 | 3 | uni | CAJAS DE INSPECCIÓN (uni) | [5 empty] | 5.9657
|  |  | 10 | 1 | uni | AGUAS LLUVIA (1m x 1m) | AGUAS RESIDUALES (1m x1m) |  |  |  |  | 3.04
| PISO 4 |  | 2 | 9 | uni | 8 | 8 |  |  |  |  | 2.97
|  |  | 3 | 1 | uni | [6 empty] | 6.48
|  |  | 4 | 4 | uni | [6 empty] | 2.16
|  |  | 6 | 1 | uni | [6 empty] | 10.8
|  |  | 8 | 2 | uni | [6 empty] | 2.592
|  |  | 10 | 3 | uni | TANQUES | [5 empty] | 2.592
| PISO 5 |  | 2 | 2 | uni | INSTALACIÓN (Actividad) | UBICACIÓN | CANTIDAD | VOLUMEN | UNIDAD |  | 13.5
|  |  | 3 | 3 | uni | Agua Potable | Piso 4 | 1 | 19.975 | m3
|  |  | 4 | 3 | uni | Agua No Potable | Piso 4 | 1 | 138.55 | m3
|  |  | 6 | 3 | uni | Agua No Potable Filtrada | Piso 4 | 1 | 8 | m3
|  |  | 8 | 2 | uni
| PISO 6 AL 8 |  | 2 | 6 | uni
|  |  | 6 | 8 | uni
| PISO 9 |  | 6 | 5 | uni
| CUBIERTA |  | 3 | 1 | uni
|  |  | 6 | 15 | uni | BOMBAS
VENTILACIÓN | PISO 1 |  | 2 | 2 | uni | INSTALACIÓN (Actividad) | UBICACIÓN | CANTIDAD (uni) | FUERZA
|  |  | 3 | 1 | uni | Agua No Potable | Piso 4 | 3 | 10 HP
| PISO 2 AL 5 |  | 2 | 15 | uni | Agua Potable | Piso 4 | 2 | 5 HP
|  |  | 3 | 7 | uni | Sistema de Riego | Piso 4 | 1 | 10 HP
|  |  | 4 | 5 | uni
| PISO 6 AL 9 |  | 2 | 23 | uni
|  |  | 4 | 13 | uni
| CUBIERTA |  | 4 | 2 | uni
TOTALES AGUAS RESIDUALES | TOTAL SALIDAS 2 (IN) |  |  | 10 | uni | CONTADORES
| TOTAL SALIDAS 3 (IN) |  |  | 202 | uni | UBICACIÓN | DIMENSIÓN (in) | CANTIDAD | UNIDAD
| TOTAL SALIDAS 4 (IN) |  |  | 88 | uni | Piso 1 | 1 | 1 | uni
| TOTAL SALIDAS 6 (IN) |  |  | 13 | uni | Piso 4 | 3 | 1 | uni
| TOTAL SALIDAS 8 (IN) |  |  | 4 | uni | Piso 4 | 2 | 1 | uni
[6 empty] | Piso 4 | 4 | 4 | uni
TOTALES AGUAS LLUVIAS | TOTAL SALIDAS 2 (IN) |  |  | 21 | uni | Piso 5 | 3/4. | 2 | uni
| TOTAL SALIDAS 3 (IN) |  |  | 15 | uni
| TOTAL SALIDAS 4 (IN) |  |  | 10 | uni
| TOTAL SALIDAS 6 (IN) |  |  | 32 | uni
| TOTAL SALIDAS 8 (IN) |  |  | 4 | uni
| TOTAL SALIDAS 10 (IN) |  |  | 6 | uni
TOTALES VENTILACIÓN | TOTAL SALIDAS 2 (IN) |  |  | 40 | uni
| TOTAL SALIDAS 3 (IN) |  |  | 8 | uni
| TOTAL SALIDAS 4 (IN) |  |  | 20 | uni
ENTRADAS ABASTOS
INSTALACIÓN | UBICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | DIAMETRO (in) | CANTIDAD | UNIDAD
AGUA FRÍA POTABLE | PISO 1 |  | 1/2. | 9 | uni
|  |  | 3/4. | 1 | uni
| PISO 2 |  | 1/2. | 10 | uni | CANOAS CUBIERTA
|  |  | 1 | 1 | uni | DIMENSIÓN (in) | LONGITUD | UNIDAD
|  |  | 1 1/4. | 1 | uni | 30 cm x 15 cm | 82 | m
| PISO 3 |  | 1/2. | 15 | uni
|  |  | 1 1/4. | 2 | uni
| PISO 4 |  | 1/2. | 10 | uni
|  |  | 1 | 1 | uni
|  |  | 2 | 1 | uni
| PISO 5 |  | 1/2. | 21 | uni | ALIMENTADORES | [5 empty] | ALIMENTADORES
|  |  | 3/4. | 1 | uni | TUBERÍAS | ESPECIFICACIÓN | DIÁMETRO (in) | LONGITUD | UNIDAD | (4 primeros tanques) | TUBERÍAS | ESPECIFICACIÓN | ELEMENTO | LONGITUD | UNIDAD
|  |  | 1 | 1 | uni | RED LLENADO TANQUE |  | 1 1/4. | 67.3116 | m | 7.4791 | RED CONTRA INCENDIOS |  | Sirena Estrobo | 17 | uni
|  |  | 2 | 1 | uni | RED DE RIEGO |  | 1 | 110.1283 | m | 12.2365 |  |  | Estación Manual | 23 | uni
| PISO 6, 7 Y 8 |  | 1/2. | 39 | uni |  |  | 1 1/2. | 37.2022 | m | 4.1336 |  |  | Detector Térmico | 3 | uni
|  |  | 3/4. | 6 | uni |  |  | 2 | 106.7 | m | 11.8556 |  |  | Sensor de Humo | 193 | uni
|  |  | 1 1/2. | 3 | uni |  |  | 1 1/4. | 46.02 | m | 5.1133 |  |  | Tubería 2" | 126.43 | m | 14.0478
| PISO 9 |  | 1/2. | 14 | uni | 13 |  |  |  |  | (todos) |  |  | Tubería 4" | 161.17 | m | 17.9078
|  |  | 3/4. | 1 | uni | 2
|  |  | 1 1/4. | 1 | uni | 1
DRENAJE DE INFILTRACIÓN | PISO 1 |  | 1/2. | 1 | uni
|  |  | 3/4. | 2 | uni
|  |  | 1 1/4. | 4 | uni
| PISO 2 |  | 3/4. | 3 | uni
|  |  | 1 1/4. | 3 | uni
|  |  | 2 | 1 | uni
|  |  | 2 1/2. | 1 | uni
| PISO 3 |  | 3/4. | 2 | uni
|  |  | 1 1/4. | 6 | uni
|  |  | 2 1/2. | 2 | uni
| PISO 4 |  | 3/4. | 3 | uni
|  |  | 1 1/4. | 6 | uni
|  |  | 4 | 1 | uni
| PISO 5 |  | 1/2. | 2 | uni
|  |  | 3/4. | 2 | uni
|  |  | 1 1/4. | 7 | uni
|  |  | 3 | 1 | uni
|  |  | 4 | 1 | uni
| PISO 6, 7, 8 Y 9 |  | 3/4. | 16 | uni | 4
|  |  | 1 1/4. | 40 | uni | 10
|  |  | 2 | 4 | uni | 1
TOTALES AGUA FRÍA POTABLE | TOTAL ENTRADAS 1/2 (IN) |  |  | 118 | uni
| TOTAL ENTRADAS 3/4 (IN) |  |  | 9 | uni
| TOTAL ENTRADAS 1 (IN) |  |  | 3 | uni
| TOTAL ENTRADAS 1 1/2 (IN) |  |  | 3 | uni
| TOTAL ENTRADAS 1 1/4 (IN) |  |  | 4 | uni
| TOTAL ENTRADAS 2 (IN) |  |  | 2 | uni
TOTALES DRENAJE DE INFILTACIÓN | TOTAL ENTRADAS 1/2 (IN) |  |  | 3 | uni
| TOTAL ENTRADAS 3/4 (IN) |  |  | 28 | uni
| TOTAL ENTRADAS 1 1/4 (IN) |  |  | 66 | uni
| TOTAL ENTRADAS 2 (IN) |  |  | 5 | uni
| TOTAL ENTRADAS 2 1/2 (IN) |  |  | 3 | uni
| TOTAL ENTRADAS 3 (IN) |  |  | 1 | uni
| TOTAL ENTRADAS 4 (IN) |  |  | 2 | uni
INDICE DE TEMAS

## 15. Ap. sanitarios y de cocina
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [9 empty] | FECHA | 28 de Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS | [9 empty] | HOJA No | 13
BAÑOS |  |  |  |  | COCINA
ESPECIFICACIÓN | PISO | ELEMENTO | TOTAL | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | PISO | ELEMENTO | TOTAL | UNIDAD
Ref. Adriática color blanco 100 de Corona | 1 al 9 | SANITARIOS | 93 | uni | Menumaster mms10ts | 2, 4, 5 y 9 | Horno microondas | 9 | uni | 9 | 2
Lavamanos con mesón en quarstone |  | LAVAMANOS | 79 | uni | De goteo Bunn Vp17-3 |  | Cafeteras | 2 | uni | 9 | 1
Cristal o equivalente e=5mm |  | ESPEJOS | 29 | uni | Bunn de 3,8 lt |  | Termo auxiliar | 3 | uni | 3 | 1
En acero inoxidable de 1000ml |  | DISPENSADORES JABON | 41 | uni | Integrado |  | Pozuelo lavaplatos | 6 | uni | 3 | 1
De acero inoxidable satinado 18" de 11/4" |  | BARRAS DE APOYO "PMR" | 14 | uni | De pared Balta Grival |  | Grifería lavaplatos | 6 | uni | 1 | 1
Corona tipo Dolphin o Pico |  | GRIFERÍA LAVAMANOS | 79 | uni | Corian Blanco |  | Meson mueble | 5 | uni | 9 | 1
------- |  | REJILLAS DE METAL | 73 | uni | Integrado en Corian Blanco |  | Salpicadero | 9.6 | ml | 8 | 2
Percha sencilla de acero inoxidable |  | GANCHOS DE ACERO | 37 | uni | Frost 130 lts |  | Nevera LG | 2 | uni | 5 | 1
Tipo american dryer de acero inoxidable |  | SECAMANOS ELECTRICO | 51 | uni | ----- |  | Maquina de hielo | 3 | uni | 6 | 1
De acero inoxidable satinado para 1 rollo |  | DISPENSADORES PAPEL | 66 | uni | Aglomerado |  | Tapas frontales de mueble | 10 | uni | 8 | 3
De acero inoxidable satinado para 300 toallas |  | DISPENSADORES TOALLAS | 37 | uni | TOTAL ELEMENTOS DE COCINA |  |  | 55.6 | uni | 5 | 14
|  | SENSOR SANITARIO | 93 | uni | [5 empty] | 11 | 56
TOTAL ELEMENTOS DE BAÑO |  |  | 692 | uni | [5 empty] | 77
693
INDICE DE TEMAS

## 16. Escaleras 5-9 Acero
OBRA |  | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [6 empty] | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ |  | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS | [6 empty] | HOJA No | 15
Pisos del 5 al 9 (cubierta)
PELDAÑOS | [8 empty] | PERNOS DE ANCLAJE
TIPO | ESPECIFICACIÓN | N° PELDAÑOS | HUELLA (m) | CONTRAHUELLA (m) | LONGITUD (m) | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | DIAMETRO (in) | CANTIDAD | UNIDAD
| PELDAÑO DE ALFAJOR (1/4") | 9 | 0.28 | 0.18 | 1.94 | 8.0316 | 32.1264 | m2 | ASTM A193 B7 (Cabeza invertida) | 1/2. | 8 | uni
| PELDAÑO DE ALFAJOR (1/4") | 1 | 0.32 | 0.18 | 1.94 | 0.97 | 3.88 | m2 | ASTM A193 B7 | 5/8. | 16 | uni
| DECANSO | [7 empty] | PERNOS DE UNIÓN
| ESPECIFICACIÓN | DIMENSIONES | LONGITUD (m) | CANTIDAD | TOTAL (m) | UNIDAD |  |  | ESPECIFICACIÓN | DIAMETRO (in) | CANTIDAD | UNIDAD
| RIOSTRAS | 1/2" | 2.6 | 32 | 83.2 | m |  |  | ASTM 325 + Tuerca ASTM A563 + Arandela ASTM F436 | 1/2. | 86 | uni
| TUBOS RECTANGULARES | 200x100x5,71mm | 7.36 | 4 | 29.44 | m
| LAMINA DE ALFAJOR (1/4") | 1.74 | 3.88 | 6.7512 | 27.0048 | m2 |  |  | PASAMANOS
[9 empty] | ESPECIFICACIÓN | DIMENSIONES | LONGITUD (m) | TOTAL (m) | UNIDAD
[9 empty] | Tubo ASTM A500 grado C | 3"x1 1/2"x2mm | 6.66 | 53.28 | m
[9 empty] | PLATINAS (PL) | 2 1/2x1/2 | 1.184 | 52.096 | m
[9 empty] | PLATINAS (PL) | 5/8"x 2" | 0.32 | 1.28 | m
[9 empty] | PLATINAS (PL) | 3/8"x2 1/2" | 0.3 | 12.9 | m
[9 empty] | GUALDERA | 260x90cmx5,5 mm | 4.58 | 73.28 | m
[9 empty] | GUALDERA DESCANSO | 260x90cmx5,5 mm | 4.4 | 17.6 | m
INDICE DE TEMAS

## 17. Escaleras Emergencia 5-9
OBRA |  | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [6 empty] | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ |  | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS | [6 empty] | HOJA No | 16
Pisos del 5 al 9 (cubierta)
PELDAÑOS | [8 empty] | PERNOS DE ANCLAJE
TIPO | ESPECIFICACIÓN | N° PELDAÑOS | HUELLA (m) | CONTRAHUELLA (m) | LONGITUD (m) | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | ESPECIFICACIÓN | DIAMETRO (in) | CANTIDAD | UNIDAD
| PELDAÑO DE ALFAJOR (1/4") | 9 | 0.28 | 0.18 | 1.94 | 8.0316 | 32.1264 | M2 | ASTM A193 B7 (Cabeza invertida) | 1/2. | 32 | uni
| PELDAÑO DE ALFAJOR (1/4") | 1 | 0.32 | 0.18 | 1.94 | 0.97 | 3.88 | M2 | ASTM A193 B7 | 5/8. | 16 | uni
| DESCANSO | [7 empty] | PERNOS DE UNIÓN
| ESPECIFICACIÓN | DIMENSIONES | LONGITUD (m) | CANTIDAD | TOTAL (m) | UNIDAD |  |  | ESPECIFICACIÓN | DIAMETRO (in) | CANTIDAD | UNIDAD
| LAMINA DE ALFAJOR (1/4") | 2.28 | 3.88 | 8.8464 | 35.3856 | m2 |  |  | ASTM 325 + Tuerca ASTM A563 + Arandela ASTM F436 | 1/2. | 78 | uni
| TUBOS RECTANGULARES | 200x100x5,71mm | 1.94 | ------ | 31.04 | m
PASAMANOS
[9 empty] | ESPECIFICACIÓN | DIMENSIONES | LONGITUD (m) | TOTAL (m) | UNIDAD
[9 empty] | Tubo ASTM A500 grado C | 3"x1 1/2"x2mm | 6.728 | 53.824 | m
[9 empty] | PLATINAS (PL) | 2 1/2"x1/2" | 1.184 | 52.096 | m
[9 empty] | PLATINAS (PL) | 5/8"x 2" | 0.32 | 1.28 | m
[9 empty] | PLATINAS (PL) | 3/8"x2 1/2" | 0.3 | 11.7 | m
[9 empty] | GUALDERA | 260x90cmx5,5 mm | 7.4022 | 59.2176 | m
[9 empty] | GUALDERA + DESCANSO | 260x90cmx5,5 mm | 9.4248 | 75.3984 | m
INDICE DE TEMAS

## 18. Fachada
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT | [10 empty] | FECHA | 28 de Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLÓN, NATALIA CONVERS | [10 empty] | HOJA No | 18
EQUITONÉ TECTIVA | [8 empty] | PREFABRICADO DE FACHADA (GRC)
ESPECIFICACIÓN | PISO | LARGO TOTAL (m) | ALTO TOTAL (m) | AREA DINTELES Y SILLARES | AREA TOTAL | UNIDAD | NOTA |  | ESPECIFICACIÓN | PISO | CANTIDAD TOTAL | UNIDAD
Revestimiento exterior de fachada ventilada, con páneles prefablicados de celulosa-cemento, instalada sobre estructura metálica de color GRIS E20nail | 1 | 62.55 | 2.64 | 23.9732 | 189.1052 | m2 |  |  | Prefabricado en concreto GRC | 6 al 9 | 520 | uni
| 2 | 57.917 | 3.24 | 28.4171 | 216.0682 | m2 | Recordar que el piso 5 tiene pasamanos con vidrio, sin muro y por lo tanto sin fachada con equitoné |  | Cantidad de concreto |  | 0.6858
| 3 | 92.312 | 3.24 | 45.3936 | 344.4845 | m2 |  |  |  |  | 356.616
| 4 | 91.711 | 3.24 | 33.7169 | 330.8606 | m2 |  |  |  |  | 130
| 5 | 24.55 | 3.6 | 0 | 88.38 | m2
| 6, 7, 8 | 72.566 | 3.6 | 281.8731 | 543.1107 | m2
| 9 | 72.566 | 3.6 | 94.8301 | 356.0677 | m2
TOTAL EQUITONÉ |  |  |  |  | 2068.0768 | m2
181.0369
AREA DINTELES Y SILLARES PARA FACHADA
ESPECIFICACIÓN | TIPO | PISO | LARGO (m) | ALTO (m) | AREA MURO | AREA VENTANA | AREA TOTAL | UNIDAD
| VT-1 | 1 | 3.135 | 2.64 | 8.2764 | 4.4291 | 3.8473 | m2
| VT-2 |  | 1.5 | 2.64 | 3.96 | 2.0925 | 11.205 | m2
| VT-3 |  | 0.75 | 2.64 | 1.98 | 0.4725 | 6.03 | m2
| VT-5 |  | 2.322 | 2.64 | 6.1301 | 3.2392 | 2.8909 | m2
TOTAL PISO 1 | [6 empty] | 23.9732 | m2
| VT-2 | 2 | 1.5 | 2.64 | 3.96 | 2.0925 | 16.8075 | m2
| VT-6 |  | 1.733 | 2.64 | 4.5751 | 2.4175 | 2.1576 | m2
| VT-7 |  | 2.388 | 2.64 | 6.3043 | 3.3313 | 2.9731 | m2
| VT-9 |  | 2.602 | 2.64 | 6.8693 | 3.6298 | 6.479 | m2
TOTAL PISO 2 | [6 empty] | 28.4171 | m2
| VT-2 | 3 | 1.5 | 2.64 | 3.96 | 2.0925 | 18.675 | m2
| VT-3 |  | 0.75 | 2.64 | 1.98 | 0.4725 | 4.5225 | m2
| VT-9 |  | 2.602 | 2.64 | 6.8693 | 3.6298 | 6.479 | m2
| VT-10 |  | 2.044 | 2.64 | 5.3962 | 2.8514 | 2.5448 | m2
| VT-11 |  | 2.968 | 2.64 | 7.8355 | 4.1404 | 3.6952 | m2
| VT-12 |  | 1.81 | 2.64 | 4.7784 | 3.6562 | 1.1222 | m2
| VT-27 |  | 1.5 | 2.64 | 3.96 | 1.175 | 5.57 | m2
| VT-28 |  | 1.5 | 2.64 | 3.96 | 1.175 | 2.785 | m2
TOTAL PISO 3 | [6 empty] | 45.3936 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | VT-2 | 4 | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 2.0925 | 17.19 | m2
| VT-3 |  | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 0.4725 | 1.29 | m2
| VT-9 |  | 2.602 | 2.35 | 6.1147 | 3.6298 | 9.9396 | m2
| VT-12 |  | 1.81 | 2.35 | 4.2535 | 3.6562 | 0.5973 | m2
| VT-27 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 | 1.175 | 4.7 | m2
TOTAL PISO 4 | [6 empty] | 33.7169 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | VT-21OR | 6,7,8 | 5.106 | 2.71 | 13.8373 | 5.6166 | 16.4413 | m2
| VT-25 |  | 1 | 2.71 | 2.71 | 1.1 | 1.61 | m2
| VT-16 Nort |  | 4.88 | 2.71 | 13.2248 | 4.0016 | 9.2232 | m2
| VT-17 Nort |  | 9.245 | 2.71 | 25.0539 | 5.547 | 19.5069 | m2
| VT-18 Nort |  | 3.66 | 2.71 | 9.9186 | 4.026 | 5.8926 | m2
| VT-19 Nort |  | 9.22 | 2.71 | 24.9862 | 10.142 | 29.6884 | m2
| VT-23 Nort |  | 3.601 | 2.71 | 9.7587 | 3.9611 | 11.5952 | m2
TOTAL PISO 6,7,8 | [6 empty] | 281.8731 | m2
ESTUCO SIN CONTACTO CON HUMEDAD | VT-21OR | 9 | 5.106 | 2.71 | 13.8373 | 5.6166 | 16.4413 | m2
| VT-25 |  | 1 | 2.71 | 2.71 | 1.1 | 1.61 | m2
| VT-16 Nort |  | 4.88 | 2.71 | 13.2248 | 4.0016 | 9.2232 | m2
| VT-18 Nort |  | 3.66 | 2.71 | 9.9186 | 4.026 | 5.8926 | m2
| VT-19 Nort |  | 9.22 | 2.71 | 24.9862 | 10.142 | 29.6884 | m2
| VT-24 Nort |  | 1.46 | 2.71 | 3.9566 | 1.606 | 4.7012 | m2
| VT-25 Nort |  | 3.63 | 2.71 | 9.8373 | 3.993 | 11.6886 | m2
| VT-26 Nort |  | 4.84 | 2.71 | 13.1164 | 5.324 | 15.5848 | m2
TOTAL PISO 9 | [6 empty] | 94.8301 | m2
TOTAL ESTUCO Y REVOQUE DINTELES Y SILLARES | [6 empty] | 508.204 | m2
CANTIDAD Y UBICACIÓN DE PREFABRICADO GRC
INDICE DE TEMAS

## 19. Cubierta
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT |  |  |  |  | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS |  |  |  |  | HOJA No | 17
CERCHAS
| Elemento | Perfil en lámina doblada | Cantidad | Unidad
| C1 | 2L 3''x5/16'' | 20.282 | ml | Elemento | Cantidad | Unidad
|  | 2L 3''x3/8'' | 21.339 |  | PHR-C 220x80x1,5mm | 1630.222 | ml
|  | 2L 2 1/2''x1/4'' | 19.0622 |  | Cubierta termoacústica Glamet Dry | 1020.3081 | m2
|  | 2L 2 1/2''x3/16'' | 19.3982
|  | 2L 2''x1/8'' | 12.6601
| C2 | 2L 2''x3/16'' | 21.067 |  | Elemento | Longitud (m) | Peso | Unidad
|  | 2L 2''x1/8'' | 47.3133 |  | Riostras de 1/2" | 251.98 | 251.98 | kg
|  | 2L 1 1/2"x1/8" | 27.4825
|  | 2L 2 1/2"x3/16" | 21.339
| C3 | 2L 2''x3/16'' | 21.4715
|  | 2L 2''x1/8'' | 51.161
| C4 | 2L 2 1/2"x3/16" | 39.0422
|  | 2L 2"x1/8" | 104.2637
|  | 2L 2"x3/16" | 11.4525
|  | 2L 1 1/2"x1/8" | 75.9479
| C5 | 2L 2 1/2"x3/16" | 39.0422
|  | 2L 2"x1/8" | 104.2637
|  | 2L 2"x3/16" | 11.4525
|  | 2L 1 1/2"x1/8" | 71.6515
| C6 | 2L 2"x1/8" | 24.064
|  | 2L 1 1/2"x1/8" | 17.7402
| C7 | 2L 2"x1/8" | 10.836
|  | 2L 1 1/2"x1/8" | 13.9895
| TOTAL 2L 3''x5/16'' |  | 20.282 | ml
| TOTAL 2L 3''x3/8'' |  | 21.339
| TOTAL 2L 2 1/2''x1/4'' |  | 19.0622
| TOTAL 2L 2 1/2''x3/16'' |  | 118.8217
| TOTAL 2L 2''x3/16'' |  | 65.4434
| TOTAL 2L 2''x1/8'' |  | 354.5617
| TOTAL 2L 1 1/2"x1/8" |  | 179.3291
INDICE DE TEMAS

## 20. Casetones
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT |  |  |  |  | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS |  |  |  |  | HOJA No | 19
Losa tipica - piso 5 al 9 | [8 empty] | Losa no tipica - piso 1 al 4 | [6 empty] | FORMALETERÍA COLUMNAS
ESTRUCTURA | ELEMENTO | LARGO | ANCHO | AREA | UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | ESTRUCTURA | ELEMENTO | AREA | UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | COLUMNA TIPO | DIMENSIÓN | TABLERO LADO 1 | CANT. TABLERO LADO 1 | TABLERO LADO 2 | CANTIDAD TABLERO LADO 2 | UNIDAD
[16 empty] | 1 | 0,8X0,6 | 0,4X1,2 | 12 | 0,6X1,2 | 6 | uni
CASETONES RECTANGULARES | [8 empty] | CASETONES IRREGULARES | [6 empty] | 2 | 0,8X0,6 | 0,4X1,2 | 12 | 0,6X1,2 | 6 | uni
LOSA TIPICA | C1 | 4.65 | 2.46 | 11.439 | m2 | 1 | 11.439 | m2 | PISO 3 | C1 | 2.6 | m2 | 1 | 2.6 | m2 | 6 | 1,2X0,6 | 0,6X1,2 | 12 | 0,6X1,2 | 6 | uni
| C2 | 5.12 | 2.47 | 12.6464 | m2 | 1 | 12.6464 |  |  | C2 | 4.14 | m2 | 1 | 4.14 |  | 7 | 1,2X0,6 | 0,6X1,2 | 12 | 0,6X1,2 | 6 | uni
| C3 | 1.78 | 1.7 | 3.026 | m2 | 1 | 3.026 |  |  | C3 | 9.61 | m2 | 1 | 9.61 |  | 9 | 1,5X0,6 | 0,5x1,2 | 18 | 0,6X1,2 | 6 | uni
| C4 | 5.66 | 0.99 | 5.6034 | m2 | 1 | 5.6034 |  |  | C4 | 8.24 | m2 | 1 | 8.24
| C5 | 6.16 | 2.43 | 14.9688 | m2 | 1 | 14.9688 |  |  | C5 | 7.68 | m2 | 1 | 7.68 |  |  |  | Total tablero 0,4x1,2m | 24
| C6 | 2.42 | 2.12 | 5.1304 | m2 | 1 | 5.1304 |  |  | C6 | 2.81 | m2 | 1 | 2.81 |  |  |  | Total tablero 0,5x1,2m | 18
| C7 | 2.55 | 2.35 | 5.9925 | m2 | 1 | 5.9925 |  |  | C7 | 7.02 | m2 | 1 | 7.02 |  |  |  | Total tablero 0,6x1,2m | 54
| C8 | 2.55 | 1.73 | 4.4115 | m2 | 1 | 4.4115 |  |  | C8 | 7.46 | m2 | 1 | 7.46
| C9 | 2.55 | 1.39 | 3.5445 | m2 | 1 | 3.5445 |  |  | C9 | 1.81 | m2 | 1 | 1.81 |  |  |  | Cantidad tacos necesarios | 20
| C10 | 2.55 | 1.19 | 3.0345 | m2 | 1 | 3.0345 |  |  | C10 | 2.82 | m2 | 1 | 2.82
| C11 | 2 | 1.81 | 3.62 | m2 | 1 | 3.62 |  |  | C11 | 4.1 | m2 | 1 | 4.1
| C12 | 7.45 | 1.6 | 11.92 | m2 | 1 | 11.92 |  |  | C12 | 4.55 | m2 | 1 | 4.55
| C13 | 5.3 | 0.76 | 4.028 | m2 | 1 | 4.028 |  |  | C13 | 5.84 | m2 | 1 | 5.84
| C14 | 9.7 | 2.46 | 23.862 | m2 | 1 | 23.862 |  |  | C14 | 5.8 | m2 | 1 | 5.8
| C15 | 10.11 | 2.62 | 26.4882 | m2 | 1 | 26.4882 |  |  | C15 | 5.03 | m2 | 1 | 5.03
| C16 | 9.95 | 2.21 | 21.9895 | m2 | 1 | 21.9895 |  |  | C16 | 1.76 | m2 | 1 | 1.76
| C17 | 9.89 | 2.46 | 24.3294 | m2 | 1 | 24.3294 |  |  | C17 | 0.91 | m2 | 1 | 0.91
| C18 | 9.39 | 2.1 | 19.719 | m2 | 1 | 19.719 |  |  | C18 | 11.22 | m2 | 1 | 11.22
| C19 | 9.39 | 2.35 | 22.0665 | m2 | 1 | 22.0665 |  |  | C19 | 9.44 | m2 | 1 | 9.44
| C20 | 9.39 | 1.37 | 12.8643 | m2 | 1 | 12.8643 |  |  | C20 | 6.23 | m2 | 1 | 6.23
| C21 | 9.29 | 1.44 | 6.6888 | m2 | 1 | 6.6888 |  |  | C21 | 10.08 | m2 | 1 | 10.08
| C22 | 9.29 | 1.24 | 5.7598 | m2 | 1 | 5.7598 |  |  | C22 | 11.31 | m2 | 1 | 11.31
| C23 | 5.22 | 2.21 | 5.7681 | m2 | 1 | 5.7681 |  |  | C23 | 11.88 | m2 | 1 | 11.88
| C24 | 4.48 | 2.48 | 5.5552 | m2 | 1 | 5.5552 |  |  | C24 | 6.89 | m2 | 1 | 6.89
| C25 | 9.46 | 2.06 | 5.76 | m2 | 1 | 5.76 |  |  | C25 | 11.98 | m2 | 1 | 11.98
| C26 | 9.46 | 2.35 | 5.905 | m2 | 1 | 5.905 |  |  | C26 | 12.66 | m2 | 1 | 12.66
| C27 | 9.46 | 1.74 | 5.6 | m2 | 1 | 5.6 |  |  | C27 | 13.53 | m2 | 1 | 13.53
| C28 | 9.46 | 1.44 | 5.45 | m2 | 1 | 5.45 |  |  | C28 | 18.61 | m2 | 1 | 18.61
| C29 | 9.46 | 1.24 | 5.35 | m2 | 1 | 5.35 |  |  | C29 | 13.58 | m2 | 1 | 13.58
| C30 | 4.8 | 2.46 | 3.63 | m2 | 1 | 3.63 |  |  | C30 | 1.45 | m2 | 1 | 1.45
| C31 | 4.8 | 2.62 | 3.71 | m2 | 1 | 3.71 |  |  | C31 | 0.58 | m2 | 1 | 0.58
| C32 | 4.8 | 2.21 | 3.505 | m2 | 1 | 3.505 |  |  | C32 | 3.31 | m2 | 1 | 3.31
| C33 | 4.8 | 2.48 | 3.64 | m2 | 2 | 7.28 |  |  | C33 | 8.38 | m2 | 2 | 16.76
| C34 | 4.22 | 2.21 | 3.215 | m2 | 1 | 3.215 |  |  | C34 | 4.46 | m2 | 1 | 4.46
| C35 | 4.22 | 2.62 | 3.42 | m2 | 1 | 3.42 |  |  | C35 | 3 | m2 | 1 | 3
| C36 | 9.27 | 2.21 | 5.74 | m2 | 1 | 5.74 |  |  | C36 | 23.95 | m2 | 1 | 23.95
| C37 | 9.27 | 2.5 | 5.885 | m2 | 1 | 5.885 |  |  | C37 | 17.94 | m2 | 1 | 17.94
| C38 | 9.27 | 2.02 | 5.645 | m2 | 1 | 5.645 |  |  | C38 | 11.41 | m2 | 1 | 11.41
| C39 | 9.27 | 2.35 | 5.81 | m2 | 1 | 5.81 |  |  | C39 | 7.56 | m2 | 1 | 7.56
| C40 | 9.27 | 2.13 | 5.7 | m2 | 1 | 5.7 |  |  | C40 | 9.08 | m2 | 1 | 9.08
| C41 | 9.27 | 2.31 | 5.79 | m2 | 1 | 5.79 |  |  | C41 | 11.24 | m2 | 1 | 11.24
| C42 | 9.27 | 1.24 | 5.255 | m2 | 1 | 5.255 |  |  | C42 | 8.8 | m2 | 1 | 8.8
| C43 | 4.74 | 0.53 | 2.635 | m2 | 1 | 2.635 |  |  | C43 | 14.93 | m2 | 1 | 14.93
| C44 | 9.14 | 2.63 | 5.885 | m2 | 1 | 5.885 |  | TOTAL CASETONES LOSA TIPICA |  |  |  | 44 | 354.06 | m2
| C45 | 9.14 | 2.1 | 5.62 | m2 | 1 | 5.62
| C46 | 9.25 | 1 | 5.125 | m2 | 1 | 5.125
| C47 | 9.33 | 2.21 | 5.77 | m2 | 1 | 5.77
| C48 | 9.39 | 2.34 | 5.865 | m2 | 1 | 5.865
| C49 | 9.45 | 1.58 | 5.515 | m2 | 1 | 5.515
| C50 | 4.45 | 2.03 | 3.24 | m2 | 1 | 3.24
| C51 | 4.45 | 2.35 | 3.4 | m2 | 1 | 3.4
| C52 | 4.45 | 1.61 | 3.03 | m2 | 1 | 3.03
| C53 | 9.6 | 2.26 | 5.93 | m2 | 1 | 5.93
| C54 | 9.6 | 1.24 | 5.42 | m2 | 1 | 5.42
| C55 | 0.45 | 5.69 | 3.07 | m2 | 1 | 3.07
| C56 | 2.05 | 1.27 | 1.66 | m2 | 1 | 1.66
| C57 | 2.05 | 1.83 | 1.94 | m2 | 1 | 1.94
| C58 | 2.05 | 2.41 | 2.23 | m2 | 1 | 2.23
| C59 | 5.1 | 3.72 | 4.41 | m2 | 1 | 4.41
| C60 | 3.69 | 2.47 | 3.08 | m2 | 1 | 3.08
| C61 | 3.5 | 2.31 | 2.905 | m2 | 1 | 2.905
| C62 | 3.41 | 2.39 | 2.9 | m2 | 1 | 2.9
| C63 | 2.83 | 1.54 | 2.185 | m2 | 1 | 2.185
| C64 | 2.73 | 0.96 | 1.845 | m2 | 1 | 1.845
| C65 | 2.73 | 1.83 | 2.28 | m2 | 1 | 2.28
| C66 | 2.73 | 2.36 | 2.545 | m2 | 1 | 2.545
| C67 | 2.73 | 2.35 | 2.54 | m2 | 1 | 2.54
TOTAL CASETONES LOSA TIPICA | [5 empty] | 68 | 448.1308 | m2
INDICE DE TEMAS

## 21. Equipos
OBRA | CENTRO DE IDIOMAS EAFIT |  |  |  |  | FECHA | 28 Marzo de 2016
PREPARÓ | SANTIAGO ARENAS, JUANITA CASTRILLON, NATALIA CONVERS |  |  |  |  | HOJA No | 20
EQUIPOS LOSAS
| Número de vigas | Número de cerchas | Número de teleras
Espaciados cada 0,9 m en sentido vertical, y cada 3 m en sentido horizontal | De 3 m de longitud | De 0,9 m de longitud | De dimensiones 0,9 m x 1,35 m
422 | 348 | 390 | 832
FORMALETERÍA COLUMNAS
COLUMNA TIPO | DIMENSIÓN | TABLERO LADO 1 | CANT. TABLERO LADO 1 | TABLERO LADO 2 | CANTIDAD TABLERO LADO 2 | UNIDAD
1 | 0,8X0,6 | 0,4X1,2 | 12 | 0,6X1,2 | 6 | uni
2 | 0,8X0,6 | 0,4X1,2 | 12 | 0,6X1,2 | 6 | uni
6 | 1,2X0,6 | 0,6X1,2 | 12 | 0,6X1,2 | 6 | uni
7 | 1,2X0,6 | 0,6X1,2 | 12 | 0,6X1,2 | 6 | uni
9 | 1,5X0,6 | 0,5x1,2 | 18 | 0,6X1,2 | 6 | uni
|  | Total tablero 0,4x1,2m | 24
|  | Total tablero 0,5x1,2m | 18
|  | Total tablero 0,6x1,2m | 54
|  | Cantidad tacos necesarios | 20
INDICE DE TEMAS